pokyny pro žadatele A příjemce pro výzvu č. 98A

regionálního operačního programu regionu soudržnosti sTŘEDNÍ ČECHY střední čech

Platnost od 18. 12. 2014

regionální rada regionu soudržnosti střední čechy

Obsah

Obsah	0

Text výzvy – oblast podpory 2.2	2

Úvod	9

A.	DEFINICE POJMŮ	9

B.	OBECNÉ POKYNY	24

I.	Co předchází podání Žádosti o poskytnutí dotace	24

I.1	Kvalitní projektový záměr	24

I.2	Získání základních informací o možnostech podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy	27

I.3	Seznamte se s povinnostmi žadatele a příjemce dotace	28

II.	Jak podat Žádost o poskytnutí dotace	29

II.1	Výzva k předkládání projektů	29

II.2	Způsob vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace	29

II.3	Způsob odevzdání Žádosti o poskytnutí dotace	30

II.4	Příjem a registrace Žádosti o poskytnutí dotace	32

III.	Výběr projektů, Smlouva o poskytnutí dotace	33

III.1	Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu	33

III.2	Hodnocení projektu	36

III.3	Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante	37

III.4	Schválení projektů	39

III.5	Smlouva o poskytnutí dotace	40

III.5.1	Garance udržitelnosti	42

III.6	Postupy při vyřizování stížností na proces administrace Žádostí o poskytnutí dotace	43

IV.	Realizace projektu	45

IV.1	Povinnosti příjemce	45

IV.1.1	Povinnost vést analytické účetnictví	45

IV.1.2	Povinnost vést zvláštní bankovní účet projektu	46

IV.1.3	Podmínky zadávání zakázek	46

IV.1.4	Pravidla publicity	49

1.4.1 Pravidla publicity vycházející z legislativy ES	49

1.4.2 Pravidla publicity – povinnost příjemce zajistit uspořádání veřejného zahájení a ukončení realizace projektu	49

IV.1.5	Pravidla udržitelnosti projektu	49

IV.1.6	Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst	50

IV.1.7	Pravidla uchovávání dokladů a dokumentů	52

IV.1.8	Pravidla pro spolufinancování projektů	53

IV.1.9	Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace	54

IV.1.10	Pravidla pro pojištění majetku pořízeného v rámci projektu	56

IV.2	Změny v průběhu realizace projektu	56

IV.3	Monitorování projektu	58

IV.3.1	Monitorovací hlášení	58

IV.3.2	Monitorovací zpráva	60

IV.3.3	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	62

IV.4	Finanční řízení projektu	62

IV.4.1	Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu	63

IV. 4.2  Postupy po předložení Zjednodušené žádosti o platbu (autorizace a proplacení Zjednodušené žádosti o platbu)	63

V.	Veřejnosprávní kontrola na místě	66

V.1	Základní druhy kontrol	66

V.2	Kontrolovaná osoba, její práva a povinnosti	67

V. 2.1 Práva kontrolované osoby	67

V. 2.2 Povinnosti kontrolované osoby	68

V.3	Kontrolor – kontrolní skupina	69

V.3.1	Práva kontrolora	69

V.3.2	Povinnosti kontrolora	69

V.4	Řízení o námitkách kontrolované osoby	70

V.5	Vnější kontrola, audit vzorku operací	70

VI.	Horizontální témata	72

VI.1	Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí	73

VII.	Projekty vytvářející příjmy	74

VII.1 Stanovení maximální výše podpory pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení		75

VII.1.1 Projekty, u nichž lze příjmy odhadnout předem	76

VII.1.2 Projekty, u nichž nelze příjmy odhadnout předem	80

VII.2 Jiné peněžní příjmy	81

VII.3 Projekty nezakládající veřejnou podporu s celkovými náklady pod 1 mil. EUR	82

VII.4 Projekty vyjmuté z povinnosti příjmy sledovat	83

VIII.	Veřejná podpora	84

VIII.1	Definice veřejné podpory	84

VIII.2	Jak poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?	85

VIII.3	Služby ve veřejném zájmu	87

VIII.4  Podpora de minimis	88

VIII.5  Regionální investiční podpora	88

IX.	Režim závěrečných výzev	90

IX.1 Závěrečné výzvy k předkládání projektů	90

Základní principy	90

Postupy administrace u projektů s negarantovanou částí nebo celou dotací	91

Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev – 2 závěrečné výzvy v jedné oblasti podpory	92

IX.2 Žádost o platbu a změny projektu	92

IX.3 Harmonogram projektu	93

Přílohy	94

Příloha č. I	95

Seznam kontaktních míst	95

Příloha č. II	96

Povinné přílohy	96

Příloha č. III	119

Doplňující informace k Žádosti  (struktura přílohy)	119

Příloha č. IV	141

výběrová kritéria	141

Příloha č. V	142

Podmínky zadávání zakázek	142

i.	Úvodní ustanovení	142

Ii.	VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ	142

IIi.	předmět, předpokládaná hodnota, dělení Zakázek	145

Příloha č. VI	163

PRAVIDLA PUBLICITY	163

Příloha č. VII	178

Pravidla způsobilých výdajů	178

Příloha č. VIII	188

Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu	188

Příloha č. IX	189

Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů	189

Příloha č. X	198

orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory	198

Příloha č. XI	204

NASTAVENÍ LIMITŮ VEDLEJŠÍCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI	204

Text výzvy – oblast podpory 2.2

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

vyhlašuje

v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Střední Čechy

Výzvu k předkládání projektů v režimu závěrečných výzev

1. Číslo výzvy:		98A

2.  Program:		Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy

Prioritní osa:		2. Cestovní ruch

Oblast podpory:	2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

3. Cíl oblasti podpory:

- Budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech

- Zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků

- Zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech

4. Podporované aktivity:

Budování nových turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden a další doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na turistické stezky, zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, úvaziště, krátkodobé ustájení a venkovní nekryté jízdárny pro koně, apod.). Tato doprovodná infrastruktura musí být primárně využívaná uživateli turistických stezek.

Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami a pořízení mobiliáře.

Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, budování tábořišť vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení a podobně, budování navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (vč. např. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro rekreační lodě).

Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra).

Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice vyjma pořízení exponátů).

Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC.

Pouze doplňkově budou podporovány následující aktivity (doplňkové aktivity se musí vztahovat vždy k hlavní aktivitě řešené v projektu):

Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.

Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu.

Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti).

Propagace turistických stezek (např. mapy).

Propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy) a certifikace Cyklisté vítáni. V případě, že se žadatel zaváže k certifikaci „Cyklisté vítáni“, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.

Investice směřující k energetickým úsporám.

Procentuální podíl na realizaci všech doplňkových aktivit nesmí překročit max. 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro výše uvedené podporované aktivity byly stanoveny následující indikátory:

| Povinně volitelné indikátory |
| --- |
| Kód indikátoru | Název indikátoru | Jednotky |
| 00 22 | Počet nových objektů pro potřeby poznávacího CR | Počet |
| 00 23 | Počet rekonstruovaných objektů pro potřeby poznávacího CR | Počet |
| 610111 | Délka nově vybudovaných cyklostezek | Km |
| 610 113 | Délka nově vyznačených cyklotras | Km |
| 61 01 15 | Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší | Počet |
| 63 22 00 | Počet zrekonstruovaných památkových objektů | Počet |
| 63 31 11 | Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků | Počet |
| 63 25 05 | Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center | Počet |
| 63 22 08 | Počet nových expozic | Počet |
| 63 25 15 | Počet nových sportovně rekreačních zařízení | Počet |
| 63 25 16 | Počet zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení | Počet |
| Nepovinné indikátory |
| 52 02 12 | Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu | Počet |
| 00 24 | Počet projektů zaměřených na novou a zrekonstruovanou infrastrukturu pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu | Počet |
| 00 25 | Počet projektů obsahujících aktivity na zřízení, rozšíření nebo modernizaci jednotného informačního systému v turistické oblasti | Počet |

UPOZORNĚNÍ

ŽADATEL JE POVINEN: Vybrat pro každý projekt minimálně jeden z výše uvedených povinně volitelných indikátorů a kvantifikovat jej s ohledem na parametry projektu. Věnovat výběru indikátorů velkou pozornost! Kontrola zvolených indikátorů, jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot zadaných žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace, bude probíhat již v rámci procesu konroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. V případě zjištěných nedostatků v indikátorech, bude žadatel vyzván projektovým specialistou OAPRF k odstranění těchto nedostatků a doplnění chybějících indikátorů. Pokud žadatel neodstraní zjištěné nedostatky a nedoplní chybějící indikátory, bude Žádost o poskytutní dotace vyřazena z dalšího procesu administrace! V případě, že bude projekt vybrán k financování, stávají se indikátory a jejich hodnoty součástí Smlouvy o poskytnutí dotace, kde se žadatel zavazuje k jejich naplnění! Indikátory budou monitorovány po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Neplnění stanovených indikátorů bude považováno za porušení podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace!

5. Příjemci podpory:

- Středočeský kraj, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

- Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem, podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (u organizací zakládaných Středočeským krajem musí mít jeden nebo více veřejných subjektů většinový majetkový podíl /tj. více než 50 %/ v organizaci).

6. Forma a výše podpory:

Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu.

Výši podpory ze strukturálních fondů (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

Maximální výše podpory z rozpočtu RR u projektů nezakládající veřejnou podporu:

| Typ příjemce | Maximální výše podpory z rozpočtu RR % celkových způsobilých výdajů projektu | Zdroje příjemce % celkových způsobilých výdajů projektu |
| --- | --- | --- |
| Středočeský kraj, organizace zřizované či zakládané Středočeským krajem | 85 % | 15 % |

Struktura financování:

| Typ příjemce | Typ podniku | Veřejné financování % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu | Soukromé financování % celkových způsobilých výdajů projektu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ERDF | SR | KR | Příjemce | Příjemce |
| Projekty nezakládající VP |
| Středočeský kraj |  | 85 | - | - | 15 | - |
| Organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem |  | 85 | - | - | 15 | - |

7. Alokované prostředky:

Na tuto výzvu je alokováno celkem 0,- Kč (Kurz: 27 Kč/EUR).

8. Minimální a maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 mil. Kč.

Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.

9. Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány pouze ty výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány 
ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky 
a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory Regionálního operačního programu.

Způsobilé výdaje musí být zároveň v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007–2013 a s pravidly Regionálního operačního programu pro způsobilé výdaje (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů a č. IX Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů).

Časová způsobilost

Počáteční datum způsobilosti

Výdaje projektů realizovaných v rámci oblastí podpory 2.2, které nezakládají veřejnou podporu, jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den registrace Žádosti o poskytnutí dotace (tj. den, kdy byla Žádost o poskytnutí dotace převzata Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy).

Výjimku tvoří výdaje na projektovou dokumentaci (vč. výdajů na průzkum staveniště), výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti (vč. povinných příloh) a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu. Tyto výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve 1. ledna 2007.

Projekty nesmějí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti.

Konečné datum způsobilosti

Poslední Zjednodušenou žádost o platbu může příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu, přičemž datum podání Zjednodušené žádosti o platbu nesmí být pozdější než 30. 11. 2015.

Pro oblast podpory 2.2 a aktivity podporované v rámci výzvy je rámcově stanoven níže uvedený výčet způsobilých výdajů:

Způsobilé výdaje projektů nezakládajících veřejnou podporu

- Hlavní způsobilé výdaje

pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, poplatků za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa, znaleckých posudků; celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt;

pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu staveb, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh 
na vklad do KN, znaleckých posudků;

pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci vyžadovanou zákonem č. 183/2006 Sb. (např. na dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro územní souhlas, pro ohlášení stavby, dokumentaci vlivu na životní prostředí – EIA, a to maximálně do výše 5% z celkových způsobilých výdajů na pořízení stavby formou výstavby), průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, na přípravu staveniště a stavební práce a zápis do KN;

pořízení samostatných movitých věcí;

pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví);

pořízení materiálu a zásob;

služby:

výdaje na psaní, grafické práce, rozmnožování a tisky materiálů,

výdaje na překlady a tlumočení,

výdaje na publicitu dle podmínek ROP,

finanční výdaje a poplatky:

bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu

poplatky za certifikaci.

- Vedlejší způsobilé výdaje

Úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže popsána v příloze č. XI – „Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti.“

osobní náklady a cestovní náhrady:

hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů;

cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu;

služby:

výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství,

výdaje spojené s výběrovým řízením dle pravidel ROP,

výdaje na účetnictví vztahující se k projektu,

výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace k žádosti.

- DPH

Daň z přidané hodnoty je způsobilá pouze tehdy, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama považována za způsobilá.

plátce DPH

Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň 
z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH u daného přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

neplátce DPH

Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.

Dokladování výdajů

Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. Způsob dokladování výdajů pro oblast podpory 2.2 je uveden v příloze č. IX Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů.

10. Územní vymezení:

Projekty mohou být realizovány na celém území NUTS 2 Střední Čechy. Projekty spolufinancované z rozpočtu RR musí mít příčinnou vazbu na region soudržnosti Střední Čechy. Celkový nebo převažující dopad projektu musí být na region soudržnosti Střední Čechy.

11. Doba trvání projektu:

Poslední Zjednodušenou žádost o platbu může příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení fyzické realizace projektu, přičemž datum podání Žádosti o platbu nesmí být pozdější než 30. 11. 2015.

UPOZORNĚNÍ

Pro kolovou výzvu č. 98A platí, že: Datum ukončení projektu v harmonogramu projektu nesmí být pozdější než výše uvedené datum pro podání Žádosti o platbu. Žadatel / příjemce je oprávněn předložit pouze JEDNU Žádost o platbu (ŽoP) v rámci vyhlášené výzvy. Žadatel / příjemce nebude moci využít možnost financování projektů prostřednictvím režimu modifikovaných plateb.

12. Kritéria pro poskytnutí podpory:

Výběr projektů je založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na danou výzvu. Výběrová kritéria jsou uvedena v Pokynech pro žadatele a příjemce viz rovněž kap. č. IX – režim závěrečných výzev.

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory:

Žádost o poskytnutí dotace žadatel vyplňuje ve webové aplikaci BENEFIT7 (www.eu-zadost.cz), a to ve formuláři určeném pro ROP NUTS 2 Střední Čechy, výzvu č. 98A. Žádost o poskytnutí dotace žadatel zároveň odevzdává v tištěné podobě společně s povinnými přílohami uvedenými v příloze č. II Pokynů. Při odevzdávání Žádosti postupuje žadatel v souladu s postupy popsanými v Pokynech, části B, kapitole II. Jak podat Žádost o poskytnutí dotace.

14. Termíny výzvy:

Příjem žádostí od -  18. 12. 2014

Příjem žádostí do -  13. 2. 2015 do 12.00 hod.

Všechny žádosti podávané mimo stanovený termín nebudou převzaty.

15. Další informace:

Žádosti jsou předkládány osobně v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo nám. 313/8, Praha 2, PSČ: 120 00, Administrace projektů a regionálních fondů. Pracovníci oddělení Administrace projektů a regionálních fondů vám poskytnou další informace k výzvě.

Kontaktní osoby:

- Ing. Michala Mácová, tel.: 222 749 743, e-mail: macova@ropsc.cz

- Jakub Slováček, tel.: 222 749 746, e-mail: slovacek@ropsc.cz (konzultace rozpočtů).

Detailní informace jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce, které jsou k dispozici na www.ropstrednicechy.cz.

Úvod

Pokyny pro žadatele a příjemce (dále jen „Pokyny“) jsou určeny subjektům, které mají připraveny projektové záměry a mají zájem o jejich realizaci z dotace Regionálního operačního programu pro region soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Cílem Pokynů je podat základní informace o postupech při zpracování Žádosti o poskytnutí dotace a o podmínkách vztahujících se k samotné realizaci projektu.

Pokyny pro žadatele a příjemce jsou rozděleny na dvě části. Část A obsahuje definice základních pojmů, část B pokyny a doporučení týkající se obecně celého programu.

Nedílnou součástí Pokynů jsou přílohy.

Tyto Pokyny pro žadatele a příjemce jsou platné pro výzvu č. 98A ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Pokud dojde ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí těchto Pokynů, informuje o tom Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy žadatele/příjemce formou Metodického pokynu. Metodický pokyn bude zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz a zároveň bude zaslán příjemcům podpory. 
Ke změnám či doplnění informací, které jsou součástí Pokynů, přistupuje Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy ve výjimečných, řádně odůvodněných případech, a to zejména z důvodu změn legislativy ES či ČR, změn centrálně závazných předpisů a metodik týkajících se oblasti strukturálních fondů či z důvodu změn 
v monitorovacím informačním systému.

DEFINICE POJMŮ

Datum zahájení projektu

Datum zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s projektem. Těmito pracemi před okamžikem přijatelnosti projektu nesmí být stavební práce nebo právně závazný příslib objednávky zařízení, zakládá-li projekt veřejnou podporu s výjimkou dotace (nebo její části) poskytnuté v režimu nařízení č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, jinak je celý projekt nezpůsobilý.

Datum zahájení (fyzické) realizace projektu

Den prokazatelného zahájení realizace fyzických prací nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení (v případě dodávek) nebo den zahájení poskytování služeb.

Datum ukončení (fyzické) realizace projektu

Den prokazatelně uzavřených veškerých aktivit projektu, tzn. v případě staveb den prokazatelného dokončení fyzické realizace, datum dodání požadovaného zboží potvrzené předávacím protokolem podepsaným oběma stranami v případě dodávek nebo den ukončení poskytování služeb financovaných z programu.

Datum ukončení projektu

Den předložení závěrečné monitorovací zprávy ze strany příjemce spolu s poslední Zjednodušenou žádostí o platbu na ŘO. Závěrečnou monitorovací zprávu musí příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data ukončení (fyzické) realizace projektu.

Externí posuzovatel

Odborník provádějící posouzení celého projektu či jedné z jeho oblastí v rámci kontrol či hodnocení projektu. Jeho posudek má formu doporučení. Externí posuzovatel není zaměstnancem Řídicího orgánu ROP NUTS 2 Střední Čechy (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy).

Finanční fáze

Časové období, ke kterému se váže monitorovací zpráva a Zjednodušená žádost o platbu. Finanční fáze nemusí být navázána na ukončení jednotlivých technických fází (etap) projektu; jsou definované ve finančním plánu projektu. Projekt nemusí být rozdělen na finanční fáze, v tom případě příjemce předkládá jednu Zjednodušenou žádost o platbu (a monitorovací zprávu) až po ukončení realizace projektu. Finanční fáze (resp. finanční plán) musí splňovat podmínky pro výši způsobilých výdajů připadajících na jednu Zjednodušenou žádost o platbu (viz kapitola IV. 4. 1 - Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu.

Informační systém BENEFIT7 (IS BENEFIT7)

Informační systém pro úroveň žadatele/příjemce. Jeho úkolem je zajistit vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace 
a podávání informací o realizaci projektu.

Informační systém MONIT (IS MONIT7+)

Informační systém pro výkonnou úroveň používaný některými řídicími orgány operačních programů, včetně Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Jeho úkolem je zajistit sběr Žádostí o poskytnutí dotace a jejich hodnocení, monitorování životního cyklu projektů a vyhodnocení realizace projektu.

Indikátory (monitorovací ukazatele)

Každý žadatel je povinen v rámci žádosti o podporu stanovit indikátory projektu a zejména uvést jejich kvantifikaci v elektronické žádosti Benefit7. Indikátory budou uvedeny ve Smlouvě a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Nedodržení indikátorů může vést k částečnému, nebo dokonce i k úplnému odebrání poskytnuté dotace.

Malý podnik

Definice malého podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne 20. května 2003, str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu 
pro výzkum a vývoj.

Za malý podnik se považuje podnik, který splňuje tato kritéria:

zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,

jeho roční obrat nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahují 10 milionů EUR.

Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských či propojených podniků (existují-li), a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní 
předpisy ES.

Minimální bodová hranice

Bodová hranice, kterou musí projekt (resp. Žádost o poskytnutí dotace) v rámci hodnocení dosáhnout, aby mohl být financován z programu.

Místo realizace projektu

Udělení dotace není podmíněno místem oficiálního sídla subjektu, nýbrž realizací aktivit v příslušných vymezených územích pro jednotlivé oblasti podpory. Rozhodujícím kritériem posouzení způsobilosti jsou dopady projektu na dané území s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region, na který se vztahuje daná podpora (tj. region soudržnosti Střední Čechy), musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Operace

Operace je v souladu s článkem 2 - Obecného nařízení definována jako projekt nebo skupina projektů, které byly vybrány Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo z jeho pověření v souladu s kritérii stanovenými Monitorovacím výborem, které provádí jeden nebo více příjemců a které umožňují dosažení cílů prioritní osy, 
k níž se vztahují.

Operační program

Dokument předložený členským státem a přijatý EK, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, jež má být prováděna s podporou některého ze strukturálních fondů.

Oprava

Uvedení do původního stavu. Stavební práce, při kterých se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození objektů za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. V rámci opravy nedochází ke změnám v prostorovém nebo dispozičním uspořádání a funkčním využití objektu, nedochází k technickému zhodnocení majetku. V rámci ROP NUTS 2 SČ nejsou opravy podporovány.

Partner projektu

Za partnery jsou považovány právní subjekty, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, může zahrnovat poskytnutí odborných služeb nebo kombinaci více způsobů. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu, která vstupuje do projektu na základě běžného smluvního vztahu a kalkuluje se ziskem.

Jedná-li se o partnerskou smlouvu podle § 32a novely školského zákona č. 49/2009 Sb., musí tato smlouva obsahovat doložku zřizovatele.

Projekt

Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, se stanoveným začátkem a koncem. V souvislosti s ROP NUTS 2 Střední Čechy představuje projekt časově ohraničenou cílenou činnost prováděnou příjemcem podpory za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a spolufinancované
z prostředků EU (ERDF) a případně z národních veřejných zdrojů. Projekt je odevzdáván žadatelem Řídicímu orgánu ROP NUTS 2 Střední Čechy ve formě Žádosti o poskytnutí dotace a jejích příloh.

Prioritní osa

Jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí 
a mají konkrétní měřitelné cíle.

Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu 
NUTS 2 Střední Čechy

Dokument obsahující podrobný popis prioritních os a jejich oblastí podpory financovaných z ROP NUTS 2 Střední Čechy, dále pro každou oblast podpory vymezuje typy podpory, indikátory a jejich kvantifikaci, územní zaměření podpory, příjemce podpory, pravidla způsobilých výdajů a veřejné podpory, finanční plán programu.

Příjemce dotace (též Příjemce)

Subjekt realizující projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů (ERDF), který na základě Smlouvy 
o poskytnutí dotace žádá řídicí orgán (Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy) o prostředky a přijímá prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Předseda Regionální rady

Statutární orgán Regionální rady, zastupuje ji navenek. Za svou činnost je odpovědný Výboru Regionální rady.

Referenční období

Referenčním obdobím se označuje počet let, pro který se v analýze nákladů a přínosů uvádí prognóza. Prognóza týkající se budoucího vývoje projektu/investice by měla být vyjádřena pro období, které je vhodné z hlediska jeho hospodářské životnosti a které je dostatečně dlouhé, aby zahrnulo pravděpodobné dlouhodobé dopady. Životnost se liší v závislosti na povaze investice (a může být v odůvodněných případech kratší než v tabulce stanovené referenční období).

Níže je uveden referenční časový horizont podle jednotlivých odvětví na základě mezinárodně uznávané praxe vycházející z doporučení Komisí:

| Odvětví | Referenční časový horizont |
| --- | --- |
| Železnice | 30 let |
| Silnice | 25 let |
| Revitalizace | 25-30 let |
| Další služby | 15 let |

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy, zodpovědný za realizaci ROP.

Region soudržnosti

Region soudržnosti je zřízen pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků z předstupňů a strukturálních fondů ES, územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2.

Regiony s povolenou podporou

Regiony soudržnosti na území ČR zařazené pod cíl Konvergence (všechny regiony, jejichž HDP měřený paritou kupní síly na jednoho obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP na jednoho obyvatele EU-25). Pro období 2007–2013 spadají pod cíl Konvergence všechny regiony ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná 
o tyto regiony: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava 
a Moravskoslezsko.

Řídicí orgán

Vládou pověřený ústřední orgán státní správy či zákonem určená právnická osoba na úrovni regionu soudržnosti (NUTS 2) zodpovědný za řízení, koordinaci a implementaci programu. Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy.

Smlouva o poskytnutí dotace

Smluvní akt mezi poskytovatelem dotace (Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy) a příjemcem dotace, na základě kterého je příjemci poskytnuta dotace z programu.

Statutární zástupce

Fyzická osoba jedná sama za sebe nebo prostřednictvím zástupce ustanoveného v souladu s ustanoveními obchodního (viz § 15) nebo občanského (viz § 23 až 33b) zákoníku. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo ji zastupuje zástupce (viz § 20 a 31 až 33b občanského zákoníku a § 13 obchodního zákoníku).

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského společenství (ES) přispívající k dosažení obecných cílů, které jsou stanoveny 
v článcích 174-178 Smlouvy o fungování EU (posilování hospodářské a sociální soudržnosti, snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů). V případě programu ROP NUTS 2 Střední Čechy bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF). Podrobnosti o využívání strukturálních fondů 
a o ERDF jsou stanoveny zejména v těchto předpisech:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999;

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Obecné nařízení“);

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen „Prováděcí nařízení“).

Střední podnik

Definice středního podniku je uvedena v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 ze dne 20. května 2003, str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj.

Za střední podnik se považuje podnik, který splňuje tato kritéria:

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,

jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 
43 milionů EUR.

Při stanovení počtu zaměstnanců a výpočtu ročního obratu nebo bilanční sumy rozvahy je nutné zohlednit údaje partnerských či propojených podniků (existují-li), a to způsobem, který stanoví výše uvedené právní 
předpisy ES.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Výkonný orgán Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, který zabezpečuje úkoly spojené s funkcí Řídicího orgánu ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Velký podnik

Podnik, který nesplňuje definici malého a středního podniku tak, jak je uvedena v doporučení Komise 
ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU L 124 
ze dne 20. května 2003, str. 36), výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Orgán Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy zodpovědný za řízení a provádění ROP NUTS 2 Střední Čechy, jehož členové jsou voleni z členů zastupitelstva Středočeského kraje.

Zahájení prací

Zahájením  prací se ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu rozumí buď zahájení stavebních prací, nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení s výjimkou předběžné studie proveditelnosti, podle toho, co nastane dříve.

Způsobilé výdaje

Výdaje vynaložené v rámci projektu na stanovený účel a v období stanoveném ve Smlouvě o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy ES a ČR, s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF s FS na programové období 2007–2013 a s pravidly ROP NUTS 2 Střední Čechy 
pro způsobilé výdaje.

Žadatel

Subjekt žádající o dotaci prostřednictvím Žádosti o poskytnutí dotace.

Žádost o poskytnutí dotace

Formulář žádosti a jeho přílohy (povinné/nepovinné) obsahující informace o žadateli a projektu (vč. požadované výše podpory). Žádost vyplňuje žadatel elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS BENEFIT7 
a odevzdává Řídicímu orgánu ROP NTUS 2 Střední Čechy v tištěné verzi společně s přílohami v požadovaném rozsahu.

Synergická vazba (návaznost) – věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP stejným nebo dvěma žadateli, jejichž současné, resp. Bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých operačních programů a strategických cílů NSRR. Ne každá věcná návaznost mezi OP má potenciál přinést synergický efekt.

Synergický projekt – projekt vytvářející synergickou vazbu

Synergická výzva – výzva pro příjem projektových žádostí, v rámci které mohou být předkládány synergické projekty (počáteční, návazné).

Synergické kritérium – kritérium při hodnocení projektových žádostí odrážející skutečnost, zda předložený projekt (návazný projekt) ne/vytváří synergickou vazbu na jiný konkrétní projekt (počáteční projekt).

Počáteční projekt (PP) – projekt podpořený z prostředků EU v programovém období 2007-2013, který se v době hodnocení synergického kritéria návazného projektu nachází ve stavu Schválen k financování / Projekt v realizaci / Realizace projektu ukončena / Financování projektu ukončeno / Výdaje projektu certifikovány.

Návazný projekt (NP) – projekt, na který je v rámci OP 2007-2013 předložena žádost o podporu a který vytváří synergickou vazbu na projekt počáteční.

Koordinační mechanismy – nástroje pro zajištění souladu a efektivního řízení činností spojených s realizací OP stanovené pro jednotlivé úrovně implementačních struktur.

Řídící orgán (PP) – řídící orgán OP, v rámci kterého byl schválen (potenciální) počáteční projekt.

Řídící orgán (NP) – řídící orgán OP, v rámci kterého byl předložen (potenciální) návazný projekt.

Definice pojmů pro oblast podpory 2.2

Atraktivita cestovního ruchu

Přírodní, kulturní nebo společenský objekt, událost přitahující účastníky cestovního ruchu. Lze je dále dělit na:

přírodní atraktivita – zajímavá součást přírody a přírodní podmínky spočívající v unikátních prvcích přírodního prostředí (jeskyně, klima, vodopády, atd.);

společenská atraktivita – společenská nebo sportovní událost přitahující návštěvníky na dané území;

kulturní atraktivita – založena na historickém kulturním dědictví, minulých a současných tradic. (hrady, zámky, venkovské památkové rezervace, lidové slavnosti, muzea, galerie, místní architektura, atd.);

atraktivita vytvořená lidmi – vznikla organizovanou/neorganizovanou činností lidí a souvisí s běžnými aktivitami a životním stylem residentů. Jedná se o lidmi vytvořené stavby (hrady, mosty, lidová architektura, horské železnice, atd.) a různé sociální jevy (lidová řemesla, životní styl, atd.);

technická atraktivita – stavby, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné svým provedením, vztahem k okolním stavbám a historickým nebo současným významem. (mlýny, tunely, těžní věže, atd.).

Certifikace

Proces ověření prokazující, že náležitě identifikovaný produkt, služba je ve shodě s předepsanou normou.

V rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy, oblasti podpory 2.2 je vyžadována certifikace ubytovacích zařízení, pokud je předmětem projektu výstavba, modernizace či rekonstrukce takového zařízení. Dále se může žadatel v rámci projektu dobrovolně zavázat k certifikaci informačního centra či k certifikaci Cyklisté vítáni. Pokud takový závazek učiní, musí jej dostát. Platnou certifikaci poté doloží žadatel nejpozději do 1 roku po ukončení realizace projektu.

Certifikace ubytovacích zařízení -  za relevantní jsou považovány certifikáty a klasifikační znaky, které udělují Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO. RE. KA ČR), Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR - dnes sloučené do Asociace hotelů a restaurací ČR) a Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách (Unihost) ve spolupráci s MMR a CzechTourism Českou centrálou cestovního ruchu, dále pak Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR ve spolupráci s Evropským centrem pro eko agro turistiku (ECEAT CZ), Klubem českých turistů, Kempy a chatovými osadami ČR - Živnostenským společenstvím a MMR. Platné jsou standardy „Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR kategorie Hotel, Hotel Garni, Penzion a Motel“ a „Doporučený standard ubytovacích služeb ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny“ (viz www.mmr.cz – Cestovní ruch/Informace pro zákazníky/Standardy kvality služeb v cestovním ruchu).

Informace o těchto certifikacích naleznete také na webových stránkách jednotlivých společností, a to: www.ahrcr.cz a www.unihostostrava.com (pro klasifikaci ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel); www.venkovskaturistika.cz (pro certifikaci ubytování v soukromí); www.kct.cz (pro certifikaci turistických ubytoven); www.camp.cz (pro klasifikaci ubytování v kempech a chatových osadách).

Certifikace informačních center -  za relevantní jsou považovány certifikace Asociace turistických informačních center (A. T. I. C. ČR) a CzechTourismu České centrály cestovního ruchu.

Asociace turistických informačních center (A. T. I. C. ČR) - certifikace turistického informačního centra (TIC) spočívá v získání certifikátu o řádném členství v A. T. I. C. ČR a splnění minimálních standardů služeb a podmínek činnosti turistických informačních center - členů této asociace.  A. T. I. C. ČR je cechovní organizací Informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhá rozvoji cestovního ruchu v ČR (informace o podmínkách členství v A. T. I. C. ČR a získání certifikátu viz www.iticcr.cz).

CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu - ve spolupráci s krajskými úřady a s A. T. I. C. ČR realizuje projekt podpory oficiálních turistických informačních center (OTIC). Ten spočívá v zavedení jednotného značení turistických informačních center, která splňují vybraná kritéria. OTIC zapojená do projektu jednotného značení obdrží od agentury CzechTourism Certifikát o  začlenění do sítě. OTIC jsou následně uváděna na stránkách CzechTourism a v jeho tiskovinách určených především pro zahraniční návštěvníky (podmínky certifikace naleznete na www.czechtourism.cz).

Certifikace Cyklisté vítáni – doporučená národní certifikace služeb cestovního ruchu (ubytovacích zařízení, stravovacích služeb, kempů, turistických cílů), která zaručuje požadovanou kvalitu a jednotnou formu infrastruktury. Za přidělení certifikace Cyklisté vítáni je zodpovědná Nadace partnerství (informace o podmínkách certifikace naleznete na: www.cyklistevitani.cz).

Cyklostezka

Pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena.

Cyklistické stezky / stezky pro cyklisty / cyklostezky - jsou zásadně odděleny od ostatní dopravy včetně pěší. Stezky jsou vyznačeny dopravní značkou C 8.

Stezky pro chodce a cyklisty se sloučeným provozem - označené dopravní značkou C 9. Chodci a cyklisté se nesmí na této stezce vzájemně ohrozit. Jiným účastníkům je tato stezka zakázána.

Stezky pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem

- označené dopravní značkou C 10.

Cyklistická trasa

Cyklistická doprava je vedena spolu s ostatní dopravou (např. na silnicích, lesních cestách apod.) a trasa je opatřena nezbytným orientačním značením pro cyklisty.

Cyklotrasy – jsou značeny dopravními značkami (IS 19 -

směrová tabule, IS 20 – návěst před křižovatkou a IS 21

- směrová tabulka). Cyklotrasa může být místy vedena i po

cyklostezkách.

Cykloturistické trasy - zvláštní typ cyklotras. Vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem. Jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Mohou být také doplněny na šipku. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších nebo lyžařských, jen základní barva je žlutá a značky jsou přibližně jednou tak velké, aby byly pro cyklisty lépe viditelné. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti těm pěším mají opět žlutý podklad, jen dvě řádky textu a v záhlaví napsáno "Cyklotrasa KČT č. ...".

Cyklistický pruh - cyklistická doprava vedena po komunikaci společně s ostatní dopravou, ale ve vodorovně odděleném jízdním pruhu. Toto oddělení je klasickým vodorovným značením, často doplněným barevně odlišeným povrchem vozovky pro cyklisty (vyznačené dopravní značkou V14).

Greenways

Zelené stezky (Greenways) jsou stezky a koridory přinášející současně užitek životnímu prostředí a kvalitě života lidem v okolí. Jsou společným prostorem pro přírodu a nemotorovou dopravu ve městech i krajině. Využívají částečně nebo úplně nevyužívané dopravní linie, jako jsou opuštěné železnice, obslužné cesty podél kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty a podobně. Tyto cesty jsou často základem pro další rozvoj území.  V České republice program Zelených stezek – Greenwyas řídí Nadace Partnerství.

Hipostezka

Značená trasa pro jezdce na koních, která je součástí tzv. hipoturistiky/jezdeckého cestovního ruchu. Součástí trasy je další doprovodná infrastruktura a doplňkové služby pro jezdce i koně (úvaziště, ustájení, krmení, přístřešky, odpočívadla, ubytování a stravování jezdců apod.).

Hipoturistika

Forma CR, kde účastníci jsou motivování vyjížďkami na koních a odehrávající se nejčastěji v rámci pobytu na farmě.

Infrastruktura cestovního ruchu

Souhrn organizačně-technických předpokladů pro uspokojování potřeb účastníků CR v dané destinaci, který má významný dopad na prožitek návštěvníků.

Jednotný informační systém turistické destinace

Souhrn všech dat, informací, znalostí a informačních toků, které působí na návštěvníka daného území. Základními aspekty informačního systému je centrální koordinace, existence databází a jejich správa, předávání informací v jednotné podobě, existence kontaktních míst zajišťující dostupnost informací turistům a návštěvníků.

Kulturně poznávací CR (též poznávací cestovní ruch)

Cestovní ruch zaměřený především na poznávání kulturně – historických památek (hradů, zámků, lidové architektury) kulturních zařízení (muzea, galerie, skanzeny, návštěvnická centra), kulturních akcí (divadelní představení, festival), kulturní krajiny (park, zahrada). V rámci oblasti podpory 2.2 v oblasti kulturně poznávacího CR jsou podporovány investice do kulturně – historických památek a kulturních zařízení.

Kvalita prožitku

Jedná se o míru uspokojení z produktu. Podoba a kvalita prožitku z produktu je výsledkem vztahu mezi obsahem produktu, způsobem prezentace, individuálními schopnostmi vytvořit produkt originálním a oslovujícím cílovou skupinu.

Marketingový mix

Soubor taktických nástrojů, které může poskytovatel určitých služeb a produktu využívat pro získání konkurenceschopnosti svého produktu, služby a pro jeho prosazení na trhu. Jedná se o charakteristiku tzv. 4P – produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion).

Produkt – souhrn aktivit nabízených na trhu za danou cenu, které mají za cíl uspokojit potřeby a přání cílových skupin (návštěvníků dané turistické destinace).

Cena – množství peněžních jednotek požadovaných za produkt, jedná se o rozhodující prvek marketingového mixu.

Místo – rozhodnutí o tom, jakými cestami se produkt dostane k cílovým skupinám – odbytové cesty produktu.  Je nutné dát cílovým skupinám i na vědomí, kde produkt najdou, jaké distribuční kanály byly využity a kde je o produktu co nejvíce informací. Umisťování produktu znamená zařazení produktu na jasně zřetelné a žádoucí místo ve vztahu ke konkurenčním produktům.

Propagace – efektivní komunikace s cílovými skupinami. Úlohou propagace je přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách produktu. Mezi hlavní nástroje propagace patří reklama, katalogy, média, reklama na místě, osobní prodej, atd.

Naučná stezka

Druh venkovní značené turistické trasy, seznamující návštěvníky s přírodovědnými či kulturními zajímavostmi okolí. Od běžné turistické trasy se zpravidla odlišuje sérií informačních tabulí, rozmístěných na jednotlivých zastaveních po délce trasy naučné stezky. Většina stezek je vybavena rozměrnými informačními tabulemi, na nichž bývá uvedeno pořadové číslo zastávky, popis zajímavostí daného místa, často i s ilustracemi, někdy také mapka průběhu stezky s vyznačením dalších zastávek.

Návštěvnické centrum

Zařízení nabízející nový způsob, jak trávit celoroční dovolenou. Je určené pro turistu, který vyhledává zážitky v oblasti tradic a dědictví našich předků, nespokojí se jen s poskytováním informací, ale chce si jejich pravdivost sám ověřit. V závislosti na provozovateli mohou být součástí návštěvnického centra tyto části: interaktivní expozice zaměřená na konkrétní materiál, tradici či dědictví našich předků; otevřená dílna - zážitkový workshop; doplňkové služby (ubytování, stravování, půjčování apod.); doplňkový prodej tradičních výrobků – suvenýrů.

Nemovitá kulturní památka (vč. technické)

Nemovitá kulturní památka je věcí, popřípadě souborem věcí, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Kulturní památky jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který vede ústřední pracoviště Národního památkového ústavu.

Páteřní cyklostezka

Navrhované páteřní cyklostezky Středočeského kraje, které jsou hlavní prioritou kraje, mají návaznost na evropskou síť EuroVelo a dálkové trasy ČR. Mají zajistit propojení turisticky nejzajímavějších oblastí kraje, a aby byl průjezd bezpečný a pohodlný, jsou navrhována jejich přetrasování mimo frekventované silnice a opatřovány doprovodným mobiliářem.

Páteřní cyklostezky Středočeského kraje:

1. EuroVelo n. 4 – východně od Prahy označovaná jako Pražská, západně jako Praha – Regensburg.

2. EuroVelo n. 7 – jižně od Prahy jako Greenways Praha – Wien, s EuroVelo n. 4 je propojena západní větví vedoucí přes Příbram.  Severně od Prahy je označena jako Vltavská. Ta vede již z Prahy po CT 2 a napojuje se v Hoříně (u Mělníka) na Labskou trasu, která po levém břehu pokračuje také pod označením CT 2.

3. Labská – část Labské trasy vedoucí po území Středočeského kraje.

4. Jizerská – prozatím vede podél Jizery s číslem 241 (částečně i 223), kudy ale, kde přesně a na co a kde se napojí, je předmětem vyhledávacích studií jak v Libereckém, tak Středočeském kraji. V budoucnosti umožní kvalitní spojení z Prahy do Českého ráje.

5. Posázavská - část Sázavské trasy vedoucí po území Středočeského kraje.

6. Kladenská – propojuje Prahu a Kladno, trasa není jasná, pravděpodobně v trase CT 201.

7. Po stopách českých králů, zvaná též Berounská - odpojuje se z trasy Praha – Regensburg  v Řevnici a paralelně s ní vede přes Karlštejn, Beroun, Králův Dvůr, Žebrák a Točník do Hořovic, kde se napojuje zpátky na trasu  Praha – Regensburg. Součástí trasy jsou odbočky do Svatého Jana pod Skalou a na Vráž a přípojka Beroun - Křivoklát – Rakovník - Jesenice s možným pokračováním do Ústeckého a Plzeňského kraje.

8. Pražské kolo – okružní trasa kolem hlavního města, je trasována částečně po území Středočeského kraje a částečně v Praze. V současné době vede místy po frekventovaných silnicích III. třídy. V seznamu KČT je vedena pod číslem 8100.

9. Berlín – Praha - mezinárodní trasa s návazností na Vltavskou a Labskou cyklotrasu v Mělníku. Sleduje trasu CT 211,143,142 a prochází Kokořínskem.

Produktový balíček (package)

Balík služeb cestovního ruchu, termín používaný pro dvě nebo více služeb zakoupených dle přání zákazníka za jednu cenu. Vytváření balíčků je nástrojem pro vyrovnání sezonnosti, cílem je zvýšení přitažlivosti destinace pro specifické cílové trhy volbou vhodných forem cestovního ruchu, zvýšení průměrné tržby na jednoho zákazníka, prodloužení délky pobytu, nabízení tematicky zaměřených programů, atd.

Předpoklady cestovního ruchu

Souhrn přírodních a antropogenních aspektů, které vytvářejí předpoklady pro realizaci cestovního ruchu. Lze je členit:

- lokalizační předpoklady CR - přírodní a lidmi vytvořené atraktivity cestovního ruchu, lidové tradice, folklór a umění. Objekty, které vzbuzují v účastnících cestovního ruchu zájem o destinaci.

- selektivní předpoklady CR – demografické, sociologické, ekologické a další předpoklady, které ovlivňují rozhodování potenciálních návštěvníků. Na regionální úrovni např. kvalita životního prostředí, image regionu.

- realizační předpoklady CR – infrastruktura a služby, které umožňují realizaci CR a doplňují lokalizační předpoklady. Zejména dopravní dostupnost a infrastruktura CR (ubytovací, stravovací, kulturní, zábavní, sportovní zařízení).

Turistická destinace

Územní celek s koncentrací atraktivit cestovního ruchu, infrastrukturou a službami cestovního ruchu a s nimi spojenou koncentrací návštěvníků cestovního ruchu. Pro účely ROP NUTS 2 Střední Čechy se rozlišují 3 úrovně turistických destinací:

1. Turistický region – územní celek, jehož nabídka CR svým množstvím, kvalitou, rozmanitostí a atraktivitou vyvolává návštěvnost. Potenciál území vytváří vhodné předpoklady pro nabídku produktů cestovního ruchu s důrazem na příjezdový cestovní ruch. V rámci Středočeského kraje je za turistický region považován celý region Střední Čechy / Středočeský kraj. Turistický region se dále člení na turistické oblasti.

2. Turistická oblast - územní celek specifického potenciálu převážně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro nabídky produktů cestovního ruchu se zaměřením především na domácí cestovní ruch. Území je v oblasti rozvoje cestovního ruchu koordinováno profesní organizací. Území turistického regionu Střední Čechy je rozděleno do čtyř turistických oblastí: Střední Čechy – západ, Střední Čechy – jih, Střední Čechy – severovýchod a Český ráj.

3. Turistická destinace nižší úrovně než turistická oblast – významné místo cestovního ruchu na menší rozloze, jehož charakter neodpovídá významu turistické oblasti. Koordinace a řízení je podřízeno turistickému regionu nebo oblasti, na jehož území se nachází. (např. mikroregion, MAS, sdružení obcí v rámci dané turisticky významné oblasti, atd.). Tato nižší turistická destinace má zpracovanou strategii rozvoje, jejímž obsahem je i analýza a strategie cestovního ruchu dané oblasti.

Turistická sezóna

Období během roku související s ročním obdobím a lišící se návštěvností turistické destinace. Turistická sezóna turistického regionu Střední Čechy je stanovena na jaro – podzim.

TP 179

Technické podmínky Ministerstva dopravy - Navrhování komunikací pro cyklisty, které nabízejí vzorová řešení navrhování komunikací pro cyklisty, a to především vzhledem k řešení křížení a souběhu komunikací pro cyklisty s komunikacemi, kde se vyskytuje automobilová doprava či chodci.

Turistické centrum

Turistické informační centrum (TIC) je veřejně přístupné a viditelně označené účelové zařízení poskytující objektivní a ověřené informace o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační a kulturní nabídce v oblasti svého působení (obec, město, region, stát). TIC může při výkonu své činnosti rovněž nabízet a prodávat

placené služby související s cestovním ruchem pokud jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a jestliže nenaruší komplexnost, objektivitu a kvalitu poskytovaných informací.

TIC musí pro potřeby ROP SČ splňovat následující podmínky:

- TIC sídlí na veřejně přístupném místě (prostor, kam lze bez omezení a komplikací vstoupit a získat potřebnou službu), na místě přirozené koncentrace turistů

- TIC vyhledává, shromažďuje, aktualizuje a dále šíří přesné turistické informace z oblasti své působnosti (obec, město, region, stát).

- poskytování bezplatných informací je převažující náplní TIC.

- vybavení a zázemí TIC je na takové úrovni, aby pracovníkům umožňovalo kvalitní poskytování informací. TIC je vybaveno minimálně počítačem, tiskárnou se skenerem/kopírkou, telefonní linkou.

- TIC je vybaveno aktuálními propagačními materiály, jejichž obsahová náplň odpovídá rozsahu oblasti působnosti TIC.

- otevřeno je sezónně nebo celoročně minimálně 3 dny v týdnu, min. 20 hodin týdně

- poskytuje informace min. v 1 světovém jazyce.

Ubytovací kapacita

Celkový maximální počet hostů, který může být ubytován v ubytovacím zařízení.

Ubytovací zařízení

Objekty, prostory, kde je veřejnosti poskytováno ubytování. Je součástí základní infrastruktury CR. Ubytovací zařízení je dále klasifikováno do kategorií (hotel, penzion, apod.) a jednotlivých tříd (* - *****).

Venkovský CR

Forma CR, jejíž aktivity jsou spojeny s přírodou, krajinou a venkovským prostředím. Typickými projevy venkovské turistiky je ohleduplný vztah k přírodě, decentralizované ubytování s omezenou ubytovací kapacitou, rodinné zázemí, individuální přístup k návštěvníkům. Formy venkovského CR jsou agroturismus (tzv. dovolená na statku, účast na prací související se zemědělskou výrobou a chovem zvířat, především koní), ekoagroturismus (agroturismus provozovaný na ekologicky zaměřených farmách zabývajících se alternativním zemědělstvím), ekoturismus (zahrnuje putování přírodou a její pozorování s ohledem na zachování přírodních zdrojů a kulturních zajímavostí, mezi atraktivity návštěvníků patří zejména konzumace alternativně vypěstovaných a upravených potravin ze zdrojů farmy, práce na farmě, jízda na koni, blízký kontakt s přírodou.). Produktem venkovského CR je ubytování (v soukromí 10-12 lůžek, hromadné zařízení do 50 lůžek), stravování (produkty vlastní výroby), doprovodné programy (jezdectví, cyklistika, turistika, poznávání tradic, území a turistických atraktivit).

Exponát

Součást expozice (výstavy), která má nezanedbatelnou historickou nebo uměleckou hodnotu;  je přenosná a je možné ji použít i v jiných expozicích.

Exponátem není mj. věc, která slouží jako doplněk expozice se specifickou funkcí (i když může být sice za určitých okolností vnímána jako věc, kvůli které návštěvník navštíví expozici): orientace návštěvníka v území/objektu, ke kterému se výstava vztahuje (interaktivní) mapy, modely území, makety objektů…); poučení návštěvníka (interaktivní panely…); dokreslení atmosféry výstavy (modely vztahující se k „exponátům“ - např. model pravěkého hrobu v archeologické expozici, model štoly v hornickém muzeu); apod.

Obnova

Navrácení k původnímu funkčnímu využití objektu nebo změna jeho funkčního využití. V rámci obnovy dochází ke změnám v dispozičním nebo prostorovém uspořádání objektu, k výměnám konstrukčních prvků a zlepšení technických parametrů objektu.

Oprava

Uvedení do původního stavu. Stavební práce, při kterých se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození objektů za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. V rámci opravy nedochází ke změnám v prostorovém nebo dispozičním uspořádání a funkčním využití objektu, nedochází k technickému zhodnocení majetku. V rámci ROP NUTS 2 SČ nejsou opravy podporovány.

Doplňková aktivita

Doplňková aktivita je podpůrná aktivita vzhledem k naplnění hlavního cíle/cílů projektu. Tato aktivita netvoří těžiště projektového záměru.  Procentuální podíl na realizaci všech doplňkových aktivit nesmí překročit maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Investice

Pojmem investice se rozumí taková rekonstrukce nebo modernizace podstatné části objektu (více než 50 % finančního objemu), která jde svým charakterem nad rámec běžné údržby v rozsahu stanoveném zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Investice se musí vázat k předmětu projektu.

Definice je odvozena ze znění zákona č. 586/1992 Sb., v případě nejasností se použije plné znění zákona. Požadované informace obsahuje účetnictví žadatele/příjemce.

Za investici se považuje pořízení níže uvedeného majetku nebo technické zhodnocení majetku, který se váže k předmětu projektu:

- HMOTNÝ MAJETEK (dle § 26 zákona č. 586/1992 Sb.): samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

- TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb.): výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč.

Pozn.: Oprava (resp. údržba) se nepovažuje za technické zhodnocení. Je důležité správně odlišit opravu

od rekonstrukce nebo modernizace.

- NEHMOTNÝ MAJETEK (dle § 32a zákona č. 586/1992 Sb.): majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem (dále jen "nehmotný majetek"), jehož vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

POJMY:

- Rekonstrukce - zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. (dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb.).

- Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. (dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb.).

- Nástavba – změna dokončené stavby, kterou se stavba zvyšuje (dle § 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).

OBECNÉ POKYNY

Co předchází podání Žádosti o poskytnutí dotace

Procesem, který předchází samotnému podání Žádosti o poskytnutí dotace, je příprava a zpracování kvalitního projektového záměru. V této kapitole najdete doporučení, jak postupovat při zpracování projektového záměru. Doporučení vycházejí ze zkušeností žadatelů a hodnotitelů projektů v předchozím programovém období 2004–2006.

Kvalitní projektový záměr

Ujasněte si, jaký problém hodláte projektem řešit a čeho chcete dosáhnout.

Charakterizujte daný problém, jeho příčiny a možná řešení. Váš projekt bude představovat jedno z možných řešení. Identifikace a popsání problému vám usnadní definovat výsledky, kterých chcete projektem dosáhnout. Vše si zapisujte, snadněji si tím utřídíte myšlenky. Pracujte v týmu – čím více hlav, tím více nápadů a podnětů.

Definujte cílové skupiny – tj. konečné uživatele projektu.

Ověřte si, zda projekt skutečně vychází z potřeb cílových skupin, zda tyto skupiny jeví o projekt zájem a zda výsledky projektu budou reálným přínosem pro danou cílovou skupinu.

Ujasněte si a popište konkrétní metody a kroky, jimiž dosáhnete cíle projektu.

Rozdělte si větší dílčí části projektu na menší, lépe řiditelné funkční části. Identifikujte činnosti, které musejí být provedeny, aby bylo dosaženo cíle projektu. Určete si pořadí činností s ohledem na závislost jednotlivých úkolů v rámci projektu.

Definujte časovou náročnost projektu.

Zjistěte, jak dlouhá doba bude potřeba k realizaci jednotlivých kroků. Nezapomínejte si vytvářet časové rezervy. Nepodceňujte časovou náročnost přípravné fáze projektu, která mj. zahrnuje vyřízení nejrůznějších povolení a navíc zpracování žádosti a jejích příloh. Berte v úvahu časové lhůty akceptačních procedur nejen ve vlastní instituci, ale i u úřadů a orgánů obcí, svazku obcí či kraje.

Zjistěte náročnost projektu z hlediska lidských zdrojů a vytvořte tým na přípravu a realizaci projektu.

Při vytváření týmu si položte otázky: Kdo přichází s nápadem? Kdo bude projekt psát (vč. vytvoření 
a kompletace dokumentace potřebné k získání dotace)? Kdo bude mít odpovědnost za realizaci projektu? Kdo by se měl na projektu dále podílet a jakou formou (člen projektového týmu, finanční partner, jiný druh partnerství atd.)? Jsou v projektu zastoupeny všechny klíčové a zájmové skupiny? Při budování týmu berte v úvahu také funkci, kvalifikaci, praxi a zkušenosti jednotlivých členů. Rozdělte si projekt na dílčí, logicky související úkoly 
a přiřaďte odpovědnosti za jednotlivé dílčí celky a kompetence konkrétním osobám.

Zjistěte finanční náročnost projektu a zdroje, z nichž by bylo možné projekt financovat.

Vytvořte si předběžný seznam nákladů nezbytných pro realizaci projektu: stanovte si klíčové aktivity projektu 
a z nich plynoucí dílčí úkoly; ke každé aktivitě přiřaďte určitý časový úsek a odpovídající finanční částku. Nezapomeňte na náklady spojené s vedením a administrací projektu. Dále definujte potenciální zdroje financování projektu (vlastní prostředky, úvěr, finanční podporu partnera, případné jiné dotace).

Vytvořte si logický rámec projektu.

Jednou z metod, jak přehledně zmapovat záměry a očekávání a uvést je do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu je metoda logického rámce. Je to postup, s jehož pomocí jste schopni stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na velmi malém prostoru. Tímto prostorem je pouhý list papíru -  formulář logického rámce. Logický rámec je proto důležitým nástrojem pro žadatele ve fázi přípravy projektu.

Logický rámec je vhodný pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné a definování cílů a stanovení konkrétních aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou logického rámce se připravovaný projekt testuje jak z hlediska vhodnosti a efektivnosti pro řešení daného problému, tak z hlediska jeho proveditelnosti a trvalé udržitelnosti.

Logický rámec obsahuje odpovědi na otázky:

Čeho můžete (chcete) dosáhnout?

Jaké jsou důležité výsledky, které očekáváte?

Jaké předpoklady musíte pro jejich dosažení splnit?

Logický rámec umožňuje posoudit vnitřní provázanost projektu:

Jestliže provedeme tyto aktivity…,dosáhneme těchto výstupů…

Jestliže jsme dosáhli těchto výstupů…,lze očekávat tuto změnu (stav)…

Pokud bylo dosaženo této změny (stavu)…,přispěli jsme k naplnění tohoto všeobecného cíle…

Formulář logického rámce můžete vyplnit např. podle njásledujícího vzoru.

Formulář vzoru logického rámce

| Všeobecný cíl projektu | Objektivně ověřitelný indikátor (ukazatel) | Zdroje pro ověření |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jaký je hlavní cíl, o jehož dosažení se snažíte realizací projektu? (Všeobecný cíl realizace projektu by měl korespondovat s jedním z cílů prioritní osy a oblasti podpory programu, do kterého je projekt předkládán.) Př.: Zvýšení kvality života rezidentů a atraktivity měst pro investory a návštěvníky.. | Měřitelné indikátory na úrovni prioritní osy a oblasti podpory. Způsoby, kterými lze měřit splnění cíle. Př.:Počet projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst/obcí | Kde naleznete relevantní informace/data o objektivně ověřitelných indikátorech? |  |
| Účel projektu (specifický cíl projektu) | Objektivně ověřitelný indikátor (ukazatel) | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Jaké změny hodláte projektem dosáhnout? Jaké budou výsledky projektu? Př.: Zlepšit dostupnost a/či kvalitu veřejných služeb | Měřitelné indikátory na úrovni výsledků projektu – konkrétní hodnoty jednotlivých cílů projektu (počet, délka, obsah…). Př.: Počet nových nebo zrekonstruovaných zařízení poskytující veřejné služby. | Kde naleznete relevantní informace/data o objektivně ověřitelných indikátorech? | Nezbytné vnější podmínky pro dosažení hlavního cíle mimo odpovědnost žadatele (zájem o danou aktivitu, volné pracovní síly…). |
| Výstupy projektu | Objektivně ověřitelný indikátor (ukazatel) | Zdroje pro ověření | Předpoklady |
| Jakým způsobem chcete změny dosáhnout? Jaké budou konkrétní výstupy projektu (co se postaví, opraví, nakoupí, co bude vytvořeno)? | Měřitelné indikátory na úrovni výstupů (počet, délka, obsah…). Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů. Př.: Počet přístrojových zařízení sloužících k zavádění moderních technologií a inovací/navýšení kapacity zařízení o další služby/cílové skupiny. | Kde naleznete relevantní informace/data o objektivně ověřitelných indikátorech? | Předpoklady na úrovni výstupů podmiňující dosažení účelu (průběh realizace, finanční zdroje, dodavatel…). |
| Aktivity projektu | Nezbytné vstupy (prostředky) | Časový rámec aktivit | Předpoklady |
| Jak bude projekt realizován? Co musí být učiněno, aby vznikly výstupy projektu? (Jednotlivé aktivity, které jsou součástí předkládaného projektu.) | Výčet měřitelných vstupů nezbytných pro realizaci aktivit projektu (finanční zdroje, dokumentace, povolení, materiál, energie…). | Ke každé aktivitě se uvede časový údaj, kdy bude daná aktivita zrealizována. | Předpoklady na úrovni vstupů (zajištění fin. zdrojů, vybrání kvalitního dodavatele…). |
|  |  |  | Předběžné podmínky vnější i vnitřní předběžné podmínky (vyhlášení programu, vydání staveb. povolení, schválení zastupitelstvem…). |

Získání základních informací o možnostech podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy

Zjistěte si možnosti financování projektu z ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Hlavním zdrojem informací jsou internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy www.ropstrednicechy.cz. Naleznete zde všechny dokumenty v platných verzích, které se týkají programu. Rámcové informace o podporovaných oblastech získáte v Prováděcím dokumentu pro ROP NUTS 2 Střední Čechy (dále jen PD ROP).

V PD ROP naleznete zejména odpovědi na tyto otázky:

Co lze v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy podporovat (zaměření a cíle oblasti podpory, podporované aktivity)?

Kdo může v ROP NUTS 2 Střední Čechy obdržet podporu (typy příjemců)?

Jakou maximální výši podpory lze získat (forma a výše podpory, veřejná podpora)?

Na jaké konkrétní výdaje lze získat podporu (způsobilé výdaje, pravidla způsobilých výdajů)?

Jaká je minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt (forma a výše podpory)?

Kde lze projekty realizovat (územní zaměření podpory)?

Na základě získaných informací si zvolte vhodnou oblast podpory. Cíle vašeho projektu by měly být v souladu s cíli dané oblasti podpory a prioritní osy programu, podporované aktivity programu by se měly shodovat s aktivitami projektu. Zjistěte dále, zda jste oprávněným příjemcem a zda finanční velikost projektu odpovídá podmínkám programu.

V případě, že váš projekt neodpovídá zaměření ROP NUTS 2 Střední Čechy, informace o dalších dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU naleznete na www.strukturalni-fondy.cz.

Obraťte se se svým projektovým záměrem na pracovníky Úřadu Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy (ÚRR), oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (OAPRF). Můžete je konktaktovat buď písemně, telefonicky, či s nimi můžete projektový záměr konzultovat osobně (pouze po předchozí domluvě). Kontakty na pracovníky OAPRF naleznete v textu výzvy.

V rámci konzultací pracovníci OAPRF zhodnotí soulad vašeho projektového záměru s ROP NUTS 2 Střední Čechy, popř. vám pomohou projektový záměr zařadit do správné oblasti podpory. V případě, že záměr není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami programu, odkážou vás na další možné dotační tituly či navrhnou úpravu záměru. (Ale pozor: Projektový záměr by se nikdy neměl násilně přizpůsobovat podmínkám programu, neboť by se tím vzdálil svému původnímu cíli.) Pracovníci OAPRF vám také poradí, jak se co nejsnadněji orientovat v dokumentech vztahujících se k ROP NUTS 2 Střední Čechy, a objasní vám podmínky programu 
ve vztahu k vašemu projektu.

DOPORUČENÍ

Osobní konzultaci je nutné domluvit předem. Před samotnou konzultací je vhodné, aby byl pracovník ÚRR předběžně seznámen s vaším projektovým záměrem. Proto doporučujeme zaslat jej elektronicky konkrétním pracovníkům OAPRF uvedeným v textu výzvy, kteří jsou specialisty pro danou oblast.

Seznamte se s povinnostmi žadatele a příjemce dotace

Pečlivě a pozorně prostudujte podmínky pro danou výzvu.

Před přípravou samotného projektu a Žádosti o poskytnutí dotace se důkladně seznamte s podmínkami programu pro výzvu, v rámci které budete Žádost předkládat. Podrobné podmínky naleznete v textu Výzvy, který naleznete v úvodu Pokynů pro žadatele a příjemce (dále jen „Pokyny“), vydaných pro danou výzvu. Dozvíte se zde všechny důležité informace týkající se podmínek pro danou výzvu, financování projektů, způsobu zpracování Žádosti a jejích příloh, termín a místo jejího odevzdání či způsob jejího hodnocení.

Neopomíjejte přílohy Pokynů, neboť obsahují důležité informace (např. o povinných přílohách Žádosti, metodách jejich zpracování a o výběrových kritériích). Pokyny jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz. Pokud vám nebudou některé informace srozumitelné, kontaktujte pracovníky OAPRF, kteří vám podají jasný výklad.

Seznamte se s povinnostmi příjemce dotace.

Ještě před podáním Žádosti o poskytnutí dotace vám doporučujeme seznámit se s podmínkami programu, které se týkají realizace projektů. Pokud vaše Žádost o poskytnutí dotace ve výběru uspěje, jako příjemci budete povinni dodržovat podmínky, k nimž se zavážete při podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

DOPORUČENÍ

Pokud se rozhodnete pro zpracování či řízení projektu využít externích konzultantských služeb, pečlivě vybírejte a následně s vybranou firmou spolupracujte. Při výběru se informujte o zkušenostech dané firmy se zpracováním obdobných projektů, kontaktujte přímo její klienty k získání referencí o dané společnosti. Poradenské společnosti však nepřenechávejte veškeré zodpovědnosti související s přípravou a řízením projektu. Nejvíce informací o projektovém záměru máte vy, proto buďte se společností při zpracování projektu neustále v kontaktu (pravidelné schůzky) a kontrolujte, zda pracuje zodpovědně a v dostatečném časovém předstihu. Pokyny pro žadatele a příjemce dotace si prostudujte i v případě, že je váš projekt zpracováván externě. Jen tak můžete mít jistotu, že váš projekt bude splňovat jak po formální, tak po obsahové stránce podmínky programu.

Dbejte také na pravidla způsobilosti výdajů a mějte na paměti, že pokud realizujete platby spojené s projektem, které budete chtít proplatit z finančních prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy, musí být odděleně zaúčtovány a projít přes zvláštní účet projektu. Podrobnější informace naleznte v kapitole IV.1 Povinnosti příjemce.

Jak podat Žádost o poskytnutí dotace

Výzva k předkládání projektů

Projekty žadatel předkládá na základě Výzvy k předkládání projektů (dále jen „Výzva“) vyhlášené Řídicím orgánem ROP NUTS 2 SČ. Informace o vyhlášení Výzvy jsou zveřejněny na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz a v médiích.

V textu Výzvy nalezne žadatel informace o zaměření dané výzvy (prioritní osa, oblast podpory a její cíle, podporované aktivity), o příjemcích podpory, formách a výši podpory, výši alokovaných prostředků, minimální a maximální přípustné výši celkových způsobilých výdajů projektu, způsobilých výdajích, územním vymezení 
a době trvání projektu, kritériích poskytnutí podpory, náležitostech Žádosti o poskytnutí dotace a o termínu předkládání Žádosti.

Způsob vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace vyplňuje žadatel v elektronické formě, a to v prostředí webové aplikace 
IS BENEFIT7. Webovou aplikaci naleznete na adrese www.eu-zadost.cz. Tato aplikace se využívá nejen pro ROP NUTS 2 SČ, ale i pro většinu dalších operačních programů.

Při vyplňování Žádosti postupuje žadatel následovně:

- Pro přístup k vlastní Žádosti je nutné se zaregistrovat. Jako registrační jméno slouží e-mailová adresa. Bez ní nelze Žádost podat.

Po zaregistrování má žadatel možnost vybrat si formulář Žádosti, který odpovídá programu 
a výzvě, v níž bude Žádost podávat. V případě předložení projektu do ROP NUTS 2 Střední Čechy vybere žadatel formulář Žádosti pro tento program, přičemž zvolí formulář pro výzvu, 
do které žádost předkládá.

Žadatel vyplňuje ve formuláři Žádosti údaje relevantní k jeho projektu do jednotlivých záložek Žádosti. Žadatel musí vždy vyplnit žlutá pole, která jsou povinná. Žadatel má možnost pomocí funkcí v elektronickém formuláři si kdykoliv zkontrolovat, zda vyplnil všechna povinná pole. Žádost lze průběžně ukládat, a proto je možné kdykoliv práci přerušit a pokračovat později.

Poté, co žadatel vyplnil všechna povinná pole a skončil práci se žádostí, musí žádost finalizovat. Finalizací dojde k uzamčení žádosti a vygenerování desetimístného unikátního kódu (identifikačního klíče), který je jedinečný pro každou Žádost. Tento klíč je uveden na Žádosti.

Žadatel vytiskne Žádost v požadovaném počtu výtisků. S Žádostí je zároveň vytištěn i štítek s identifikačními údaji, který žadatel nalepí na obálku (balík) s Žádostí a jejími přílohami 
(viz níže).

DOPORUČENÍ

Při vyplňování žádosti využívejte nejen nápovědu, která je vám v rámci elektronického formuláře k dispozici, ale i Příručku k webové žádosti BENEFIT7, která je zveřejněna na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci webová žádost BENEFIT7. Naleznete v ní nejen návod ke způsobu práce s formulářem, ale i podrobnosti vztahující se k obsahu jednotlivých oken, resp. informací, které jsou od vás vyžadovány.

Při vyplňování indikátorů v elektronickém formuláři žádosti se žadateli doporučuje zvolit alespoň jeden programový či jiný indikátor, který programový indikátor dané oblasti podpory naplní (přehled indikátorů najdete v Prováděcím dokumentu pro ROP NUTS2 Střední Čechy a na www.ropstrednicechy.cz v sekci   webová žádost BENEFIT7).

Indikátory uvedené v Žádosti se převádějí do Smlouvy o poskytnutí dotace, čímž se žadatel zavazuje k jejich naplnění. Při volbě indikátorů mějte toto na paměti a indikátory a především jejich hodnoty volte tak, abyste je ve skutečnosti opravdu mohli dodržet. Napňování indikátorů vybraných v Žádosti a uvedených později ve Smlouvě o poskytnutí dotace  je sledováno v průběhu realizace projektu prostřednictví monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv.

Doplňující informace, které nejsou uvedeny v Žádosti o poskytnutí dotace, předkládá žadatel v příloze Žádosti Doplňující informace k Žádosti (viz příloha č. III. Pokynů). Povinné přílohy a jejich obsah pro danou oblast podpory jsou definovány v příloze č. II. Povinné přílohy.

| DOPORUČENÍ |
| --- |
| Pokud budete v období zpracování Žádosti potřebovat konzultační pomoc, neváhejte kontaktovat pracovníky OAPRF (kontakty viz text výzvy). Při konzultacích berte zároveň v úvahu, že: |
| > > | Konzultaci je nutné domluvit předem; v době přijímání Žádostí může vedoucí OAPRF poskytování konzultací omezit. O formě omezení jsou žadatelé informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz; |
| > | pracovníci OAPRF poskytující konzultace nesmí z důvodu možného zvýhodňování některých žadatelů a možného konfliktu zájmů případným zájemcům o konzultaci zpracovávat Žádost nebo některou z povinných příloh. Pracovníci OAPRF poskytují pouze veškeré potřebné informace pro formulaci projektového záměru a zpracování Žádosti o poskytnutí dotace, které napomohou tomu, aby předložená Žádost splňovala formální náležitosti a byla v souladu s cíli a podmínkami ROP. |

Způsob odevzdání Žádosti o poskytnutí dotace

Co žadatel předkládá

Tištěný výstup elektronické Žádosti v 1 paré (originál).

Tištěné výstupy splňují tyto náležitosti:

všechny strany tištěného výstupu elektronické Žádosti musí být pevně spojeny;

poslední strana tištěného výstupu je podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jím na základě plné moci pověřeným zástupcem. Plná moc je přiložena k Žádosti v rámci povinných příloh.

Všechny povinné přílohy k Žádosti v 1 pare (originál/ověřená kopie). Výjimku tvoří povinná příloha č. 1 Doplňující informace k Žádosti, kterou předkládá žadatel ještě rovněž v elektronické podobě na nosiči CD. Nepovinné přílohy jsou předkládány také v 1 pare.

Všechny přílohy splňují tyto náležitosti:

jednotlivé přílohy jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh;

jednotlivé přílohy jsou označeny slovy „ORIGINÁL“ (originál/ověřená kopie);

pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).

Jak žadatel Žádost předkládá

Žádost o poskytnutí dotace včetně povinných a nepovinných příloh předkládá žadatel v řádně zalepené obálce (případně balíku).

Obálka (balík) musí splňovat tyto náležitosti:

spoje obálky (balíku) jsou přelepeny samolepkou a opatřeny podpisem zástupce žadatele či razítkem žadatele;

na obálce je nalepen štítek s těmito identifikačními údaji (vytištěn z IS BENEFIT7):

unikátní kód Žádosti (přidělený identifikační klíč vygenerovaný z IS BENEFIT7 při finálním uložení Žádosti),

číslo výzvy,

název výzvy,

název operačního programu,

číslo prioritní osy,

název prioritní osy,

číslo oblasti podpory,

název oblasti podpory,

název projektu,

název žadatele,

adresa žadatele,

hlavní kontaktní osoba, telefon,

výrazný nápis „NEOTVÍRAT“.

Kde žadatel Žádost předkládá

Obálku (balík) s Žádostí o poskytnutí dotace a jejími přílohami doručí žadatel na pracoviště:

oddělení Administrace projektů a regionálních fondů,

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy,

Karlovo nám. 313/8, Praha 2, PSČ: 120 00.

Kdy žadatel Žádost předkládá

Obálku (balík) s Žádostí o poskytnutí dotace a jejími přílohami musí žadatel předložit nejpozději do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání žádostí (viz text výzvy zveřejněný v Pokynech pro žadatele a příjemce pro danou výzvu). Žádosti, které budou doručeny později, nebudou pracovníky OAPRF převzaty.

DOPORUČENÍ

Zjistěte si v předstihu termín a místo odevzdání Žádosti. Její odevzdání na nesprávné místo či po termínu by zhatilo vaše několikaměsíční úsilí. Pokud vaši Žádost odevzdává externí zpracovatel, ověřte si, zda tyto údaje zná.

Příjem a registrace Žádosti o poskytnutí dotace

Před převzetím obálky (balíku) s Žádostí a jejími přílohami pracovník OAPRF ověřuje, zda jsou na obálce (balíku) uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, požádá žadatele o jejich doplnění na místě.

Pokud jsou údaje na obálce (balíku) kompletní, pracovník OAPRF provede registraci projektu, tj. zadá unikátní kód (identifikační klíč) uvedený na obálce do IS MONIT7+. Následně vytiskne Potvrzení o registraci projektu, které generuje z IS MONIT7+. Toto potvrzení opatří razítkem a svým podpisem a předloží k podpisu osobě, která přinesla projektovou Žádost. Jeden podepsaný výtisk Potvrzení o registraci projektu obdrží žadatel.

Pokud se registrace Žádosti do IS MONIT7+ na místě nezdaří, vyplní pracovník OAPRF Předávací protokol, který potvrdí razítkem a svým podpisem. Protokol podepíše také osoba, která přinesla Žádost, a obdrží jedno vyhotovení Předávacího protokolu. Potvrzení o registraci projektu obdrží žadatel následně poštou poté, 
co se uskuteční registrace Žádosti do IS MONIT7+.

Výběr projektů, Smlouva o poskytnutí dotace

Výběr projektů probíhá na základě posuzování Žádosti o poskytnutí dotace (vč. jejích příloh) podle souboru výběrových kritérií. Výběrová kritéria jsou stanovena pro každou oblast podpory a naleznete je v příloze č. IV Pokynů.

Žadatel může průběžně sledovat stav administrace svého projektu ve svém kontě prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7. Přehled jednotlivých stavů je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz v sekci Webová žádost BENEFIT7.

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu

Kontrola přijatelnosti

Po otevření obálky (balíku) s Žádostí a jejím přílohami a založení složek projektu provádějí pracovníci OAPRF kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí. V posledních 10 pracovních dnech před termínem ukončení výzvy (tj. před termínem, dokdy je možné odevzdat Žádost o poskytnutí dotace) může vedoucí OAPRF rozhodnout o tom, že k otvírání obálek, založení složek projektu a zahájení kontroly přijatelnosti přistoupí projektoví specialisté až po skončení dané výzvy.

Kontrola probíhá v pořadí kontrola přijatelnosti – kontrola formálních náležitostí, přičemž pořadí je možné zaměnit v případě, že nebude splněno některé z  kritérií formálních náležitostí, které je definováno jako nenapravitelné, nebo v případě nesplnění kritéria „Tištěná Žádost je shodná s elektronickou Žádostí na základě identifikačního klíče a elektronická verze žádosti byla úspěšně načtena do IS MONIT7+“. V takovém případě je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kriteriu negativní, projekt je vyřazen z dalšího procesu administrace a kontrola přijatelnosti se již neprovádí. Závažné nedostatky Žádosti či jejích příloh (tzv. nenapravitelné nedostatky) jsou definovány v části věnované kontrole formálních náležitostí.

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí je ukončena do 20 pracovních dnů od ukončení výzvy, v níž je Žádost předložena. Vedoucí OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy s ohledem na aktuální počet Žádostí v procesu hodnocení tuto lhůtu prodloužit. Tato informace bude zveřejněna na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Předmětem kontroly přijatelnosti je ověřit soulad projektu s legislativou ES a ČR a s cíli a podmínkami ROP NUTS2 Střední Čechy. Kontrola přijatelnosti je prováděna na základě obecných a specifických kritérií přijatelnosti uvedených v příloze č. IV. Pokynů. Obecná kritéria se vztahují ke všem oblastem podpory, specifická kritéria se váží ke konkrétním oblastem podpory. Kontrolu přijatelnosti provádějí vždy dva pracovníci OAPRF tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Do kontroly může být zapojen i externí posuzovatel, jehož stanovisko má formu doporučení.

Pracovníci OAPRF hodnotí projekt odpověďmi ANO/NE. Nesplnění jednoho z kritérií přijatelnosti představuje vyloučení projektu z dalšího hodnocení.

Pokud pracovníci OAPRF či externí posuzovatel shledají, že informace uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace 
a jejích přílohách nejsou pro posouzení přijatelnosti dostatečné, mohou vyzvat žadatele k dodání doplňujících podkladů. Výzva k doplnění požadovaných informací je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci žadatele a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit chybějící podklady v požadovaném rozsahu na OAPRF ve stanovené lhůtě. Pokud tak žadatel neučiní, je výsledek kontroly přijatelnosti v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NE) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

V případě, že Žádost nesplňuje alespoň jedno z kritérií přijatelnosti, bude žadateli do pěti pracovních dnů po ukončení kontroly přijatelnosti odesláno Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti (negativní), které obsahuje informace o negativním výsledku kontroly, vč. výčtu kritérií přijatelnosti, která nebyla splněna.

Zjistí-li pracovník Oddělení administrace projektů a regionálních fondů („OAPRF“), že bylo v projektové žádosti překročeno datum pro podání Poslední žádosti o platbu, upozorní na toto zjištění žadatele současně s informací o možnosti zjednání nápravy. Žadatel následně může ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení této informace předložit OAPRF žádost o změnu finančního plánu, harmonogramu projektu a dalších úprav souvisejících se změnou termínu poslední Žádosti o platbu tak, aby byla žádost v souladu s podmínkami příslušné výzvy. V opačném případě bude projekt vyřazen z dalšího procesu administrace!

Kontrola formálních náležitostí projektu

Projekty, které prošly kontrolou přijatelnosti, jsou následně kontrolovány z hlediska formálních náležitostí. Předmětem kontroly formálních náležitostí je splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami ROP. Kontrola je prováděna na základě kritérií formálních náležitostí uvedených v příloze č. IV Pokynů. Kontrolu formálních náležitostí provádějí vždy dva pracovníci OAPRF tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. Do kontroly může být zapojen i externí posuzovatel, jehož stanovisko má formu doporučení.

Pracovníci OAPRF posuzují, zda dané kritérium bylo/nebylo splněno. Nesplnění kritéria formálních náležitostí se považuje za formální nedostatek, který je ve stanovené lhůtě ze strany žadatele napravitelný.

Během procesu kontroly formálních náležitostí projektu kontrolují pracovníci OAPRF také indikátory, včetně jejich cílových hodnot a termínů cílových hodnot, zvolených žadatelem v Žádosti o poskytnutí dotace.

Pokud při kontrole formálních náležitostí pracovníci OAPRF či externí posuzovatel naleznou v projektu formální nedostatky, vyzve pracovník OAPRF žadatele k jejich odstranění. Výzva je zaslána elektronickou poštou vždy statutárnímu zástupci a kontaktním osobám uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace. Pracovník OAPRF zároveň ověří, zda žadatel e-mail dostal. Statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená osoba jsou povinni doručit na OAPRF požadované dokumenty k odstranění formálních nedostatků do 5 pracovních dnů (v případě požadavků na doplnění podrobného rozpočtu do 7 pracovních dnů). Pokud tak žadatel neučiní nebo neodstraní-li všechny formální nedostatky najednou, je výsledek kontroly formálních náležitostí v daném kritériu negativní (tj. ohodnocen odpovědí NESPLNIL) a projekt je vyřazen z dalšího procesu hodnocení.

Ve výjimečných případech může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení odstranění formálních nedostatků v případě přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ a „Doklady dle stavebního zákona“ (vyjma doložení územního rozhodnutí) doložit kompletaci těchto příloh současně s povinnými přílohami předkládanými k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Závažnou chybou, která povede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace (tzv. nenapravitelným nedostatkem), je např.:

závažný nesoulad mezi informacemi obsaženými v Žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách;

chybějící povinná příloha Doplňující informace k Žádosti (DIŽ);

nesprávně uvedené finanční zdraví žadatele (vylepšené ručním zadáním);

chybějící projektová dokumentace;

chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě;

chybějící relevantní indikátor v Žádosti o poskytnutí dotace (v případě, že žadatel ani po vyzvání projektovým specialistou OAPRF, nedoplní chybějící indikátor a neodstraní zjištěné nedostatky).

V případě, že projekt splňuje všechna kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí, je žadateli do pěti pracovních dnů od ukončení kontroly zasláno Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, které žadatele informuje o kladném výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, o počáteční způsobilosti výdajů a o postoupení Žádosti do procesu věcného hodnocení. Pokud projekt nesplňuje alespoň jedno z kritérií formálních náležitostí (i po výzvě k doplnění či odstranění formálních nedostatků), Žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Žadateli je v takovém případě do tří pracovních dnů od ukončení kontroly odesláno Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí, které obsahuje informace o vyřazení projektu z dalšího procesu hodnocení a o nesplněných kritériích formálních náležitostí.

DOPORUČENÍ

Během kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí může být žadatel vyzván k doplnění chybějících údajů/dokumentů. V takovém případě je kontaktován statutární zástupce žadatele a osoba, která je uvedená v Žádosti o poskytnutí dotace jako hlavní kontaktní osoba. Doporučujeme proto uvést jako hlavní kontaktní osobu pracovníka, který bude po dobu kontrol Žádosti k dispozici (tj. bude mít možnost ihned reagovat na výzvy pracovníků řídicího orgánu). Hlavní kontaktní osoba je společně se statutárním zástupcem vyzývána k doplnění chybějících údajů/dokladů i v době realizace projektu.

Proces kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí je znázorněn v následujícím schématu.

Obr. 1: Schéma kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí (dále použity zkratky „KP“ a „KFN“)

Hodnocení projektu

Projekty, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou následně hodnoceny podle hodnoticích kritérií uvedených v příloze č. IV Pokynů. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací v Žádosti o poskytnutí dotace a jejích přílohách. Soubor otázek se liší podle typu oblasti podpory.

Hodnocení projektu provádějí dva pracovníci OAPRF nezávisle na sobě tak, aby bylo zajištěno dodržení pravidla „kontroly čtyř očí“. V případě výrazných rozdílů mezi výsledky jejich hodnocení přistoupí k hodnocení i třetí hodnotitel (pracovník OAPRF). Do procesu hodnocení může být zapojen i externí posuzovatel. U projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou rovny 80 milionům Kč či tuto částku přesahují, jsou vždy posouzeny externím odborníkem, a to z hlediska technické a finančně-ekonomické kvality. Stanovisko externího posuzovatele má formu doporučení.

Každý pracovník OAPRF provádějící hodnocení daného projektu může navrhnout úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů, a to z tohoto důvodu:

identifikace zjevně nezpůsobilého výdaje v rozpočtu projektu v oblasti způsobilých výdajů 
(zjevně nezpůsobilý výdaj = výdaj, který je zjevně v rozporu s pravidly a podmínkami programu 
pro způsobilé výdaje);

Hodnocení projektu je ukončeno nejpozději do 20 pracovních dnů po jeho zahájení. Vedoucí OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy tuto lhůtu prodloužit. Tato informace bude zveřejněna na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Po ukončení hodnocení jsou do další fáze výběru (tj. do fáze analýzy rizik a případné fyzické kontroly 
ex-ante) postoupeny projekty, které při hodnocení dosáhly alespoň minimální bodové hranice. Minimální bodová hranice je uvedená pro každou oblast podpory v rámci výběrových kritérií. Projekty, které nedosáhly minimální bodové hranice, nejsou doporučeny k financování.

Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante

Analýzu rizik provádějí dva pracovníci OAPRF na základě předem stanovených kritérií (viz příloha č. IV - Pokynů), a to u projektů, které při hodnocení dosáhly alespoň minimální bodové hranice a zároveň naplňují svými nároky na dotaci z rozpočtu RR minimálně 120 % alokace dané výzvy, a to v pořadí od nejlépe bodově ohodnoceného projektu. V případě, že 20 % nad rámec alokace dané výzvy je tvořeno jedním projektem, provedou analýzu rizik u dvou projektů nad rámec alokace dané výzvy. Pracovníci OAPRF posuzují jednotlivá rizika projektu definovaná v hodnoticí tabulce a v závislosti na výsledku posouzení přidělují projektu odpovídající počet bodů v rámci uvedené bodové škály. Projekty, u nichž není dle pravidel ROP provedena analýza rizik, ale které při hodnocení dosáhly minimální bodové hranice, jsou označeny stavem „doporučen k financování s výhradou“.

V případech, kdy to projektový specialista OAPRF uzná za potřebné či nezbytné pro konečné a jednoznačné posouzení některého z kritérií analýzy rizik, může si vyžádat prostřednictvím e-mailu vysvětlení ze strany žadatele. Žadatel musí ve lhůtě maximálně 5 pracovních dnů dodat požadované vysvětlení/doplnění. Pokud se vysvětlení týká položek rozpočtu a žadatel nedodá požadované informace ve stanoveném termínu bez objektivního zdůvodnění, jsou výdaje dotčených položek označeny jako nezpůsobilé. Jsou-li i po vyžádání si dodatečných podkladů informace od žadatele ještě nejasné či neúplné, může si projektový specialista OAPRF pro ujištění a potvrzení znovu vyžádat doplnění chybějících podkladů (je-li to z časových a jiných důvodů možné). Projektový specialista OAPRF může na základě doručených podkladů rovněž rozhodnout o provedení fyzické kontroly ex-ante, zhodnotí-li to jako potřebné pro definitivní vyřešení záležitosti, případně může, je-li přesvědčen o dostatečnosti a průkaznosti stávajících podkladů nebo není-li vysvětlení dostatečné, rozhodnout o úpravě rozpočtu z důvodu nezpůsobilosti či nepřiměřenosti výdaje i bez provedení fyzické kontroly. Lhůta pro provedení analýzy rizik je 30 pracovních dní.

Analýza rizik je prováděna ve dvou fázích:

analýza rizik před fyzickou kontrolou ex-ante;

analýza rizik po fyzické kontrole ex-ante u projektů, u nichž byla tato kontrola vykonána.

První fáze analýzy rizik

Výsledek analýzy rizik představuje celkový součet všech přidělených bodů, který je porovnán s bodovou hranicí přijatelné rizikovosti projektu stanovenou pro danou oblast podpory.

Každý z projektových specialistů OAPRF provádějící analýzu rizik daného projektu může při podezření na nezpůsobilý výdaj navrhnout úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů.

Při podezření na nezpůsobilý výdaj není nutné vždy provést fyzickou kontrolu ex-ante. Projektový specialista OAPRF mohou v těchto případech využít všech jiných možných institutů k domluvě se žadatelem na konečné podobě rozpočtu – tj. např. vyzvat žadatele k jednání na půdě ÚRR, příp. žadatele, vyžádat si doplňující informace.

V případě, že v průběhu analýzy rizik dojde k úpravám rozpočtu, je takový projekt označen jako doporučen k financování s výhradou.

Fyzická kontrola ex-ante

Na základě výsledku první fáze analýzy rizik rozhodnou pracovníci OAPRF ve spolupráci s pracovníky ORPP o provedení fyzické kontroly ex-ante podle níže uvedených pravidel. Fyzickou kontrolu ex-ante provádějí projektoví specialisté OAPRF, po dohodě s ORPP mohou fyzickou kontrolu ex-ante provést rovněž manažeři ORPP.

Fyzickou kontrolu ex-ante projektoví specialisté OAPRF (případně manažeři ORPP) provedou vždy u projektů, splňujících následující podmínku:

součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil bodovou hranici přijatelné rizikovosti projektu stanovenou pro danou oblast podpory;

projektový specialista OAPRF/vedoucí OAPRF mají podezření, že projekt je v rozporu s legislativou ES nebo ČR a/nebo podmínkami ROP.

Fyzickou kontrolu ex-ante mohou v případě potřeby projektoví specialisté OAPRF (případně manažeři ORPP) provést u dílčích projektů, splňující aspoň jednu z následujících podmínek:

projekt obdržel maximální počet bodů v kritériu „Bylo již provedeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, služeb či zboží tvořících předmět projektu či již započala vlastní fyzická realizace projektu?“;

projektový specialista OAPRF/vedoucí OAPRF provádějící analýzu rizik navrhl úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů z důvodu podezření na nezpůsobilý výdaj;

v rámci analýzy rizik byla vyhodnocena míra rizika u některého z kritérií jako 4 (velmi významné riziko, které ohrožuje realizaci projektu), resp. 5 (nepřijatelné riziko, které vyžaduje okamžité řešení).

V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta, která je stanovena na 20 pracovních dnů od ukončení první fáze analýzy rizik, po dobu vypracování posudku pozastavuje. V případě podání námitky žadatele k průběhu nebo výsledku fyzické kontroly ex-ante se daná lhůta pozastavuje až do doby vydání rozhodnutí o vyřízení námitky. Vedoucí OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy tuto lhůtu prodloužit, přičemž o prodloužení lhůty informuje Náměstkyni ředitele. Informace o prodloužení lhůty z důvodu podání námitek či z důvodu administrativní náročnosti dané výzvy je zveřejněna na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Druhá fáze analýzy rizik

Po uskutečnění fyzické kontroly ex-ante provedou pracovníci OAPRF u projektu, který byl předmětem kontroly, analýzu rizik po fyzické kontrole ex-ante. Analýza rizik po fyzické kontrole ex-ante je provedena bezprostředně po ukončení fyzické kontroly ex-ante. Pracovníci OAPRF posuzují jednotlivá rizika projektu definovaná v hodnoticí tabulce a přidělují projektu počet bodů na uvedené bodové škále. Hodnocení rizik 
po fyzické kontrole ex-ante vyjadřuje důsledky plynoucí ze zjištěného stavu na místě a z toho plynoucí míru ohrožení projektu.

Výsledek analýzy rizik představuje celkový součet všech přidělených bodů, který je porovnán 
se stanovenou bodovou hranicí přijatelné rizikovosti projektu pro danou oblast podpory.

Na základě výsledků fyzické kontroly ex-ante pracovníci OAPRF rovněž potvrdí či zamítnou návrhy úprav rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů z důvodu podezření na nezpůsobilý či nepřiměřený výdaj u projektů, 
u kterých byl takový návrh učiněn.

Na základě výsledků fyzické kontroly ex-ante a následné analýzy rizik pracovníci OAPRF projekt:

Nedoporučí k financování v případě, že:

součet všech přidělených bodů v rámci analýzy rizik překročil hranici přijatelné rizikovosti projektu, nebo

u projektu byly v rámci fyzické kontroly ex-ante zjištěny závažné nedostatky zjevně ohrožující realizaci a udržitelnost projektu (vč. skutečností, které vedou k porušení legislativy ES a ČR či jsou v zjevném rozporu s podmínkami programu).

Doporučí k financování s výhradou v případě, že:

výsledky fyzické kontroly ex-ante potvrdily návrh na úpravu rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů z důvodu podezření na nezpůsobilý výdaj či podezření na nepřiměřený výdaj, nebo

Doporučí k financování bez výhrady v případě, že:

projekt nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek pro nedoporučení k financování či doporučení k financování s výhradou.

DOPORUČENÍ

V období výběru projektů buďte trpěliví. Kontrola a hodnocení Žádostí je činnost obsáhlá a časově náročná. Respektujte proto lhůty, které mají pracovníci ÚRR k dispozici. Před ukončením hodnocení a schválením Žádostí příslušnými orgány nejsou pracovníci ÚRR oprávněni poskytovat informace o výsledcích výběru. O výsledcích budete vždy vyrozuměni oficiální cestou. Postup administrace vlastního projektu můžete rovněž sledovat prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7. Přehled jednotlivých stavů je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz v sekci Webová žádost BENEFIT7.

Schválení projektů

Po ohodnocení projektů a provedení fyzické kontroly ex-ante vypracují pracovníci OAPRF podklady pro schválení projektů k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR).

Podklady zahrnují Souhrnnou zprávu o průběhu kontroly a hodnocení a projektové listy s informacemi k jednotlivým projektům. Tyto podklady jsou předloženy VRR ke schválení.

Zasedání VRR se koná do 30 pracovních dnů po ukončení analýzy rizik u všech projektů. V odůvodněných případech může předseda VRR rozhodnout o pozdějším termínu zasedání VRR.

Výstupem ze zasedání VRR je Usnesení obsahující seznam projektů schválených k financování včetně alokovaných částek. Pořadí projektů je dáno počtem získaných bodů v rámci hodnocení. VRR nesmí měnit pořadí projektů. Dále nesmí měnit výši podpory u jednotlivých projektů, může pouze schválit snížení výše podpory na doporučení pracovníků provádějících hodnocení a kontrolu projektů (jedná se o projekty doporučené s výhradou). Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na danou oblast podpory a danou výzvu.

Každý člen VRR má právo v období mezi obdržením podkladů k jednání a dnem konání zasedání VRR seznámit se s jednotlivými projekty, jakož i s protokoly a zápisy z jednotlivých kontrol a hodnocení, a na základě jejich prostudování podat na zasedání VRR konstruktivní námitky z důvodu podezření na procesní chyby 
(tj. nedodržení stanovených postupů při výběru projektů). Pokud tento případ nastane, je schvalování seznamu projektů k financování odloženo a námitka prozkoumána (z pověření Náměstkyně ředitele tak činí vedoucí oddělení Metodické podpory). V případě posouzení námitky člena VRR jako opodstatněné je nutné celý proces výběru projektů zopakovat.

V případě, že po schválení seznamu projektů jsou zjištěny u některých z těchto projektů skutečnosti, které by mohly zakládat porušení pravidel ROP SČ či české nebo evropské legislativy, je Výbor Regionální rady oprávněn uložit Úřadu Regionální rady jejich opětovné přezkoumání a předložení na Výbor Regionální rady k projednání a schválení.

Seznam projektů schválených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz nejpozději do dvou pracovních dnů od zasedání VRR.

O výsledku hodnocení projektu je žadatel informován v Oznámení o schválení projektu k financování (schválené projekty) či v Oznámení o zamítnutí projektu k financování (zamítnuté projekty), které je zasláno do pěti pracovních dnů od zasedání VRR doporučeným dopisem žadateli (statutárnímu zástupci žadatele).

V případě, že v době od podání projektové žádosti do doby podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dojde k významným změnám oproti původnímu stavu (viz IV. 2 změny v průběhu realizace projektu), je žadatel povinen neprodleně informovat ÚRR o této změně v dostatečném časovém předstihu tak, aby vzniklá situace mohla být adekvátně řešena.

DOPORUČENÍ

V případě neúspěchu vašeho projektu se nevzdávejte a poučte se z chyb. Sjednejte si konzultaci s pracovníky OAPRF, kteří se účastnili hodnocení vaší Žádosti. Pracovníci vám sdělí důvody nižšího bodového ohodnocení či vyřazení projektu z další administrace a doporučí vám, jak jednotlivým chybám v budoucnu předejít. Žádost můžete podat opakovaně v další výzvě, pokud bude v dané oblasti podpory vyhlášena.

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“) je základní dokument definující povinnosti příjemce dotace vůči poskytovateli dotace (Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy).

Smlouva zejména obsahuje:

identifikační údaje příjemce dotace, včetně uvedení statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce;

identifikační údaje poskytovatele dotace, včetně uvedení jeho zástupce;

výši dotace – a to jak v absolutním (Kč), tak procentním vyjádření;

identifikaci projektu, na který je dotace poskytnuta v rámci vymezení předmětu Smlouvy;

rozpočet projektu (příloha Smlouvy);

finanční plán projektu (příloha Smlouvy);

podmínky užití dotace;

den nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy.

Vzor smlouvy je zveřejněn na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Nejpozději do 7 pracovních dnů od zasedání VRR, odešle příslušný pracovník OMEUP žadateli (statutární zástupce a kontaktní osoba) informační e-mail, který bude obsahovat návrh Smlouvy o poskytnutí dotace a další informace týkající se uzavírání Smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce je povinen do 18 pracovních dní od usnesení VRR o schválení projektu  osobně (popř. po dohodě poštou či elektronicky) doručit na OMEUP všechny povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č. II Povinné přílohy – Povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace) a své vyjádření k navrhovanému znění Smlouvy. O termínu dodání všech požadovaných dokumentů předem informuje telefonicky nebo elektronickou poštou příslušného pracovníka OMEUP. Pracovník OMEUP převezme dodané přílohy na základě Předávacího protokolu, který podepisuje společně se zástupcem příjemce. 1 pare protokolu předá příjemci a 1 pare založí do složky projektu.

OMEUP ihned po obdržení provede kontrolu příloh doručených žadatelem. Kontrola je prováděna na základě principu „4 očí“ dvěma pracovníky OMEUP. V případě, že některá z příloh chybí nebo neobsahuje všechny uvedené náležitosti, vyzvou pracovníci OMEUP žadatele k jejich doplnění.

Pokud žadatel podal k návrhu Smlouvy připomínky, pracovník OMEUP je (ve spolupráci s právníkem OPVZ) vypořádá a do 5 pracovních dnů od doručení připomínek připraví konečnou verzi Smlouvy včetně příloh (Smlouvu je vyhotovena ve 3 pare) a vyzve e-mailem žadatele (statutárního zástupce a kontaktní osobu) k podpisu Smlouvy.

Je-li žadatelem (resp. příjemcem) obec či kraj, musí nejpozději ke dni podpisu Smlouvy dodat OMEUP datum a číslo usnesení rady/zastupitelstva obce či rady kraje, kterým daný orgán vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, včetně kopie tohoto usnesení či odkazu, kde je možné usnesení nalézt. Vzor usnesení obdrží žadatel od OMEUP, změny znění usnesení konzultuje s příslušným pracovníkem OMEUP.

Smlouvu příjemce podepisuje osobně na ÚRR v termínu domluveném příjemcem pracovníkem OMEUP. Po domluvě s pracovníkem OMEUP lze ve výjimečných případech poslat Smlouvu žadateli k podpisu dopisem, žadatel/příjemce musí doručit Smlouvu zpět ve stanovené lhůtě.

Následně bude Smlouva podepsána předsedou Regionální rady a poté doručena příjemci formou osobního předání či formou doporučeného dopisu (dle dohody).

Smlouva musí být podepsána příjemcem do 28 pracovních dnů od usnesení VRR, jímž byl příslušný projekt schválen za účelem poskytnutí dotace podle § 16e písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. ŘO může rozhodnout o prodloužení této lhůty.

Smlouva o poskytnutí dotace musí být uzavřena do 3 měsíců od data schválení projektu ke spolufinancování z rozpočtu EU Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Smlouva je uzavřena po podpisu obou smluvních stran, tedy oprávněnou osobou příjemce a předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. V případě nesplnění této lhůty je oprávněna k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace za poskytovatele dotace bez zbytečného odkladu zplnomocněná osoba předsedou VRR a příjemce je informován o důvodech pozdržení.

Nejpozději do 50 pracovních dnů od podpisu Smlouvy musí žadatel doručit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu. Poskytovatel dotace i příjemce dotace mohou Smlouvu předčasně ukončit pouze v případě, je-li porušení povinností plynoucích ze Smlouvy, pravidel ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo právních předpisů ČR a EU natolik závažné z hlediska své míry a/nebo intenzity, že je podstatným způsobem ohroženo naplnění předmětu Smlouvy nebo její předmět nebude možné realizovat (tj. poskytnout dotaci a realizovat projekt). Smlouva stanoví procesní postup předčasného ukončení Smlouvy.

Garance udržitelnosti

Pokud je žadatelem (příjemcem) neveřejný subjekt nebo v něm veřejný subjekt nedrží větší než 50% vlastnický podíl, potom žadatel (příjemce) musí zajistit udržitelnost projektu pomocí garance udržitelnosti ve formě pojistky nebo bankovní záruky. V případech, kdy Úřad regionální rady dojde k závěru, že žadatel není objektivně schopen zajistit garanci v předepsané formě, může být garance zajištěna alternativní formou (zástava majetku ve prospěch ROP Střední Čechy, garance udržitelnosti třetím dostatečně bonitním subjektem či složení adekvátní částky ve prospěch ROP Střední Čechy ve formě notářské úschovy).

Garance udržitelnosti musí zajišťovat navrácení finančních prostředků vyplacených příjemci v rámci realizace projektu na účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v případě, že příjemci tato povinnost v době udržitelnosti (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků) vznikne a příjemce ji není schopen splnit.

Garance udržitelnosti musí být zřízena ve výši dotace na celou dobu udržitelnosti projektu (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky ode dne ukončení projektu u malých a středních podniků).

Nejpozději do okamžiku podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany žadatele musí žadatel předložit stanovisko finančního ústavu (banky, pojišťovny), že mu bude po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace garance udržitelnosti poskytnuta. Garanci žadatel (příjemce) doloží ve formě záruční listiny nebo pojistné smlouvy do 40 pracovních dnů po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Za účelem zřízení garance udržitelnosti se povoluje žadateli (příjemci) zřízení zástavního práva k majetku pořízenému z dotace. Náklady spojené s garancí udržitelnosti nejsou způsobilé.

Přehled lhůt od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace

Přehled lhůt od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace je uveden v tabulce. Dané lhůty mohou být jak kratší (v případě menší administrativní náročnosti), tak delší (z důvodů zmiňovaných v tabulce nebo z důvodu přílišné administrativní náročnosti). O prodloužení lhůt budou žadatelé informováni na www.ropstrednicechy.cz.

| Tabulka 1: Přehled administrace Žádosti o poskytnutí dotace od vyhlášení výzvy po podpis Smlouvy o poskytnutí dotace. |
| --- |
| Název procesu/činnosti | Lhůta pro provedení procesu/činnosti | Doba uplynulá od zahájení procesu administrace Žádosti | Poznámka |
| Vyhlášení výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace |  |  |  |
| Ukončení výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace | Cca 44 pracovních dnů (od vyhlášení výzvy) |  | Výzva je vyhlašována zpravidla na dva měsíce, přesný termín zahájení a ukončení příjmu Žádostí je uveden v textu dané výzvy, které jsou součástí Pokynů. |
| Zahájení procesu administrace Žádostí o poskytnutí dotace a výběru projektů | Ihned po doručení/po uzavření výzvy Žádosti a její registraci |  | Proces administrace Žádostí o poskytnutí dotace a výběru projektů může být zahájen ihned po doručení Žádosti a její registraci v IS MONIT7+. Pokud je však Žádost o poskytnutí dotace žadatelem na pracoviště ÚRR doručena 14 dní před termínem ukončení výzvy, je proces administrace a výběru projektů zahájen až po uzavření výzvy. |
| Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí | 20 pracovních dní (od ukončení výzvy) | 20 pracovních dní | V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se tato lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. |
| Odeslání Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí | 5 pracovních dnů (po ukončení obou kontrol) |  |  |
| Hodnocení projektů | 20 pracovních dnů (po ukončení kontroly formálních náležitostí všech projektů) | 40 pracovních dnů | K procesu hodnocení se přistupuje po ukončení kontroly formálních náležitostí všech projektů předložených ve výzvě v rámci dané oblasti podpory. V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se tato lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. |
| Analýza rizik | 30 pracovních dnů (od ukončení hodnocení projektů) | 70 pracovních dnů | V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se tato lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Lhůta se rovněž pozastavuje v případě podání námitek žadatele k průběhu nebo výsledku fyzické kontroly ex-ante (až do doby vydání rozhondutí o vyřízení námitky). |
| Zpracování podkladů pro VRR | 10 pracovních dnů od ukončení analýzy rizik) | 80 pracovních dnů |  |
| Zasedání VRR | Cca 20 pracovních dnů (od předání podkladů k jednání) | 100 pracovních dnů | V případě, že někdo z členů VRR podá námitku, je schvalování seznamu projektů k financování odloženo. V případě, že námitka člena VRR je posouzena jako opodstatněná, celý proces hodnocení všech projektů je třeba zopakovat podle výše popsaných postupů. |
| Odeslání oznámení výsledku výběru žadateli a zveřejnění seznamu schválených projektů na internetových stránkách | 3,5, resp. 2 pracovní dny (od zasedání VRR) |  |  |
| Podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace příjemcem | 28 pracovních dnů (od usnesení VRR) | 128 pracovních dnů | Po podepsání Smlouvy příjemcem je Smlouva do 2 pracovních dnů předložena k podpisu předsedovi RR |

Postupy při vyřizování stížností na proces administrace Žádostí o poskytnutí dotace

Stížnost na postup v rámci procesu administrace Žádostí o poskytnutí dotace v ROP NUTS 2 SČ může podat fyzická nebo právnická osobou, která se cítí být tímto postupem poškozena nebo nějakým jiným způsobem znevýhodněna.

Stížnost musí mít písemnou podobu a musí být doručena na ÚRR.

Stížnost musí obsahovat:

dostatečnou identifikaci stěžovatele (jméno a příjmení fyzické/ název právnické osoby, adresu pro doručování, datum narození, IČ příp. další údaje),

podpis stěžovatele,

věc, které se stížnost týká,

datum sepsání stížnosti.

Stížností, která nebude obsahovat výše zmíněné náležitosti, se ŘO nebude zabývat. Stěžovatel smí ve stížnosti požádat, aby nebyl v souvislosti se stížností jmenován.

Postupy při vyřizování stížností na proces administrace se dělí na:

1. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí.

2. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při hodnocení projektu a při analýze rizik (proces administrace/nezařazení projektu do Seznamu projektů doporučených k financování).

1. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při kontrole přijatelnosti a kontrole formálních náležitostí

Žadatel může podat stížnost ve lhůtě 5 pracovních dní od odeslání negativního Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti nebo negativního Oznámení o výsledku kontroly formálních náležitostí. Kontrola musí být zahájena následující pracovní den po obdržení stížnosti. Příslušnou složku projektu kontrolují vedoucí oddělení Metodická podpora a jím pověřený metodik OMP. Z kontroly je pořízen zápis, který je založen do složky projektu. Odpověď na stížnost je žadateli odesílána do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti.

Je-li stížnost shledána jako neoprávněná, je žadateli v odpovědi poskytnuto zdůvodnění vyřazení projektu, nabídnuta možnost osobní konzultace a podána informace o možnosti předložení projektu do další výzvy.

Je-li stížnost shledána jako oprávněná, je projekt zařazen zpět do procesu administrace žádostí a provede se vrácení stavu v IS MONIT7+.

2. Postupy při vyřizování stížností z důvodů vyloučení projektu při hodnocení projektu a při analýze rizik (proces administrace/nezařazení projektu do Seznamu projektů doporučených k financování)

Žadatel může podat stížnost na proces administrace projektu ve fázi hodnocení a analýze rizik ve lhůtě 5 pracovních dní od odeslání Oznámení o zamítnutí projektu k financování. Kontrola postupů při hodnocení musí být zahájena následující pracovní den po obdržení stížnosti. Příslušnou složku projektu kontrolují vedoucí oddělení Metodická podpora a jím pověřený metodik OMP. Z kontroly je pořízen zápis, který je založen do složky projektu. Odpověď na stížnost je žadateli odesílána do 10 pracovních dnů od doručení stížnosti.

Je-li stížnost shledána jako neoprávněná, je žadateli v odpovědi poskytnuto zdůvodnění vyřazení projektu, nabídnuta možnost osobní konzultace a podána informace o možnosti předložení projektu do další výzvy.

Je-li stížnost shledána jako oprávněná, je nutné provést opětovné hodnocení projektů dané výzvy a není-li ještě s žádným z příjemců dotace v dané výzvě podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, je nutné svolat nové jednání VRR.

V případě, že oprava seznamu projektů zapříčinila takové změny v pořadí, které mají vliv na žadatele, kterým již byla přidělena rozhodnutím VRR dotace na základě nesprávného seznamu (tj. ti, u kterých původně byla přidělena dotace, ale po opravě seznamu již na tuto dotaci nemají nárok, příp. ne na celou výši – např. na konci programu či ve chvíli, kdy je pro danou oblast již vyčerpaná alokace), jsou o této skutečnosti po schválení nového opraveného seznamu VRR dotyční žadatelé informováni a na základě nového opraveného seznamu je s nimi dále jednáno (nebude uzavřena smlouva, příp. jim bude nabídnuta snížená výše dotace). V případě, že již byly Smlouvy v dané výzvě podepsány, bude projekt předložen do další výzvy, ke které se vztahuje.

Realizace projektu

Povinnosti příjemce

Podmínky realizace projektu jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a jejích přílohách. V důsledku svého charakteru jsou pro příjemce dotace závazné ode dne platnosti Smlouvy. U projektů, které byly zahájeny přede dnem nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy, je příjemce oprávněn požadovat proplacení způsobilých výdajů vztahujících se k realizaci projektu a spadajících do doby přede dnem nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy, a to pouze v případě, že i v rámci tohoto časového úseku budou splněny podmínky Smlouvy, pravidla ROP a souvisejících právních předpisů ČR a EU. Zde uvedené podmínky realizace projektu podrobněji rozvádí povinnosti příjemce uvedené ve Smlouvě, včetně postupů komunikace s poskytovatelem dotace.

Jedná se zejména o níže uvedené podmínky a pravidla:

Povinnost vést analytické účetnictví

Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s čl. 60, písm. d) obecného nařízení je nezbytné, aby transakce související s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících, aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní účetní předpisy.

Příjemce dotace je tedy povinen zabezpečit vedení analytického účetnictví souvisejícího s projektem, na který bude poskytnuta dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko či zakázku, a to i v době udržitelnosti projektu (v době udržitelnosti není povinnen příjemce vést analytické účetnictví pouze pokud projekt zakládá veřejnou podporu, je v režimu de minimis nebo se jedná o projekt vyjmutý z povinnosti příjmy sledovat – viz. Kap. VII.3).

Analytickou účetní evidenci je nutné vést již od data registrace projektu, resp. data přijatelnosti projektu u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006; jinak se příjemce vystavuje nebezpečí, že vynaložené výdaje nebude možné náležitě zkontrolovat a budou považovány za nezpůsobilé.

Pokud příjemce vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí:

příslušný doklad splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

předmětné doklady být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,

při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu,

uskutečněné příjmy a výdaje vést analyticky ve vztahu k projektu, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vztahují k projektu.

Povinnost vést zvláštní bankovní účet projektu

Příjemce má povinnost zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet projektu za účelem zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem. Účet musí sloužit pouze pro finanční operace související s projektem, na účtu budou zachyceny platby dodavatelům (způsobilé výdaje projektu) a příjem dotace z programu.

Pokud je příjemcem kraj, zřizuje zvláštní bankovní účet či podúčet pro jednotlivé prioritní osy (tj. pro projekty v rámci jedné prioritní osy je veden jeden účet/podúčet).

Tento účet je žadatel povinen vést od data registrace projektu, resp. data přijatelnosti projektu u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, resp. od realizace první platby související s projektem, pokud tato varianta nastane později. Účet musí existovat až do vyplacení závěrečné platby od Řídícího orgánu, případně do vypořádání všech plateb za dodávky, služby nebo stavební práce dodavatelům či smluvním partnerům spojených s realizací projektu.

Přípustný je také další účet pro projekt, pokud je financování projektu nebo jeho části zajištěno pomocí úvěru. I na tomto účtu je příjemce povinen dodržet transparentnost plateb. V případě, že má příjemce zřízen úvěrový účet pro uvedený projekt již před podpisem Smlouvy, je nutné doložit doklad o zřízení úvěrového účtu a uvést tento úvěrový účet ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že příjemce zřídí úvěrový účet až po podpisu Smlouvy, je třeba, aby příjemce tuto změnu oznámil podle pravidel uvedených v kapitole IV. 2 Pokynů pro žadatele a příjemce. Tato změna bude posuzována jako nepodstatná bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě. I v případě úvěrového účtu je však nutné mít zřízený zvláštní bankovní účet pro projekt, na který bude žadateli vyplacena dotace.

Pokud dojde ke změně zvláštního bankovního účtu v průběhu realizace projektu, je třeba, aby příjemce tuto změnu oznámil podle pravidel uvedených v kapitole IV. 2 Pokynů pro žadatele a příjemce (Změny v průběhu realizace projektu). V takovém případě je rovněž nutné, aby příjemce zůstatek na původním účtu vztahující se k projektu (zejména příjmy projektu a již proplacená část dotace) převedl na účet nový.

V případě, že je příjemcem dotace příspěvková organizace, bude dotace vyplacena na účet zřizovatele. Platbu provede poskytovatel na bankovní účet zřizovatele příjemce. Bez zbytečného odkladu po odeslání příslušné částky dotace poskytovatel sdělí příjemci a jeho zřizovateli elektronicky, kdy a v jaké výši zaslal částku dotace na bankovní účet zřizovatele příjemce. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušná částka dotace byla z bankovního účtu zřizovatele připsána na zvláštní bankovní účet projektu.

Podmínky zadávání zakázek

Podmínky zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy stanovují, jak postupovat při zadávání zakázek v rámci projektu. Podmínky jsou uvedeny v příloze Pokynů č. V Podmínky zadávání zakázek. Povinností příjemce a žadatele je zajistit, aby zadávací řízení proběhlo v souladu s těmito podmínkami.

Zadávací řízení na hlavní předmět projektu

Žadatel má povinnost konzultovat zadávací řízení na hlavní předmět projektu s ŘO ROP NUTS 2 SČ. Zadávacím řízením na hlavní předmět projektu se rozumí takové zadávací řízení, jehož předmětem je výběr dodavatele na zhotovení podstatné části výstupů projektu (zejména stavební práce, pořízení přístrojů, pořízení vybavení). Zadávací řízení spadající do režimu zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vždy považuje za zadávací řízení na hlavní předmět. Přesné určení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu určí v průběhu administrace projektu OAPRF (ve spolupráci s pracovníkem OPVZ), informaci obdrží žadatel v rámci informačního e-mailu od ORPP do 7 pracovních dnů od VRR. Do schválení projektu VRR postupuje žadatel stejně jako u ostatních zadávacích řízení (viz níže).

Žadatel je povinen předložit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu nejpozději do 50 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace asistentce 1. Náměstka ředitele. OPVZ (oddělení Právní a veřejných zakázek) zkontroluje zadávací dokumentaci ve lhůtě 5 pracovních dnů a zašle žadateli vyrozumění o výsledku kontroly elektronickou poštou. Pokud je v okamžiku schválení projektu VRR zadávací řízení na hlavní předmět projektu již zahájeno, musí žadatel informovat příslušného pracovníka OPVZ a doručit kompletní dokumentaci (podle pokročilosti zadávacího řízení) ke kontrole, a to nejpozději do 20 pracovních dnů od zasedání VRR.

Žadatel je povinen zaslat oznámení o zasedání hodnotící komise pro zadání zakázky na hlavní předmět projektu (s výjimkou zadávacích řízení zahájených před schválením projektu VRR) OPVZ nejméně v předstihu 5 kalendářních dní.

Oznámení o plánovaném zadávacím řízení musí vedoucí OPVZ obdržet 5 pracovních dní před zasedáním komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise.

Oznámení je zasíláno elektronicky či doporučenou poštou ve formě pozvánky, která musí obsahovat tyto údaje:

název příjemce dotace;

název projektu;

identifikaci předmětu zadávacího řízení;

místo a čas konání komise;

složení komise.

Po obdržení oznámení vedoucí OPVZ posoudí, zda se někdo z pracovníků zasedání komise daného zadávacího řízení v roli pozorovatele zúčastní, či nikoliv. Pracovník, který se zasedání zúčastní, oznámí své kladné rozhodnutí zúčastnit se zasedání komise příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě) elektronickou poštou. Zadavatel následně zajistí, aby se pracovník OPVZ mohl zúčastnit otevírání obálek a hodnocení nabídek.

Po předložení úplné zadávací dokumentace (s výjimkou projektové dokumentace, pokud je shodná s projektovou dokumentací předloženou při registraci projektu) OPVZ příslušný pracovník OPVZ dokumentaci ve lhůtě 5 pracovních dnů zkontroluje. Pokud není zjištěno žádné pochybení, zahájí žadatel do 15 pracovních dnů vlastní zadávací řízení. Do 10 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení na hlavní předmět projektu musí žadatel poslat kompletní dokumentaci ze zadávacího řízení příslušnému pracovníkovi OPVZ ke kontrole. Příslušný pracovník OPVZ provádí kontrolu ve lhůtě 5 pracovních dnů a oznámí výsledek kontroly žadateli.

V případě, že v jakékoliv fázi zjistí pracovník OPVZ chybu v zadávacím řízení, upozorní ihned žadatele na důsledky plynoucí z této chyby včetně eventuální možnosti zrušit dané zadávací řízení a vyhlásit ho znovu.

Ostatní zadávací řízení

Ostatní zadávací řízení (tj. kromě zadávacího řízení na hlavní předmět projektu) jsou kontrolována ORPP v rámci administrace monitorovacího hlášení/zprávy.

Příjemce dotace je povinen v případě zakázek zadávaných postupem dle čl. IX odst. 3, čl. X a XI Podmínek pro zadávání zakázek (příloha č. V Pokynů) tato zadávací řízení týkající se projektu dopředu oznámit ORPP. Tuto povinnost mají všichni žadatelé, jejichž projekt byl úspěšně zaregistrován.

Oznámení o plánovaném zadávacím řízení musí vedoucí ORPP obdržet 5 pracovních dní před zasedáním komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise.

Oznámení je zasíláno elektronicky či doporučenou poštou ve formě pozvánky, která musí obsahovat tyto údaje:

název příjemce dotace;

název projektu;

identifikaci předmětu zadávacího řízení;

místo a čas konání komise;

složení komise.

Spolu s pozvánkou je příjemce povinen zaslat vedoucímu ORPP v elektronické podobě i úplnou zadávací dokumentaci zpracovanou ke dni oznámení (s výjimkou projektové dokumentace, pokud je shodná s projektovou dokumentací předloženou při registraci projektu).

Po obdržení oznámení vedoucí ORPP posoudí, zda se někdo z projektových a/nebo finančních manažerů ORPP zasedání komise daného zadávacího řízení v roli pozorovatele zúčastní, či nikoliv. Manažer ORPP, který se zasedání zúčastní, oznámí své kladné rozhodnutí zúčastnit se zasedání komise příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě) elektronickou poštou. Zadavatel následně zajistí, aby se zástupce/i ORPP mohl/i zúčastnit otevírání obálek a hodnocení nabídek.

Na základě závěrů vyplývajících z účasti manažera ORPP na zadávacím řízení mohou manažeři ORPP 
či vedoucí ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly.

Příjemce o zadávacích řízeních plánovaných, vyhlášených či uzavřených v rámci projektu informuje ORPP taktéž prostřednictvím monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv, včetně dodání kopie požadované dokumentace k zadávacímu řízení v rámci příloh monitorovacího hlášení/zprávy (viz kapitola VI. 3 Monitorování projektu).

Na základě výsledků kontroly poskytnutých informací a dokumentace k zadávacímu řízení v rámci monitorovacího hlášení/zprávy mohou projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim (viz dále kapitola V. Veřejnosprávní kontrola na místě).

UPOZORNĚNÍ

Příjemci dotace v postavení zadavatele ve smyslu z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) a příjemci dotace v postavení zadavatele ve smyslu podmínek zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy, nesmějí při stanovení ekonomické výhodnosti nabídky podle úpravy obsažené v ustanovení § 78 odst.(4) zákona použít jako hodnotící kriteria smluvní podmínky jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele. Příjemci dotace při omezení počtu zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu dále, při zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP NUTS 2 Střední Čechy, nesmějí používat objektivní kriterium náhodného výběru losem. Tento zákaz se vztahuje i na příjemce dotace sektorové zadavatele veřejných zakázek ve smyslu úpravy obsažené v ustanovení § 66 zákona.

Pravidla publicity

1.4.1 Pravidla publicity vycházející z legislativy ES

Pravidla publicity vycházejí z legislativy ES, která stanovuje povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením projektu. Zároveň zohledňují technické parametry informačních a propagačních opatření stanovených v Manuálu jednotného vizuálního stylu ROP Střední Čechy. Pravidla popisují, jakým způsobem příjemce zviditelňuje skutečnost, že byl projekt podpořen v rámci ROP NUTS 2 SČ z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje. Požadavky na publicitu, které má příjemce povinnost dodržet, jsou stanoveny podle typů podpořených aktivit projektu. Pravidla publicity jsou uvedena v příloze č. VI Pokynů.

Náklady na povinnou publicitu projektu vycházející z těchto pravidel jsou způsobilými výdaji projektu – tj. žadatel je zahrne do rozpočtu projektu a v případě schválení projektu je na ně poskytnuta dotace. Všechny ostatní náklady na publicitu jsou nezpůsobilými výdaji.

1.4.2 Pravidla publicity – povinnost příjemce zajistit uspořádání veřejného zahájení a ukončení realizace projektu

Příjemce dotace je povinen zajistit uspořádání veřejného zahájení a ukončení realizace projektu v místě jeho realizace s cílem informovat širokou veřejnost o realizaci projektu a jeho přínosech. Veřejné zahájení je možné nahradit vydáním tiskové zprávy a jejím uveřejněním v regionálním tisku. Tuto zprávu je povinen příjemce odeslat na ÚRR SČ na oddělení Finanční útvar a publicita (OFÚP). Veřejné zahájení a ukončení realizace projektu je příjemce povinen předem konzultovat a akci spoluorganizovat s ÚRR SČ. Výdaje na realizaci zahájení a ukončení projektu jsou nezpůsobilými výdaji.

Pravidla udržitelnosti projektu

Stanovení doby udržitelnosti

Doba udržitelnosti projektu je pět let ode dne ukončení projektu, příp. tři roky ode dne ukončení projektu, je-li příjemce malým nebo středním podnikem. Dnem ukončení projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy ze strany příjemce spolu s poslední Zjednodušenou žádostí o platbu na ŘO. Závěrečnou monitorovací zprávu musí příjemce podat nejpozději do 60 kalendářních dnů od data ukončení (fyzické) realizace projektu. Tzn., že od data ukončení projektu musí být naplněn cíl projektu a všechny výstupy projektu musí být v provozu. Pokud příjemce není schopen v tomto termínu zahájit provoz, postupuje se dle části „Prodloužení doby udržitelnosti“.

Prodloužení doby udržitelnosti

Pokud dojde k dočasnému neplnění indikátorů nebo cíle projektu na základě objektivně nepředvídatelných příčin, může se doba udržitelnosti prodloužit na nezbytně dlouhou dobu (než bude projekt uveden do souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace), maximálně však o 1 rok. Pokud dočasné neplnění indikátoru bude trvat déle než jeden rok, bude to považováno za nenaplnění indikátoru nebo cíle projektu a bude postupováno dle Závazného postupu pro udělování finančních korekcí a snížených odvodů. Prodloužení doby udržitelnosti je spojená rovněž s prodloužením monitorovacího období a tato změna je zanesena manažerem udržitelnosti do IS MONIT7+.

Pokud dojde k dočasnému přerušení provozu dílčího výstupu projektu, který netvoří podstatnou část projektu a nemá vliv na cíl projektu, na základě objektivně nepředvídatelných příčin, je příjemce povinen tento výstup uvést do provozu nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy došlo k přerušení provozu. V opačném případě bude postupováno dle Závazného postupu pro udělování finančních korekcí a snížených odvodů.

Příjemce je povinen skutečnost, že dojde k dočasnému neudržení indikátoru nebo cíle projektu, nebo dočasnému přerušení provozu dílčího výstupu projektu oznámit poskytovateli dotace (OMEUP) nejpozději 30 kalendářních dní před touto skutečností, v případě nepředvídatelných událostí nejpozději do 10 pracovních dní ode dne, kdy k události došlo. Posouzení objektivně nepředvídatelné příčiny je v gesci poskytovatele dotace (vedoucího OMEUP na návrh příslušného manažera udržitelnosti).

Prodloužení doby udržitelnosti je považováno za podstatnou změnu a je tedy nezbytné tuto změnu potvrdit uzavřením dodatku ke Smlouvě o dotaci. Neplnění indikátorů, cíle projektu nebo dílčího výstupu v době méně než 30 kalendářních dní lze považovat za nepodstatnou změnu, kdy se doba udržitelnosti neprodlužuje.

Pokud se dočasné neplnění indikátoru týká pracovních míst z důvodu ukončení pracovního poměru, příjemce musí prokázat, že se snažil aktivně efektivními prostředky (využití internetových portálů, personálních agentur, úřadu práce, hromadných sdělovacích prostředků apod.) uvolněné místo obsadit bez zbytečného odkladu. Uvolněné pracovní místo musí být obsazeno nejpozději do 6 kalendářních měsíců.

Příjemce je povinen zachovat výsledky projektu v nezměněné podobě po dobu stanovenou ve Smlouvě o poskytnutí dotace, v níž se příjemce zejména zavazuje:

plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu je dotace poskytnuta, a to v rozsahu schváleného projektu, a zachovat výsledky realizace projektu po dobu udržitelnosti;

zachovat nově vytvořená pracovní místa nejméně po dobu udržitelnosti;

po dobu udržitelnosti nakládat s veškerým majetkem získaným (byť jen částečně) z dotace s péčí řádného hospodáře, přičemž příjemce nesmí převést vlastnické právo k tomuto majetku nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace. Příjemce rovněž nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele užít tento majetek nebo jeho část za účelem zajištění závazku svého nebo třetí osoby, např. prostřednictvím zástavního práva.

Udržitelnost projektu je monitorována prostřednictvím zpráv, které je příjemce povinen podávat po ukončení realizace projektu po celou dobu udržitelnosti (viz dále kap. IV. 3 Monitorování projektů).

Pravidla zachování nově vytvořených pracovních míst

Pokud projekt vytvoří nová pracovní místa, uvede žadatel tuto informaci v Žádosti o poskytnutí dotace 
(a kvantifikuje prostřednictvím indikátoru). Závazek vytvoření indikátorem stanoveného počtu nově vzniklých pracovních míst je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace (nová pracovní místa se vykazují pouze pokud se k jejich vytvoření žadatel zaváže ve Smlouvě). Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce, partneři projektu a provozovatelé vzniklé investice. Pracovní místa však musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem.

Příjemce je povinen vytvořit nová pracovní místa nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Pracovní místa vzniklá v souvislosti s projektem musí být zachována po celou dobu udržitelnosti projektu, aby příjemce neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vrátit. Případný pokles počtu jiných pracovních míst (nesouvisejících s projektem) musí příjemce zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související 
s podpořeným projektem.

Do celkového počtu nových pracovních míst se mohou započítat i částečné úvazky (výpočet viz níže) a dohody o pracovní činnosti, ale nelze započítávat dohody o provedení práce.

Postup výpočtu nových pracovních míst

Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců vychází z § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého 
a středního podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci příjemce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

Celkový fond pracovní doby za sledovaných dvanáct měsíců se vypočítá následovně:

sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období;

součet vynásobte osmi (pracovní doba).

Např. celkový fond pracovní doby za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1024 (lze zjistit z plánovacího kalendáře).

Příklad

Tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami 
za prvních šest měsíců roku 2004. Pracovníci A, B a C jsou ve stálém pracovním poměru, pracovník D je sezónní a byl zaměstnaný v lednu, únoru a březnu.

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců

| Pracovník | Odpracované hodiny | Dovolená | Překážky v práci | Pracovní neschopnost | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 |
| B | 944 | 80 | 0 | 0 | 1 024 |
| C | 856 | 160 | 8 | 0 | 1 024 |
| D | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Celkem |  |  |  |  | 3 584 |

Přepočtený evidenční stav činí 3584 : 1024 = 3,5.

Prokazování nově vzniklých pracovních míst

Prokazování nově vzniklých pracovních míst probíhá na základě porovnání přepočteného stavu zaměstnanců před a po realizaci projektu, dále se kontroluje zda jsou pracovní místa zachována po celou dobu udržitelnosti. Nová pracovní místa musí být vytvořena nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu (tzn. že roční přepočtený stav zaměstnanců musí dosáhnout stanovené výše nejpozději do 2 let od ukončení realizace projektu). Pracovní místa se uvádí v rozlišení na muže a ženy.

Původní stav zaměstnanců

V prvním monitorovacím hlášení či monitorovací zprávě (podle toho, co nastane dříve) uvede příjemce přepočtený stav zaměstnanců za období dvanácti kalendářních měsíců, které předcházely datu zahájení realizace projektu, popř. za dvanáct kalendářních měsíců předcházejících době vytvoření prvního pracovního místa souvisejícího s projektem.

Příjemce doloží:

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce;

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (v případě, že u nich v souvislosti s projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);

Stav zaměstnanců po vytvoření nových pracovních míst

Po vytvoření pracovních míst příjemce v následující monitorovací zprávě nebo nejpozději v první monitorovací zprávě o udržitelnosti doloží:

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva;

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva (v případě, že u nich v souvislosti s projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);

pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem (pokud na nová pracovní místa byli převedeni stávající zaměstnanci, tak rovněž pracovní smlouvy nových zaměstnanců přijatých na místa převedených zaměstnanců);

Zachování nově vytvořených pracovních míst v době udržitelnosti

V každé monitorovací zprávě o udržitelnosti příjemce doloží zachování nově vytvořených pracovních míst. Příjemce předkládá:

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců příjemce za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva;

přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v kterém je předložena monitorovací zpráva (v případě, že u nich v souvislosti s projektem dojde k vytvoření nových pracovních míst);

pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem (pokud příjemce pracovní smlouvy a náplně předložil již v některé z minulých monitorovacích zpráv, stačí doložit čestné prohlášení, že pracovní a náplně jsou shodné s dříve předloženými).

Manažeři projektu si pro ověření vytvoření nových pracovních míst mohou v rámci administrativní nebo fyzické kontroly ve všech fázích projektu vyžádat další potřebné podklady.

DOPORUČENÍ

Nová pracovní místa jsou významným ukazatelem naplňování cílů ROP NUTS 2 Střední Čechy a také důležitým hodnoticím kritériem. Pokud se příjemce zaváže k jejich vytvoření, musí kontrolním orgánům doložit jejich vznik a zachování. Pokud se vytvářejí nová pracovní místa u provozovatelů investice podpořené dotací z ROP NUTS 2 Střední Čechy, měl by si příjemce ve smluvních dokumentech s partnerem či provozovatelem investice dostatečně zajistit vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout příjemci veškeré povinné doklady ke kontrolám nových pracovních míst ze strany kontrolních orgánů tak, aby příjemce mohl plnění svých závazků náležitě prokázat.

Pravidla uchovávání dokladů a dokumentů

Příjemce dotace má povinnost uchovávat důležité doklady a dokumenty vztahující se k projektu. Doba archivace je stanovena právními předpisy ČR a EU, minimálně však do 31.12. 2025.

Pro uchování dokladů a dokumentů vztahujících se k projektu má příjemce dotace povinnost vytvořit spis příjemce. Spis příjemce musí být veden přehledně a všechny dokumenty musí být snadno dosažitelné. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy ČR, ponechává příjemce originály dokladů jako součást svého účetnictví, daňové evidence či ostatních evidencí a do spisu příjemce ukládá kopie. Ve všech ostatních případech jsou archivovány originály dokladů a dokumentů. V případě, kdy spis příjemce obsahuje kopie dokumentů 
a dokladů, musí příjemce zajistit, aby na nich byly vyznačeny odkazy na uložení originálu, které umožní jednoduchou, pohotovou a úplnou kontrolu příslušné dokumentace.

Spis příjemce musí obsahovat minimálně tyto doklady a dokumenty:

Žádost o poskytnutí dotace, vč. příloh;

Smlouvu o poskytnutí dotace, vč. dodatků k ní;

Zjednodušenou žádost o platbu, vč. příloh (tzn. všechny účetní/daňové doklady), Žádost o platbu;

Monitorovací hlášení, monitorovací zprávy (vč. závěrečné monitorovací zprávy a monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu), vč. příloh;

Oznámení příjemce o změnách projektu;

Kompletní dokumentaci ke všem výběrovým či zadávacím řízením;

Veškerou elektronickou i písemnou korespondenci obsahující podstatné informace o administraci a realizaci projektu.

Při zániku příjemce dotace během období před uplynutím lhůty pro archivaci musí být s územně příslušným státním oblastním archivem projednáno zabezpečení spisu příjemce. O jednání musí být informován poskytovatel dotace. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, Řídicí orgán musí mít možnost výběru a převzetí důležitých dokumentů.

Originály i kopie dokladů a dokumentů jsou uchovávány v tištěné podobě. Příjemce dotace má povinnost zajistit podmínky pro archivaci dokumentů zaručující, že nedojde k poškození či ztrátě těchto dokumentů.

Pravidla pro spolufinancování projektů

Pro všechny projekty spolufinancované z ROP NUTS 2 Střední Čechy, které zakládají či nezakládají veřejnou podporu, platí, že nesmí být spolufinancované z dalších (dotačních) programů či finančních nástrojů financovaných z prostředků EU.

Pro projekty spolufinancované z ROP NUTS 2 Střední Čechy, které zakládají veřejnou podporu, pak dále platí, že mohou být spolufinancované z jiných veřejných rozpočtů ČR, EU nebo jiného členského státu EU maximálně do výše veřejné podpory.  Podporou se míní nejen přímá dotace na realizaci projektu, ale i úvěr zvýhodněný prostřednictvím finančních prostředků ze zmíněných veřejných rozpočtů (např. úvěr Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.), daňové úlevy atd.

Projekty spolufinancované z ROP NUTS 2 Střední Čechy, které nezakládají veřejnou podporu, mohou být spolufinancované z jiných národních veřejných rozpočtů, resp. může jim být poskytnuta podpora z jiných národních veřejných zdrojů. Tato podpora však může být poskytnuta pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši podílu vlastních zdrojů příjemce. Soukromé subjekty, které financují celý svůj podíl výdajů z veřejných zdrojů, musí tyto zdroje jako veřejné vykázat také v IS Benefit7. Daňové doklady použité pro dokladování výdajů v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy mohou být použity rovněž pro dokladování výdajů v rámci dalších dotačních titulů.

Projekty spolufinancované z ROP NUTS 2 Střední Čechy nesmí obsahovat kombinaci dvou typů podpory (podpora de minimis a regionální investiční podpora, k jednotlivým typům podpory viz kapitola VIII. Veřejná podpora).

Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace

Příjemce je povinen nakládat s jakýmkoliv majetkem získaným (byť jen částečně) z finančních prostředků dotace s péčí řádného hospodáře.

Příjemce dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy nesmí po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převádět vlastnické právo k majetku, získanému z finančních prostředků dotace.

V případě změny užívacích práv k majetku, který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho užívání slouží k realizaci projektu nebo udržení jeho výsledků, si musí příjemce vyžádat písemný souhlas poskytovatele. Tato povinnost se vztahuje na celou dobu realizace projektu a jeho dobu udržitelnosti.

Dále příjemce dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy nesmí užít majetek získaný z finančních prostředků dotace (nebo jakoukoli jeho část) ani majetek, který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho užívání slouží k realizaci projektu nebo udržení jeho výsledků, k zajištění závazku svého nebo třetí osoby, např. zřízením zástavního práva.

Zástavní právo lze zřídit pouze za účelem zřízení garance udržitelnosti (viz kapitola III. 5. 1) a v případě, že je majetek zastaven za účelem získání úvěru na financování projektu. V případě zastavení za účelem získání úvěru je možné na majetek pořízený z dotace zřídit zástavní právo maximálně do výše vlastního spolufinancování příjemce. Pokud má být zástavní právo zřízeno z obou uvedených důvodů ke stejnému majetku, musí být zřízeno nejprve ve prospěch RR za účelem garance udržitelnosti.

Rozhodne-li se příjemce v době realizace nebo udržitelnosti projektu odprodat majetek pořízený z prostředků dotace, musí tak učinit za tržní cenu a nového nabyvatele vybrat prostřednictvím transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Příjemce musí rovněž zajistit, aby nový nabyvatel převzal případné závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z povinnosti realizace a udržitelnosti projektu, souvisí-li tyto závazky s tímto majetkem. Příjem z prodeje majetku musí být zahrnut do příjmů projektu, nezakládá-li dotace veřejnou podporu. Povinnosti, které plynou příjemci z tohoto odstavce, se týkají i majetku, který byl zhodnocen z finančních prostředků dotace, a musí je splnit i organizace zřizované obcí či krajem, které nabývají majetek ve prospěch zřizovatele.

Nájem/pacht majetku pořízeného z dotace

V případě, že se příjemce rozhodne pronajmout nebo propachtovat majetek/jeho část pořízený z prostředků dotace k užívání jiné osobě, obecně platí obdobná pravidla jako při odprodeji majetku. Pokud záměr pronájmu/pachtu není uveden ve schválené projektové žádosti, je příjemce povinnen si vyžádat souhlas poskytovatele dotace prostřednictvím oznámení o změnách v projektu.

Na základě žádosti příjemce může řídící orgán schválit následující výjimky z uvedených pravidel:

Ve výjimečných případech, kdy není účelné realizovat výběrové řízení na nájemce/pachtýře, může být po schválení manažerem udržitelnosti OMEUP, popř. projektovým manažerem ORPP nahrazeno výběrové řízení doložením tržní ceny nájmu/pachtu znaleckým posudkem (např. když nájemní smlouva byl uzavřena ještě před registrací projektu).

V případech, kdy se jedná o jednorázové/nahodilé nájmy, nebo nájem na omezenou dobu, tj. případy, kdy nájemce nebude využívat majetek po dobu delší než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní v roce, nebo při pravidelném nájmu na určitý den a čas po delší období bude majetek užívat méně než třetinu týdenní provozní doby, nebude vyžadováno výběrové řízení. Příjemce však musí tyto nájmy realizovat na základě jednotného ceníku, který bude zveřejněn, bude respektovat rovnost přístupu ke shodným cílovým skupinám a nebude v rozporu s pravidlem stanovení tržní ceny, popř. nižší než tržní ceny (viz níže). Ceník předkládá příjemce spolu s žádostí o schválení nájmu příslušnému manažerovi udržitelnosti OMEUP, popř. projektovému manažerovi ORPP.

Nižší, než tržní cenu může manažer udržitelnosti OMEUP, popř. projektový manažer ORPP akceptovat v případě, kdy se jedná o aktivity ve veřejném zájmu (např. aktivity prevence sociálně - patologických jevů) a nájemce za tyto aktivity nerealizuje zisk nebo v případě nekomerčních aktivit. Za nekomerční aktivity se považují takové, kdy nájemce nemá z provozovaných aktivit žádný příjem nebo jen příjem pokrývající nezbytné náklady a současně se nejedná o typicky komerční aktivity (např. fitness apod.).

Pravidlo výběrového řízení nebude vyžadováno v případě, kdy je nájem poskytován partnerům projektu, na základě partnerských smluv/dohod, které byly přílohou projektové žádosti. Cena nájmu musí respektovat pravidla uvedená v tomto metodickém pokynu. V případě výpůjčky partnerům projektu budou respektována pravidla pro výpůjčku uvedená v tomto metodickém pokynu, vyjma povinnosti zveřejnění záměru výpůjčky.

Výpůjčka

V některých případech lze povolit výpůjčku majetku pořízeného z dotace, tj. bezplatné užívání majetku 3. osobou. Výpůjčkou však nesmí docházet k přenášení výhody na podnikatelské subjekty a může se jednat pouze o aktivity ve veřejném zájmu, při nichž výpůjčitel nerealizuje zisk. Příjemce v tomto případě musí zajistit rovný přístup ke všem potenciálním zájemcům (např. dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nebo v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů).

Využitelnost majetku pořízeného z dotace

Majetek pořízený z dotace ROP SČ musí být využíván v souladu se schváleným projektem a podmínkami dané výzvy. Ve výjimečných případech (např. v případě dočasně nevyužité kapacity) je možné použít majetek i na jiné účely a to se souhlasem poskytovatele dotace, maximálně však v rozsahu 30 % roční využitelnosti. V případě projektů na volnočasové aktivity v oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3, jejichž předmětem jsou sportovně rekreační zařízení, bude akceptována i výuka tělesné výchovy škol a školských zařízení v rozsahu max. 50 % roční využitelnosti zařízení.

Rozhodne-li se nájemce či vypůjčitel přenechat užívací právo k pronajatému (propachtovanému) majetku pořízenému z dotace třetí osobě (dalšímu subjektu), musí tak učinit pouze se souhlasem poskytovatele dotace a příjemce dotace.

Pravidlo otevřeného výběrového řízení a tržní ceny dále nemusí být naplněno, pokud příjemce pronajme či vypůjčí majetek v minimálně jedné z následujících situací:

1) subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil nebo založil organizaci (společnost) za účelem poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100 % vlastníkem a zároveň současně:

- plně ovládá její řízení a kontrolu,

- daná firma působí převážně na lokálním trhu,

- z její činnosti nesmí mít prospěch žádný soukromý subjekt.

2) u projektů oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3 zaměřené na fyzickou revitalizaci částí měst a obcí, resp. na regeneraci a revitalizaci brownfields je majetek pronajímán či vypůjčen subjektu veřejné správy pro výkon státní správy.

Je-li příjemce příspěvkovou organizací, která nabývá majetek ve prospěch zřizovatele, musí nejpozději při předložení první monitorovací zprávy nebo do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace (podle toho, co nastalo dříve) doložit potvrzení zřizovatele, že po dobu udržitelnosti projektu nezasáhne do výkonu práv ke svěřenému majetku pořízenému z prostředku dotace. Formulář tohoto potvrzení najdete na www.ropstrednicechy.cz

Pravidla pro pojištění majetku pořízeného v rámci projektu

Příjemce se zavazuje pojistit v rámci běžných podmínek pojišťoven pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu. Tato povinnost se nevztahuje na liniové stavby (silnice, cyklostezky), stavby, které s liniovými stavbami bezprostředně souvisí, na veřejná prostranství apod. Majetek musí být pojištěn proti jeho poškození, zničení a ztrátě minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny. Doba pojištění musí začínat nejpozději dnem předcházejícím dni ukončení projektu a trvat po celou dobu udržitelnosti projektu. Je-li však doba udržitelnosti projektu delší než doba použitelnosti majetku, je příjemce povinen pojistit takový majetek minimálně na celou dobu použitelnosti majetku. Originál pojistné smlouvy společně s dokladem o zaplacení musí být předložen poskytovateli k nahlédnutí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, nejpozději však k datu ukončení projektu. Poskytovatel je oprávněn pořídit si kopii této pojistné smlouvy. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně písemně oznámit a doložit poskytovateli. Příjemce je povinen neprodleně předložit poskytovateli hlášení o pojistné události.

Změny v průběhu realizace projektu

Jakékoliv změny v projektu, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, musí příjemce neprodleně předem písemně oznámit projektovému či finančnímu manažerovi ORPP. K hlášení změn použije formuláře Oznámení příjemce o změnách projektu (dále jen „Oznámení“), uvedeného v příloze č. VIII Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu, nebo změnu ohlásí v rámci monitorovacího hlášení či monitorovací zprávy.

Rozlišujeme dva druhy změn v projektu podle jejich závažnosti:

- Nepodstatné změny – tj. změny při realizaci projektu oproti původnímu plánu, které nevyžadují dodatek ke Smlouvě; jedná se zejména o:

změnu časového harmonogramu v míře, která nezakládá podstatnou změnu ve finančním plánu;

prodloužení délky (fyzické) realizace projektu;

změnu data zahájení (fyzické) realizace projektu;

nenaplnění indikátorů o max. 10 %;

změny statutárního zástupce příjemce;

změny adresy příjemce nebo kontaktních osob;

změnu ve finančním plánu – prodloužení/zkrácení finanční fáze;

změnu ve finančním plánu – snížení/zvýšení požadované částky oproti původnímu předpokladu ve finančním plánu;

změnu termínu ukončení (fyzické) realizace projektu;

drobné změny stavebního řešení projektu.

- Podstatné změny – tj. změny při realizaci projektu oproti původnímu plánu, které vyžadují dodatek 
ke Smlouvě; jedná se zejména o:

změny ovlivňující cíle projektu;

změnu účtu projektu;

nenaplnění indikátorů o více než 10 %.

Před vyplněním Oznámení příjemce nejdříve konzultuje každou změnu telefonicky, e-mailem či osobně s projektovým nebo finančním manažerem ORPP. Příjemce musí změnu konzultovat a oznámit v dostatečném časovém předstihu v závislosti na povaze změny. Pro podstatné změny je stanovena lhůta 25 pracovních dní před vznikem požadované změny.

Každou změnu oznámí příjemce bezprostředně po dané konzultaci na formuláři Oznámení, 
vč. přiložených dokladů dostatečných k posouzení změny. Oznámení příjemce doručí osobně či doporučeně poštou projektovému nebo finančnímu manažerovi ORPP.

Manažer ORPP posoudí každou nahlášenou změnu a písemně informuje příjemce o schválení či neschválení každé nahlášené změny v projektu prostřednictvím Oznámení o řešení změn v projektu.  Oznámení obsahuje informace, zda ŘO ROP změny schválil/neschválil, vč. uvedení důvodů.

Zároveň informuje o dalším postupu (zejména u podstatných změn o nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě, jako podmínce schválení změny). Příjemce nesmí změnu realizovat dříve, než  změnu ŘO ROP schválí.

Pokud je příjemce ze strany poskytovatele dotace v rámci schvalování oznámené změny vyzván k doplnění informací a podkladů, je tak povinen učinit do 10 pracovních dní.  Nedodržení tohoto termínu může být důvodem k zamítnutí požadované změny projektu.

Při vypracování dodatku ke Smlouvě se postupuje obdobně jako u vypracování Smlouvy (viz kapitola 
III. Výběr projektů, Smlouva o poskytnutí dotace).

Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu).  Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro neschválení následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů apod.)

UPOZORNĚNÍ

Příjemcům se umožňuje věcná úprava a případné navyšování či ponižování položek rozpočtu projektu. Tato pravidla se použijí pro případy, kdy příjemce požádá o změnu v položkách rozpočtu (např. přesun prostředků z položky 01.03 do položky 01.04), případně o rozšíření položkového rozpočtu, které bude ze strany poskytovatele dotace povoleno za předpokladu zachování maximální výše způsobilých výdajů uvedených v aktuálním rozpočtu projektu. Rozšíření musí být v souladu s cílem a účelem projektu a s dalšími pravidly ROP SČ. Výjimku z uvedených pravidel tvoří situace, kdy dojde v rámci výběrového řízení k vysoutěžení za vyšší než plánovanou a schválenou hodnotu položky, která byla stanovena rozpočtovými specialisty Úřadu regionální rady Střední Čechy (ÚRR SČ) na základě hodnocení hospodárnosti projektu. V tomto případě nebude příjemci umožněno, aby z úspor na jiné položce v rozpočtu financoval vyšší hodnotu položky, navýšené na základě výběrového řízení. Rozdíl mezi hodnotou položky navýšenou výběrovým řízením a schválenou hodnotou v rámci hodnocení hospodárnosti je pro příjemce nezpůsobilým výdajem. Všechny úpravy rozpočtu musí respektovat pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, která vycházejí z Nařízení rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 (příjemce v žádosti zdůvodní především účelnost a efektivnost dodatečných položek). Výběrové řízení, jehož předmětem budou položky rozšíření projektu, musí řádně proběhnout dle pravidel Zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách, příp. Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách (budou povolovány změny oproti vysoutěženému výkazu výměr, jen pro činnosti a dodávky vyspecifikované v zák. 137/2006 Sb., jako dodatečné práce, a to do výše 20% s tím, že příjemce dotace provede oslovení dané zákonem. V případě odsouhlasených změn nad 20% celkových výdajů projektu je nutné provést odpovídající zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb.). Plánovanou změnu rozpočtu příjemce oznámí prostřednictvím formuláře „Oznámení příjemce o změnách projektu“. Finanční (projektový) manažer ORPP může tuto změnu schválit, pokud není v rozporu s výše uvedenými či jinými pravidly ROP SČ, zejména pokud úspory nebyly již využity na realizaci jiného projektu, popř. na alokaci jiné výzvy a pokud změna nebude mít vliv na přidělení dotace (dopad na věcné hodnocení projektu). Žádost o změnu projektu (rozšíření projektu) není možné předkládat po předložení závěrečné Žádosti o platbu.

Monitorování projektu

Hlavním cílem monitorování je průběžně sledovat pokrok v realizaci projektu, porovnat získané informace s výchozím plánem a poskytovat zpětnou vazbu z hlediska realizace projektu. Monitorování projektu probíhá i po jeho ukončení po dobu udržitelnosti.

Příjemce reportuje o realizaci projektu prostřednictvím monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv.

Příjemce je rovněž na žádost ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy povinen poskytnout dodatečné požadované informace o projektu v průběhu realizace projektu a po ukončení realizace projektu.

Monitorovací hlášení

Monitorovací hlášení předkládá příjemce, pokud v době šesti měsíců od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace nepředloží monitorovací zprávu, nebo pokud v době realizace projektu po dobu 6 měsíců od posledního sledovaného období (období monitorované v rámci monitorovací zprávy) není předložena další monitorovací zpráva.Monitorovací hlášení není předkládáno, pokud v rozmezí maximálně 30 kalendářních dnů (dříve či později) je předložena monitorovací zpráva projektu (průběžná či závěrečná).

Formulář monitorovacího hlášení má dvě části (část A a část B). Monitorovací hlášení - část A vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace v IS BENEFIT7 na svém kontě projektu (tištěný výstup viz příloha č.VIII Pokynů), a formulář monitorovacího hlášení – část B je uveden v příloze č.VIII Pokynů. Seznam povinných příloh k monitorovacímu hlášení je uveden v IS BENEFIT7.

V souladu s nápovědou v IS BENEFIT7 vyplní příjemce monitorovací hlášení - část A v IS BENEFIT7, které po finalizaci vytiskne a podepíše, a dále vyplní formulář monitorovacího hlášení – část B a oba tištěné výstupy společně s elektronickou podobou části B monitorovacího hlášení a jeho přílohami v tištěné i elektronické podobě (na nosiči elektronických dat) buď zašle poštou, nebo doručí osobně projektovému manažerovi ORPP, kterého předem osobně kontaktuje, nejpozději do 5. pracovního dne od termínu, ke kterému měl příjemce hlášení předložit. Elektronická verze monitorovacího hlášení – část A je bezprostředně po její finalizaci v IS BENEFIT7 automaticky zaregistrována v IS MONIT7+.

Projektový manažer ORPP ověří, zda identifikační klíč (unikátní kód monitorovacího hlášení) v tištěné verzi odpovídá identifikačnímu klíči monitorovacího hlášení zaregistrovaného v IS MONIT7+.

V případě, že identifikační klíče jsou shodné, projektový manažer ORPP vystaví Předávací protokol o převzetí monitorovacího hlášení ve 2 pare, přičemž jedno pare podepsaného protokolu předá příjemci. V případě zaslání poštou, potvrdí projektový manažer ORPP převzetí monitorovacího hlášení e-mailem (odeslaném statutárnímu zástupci a kontaktní osobě), který vytiskne a podepíše a e-mail založí do složek projektu.

V případě, že identifikační klíče shodné nejsou, musí příjemce monitorovací hlášení nejpozději do 2 pracovních dnů přepracovat. Příjemce si zároveň na místě domluví s projektovým manažerem ORPP další termín odevzdání tištěné verze monitorovacího hlášení (nejpozději však do 2 pracovních dnů od prvního termínu odevzdání). Předávací protokol o převzetí monitorovacího hlášení, příp. e-mail sloužící jako předávací protokol je projektovým manažerem ORPP vystaven, až když příjemce osobně nebo písemně doručí jeho tištěnou verzi se shodným identifikačním klíčem jako má verze elektronická.

V případě, že příjemce zjistí ze své strany nedostatky v elektronické verzi zfinalizovaného monitorovacího hlášení (části A), kontaktuje projektového manažera ORPP přiřazeného k danému projektu elektronickou poštou se žádostí o vrácení daného monitorovacího hlášení k dopracování v IS BENEFIT7. V žádosti uvede identifikační klíč (unikátní kód monitorovacího hlášení). Podat žádost o vrácení k dopracování v IS BENEFIT7 může příjemce nejpozději v den, kdy doručí projektovému manažerovi ORPP první tištěnou verzi monitorovacího hlášení. Projektový či finanční manažer ORPP (dle povahy věci) rozhodne, zda žádosti vyhoví. V případě že ano, vrátí monitorovací hlášení v IS MONIT7+ příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Projektový/finanční manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Projektový/finanční manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu v IS BENEFIT7 objevilo monitorovací hlášení k dopracování. Po opětovné finalizaci v IS BENEFIT7 příjemce v dalším domluveném termínu osobně doručí opravenou tištěnou verzi monitorovacího hlášení.

Po obdržení monitorovacího hlášení vč. příloh provedou projektový a finanční manažer ORPP administrativní kontrolu doručených dokumentů.

Pokud projektový manažer ORPP zjistí, že údaje uvedené v monitorovacím hlášení jsou neúplné, vyzve příjemce k jejich doplnění prostřednictvím Výzvy k doplnění údajů monitorovacího hlášení. Výzvu zasílá elektronicky příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě). Pokud se jedná o nedostatky v údajích vyplňovaných přímo v monitorovacím hlášení – části A vyplněné v IS BENEFIT7, vrátí projektový manažer ORPP prostřednictvím IS MONIT7+ monitorovací hlášení k přepracování v IS BENEFIT7. Projektový manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. V případě, že příjemce nedoplní požadované údaje v požadovaném termínu, postupuje se v souladu s relevantními ustanoveními uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

V případě, že se na základě monitorovacího hlášení identifikují rizika, která mohou vést k porušení smluvních podmínek či která mohou ohrozit realizaci projektu (např. nedodržení časového harmonogramu, finančního plánu), kontaktuje projektový nebo finanční manažer ORPP prostřednictvím elektronické pošty příjemce (statutárního zástupce a kontaktní osobu) a informuje ho o zjištěných problémech a možných důsledcích. Navrhne přitom další postup. Zároveň mohou na základě administrativní kontroly monitorovacího hlášení projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim.

Monitorovací zpráva

Monitorovací zprávu předkládá příjemce:

po ukončení finanční fáze projektu;

po ukončení realizace projektu.

Monitorovací zprávu příjemce předkládá vždy společně se Zjednodušenou žádostí o platbu.

Rozlišují se dva typy monitorovací zprávy:

Průběžná – Příjemce ji vypracovává v průběhu realizace projektu po ukončení finanční fáze. Zpráva monitoruje období za celou finanční fázi. Průběžnou monitorovací zprávu předkládá příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení finanční fáze projektu.

Závěrečná – Příjemce ji vypracovává po ukončení realizace projektu. Závěrečná zpráva monitoruje jednak období za poslední finanční fázi, jednak shrnuje celé období realizace projektu. Závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá nejpozději do 60 kalendářních dnů po ukončení poslední finanční fáze projektu (tj. po ukončení realizace projektu).

Formulář monitorovací zprávy má dvě části (část A, část B). Formulář monitorovací zprávy – část A vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace v IS BENEFIT7 na svém kontě projektu (tištěný výstup je uveden příloze č. VIII Pokynů), a formulář monitorovací zprávy – část B je uveden příloze č. VIII Pokynů. Seznam povinných příloha k monitorovací zprávě je uveden v IS BENEFIT7.

V souladu s nápovědou v IS BENEFIT7 vyplní příjemce monitorovací zprávu - část A v IS BENEFIT7, kterou po finalizaci vytiskne a podepíše, a dále vyplní formulář monitorovací zprávy – část B a oba tištěné výstupy společně s elektronickou podobou části B monitorovací zprávy a jejími přílohami v tištěné i elektronické formě (na nosiči elektronických dat)  osobně doručí (statutární zástupce nebo kontaktní osoba) společně se Zjednodušenou žádostí o platbu projektovému či finančnímu manažerovi ORPP nejpozději do 5 pracovních dní po jejich finalizaci.

V souladu s výše uvedeným termínem finalizace a zároveň minimálně pět pracovních dnů před předpokládaným termínem odevzdání monitorovací zprávy (a Zjednodušené žádosti o platbu) kontaktuje příjemce projektového či finančního manažera ORPP přiřazeného k danému projektu, aby si domluvil přesný termín odevzdání dané dokumentace.

Projektový manažer ORPP ověří, zda identifikační klíč (unikátní kód monitorovací zprávy) v tištěné verzi odpovídá identifikačnímu klíči monitorovací zprávy zaregistrované v IS MONIT7+. V případě, že identifikační klíče jsou shodné, projektový manažer ORPP vystaví Předávací protokol o převzetí monitorovací zprávy ve 2 pare, přičemž příjemce obdrží jedno pare podepsaného protokolu.

V případě, že identifikační klíče shodné nejsou, musí příjemce monitorovací zprávu nejpozději do 2 pracovních dnů přepracovat. Příjemce si zároveň na místě domluví s projektovým manažerem ORPP další termín odevzdání tištěné verze monitorovací zprávy (nejpozději však do 2 pracovních dnů od prvního termínu odevzdání). Předávací protokol o převzetí monitorovací zprávy je projektovým manažerem ORPP vystaven, až když příjemce osobně doručí její tištěnou verzi se shodným identifikačním klíčem jako má verze elektronická.

V případě, že příjemce zjistí ze své strany nedostatky v elektronické verzi zfinalizované monitorovací zprávy – části A, kontaktuje projektového manažera ORPP přiřazeného k danému projektu elektronickou poštou se žádostí o vrácení dané monitorovací zprávy k dopracování v IS BENEFIT7. V žádosti uvede identifikační klíč (unikátní kód monitorovací zprávy). Podat žádost o vrácení k dopracování v IS BENEFIT7 může příjemce nejpozději v den, kdy doručí finančnímu či projektovému manažerovi ORPP první tištěnou verzi monitorovací zprávy. Projektový manažer ORPP rozhodne, zda žádosti vyhoví. V případě že ano, vrátí monitorovací zprávu v IS MONIT7+ příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Projektový/finanční manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Projektový/finanční manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu v IS BENEFIT7 objevila monitorovací zpráva k dopracování. Po opětovné finalizaci v IS BENEFIT7 příjemce v dalším domluveném termínu osobně doručí opravenou tištěnou verzi monitorovací zprávy.

Po obdržení monitorovacího zprávy vč. příloh a Zjednodušené žádosti o platbu provedou projektový a finanční manažer ORPP administrativní kontrolu doručených dokumentů.

Lhůta k administraci monitorovací zprávy je stanovena na 25 pracovních dnů od jejího převzetí. V případě, že součástí administrace monitorovací zprávy je i vykonání fyzické kontroly interim, lhůta se prodlužuje o dalších 10 pracovních dní. Kontrola monitorovací zprávy je po věcné stránce úzce provázána s kontrolou Zjednodušené žádosti o platbu.

V případě, že budou v monitorovací zprávě identifikovány nedostatky, projektový manažer ORPP vyzve příjemce k jejich odstranění. Projektový manažer ORPP zašle příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě) elektronicky Výzvu k doplnění údajů monitorovací zprávy, která obsahuje seznam chybějících údajů/nedostatků a termín pro jejich doplnění/odstranění. Pokud se jedná o nedostatky v údajích vyplňovaných přímo v monitorovací zprávě v IS BENEFIT7, vrátí projektový manažer ORPP prostřednictvím IS MONIT7+ monitorovací zprávu k přepracování v IS BENEFIT7. Projektový manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 (35) pracovních dnů pro administraci monitorovací zprávy pozastavuje. Projektový manažer ORPP může telefonicky ověřit, zda příjemce e-mail dostal.

Pokud příjemce nedostatky neodstraní v požadovaném termínu ani po opakované výzvě a neodstraněné nedostatky zakládají důvody k pochybnosti o způsobilosti výdajů uvedených ve Zjednodušené žádosti o platbu, je možné z důvodu neúplné monitorovací zprávy Zjednodušenou žádost o platbu zamítnout.

Na základě výsledků administrativní kontroly monitorovací zprávy mohou projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim.

V případě, že jsou při fyzické kontrole zjištěny nedostatky, příjemce je povinen tyto nedostatky odstranit 
do termínu stanoveného kontrolory. Projektový a finanční manažer ORPP v daném termínu ověří, že nedostatky byly odstraněny. Do doby odstranění těchto nedostatků se pozastavuje lhůta 35 (25+10) pracovních dnů pro administraci Zjednodušené žádosti o platbu (viz dále kapitola IV. 4 Finanční řízení projektu).

V případě projektů vytvářejících příjmy projektu podle čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1083/2006, které je možné odhadnout předem, provede při závěrečné monitorovací zprávě finanční manažer ORPP kontrolu správnosti uvedených skutečností a způsobu Aktualizovaného výpočtu maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy, která zpřesňuje výši čistých příjmů v průběhu realizace projektu a aktualizuje odhad čistých příjmů v průběhu referenčního období. S ohledem na zjištěné skutečnosti upraví výši částky uvedené v závěrečné monitorovací zprávě a závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu, příp. požádá příjemce o navrácení finančních prostředků, které převýší hodnotu částky uvedené v závěrečné monitorovací zprávě a závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu.

Upozornění

Žadatel / příjemce je oprávněn předložit pouze JEDNU Žádost o platbu (ŽoP) v rámci vyhlášené výzvy.

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Cílem sledování projektů v době udržitelnosti je kontrola plného a prokazatelného splnění účelu a cíle projektu (včetně plnění stanovených indikátorů) v rozsahu stanoveném Smlouvou o poskytnutí dotace a dále kontrola realizovaných příjmů projektu u relevantních projektů. Monitorování projektů v době udržitelnosti zároveň slouží k identifikování rizik, která mohou vést k porušení smluvních podmínek.

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána příjemcem v období udržitelnosti projektu jedenkrát ročně k  datu „výročí“ ukončení projektu, nejdříve den, nejpozději 30 kalendářních dní po tomto datu. Zpráva se předává osobně na pracovišti OMEUP či doporučenou poštou.

Min. 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem odevzdání monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu kontaktuje příjemce manažera udržitelnosti přiřazeného k danému projektu, aby si domluvil přesný termín odevzdání dané dokumentace. Monitorovací zprávu včetně příloh příjemce (statutární zástupce či kontaktní osoba) osobně doručí manažerovi udržitelnosti v tištěné i elektronické podobě (na nosiči elektronických dat).

Formulář monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu má dvě části (část A, část B). Formulář monitorovací zprávy – část A vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace v IS BENEFIT7 na svém kontě projektu a formulář monitorovací zprávy – část B je uveden příloze č. VIII Pokynů. Seznam povinných příloha k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu je uveden v IS BENEFIT7.

Lhůta k administraci monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu je stanovena na 25 pracovních dnů od jejího převzetí. Administrativní kontrolu monitorovací zprávy provádějí pracovníci OMEUP. V případě, že budou v monitorovací zprávě identifikovány nedostatky, manažer udržitelnosti vyzve příjemce k jejich odstranění. Manažer udržitelnosti zašle příjemci (statutárnímu zástupci a kontaktní osobě) elektronicky Výzvu k doplnění údajů monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, která obsahuje seznam chybějících údajů/nedostatků a termín pro jejich doplnění/odstranění. Manažer udržitelnosti může telefonicky ověřit, zda příjemce e-mail dostal. Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 (popř. 35) pracovních dnů pro administraci monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pozastavuje.

Pokud příjemce nedostatky neodstraní v požadovaném termínu ani po opakované výzvě, postupuje se v souladu s relevantními ustanoveními uvedenými ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Formulář monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, vč. příloh, je uveden příloze č. VIII Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu.

Manažeři udržitelnosti mohou na základě monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu rozhodnout o provedení fyzické kontroly ex-post na místě.

Finanční řízení projektu

Platby jsou příjemci poskytovány na základě Zjednodušené žádosti o platbu, kterou předkládá vždy s monitorovací zprávou. V rámci Zjednodušené žádosti o platbu může příjemce žádat o proplacení způsobilých výdajů, podložených proplacenými daňovými doklady (fakturami apod.) Příjemci se doporučuje věnovat zvláštní pozornost úpravě vztahů s dodavateli, zejména ohledně termínů fakturace a doby splatnosti faktur, a nastavení finančního plánu.

Kdy lze předložit Zjednodušenou žádost o platbu

Předložení Zjednodušené žádosti o platbu příjemcem vychází vždy z finančního plánu, který je součástí Smlouvy o poskytnutí dotace.

U Výzvy č. 98A lze předložit pouze jednu závěrečnou Zjednodušenou žádost o platbu.

Pro předkládání Zjednodušených žádostí o platbu se stanovují následující podmínky:

- Projekty s celkovými způsobilými výdaji do 10 000 000,- Kč

U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 10 000 000,- Kč se stanovuje minimální objem způsobilých výdajů pro předložení v rámci jedné ŽoP ve výši 1 000 000 Kč. ŽoP předkládá příjemce  nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a to maximálně jedenkrát za každé 3 měsíce realizace projektu (vyjma závěrečné ŽoP). Projekty, které nedosahují hranice 1 000 000 Kč celkových způsobilých výdajů, nemohou být rozděleny na více finančních fází a podává se u nich jediná Zjednodušená žádost o platbu

- Projekty s celkovými způsobilými výdaji 10 000 000,- Kč a více

U projektů s celkovými způsobilými výdaji 10 000 000,- Kč a více se stanovuje minimální objem způsobilých výdajů pro předložení v rámci jedné ŽoP ve výši 2 000 000 Kč. ŽoP předkládá příjemce nejdříve po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a to maximálně jedenkrát za každý měsíc realizace projektu.

UPOZORNĚNÍ

Žadatel / příjemce: je oprávněn předložit pouze JEDNU Žádost o platbu (ŽoP) v rámci vyhlášené výzvy, nebude moci využít možnost financování projektů prostřednictvím režimu modifikovaných plateb.

U náhradních projektů schválených k realizaci, u nichž byla fyzická realizace ukončena před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, je příjemce povinnen uplatnit způsobilé výdaje projektu v rámci jediné zjednodušené žádosti o platbu, kterou je povinnen předložit do 90 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany příjemce. Tento termín může být prodloužen, pokud dojde ke zdržení podpisu Smlouvy ze strany poskytovatele dotace o více než 30 kalendářních dní od podpisu Smlouvy příjemcem.

IV. 4.2  Postupy po předložení Zjednodušené žádosti o platbu (autorizace a proplacení Zjednodušené žádosti o platbu)

Zjednodušenou žádost o platbu vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 na svém kontě projektu. V souladu s Pokyny pro žadatele a příjemce a s nápovědou v elektronické žádosti vyplní příjemce požadované údaje a Zjednodušenou žádost o platbu finalizuje. Elektronická verze Zjednodušené žádosti je bezprostředně po její finalizaci v IS BENEFIT7 automaticky zaregistrována v IS MONIT7+. Výsledný soubor se Zjednodušenou žádostí o platbu, který IS BENEFIT7 vygeneruje, předkládá příjemce v tištěné podobě nejpozději do 5 pracovních dnů po finalizaci.

V souladu s výše uvedeným termínem a zároveň minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem odevzdání Zjednodušené žádosti o platbu (a monitorovací zprávy) kontaktuje příjemce projektového či finančního manažera ORPP přiřazeného k danému projektu, aby si domluvil přesný termín odevzdání náležité dokumentace, včetně tištěné verze Zjednodušené žádosti o platbu.

Příjemce předkládá projektovému manažerovi či finančnímu manažerovi ORPP Zjednodušenou žádost 
o platbu (vč. všech příloh) v tištěné a elektronické podobě (na nosiči elektronických dat) společně s monitorovací zprávou osobně. Spolu se Zjednodušenou žádostí o platbu žadatel doručí také originály požadovaných účetních dokladů za dané období (fázi). Finanční a projektový manažer ORPP na místě označí originály razítkem « spolufinancováno z ROP » a kopie razítkem « souhlasí s originálem » a přitom zkontrolují, že kopie účetních dokladů (součást příloh žádosti) souhlasí s originály. Originály účetních dokladů budou následně příjemci vráceny, manažeři ORPP dále pracují s kopiemi účetních dokladů. Příjemce rovněž doloží výpis z projektového účtu jako doklad o uhrazení faktur dodavatelům.

V případě, že příjemce zjistí ze své strany nedostatky v elektronické verzi Zjednodušené žádosti o platbu, ihned kontaktuje finančního manažera ORPP přiřazeného k danému projektu elektronickou poštou se žádostí o vrácení dané Zjednodušené žádosti o platbu k dopracování v IS BENEFIT7. V žádosti uvede identifikační klíč (unikátní kód Zjednodušené žádosti o platbu). Podat žádost o vrácení k dopracování v IS BENEFIT7 může příjemce nejpozději v den, kdy doručí finančnímu či projektovému manažerovi ORPP první tištěnou verzi Zjednodušené žádosti o platbu. Finanční manažer ORPP rozhodne, zda žádosti vyhoví. V případě že ano, vrátí Zjednodušenou žádost o platbu v IS MONIT7+ příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Finanční manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Finanční manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu v IS BENEFIT7 objevila Zjednodušená žádost o platbu k dopracování. Po opětovné finalizaci v IS BENEFIT7 příjemce v dalším domluveném termínu osobně doručí opravenou tištěnou verzi Zjednodušené žádosti o platbu.

Po obdržení Zjednodušené žádosti o platbu vč. příloh a monitorovací zprávy provedou projektový a finanční manažer ORPP administrativní kontrolu doručených dokumentů.

Lhůta k administraci Zjednodušené žádosti o platbu je stanovena na 25 pracovních dnů od převzetí žádosti. V případě, že součástí administrace Zjednodušené žádosti o platbu je i vykonání fyzické kontroly interim, lhůta se prodlužuje o dalších 10 pracovních dní.

V případě, že při kontrole byly nalezeny nedostatky, vyzve manažer ORPP příjemce k jejich odstranění. Výzvu, vč. seznamu nedostatků a termínu, dokdy musí být nedostatky napraveny, obdrží příjemce (statutární zástupce, kontaktní osoby) elektronickou poštou. Pokud se jedná o nedostatky v údajích, které příjemce vyplňuje přímo ve Zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7, vrátí finanční manažer ORPP prostřednictvím IS MONIT7+ Zjednodušenou žádost o platbu příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Finanční manažer ORPP o této skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Finanční manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu objevila Zjednodušená žádost o platbu k dopracování. Pro doručení opravené/doplněné dokumentace si příjemce musí v dané lhůtě smluvit termín s projektovým či finančním manažerem ORPP.

Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 (popř. 35) pracovních dnů pro administraci Zjednodušené žádosti o platbu pozastavuje. Pokud příjemce tyto nedostatky neodstraní ani po opakované výzvě, finanční manažer ORPP zamítne Zjednodušenou žádost o platbu.

V případě, že je i přes nedoručení chybějících podkladů možné Zjednodušenou žádost o platbu schválit v omezené míře (tj. nebudou jako způsobilé uznány výdaje, které nebyly dostatečně podloženy dle podmínek programu), finanční manažer ORPP může doporučit konkrétní snížení požadované částky o nedostatečně doložené výdaje a autorizaci žádosti o platbu s výhradou. V takovém případě může být provedena fyzická kontrola interim.

Na základě výsledků administrativní kontroly Zjednodušené žádosti o platbu mohou projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim. Manažeři ORPP mohou provést fyzickou kontrolu na místě realizace u projektů, u nichž bylo v rámci administrativní kontroly Zjednodušené žádosti o platbu doporučeno konkrétní snížení požadované částky. Dále provedou fyzickou kontrolu vždy, pokud se jedná o závěrečnou Zjednodušenou žádost a u projektu dosud nebyla žádná fyzická kontrola vykonána.

V případě, že jsou při fyzické kontrole zjištěny nedostatky, příjemce je povinen tyto nedostatky odstranit do termínu stanoveného kontrolory. Projektový a finanční manažer ORPP v daném termínu ověří, že nedostatky byly odstraněny. Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 (popř. 35) pracovních dnů pro administraci Zjednodušené žádosti o platbu pozastavuje.

Pokud příjemce tyto nedostatky neodstraní ani po opakované výzvě, je Zjednodušená žádost o platbu zamítnuta.

V případě, že při fyzické kontrole interim nebyly zjištěny žádné nedostatky, finanční manažer ORPP zahájí proces autorizace žádosti o platbu.

V případě, že je Zjednodušená žádost o platbu schválena s výhradou, vyzve pracovník ORPP příjemce (statutárního zástupce) k ověření formuláře F1 a k jeho podpisu. Do doby podpisu formuláře F1 ze strany příjemce se lhůta 25 (popř. 35) pracovních dní pozastavuje. Poté formulář F1 podepisuje pracovník ORPP (finanční manažer) a předkládá jej dalšímu pracovníkovi ORPP (projektovému manažerovi) ke schválení.

Následně je z IS MONIT7+ generován a vedoucím ORPP a příkazcem operace schválen formulář F2 Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu. Poté jsou formuláře F1 a F2 předány oddělení Finanční útvar a publicita (OFÚP), které zajistí převod prostředků z rozpočtu RR na účet příjemce do 5 pracovních dnů od převzetí formulářů F1 a F2 z ORPP.

Příjemce (statutární zástupce, kontaktní osoby) je o realizaci převodu prostředků na jeho účet informován vedoucím OFÚP elektronickou poštou.

U plateb jednotlivých faktur na účty dodavatelů se doporučuje použít jako variabilní symbol číslo dané faktury.

Na základě výsledků administrativní kontroly těchto dokladů mohou projektový a finanční manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim. V případě, že jsou při administrativní nebo fyzické kontrole zjištěny nedostatky, příjemce je povinen tyto nedostatky odstranit do termínu stanoveného kontrolory. Projektový a finanční manažer ORPP v daném termínu ověří, že nedostatky byly odstraněny.

Veřejnosprávní kontrola na místě

Základní druhy kontrol

Před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, v průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu může být u žadatele/příjemce vykonána veřejnosprávní kontrola na místě podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění, z hlediska procesního postupu v návaznosti na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 
v platném znění. Kontrola může být provedena i u třetích osob (dodavatelů), jejichž souhlas s prováděním kontrol bude zakotven ve smlouvě mezi dodavatelem a příjemcem.

Podle fáze, ve které se nachází projekt v době realizace kontroly, rozlišujeme tři základní druhy kontrol:

- Předběžná veřejnosprávní kontrola (též fyzická kontrola ex-ante) je realizována před vznikem závazku o financování projektu. Cílem kontroly ex-ante je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v Žádosti 
o poskytnutí dotace, ověřit, zda žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření a zda jsou veškeré vstupy projektu a přípravné činnosti prokazatelné a naplňují podmínky poskytování pomoci z ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Předběžná veřejnosprávní kontrola (fyzická kontrola ex-ante) je vykonána na základě výsledku hodnocení Žádosti o poskytnutí dotace (dále jen Žádosti) a na základě výsledku analýzy rizik, a to ještě před schválením seznamu projektů Výborem regionální rady. Fyzická kontrola ex-ante se provádí u všech oblastí podpory s výjimkou projektů v oblastech podpory 4.1, 4.2 a 4.3.

Průběžná veřejnosprávní kontrola (též fyzická kontrola interim) je prováděna v průběhu realizace projektu kombinací operačních a revizních postupů. Cílem kontroly interim je ověřit plnění smluvních podmínek příjemcem, že finanční prostředky jsou používány či byly použity k záměrům specifikovaným v projektu a ve Smlouvě a že v průběhu realizace nebyla porušena pravidla poskytování finančních prostředků ze SF.

Průběžná veřejnosprávní kontrola (fyzická kontrola interim) je prováděna u všech projektů před provedením závěrečné platby (proplacením závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu). Dále může být veřejnosprávní kontrola (fyzická kontrola interim) vykonána kdykoliv v průběhu realizace projektu. Její termín je určen v souvislosti s aktuální potřebou vyplývající zejména z výsledků administrativní kontroly Zjednodušené žádosti o platbu, monitorovací zprávy, monitorovacího hlášení a Oznámení o změnách v projektu. Průběžných (interim) kontrol může být více v závislosti na složitosti projektu a počtu jednotlivých finančních fází projektu.

Následná veřejnosprávní kontrola (též fyzická kontrola ex-post) je vykonávána alespoň jednou u všech zrealizovaných projektů v období tří (resp. pěti) let od ukončení financování projektu, tj. za dobu udržitelnosti. Cílem kontroly ex-post je ověřit dodržení podmínek, ke kterým 
se příjemce zavázal ve Smlouvě (tj. porovnání obsahu konkrétních smluv včetně jejich specifických částí s výsledky realizace projektu, zda je naplněn cíl projektu a do jaké míry), 
a zároveň ověřit soulad informací, uvedených v monitorovacích zprávách, s reálným stavem dokončeného projektu. Kontrola ex-post se vztahuje zejména k dodržování podmínek publicity 
a k udržitelnosti projektu, dále ke kontrole případných příjmů z projektu.

Na začátku každé kontroly je vždy vyhotoven Zápis o zahájení kontroly, na konci Protokol o výsledku kontroly. 
Oba dokumenty kontrolovaná osoba podepisuje a obdrží vždy jedno vyhotovení od daného dokumentu. S protokolem o výsledku kontroly je kontrolovaná osoba seznámena a je poučena o právu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě uvedené v Protokolu.

Zjednodušenou formou kontroly jsou monitorovací návštěvy, kterých je možné využít ve všech fázích realizace projektu k zajištění řádného a zdárného průběhu realizace projektu. O vykonání případné monitorovací návštěvy na místě realizace projektu bude žadatel/příjemce dopředu vyrozuměn.

Kontrolovaná osoba, její práva a povinnosti

Kontrolovaná osoba

Kontrolovanou osobou je právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu z programu ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo jejím příjemcem; kontrolovanou osobou je i zahraniční právnická nebo fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká a je příjemcem veřejné finanční podpory. 
Na základě platné legislativy, Pokynů pro žadatele a příjemce a poté na základě Smlouvy je kontrolovaná osoba zavázána nechat si předložený a následně schválený projekt zkontrolovat před jeho realizací, po dobu jeho realizace i po jeho realizaci (§ 2, písm. b) zákona o finanční kontrole). Kontrolovanou osobu reprezentuje její statutární orgán, případně jím pověřená osoba. V případě pověření jiné osoby předloží tato osoba při zahájení kontroly písemné pověření.

Osoba spolupovinná působit

Osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole) je právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Osobou povinnou spolupůsobit je i dodavatel. Příjemce dotace je povinen tento subjekt na jeho postavení v rámci výkonu finanční kontroly upozornit a v rámci úpravy vzájemných smluvních vztahů jej k povinné součinnosti zavázat. Na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. O provedení kontroly je dodavatel ze strany kontrolního orgánu informován stejným způsobem, jako je tomu u příjemce, kontrolní skupina vyplňuje stejné zápisy 
a protokoly jako při odpovídajícím typu kontroly u příjemce.

V. 2.1 Práva kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba má právo:

požadovat od kontrolora předložení písemného pověření ke kontrole;

být kontrolorem poučen o právech a povinnostech;

být kontrolorem seznámen s obsahem protokolu;

požadovat od kontrolora předání Zápisu o zahájení kontroly a Protokolu o výsledku kontroly;

podat námitky k Protokolu o výsledku kontroly, a to do pěti pracovních dnů od doručení Protokolu, není-li stanovena lhůta delší;

být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem; výjimku představují odůvodněné případy, kdy informování předem může vzhledem k předmětu kontroly ohrozit její účel; o takových případech, kdy kontrola nebude oznámena, rozhodne vedoucí ORPP;

vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě;

požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů;

oznámit ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolního pracovníka, jakmile se o těchto skutečnostech dozví.

V. 2.2 Povinnosti kontrolované osoby

Kontrolovaná osoba má povinnost:

vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se této kontroly zúčastnit a zdržet se jednání 
a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

poskytnout kontrolnímu orgánu v průběhu kontroly nezbytnou součinnost ve smyslu § 14 zákona 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole;

navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si kontrolovaná osoba vyžádá náhradní termín; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne navrhovaného kontrolorem;

zaslat ORPP pozvánku na zasedání komise zadávacího řízení, včetně zadávací dokumentace s výjimkou projektové dokumentace v elektronické podobě (komise pro otevírání obálek, 
resp. hodnoticí komise), probíhá-li toto zasedání po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, a to nejpozději sedm pracovních dnů před jeho konáním;

v případě, že ze strany ORPP je oznámena účast na jednáních komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise, je příjemce povinen zabezpečit účast zástupců ORPP na těchto jednáních v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 71, odst. 7 a § 75, odst. 4);

seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;

podle povahy kontrolovaného projektu je dodavatel stavebních prací, případně příjemce (je-li 
ve Smlouvě s dodavatelem upraveno jinak, než plyne z Vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích), povinen vybavit všechny osoby vstupující na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, jež pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost;

předložit kontrolní skupině na vyžádání výsledky předchozích kontrol, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu ROP;

podepsat Zápis o zahájení kontroly a Protokol o výsledku kontroly;

umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu;

předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout požadované informace k předmětu kontroly;

uchovávat Smlouvu včetně dodatků a veškeré účetní doklady týkající se poskytnuté pomoci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, spolu s veškerou projektovou dokumentací po dobu 10 let od poslední splátky dotace;

v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze činnosti a technickému vybavení kontrolní skupiny, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;

realizovat veškerá opatření k nápravě uložená v Protokolu o výsledku kontroly, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě; v případě nesplnění se postupuje podle podmínek uvedených v relevantním článku Smlouvy o poskytnutí dotace.

Kontrolor – kontrolní skupina

Kontrolní orgán, kontrolor

Kontrolním orgánem, který je podle zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění nebo jiného zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat, je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy.

Vedoucím kontrolního orgánu ve smyslu § 18 odst. 1 zákona o státní kontrole je ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, v případě oblastí podpory 4.1, 4.2 a 4.3 předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Kontrolní pracovník (též kontrolor) je osoba, která provádí kontroly projektu na základě písemného pověření kontrolního orgánu a je zaměstnancem Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy. Kontroly se mohou účastnit i přizvané osoby (např. externí posuzovatel), které jsou rovněž považovány za členy kontrolní skupiny. V případě účasti přizvané osoby (externího posuzovatele) se na ni rovněž vztahují práva a povinnosti kontrolora.

Práva kontrolora

Kontrolor má právo:

vstupovat na pozemky, do budov, místností a míst včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přistupovat k účetním písemnostem, záznamům a informacím ve smyslu obecně závazných právních předpisů pro dosažení cíle kontroly; toto právo se rovněž týká obydlí kontrolované osoby, které je zároveň užíváno pro její podnikání spojené s předmětem projektu;

požadovat na kontrolované osobě, aby v závislosti na charakteru projektu předložila ve stanovené lhůtě patřičné doklady, vzorky, materiál, technologie, případně jiné náležitosti nutné pro kontrolu;

vyžádat si a obdržet potřebná prohlášení, patřičné informace včetně vysvětlení příčin zjištěných nedostatků;

použít telekomunikační nebo jiná zařízení a služby kontrolované osoby v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro řádné zabezpečení kontroly;

požadovat na kontrolované osobě a jejích zaměstnancích, aby se zdrželi činnosti, která by mohla ohrozit průběh kontroly;

požadovat, aby kontrolovaná osoba přijala neprodlená opatření k nápravě zjištěných nedostatků 
a ve stanovené lhůtě podala písemnou zprávu o jejich odstranění.

Povinnosti kontrolora

Kontrolor má povinnost:

poučit kontrolovanou osobu o jejích právech a povinnostech;

respektovat práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby;

předložit při zahájení každé kontroly písemné pověření ke kontrole, vystavené kontrolním orgánem;

po seznámení s bezpečnostními předpisy v objektech kontrolované osoby tyto předpisy dodržovat;

písemně potvrdit převzetí a následné vrácení zapůjčených dokladů;

zajistit řádnou ochranu převzatých originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití;

neprodleně vrátit převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody k jejich držení;

seznámit kontrolovanou osobu s obsahem Zápisu o zahájení kontroly a Protokolu o výsledku kontroly;

předat kontrolované osobě Zápis o zahájení kontroly a Protokol o výsledku kontroly;

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisí s prováděním kontroly; tímto však není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti podle zvláštních předpisů;

informovat kontrolovanou osobu o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem; to neplatí, jde-li o odůvodněný případ, kdy by ohlášení kontroly mohlo zmařit její účel;

bezprostředně poté, co se dozví o skutečnostech, které by mohly nasvědčovat jeho případné podjatosti ve smyslu § 10 ZSK, oznámit tuto skutečnost svému nadřízenému;

v případě účasti externího posuzovatele jej poučit o jeho právech a povinnostech.

Řízení o námitkách kontrolované osoby

Proti Protokolu o výsledku kontroly, resp. proti průběhu fyzické kontroly, může kontrolovaná osoba do pěti pracovních dnů od doručení/převzetí Protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky. Tyto námitky adresuje vedoucímu kontrolního orgánu. Vedoucí kontrolního orgánu informuje o námitkách vedoucího ORPP a pověří ho jejich prošetřením.

Vedoucí ORPP námitky bezodkladně prošetří a písemně informuje o výsledcích prošetření vedoucího kontrolního orgánu nebo jím pověřenou osobu. Vedoucí kontrolního orgánu, popř. jím pověřená osoba nejpozději do 20 pracovních dnů od podání námitek kontrolované osobě písemně odpoví, zda jsou její námitky důvodné, částečně důvodné nebo nedůvodné.

V případě částečného nebo úplného zamítnutí námitek je příjemci odůvodněno, proč námitkám nebylo vyhověno nebo bylo vyhověno pouze částečně.

Vnější kontrola, audit vzorku operací

U příjemce může být provedena kontrola také orgány, provádějícími vnější kontrolu programu:

- Nejvyšší kontrolní úřad ČR;

Ministerstvo financí ČR;

územní finanční orgán;

Evropská komise;

Evropský účetní dvůr;

Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF).

U příjemce může být dále proveden audit za účelem posouzení účinnosti a přiměřenosti systému finanční kontroly a správnosti operací podle právních předpisů ČR a EU, jehož součástí je ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému ROP NUTS 2 Střední Čechy a/nebo auditu vzorku operací z důvodu ověření vykázaných výdajů. Příjemce musí umožnit výkon auditu a současně bez zbytečného odkladu realizovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků, která budou uvedena ve zprávě o auditu.

Tento audit provádí Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a/nebo zplnomocněných externích odborníků (dále jen „auditoři“). Tyto osoby jsou povinny příjemci prokázat své pověření k výkonu auditu, udělené Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy.

Audit je prováděn v souladu s pravidly ROP NUTS 2 Střední Čechy, právními předpisy ČR a EU a mezinárodně uznávanými auditorskými standardy, kterými jsou zejména:

Standardy IIA – Rámec profesionální praxe interního auditu

Standardy mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI.

Kontrolní metody a kontrolní postupy budou zahrnovat i auditní metody a auditní postupy vypracované podle právních předpisů ČR a EU za účelem naplnění požadavků těchto právních předpisů a podle mezinárodně uznávaných auditorských standardů.

Auditoři vyhotoví o vykonaném auditu zprávu. Zjistí-li u příjemce nedostatky, uvedou ve zprávě doporučení ke zdokonalení systému finanční kontroly, k předcházení nebo zmírnění rizik a k nápravě těchto nedostatků. Auditoři před vyhotovením zprávy o vykonaném auditu seznámí příjemce se získanými poznatky a s navrhovaným obsahem této zprávy. Návrh zprávy o auditu obdrží příjemce v písemné formě. Příjemce má právo se k návrhu zprávy o auditu vyjádřit formou písemného stanoviska ve lhůtě 5 kalendářních dnů od obdržení návrhu zprávy o auditu, pokud nebyla dohodnuta s auditory jiná lhůta. Zpráva o auditu bude příjemci předána v písemné formě. Součástí zprávy o auditu je stanovisko příjemce k jejímu návrhu. Bude-li zpráva o auditu obsahovat zjištěné nedostatky a doporučení, je příjemce povinen informovat písemně a elektronicky Regionální radu o přijatých a provedených opatřeních k nápravě těchto nedostatků a realizaci těchto doporučení a to ve lhůtě, kterou mu auditoři stanoví ve zprávě o auditu.  Den ukončení auditu je den, kdy statutární orgán Regionální rady regionu soudržnosti obdrží zprávu o auditu v písemné formě od příslušného pověřeného interního útvaru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, kterým je útvar Interní audit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Příjemce je povinen umožnit Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy, příp. jinému orgánu ČR nebo EU provedení auditu a poskytnout v této souvislosti součinnost, zejména:

umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace

umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace

umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace

prokazatelným způsobem doložit veškeré operace související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace.

V případě, že kontrolu provádí orgán, provádějící vnější kontrolu programu (viz výše), je příjemce povinen do 10 pracovních dnů od ukončení kontroly informovat ŘO o jejím výsledku.

Horizontální témata

V souladu s čl. 59 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj jsou pro období 2007–2013 definována dvě základní horizontální témata, která se promítají do strategie ROP NUTS 2 Střední Čechy a následné implementace:

- rovné příležitosti (čl. 16 Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace);

- udržitelný rozvoj (čl. 17 Udržitelný rozvoj).

Princip rovných příležitostí zahrnuje potírání diskriminace (znevýhodnění) na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Principem rovných příležitostí se rozumí i začleňování skupin ohrožených sociálním vyloučením (např. imigranti a azylanti, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace) do společnosti.

Udržitelným rozvojem je definováno dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí.

Hledisko horizontálních témat je zakomponováno do realizace ROP NUTS 2 Střední Čechy tak, aby ve svém 
důsledku docházelo k posílení kvality předkládaných projektů a zvýšení přidané hodnoty intervencí 
ze strukturálních fondů.

V rámci jednotlivých prioritních os, resp. oblastí podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy lze z pohledu horizontálních priorit definovat:

- aktivity, které jsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj;

aktivity, které nejsou přímo zaměřeny na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj, nicméně mohou rovné příležitosti/udržitelný rozvoj ovlivnit;

aktivity bez vazby na rovné příležitosti/udržitelný rozvoj.

Vliv projektu na horizontální témata příjemce popíše žadatel v Žádosti o poskytnutí dotace (v relevantních oddílech formuláře Žádosti a v příloze Doplňující informace k Žádosti). Zároveň v Žádosti uvede konkrétní hodnoty indikátorů, které projekt z hlediska horizontálních témat naplní.

V rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy nebudou podporovány takové projekty, které by negativně ovlivňovaly jedno z horizontálních témat.

Posouzení projektů z hlediska horizontálních témat probíhá ve dvou fázích:

- fáze – v rámci kontroly přijatelnosti projektu – posouzení pozitivního/neutrálního/negativního vlivu projektu na horizontální kritéria; negativní vliv projektu na jedno z horizontálních témat je posuzováno jako nesplnění jednoho z kritérií přijatelnosti.

- fáze – v rámci hodnocení projektu budou posuzovány a obodovány projekty z hlediska jejich vlivu na horizontální témata na základě dat a informací poskytnutých žadatelem v rámci Žádosti o poskytnutí dotace (resp. v rámci jejích příloh).

K dodržení příspěvku projektu ohledně naplňování horizontálních témat bude příjemce dotace vázán Smlouvou 
o poskytnutí dotace. O naplňování horizontálních témat průběžně podává informace v monitorovacích zprávách/monitorovacích hlášeních. Plnění indikátorů v rámci horizontálních témat bude kontrolováno v rámci fyzické kontroly ex-post.

Žadatel, který zvolí indikátor „dojde v rámci projektů k využití výrobků šetrných k životnímu prostředí“ se zavazuje, že výrobky šetrné k životnímu prostředí budou tvořit nejméně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Postup žadatele při posuzování projektu z hlediska vlivu na životní prostředí

Žadatel prostuduje zákon č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména přílohu č. 1 – seznam záměrů, kategorie I. a II., případně konzultuje záměr projektu na odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu, kde získá vysvětlení postupů při posuzování vlivu na životní prostředí.

Dále žadatel postupuje dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předběžné vyjádření EIA k projektu, vydávané v minulém programovacím období odborem ŽP KÚ nebo MŽP, se nebude předkládat a bude nahrazeno jednou z forem územního řízení.

Projekty vytvářející příjmy

U projektů realizovaných v rámci ROP SČ mohou být sledovány a zohledňovány dva druhy příjmů:

- příjmy dle článku 55 Obecného nařízení

- jiné peněžní příjmy (JPP)

Projektem vytvářejícím příjmy dle článku 55 Obecného nařízení se rozumí jakýkoli projekt:

- zahrnující investice do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli,

- zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, staveb,

- jiné poskytování služeb za úplatu.

Pravidla pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení se nevztahují na tyto případy:

- projekty nevytvářející příjmy podle článku 55,

- projekty, jejichž příjmy (podle čl. 55) nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů (v rozdílové variantě,

- projekty podléhajícím pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování EU,

- projekty v režimu de minimis,

- projekty, jejichž celkové náklady nepřesahují 1 milion EUR

Žadatel je povinen zohlednit příjmy projektu při podání Žádosti o poskytnutí dotace. Pro stanovení výše dotace u projektů generujících příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení se použije metoda finanční mezery. Řídící orgán si vyhrazuje právo způsob výpočtu zkontrolovat a upravit v případě, kdy žadatel nedodrží metodiku či uvede do výpočtu zjevně nesprávné údaje.

Pravidla pro sledování a zohledňování Jiných peněžních příjmů jsou upraveny v kap. č. VII.2

Stanovení hranice 1 mil. EUR celkových nákladů

Pro stanovení hranice 1 mil. EUR se použije kurz ECB pro měsíc, v kterém je výzva vyhlášena. V případě projektů podaných v rámci kontinuální výzvy se v Žádosti o poskytnutí dotace použije kurz Kč/EUR pro přepočet hranice 1 milionu EUR platný v měsíci, kdy je projekt zaregistrován. V případě, že je projekt schválen VRR k financování provede se aktualizace výpočtu výše podpory podle kurzu platného pro měsíc, v kterém byl projekt schválen VRR k financování.

Rozhodující je výše celkových nákladů uvedená ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud v průběhu realizace dojde k navýšení nákladů projektu, vždy je nutno opět posoudit, zda celkové náklady projektu nepřekročily limit 1 mil. EUR. Pokud dojde k překročení limitu, je příjemce povinen o tomto informovat řídící orgán, nejpozději v závěrečné monitorovací zprávě. V případě, že projekt splňuje další podmínky dle čl. 55, je příjemce navíc povinen provést posouzení příjmů projektu, resp. použít níže uvedený postup pro stanovení max. výše dotace.

Vymezení vstupních veličin

Přírůstková metoda

Při výpočtech se používají příjmy a provozní výdaje přírůstkovou metodou. Přírůstková metoda znamená rozdíl mezi hodnotami příjmů a provozních výdajů ve scénáři s projektem (investiční varianta) a bez projektu (nulová varianta).

přírůstkový příjem = příjem ve scénáři s projektem – příjem ve scénáři bez projektu

přírůstkové výdaje = provozní výdaje ve scénáři s projektem – provozní výdaje ve scénáři bez projektu

Metoda stanovení varianty bez projektu (nulové varianty):

Pro správné určení příjmů a výdajů projektu dle  přírůstkové metody je nezbytné stanovit tzv. nulovou variantu (variantu bez projektu). Nulová varianta znamená vyčíslení hodnot příjmů a provozních výdajů za sledované období v případě, že by nedošlo realizaci projektu (viz. výše).

Při stanovení nulové varianty vychází žadatel, resp. příjemce z výše skutečných příjmů a provozních výdajů minulých let (podrobný postup výpočtu s konkrétním příkladem je uveden v příloze č. 3 dodatku č. 2 Metodického pokynu č. 75) nebo očekávané poptávky v letech následujících, příp. kombinací obou přístupů. K co nejpřesnějšímu odhadu očekávané poptávky musí realizátor investice znát výši ceny, kterou bude za užívání výstupu projektu požadovat, jakož i očekávaný počet uživatelů.

Příjemce může rovněž stanovit nulovou variantu dle vlastní metody. Úřad Regionální rady si vyhrazuje možnost posouzení příjemcem zvolené  metody stanovení nulové varianty.

Konsolidace vstupů

Obecně jsou příjmy a výdaje zpracovávány z pohledu vlastníka infrastruktury - žadatele. V případě, že provozovatelem infrastruktury bude jiný subjekt než vlastník, budou příjmy a výdaje vyčísleny v konsolidované podobě – tedy za vlastníka i provozovatele dohromady (např. nájemné je pro provozovatele výdaj a pro vlastníka příjem). Konsolidace se použije v případě, že předmětem nájmu je celý majek pořízený z dotace, nebo provozování hlavní aktivity projektu.

DOPORUČENÍ

V případě, že projekt bude vytvářet příjmy dle článku 55 Obecného nařízení, doporučujeme konzultaci u pracovníků oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (OAPRF).

VII.1 Stanovení maximální výše podpory pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení

Problematiku projektů vytvářejících příjmy upravují tyto (základní) dokumenty:

a) 	Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, především čl. 55.

b) 	Nařízení Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení;

c)     Nařízení Rady (ES) č. 1341/2008 ze dne 18. prosince, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy.

- Pracovní dokument 4, Generálního ředitelství pro regionální politiku „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů“, převážně kapitoly 2.2.2 a 3.

- Dokument MMR ČR „Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006“, (v aktuálním znění)

- Dokument MMR ČR „Pravidla způsobilosti výdajů“ pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-2013, kapitola 2.7.

- Dokument MMR ČR „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007-2013“, kapitoly 2.7 a 3.1.7.

DOPORUČENÍ

Problematiku příjmů projektu zevrubně rozebírá Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, která je zveřejněna na www.ropstrednicechy.cz (Další podklady pro přípravu Žádosti).

Při porušení těchto pravidel bude ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy hodnotit, zda nedošlo k nesrovnalosti či porušení rozpočtové kázně, příp. smluvních podmínek za předpokladu, že již došlo k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

VII.1.1 Projekty, u nichž lze příjmy odhadnout předem

Metoda mezery ve financování

Cílem této metody je u projektů, u nichž lze příjmy odhadnout předem řádně zohlednit běžně očekávanou ziskovost projektů a zamezit nadměrnému financování projektů, tj. zabránit poskytnutí nenáležitých výhod příjemci. Obecně platí, že pro všechny projekty by mělo být možné podle čl. 55 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 odhadnout očekávané příjmy a výdaje projektu. Z důvodu zamezení nadměrného financování projektů se stanoví, že způsobilé výdaje nesmí převýšit současnou hodnotu investičních nákladů, po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období. Pokud se ukáže, že je odhad budoucích příjmů obtížný, bude projekt označen za rizikový a zvláštní pozornost bude věnována kontrole projektu.

Při posuzování, zda je nutno příjmy odečítat, není rozhodující investiční či neinvestiční charakter projektu. Investičními náklady se rozumí výdaje vynaložené v investiční fázi projektu, tedy od data zahájení projektu do data ukončení projektu, včetně výdajů vynaložených v předinvestiční fázi projektu (např. projektová dokumentace, poradenství, příprava zadávacího řízení apod.).

DOPORUČENÍ

Pro výpočet výše dotace pomocí finanční mezery u projektů vytvářejících příjmy použijte internetovou stránku DIS Info, kterou vytvořilo MMR - http://www3.mmr.cz/infocl55/Uvod.aspx

Referenční období

Referenčním obdobím se označuje počet let, pro který se v analýze nákladů a přínosů uvádí prognóza. Prognóza týkající se budoucího vývoje projektu/investice by měla být vyjádřena pro období, které je vhodné z hlediska jeho hospodářské životnosti a které je dostatečně dlouhé, aby zahrnulo pravděpodobné dlouhodobé dopady. Životnost se liší v závislosti na povaze investice (a může být v odůvodněných případech kratší než v tabulce stanovené referenční období).

Níže je uveden referenční časový horizont podle jednotlivých odvětví na základě mezinárodně uznávané praxe vycházející z doporučení Komisí:

| Odvětví | Délka referenčního období |
| --- | --- |
| Železnice | 30 let |
| Silnice | 25 let |
| Revitalizace | 25-30 let |
| Infrastruktura veřejných služeb | 20 let |
| Další služby | 15 let |

Vymezení vstupních veličin

Přírůstková metoda

Při výpočtu výše dotace prostřednictvím metody finanční mezery se používají příjmy a provozní výdaje přírůstkovou metodou.

Úspory provozních výdajů

Do příjmů projektu vytvářejících příjmy dle článku 55 (včetně projektů, u kterých nebylo možné odhadnout příjmy předem) je nutné zahrnout i případnou úsporu provozních výdajů vlivem realizace projektu, pokud tato nebyla kompenzována snížením provozních dotací. Tento druh příjmů se však do výpočtu finanční mezery zahrne pouze v případě, kdy projekt vytváří čisté příjmy (tzn. že pokud by byl příjem z úspory provozních výdajů po připočtení k ostatním příjmům dle čl. 55 rozhodující faktorem k přesahu příjmů nad provozními výdaji, a projekt by vytvářel čisté příjmy až po tomto započtení, nebude se tento příjem při výpočtu finanční mezery zohledňovat.). Tyto úspory se nepovažují za Jiné peněžní příjmy.

Čistý příjem projektu

Za čistý příjem projektu je považován rozdíl mezi příjmy (zvýšenými případně o zůstatkovou hodnotu projektu/investice) a výdaji (provozními náklady) projektu v rámci celého referenčního období.

Pro stanovení příjmů a výdajů (nákladů) projektu během referenčního období se bude pracovat s ověřitelným odhadem těchto veličin, které budou v logické shodě s aktivitami a výstupy projektu. Předmětem kontroly projektu bude ověření dodržení stanovených hodnot příjmů a výdajů (nákladů) projektu. Pro výpočet se používá diskontovaných hodnot. Doporučená diskontní sazba EK je 5% (může být celonárodně změněna).

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota se zohlední, pokud je hospodářská (provozní) životnost projektu delší než uvažované referenční období. Vypočítá se jako současná hodnota očekávaných čistých peněžních toků (očekávané příjmy z projektu snížené o provozní náklady) během let hospodářské životnosti, které přesahují referenční období.

U projektů, u kterých není možné zůstatkovou hodnotu vyčíslit, je pro účely analýzy stanovena jako nulová. Pokud projekt generuje příjmy dle čl. 55 je nutné při výpočtu finanční mezery zahrnout do příjmů i zůstatkovou hodnotu. Pouze zůstatková hodnota ale nemůže být rozhodujícím faktorem při rozhodování o zahrnutí projektu pod čl. 55. Tzn. pokud projekt nevytváří příjmy dle čl. 55, nemůže se stát projektem vytvářejícím příjmy jen z důvodu vysoké zůstatkové hodnoty. Rovněž v případě projektu, jehož příjmy nepřevýší provozní náklady, ale při zohlednění zůstatkové hodnoty budou jeho celkové čisté příjmy kladné, nelze při výpočtu výše dotace aplikovat čl. 55. (totožný postup jako při úspoře provozních výdajů – viz. výše).

upozornění

Zůstatkovou hodnotu nelze určit na základě údajů vedených v účetnictví. Zůstatkovou hodnotu určí specialista v oboru financí.

Stanovení diskontovaných hodnot

Úprava budoucích hodnot nákladů a příjmů k současnému okamžiku se provádí diskontováním příslušných hodnot prostřednictvím diskontní sazby.). Pro výpočet se použije diskontní sazba 5%.

Postup pro stanovení maximální výše dotace

Maximální výše dotace pro projekty vytvářející příjmy musí zohlednit 2 typy příjmů – příjmy dle čl. 55 a u projektů registrovaných po 1. 6. 2011 i Jiné peněžní příjmy.

Nejprve je nutné snížit způsobilé výdaje o Jiné peněžní příjmy (kapitola VII.2). Následně se vypočte maximální výše dotace metodou finanční mezery.

Pro výpočet maximální výše dotace se používá metoda dle pracovního dokumentu č. 4 (blíže viz Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 - www.strukturalni-fondy.cz)

Krok 1: V rámci povinné přílohy č.3 k Žádosti o poskytnutí dotace – Doplňující informace k Žádosti, kapitoly Finanční analýza projektu (cash flow) zpracujte finanční analýzu projektu obsahující potřebné informace, které vám budou sloužit jako podklad pro následující výpočty.

Krok 2: Vypočtěte finanční mezeru (FM) a koeficient mezery ve financování (k).

FM = DIC-DNR

k = FM/DIC

FM ………….	finanční mezera

k…………….	koeficient mezery ve financování

DIC……….…	diskontované investiční náklady

DNR…………	diskontované čisté příjmy (diskontované příjmy – diskontované provozní náklady + diskontovaná zůstatková hodnota)

Krok 3: Vypočtěte modifikovaný základ pro výpočet podpory (MZVP)

MZVP= (ZV-JPP)*k

MZVP -  modifikovaný základ pro výpočet podpory

ZV – způsobilé výdaje projektu

JPP – Jiné peněžní příjmy projektu

k - koeficient mezery ve financování

Krok 4: Vypočtěte maximální možnou míru dotace projektů vytvářející příjmy

Maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy = MZVP*dotace

Dotace - … % maximální možné podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro daný subjekt v rámci dané výzvy, např. 80 % nebo 92,5 %.

Přepočet finanční mezery a vratky

Pokud monitorování odhalí významné rozpory mezi předem odhadnutými čistými příjmy a skutečnými čistými příjmy, je nutné provést přepočet finanční mezery. Přepočet je nutné realizovat pokud:

- skutečné čisté příjmy projektu přesáhnou předem odhadované čisté příjmy a odchylka ve finanční mezeře přesahuje více než 10 %.

- nebyly při původním výpočtu finanční mezery zohledněny určité nové typy zdrojů příjmů, které bude projekt vytvářet, a/nebo se po výpočtu finanční mezery objevily nové zdroje příjmů dříve nezohledněné.

- nastaly změny v politice poplatků, které zpochybňují důvěru, kterou lze vkládat ve výpočet finanční mezery.

Ve výše uvedených případech je nutné provést nový výpočet maximální výše dotace a finanční prostředky vyplacené nad úroveň nové maximální výše dotace vrátit ŘO. Tuto vratku je příjemce po kontrole přepočtu finančním manažerem ORPP bez zbytečného odkladu provést prostřednictvím bankovního převodu. Přepočet bude proveden v rámci závěrečné monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.

Zohlednění příjmů a jejich monitorování

Pokud lze u daného projektu příjmy předem objektivně odhadnout, provede žadatel po zpracování finanční analýzy projektu výpočet maximální výše dotace již v Žádosti o poskytnutí dotace, a to v rámci Doplňujících informací k Žádosti (příloha č.III Pokynů pro žadatele a příjemce), kapitoly „Předběžný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy“. Na základě tohoto výpočtu provede žadatel předpokládaný odhad maximální výše dotace.  Projektoví specialisté OAPRF v rámci hodnocení projektu zkontrolují způsob výpočtu maximální výše podpory a opraví tento výpočet v případě, že nebyla dodržena metodika výpočtu nebo výpočet obsahuje chyby.

Řídicí orgán bude při rozhodování o maximální výši dotace vycházet z maximální výše dotace, která je stanovena pro určitý typ příjemce a režim podpory ve výzvě pro danou oblast podpory.

Příjmy projektu budou zohledněny, za splnění všech nutných podmínek, v rámci závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu. Povinnou přílohou závěrečné monitorovací zprávy (předkládané spolu se závěrečnou Zjednodušenou žádostí o platbu) bude „Aktualizovaný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy“, který vychází z přílohy předložené při podání Žádosti „Předběžný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy“.

Příloha „Aktualizovaný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy“ zpřesňuje výši čistých příjmů v průběhu realizace projektu, aktualizuje odhad čistých příjmů v průběhu referenčního období a kalkuluje s aktuální výší způsobilých výdajů projektu. Finanční manažer ORPP zkontroluje správnost uvedených skutečností a způsob výpočtu, a s ohledem na zjištěné skutečnosti upraví výši částky uvedené v závěrečné monitorovací zprávě a závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu, příp. požádá příjemce o vrácení finančních prostředků, které převýší hodnotu částky uvedené v závěrečné monitorovací zprávě a závěrečné Zjednodušené žádosti o platbu.

Výpočet bude doložen přehledem čistých příjmů projektu získaných v rámci realizace projektu a předpokládanou výší čistých příjmů, které projekt vytvoří po dobu referenčního období. Příjemce má povinnost po dobu referenčního období evidovat příjmy a výdaje přímo spojené s projektem v souladu zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcími předpisy.

V době udržitelnosti projektu příjemce příjmy a výdaje (skutečné a současně i vypočtené přírůstkovou metodou) vykazuje v rámci monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Příjemce je dále povinen sledovat výši příjmů projektu od ukončení doby udržitelnosti projektu až do 31. 3. 2017. V tomto období nepodává příjemce žádné monitorovací zprávy, je však povinen kontaktovat manažery OMEUP v případě, že by nastal důvod pro přepočet příjmů projektu (viz dále).

VII.1.2 Projekty, u nichž nelze příjmy odhadnout předem

Pokud u projektu není možné příjmy předem objektivně odhadnout, je příjemce povinen vrátit Regionální radě čisté příjmy projektu vytvořené a zohledněné přírůstkovou metodou v období pěti let od ukončení projektu (nejpozději však do doby uzavření operačního programu, tj. 31. 3. 2017). Příjmy příjemce vrací v poměru k výši poskytnuté dotace. Podkladem výpočtu bude příjemcem předložený přehled příjmů a výdajů projektu, který je součástí Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu – část B. U projektů zaregistrovaných po 1.6.2011 je do příjmů v tomto případě nezbytné započítat rovněž JPP za použití přírůstkové metody (část odpovídající podílu způsobilých výdajů na celkových výdajích projektu) po odečtení nákladů na jejich dosažení.

Pokud projekt vytvořil čisté příjmy v realizační fázi, vykáže je příjemce v závěrečné monitorovací zprávě a bude o ně snížena závěrečná platba. Dále příjemce vykazuje příjmy a výdaje v rámci Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti po celou dobu udržitelnosti projektu. Manažer udržitelnosti Oddělení monitoringu, evaluace a udržitelnosti projektů (OMEUP) zkontroluje správnost uvedených skutečností a způsob výpočtu. K navrácení finančních prostředků v poměru k výši poskytnuté dotace, vytvořených za období udržitelnosti, je příjemce vyzván v rámci administrace závěrečné monitorovací zprávy o udržitelnosti manažerem udržitelnosti.

Je-li příjemce malým nebo středním podnikem, tj. doba udržitelnosti je pouze tříletá, je povinen po skončení období následujících dvou let doložit skutečné čisté příjmy projektu a vrátit je v poměru k výši poskytnuté dotace, nejpozději však do 31. 3. 2017.

Projekty s celkovými výdaji nad 1 mil. EUR, kde na základě finanční analýzy nebyla počítána finanční mezera z důvodu záporného provozního cash-flow (projekt dle analýzy negeneruje čisté příjmy), se považují za projekty, u nichž nelze příjmy odhadnout předem.

VII.2 Jiné peněžní příjmy

Jiné peněžní příjmy (JPP) jsou soukromé a veřejné příspěvky a/nebo finanční zisky, jež nepocházejí z poplatků, mýtného, nájemného nebo jakékoli jiné formy poplatků přímo hrazených uživateli. JPP se sledují a zohledňují pouze u projektů registrovaných po 1. 6. 2011. Při stanovení výše JPP se používá přírůstková metoda.

Příklady peněžních příjmů podle čl. 55 a Jiných peněžních příjmů

| PENĚŽNÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 | JINÉ PENĚŽNÍ PŘÍJMY |
| --- | --- |
| Jízdenky placené cestujícími | Dotace od veřejných orgánů na provozní náklady příp. jiné |
| Ceny/nájemné placené uživateli za užívání budov a služeb v rámci projektu | Úhrady hrazené zdravotními pojišťovnami z příspěvků veřejného zdravotního pojištění |
| Školící poplatky, vstupné | Soukromé dary |
| Vstupné, placené návštěvníky | Prodej movitého majetku, který je součástí projektu |
| Regulační poplatky placené ve zdravotnických zařízeních (dle povahy projektu) | Prodej nemovitostí, které byly předmětem projektu (platí jen pro projekty pod 1 mil. EURO celkových výdajů a to i pro projekty zakládajících veřejnou podporu) |
|  | Smluvní pokuty (pokud nebyly předmětem snížení CZV v rámci ŽoP a pokud je smluvní pokuta připsána na účet příjemce; vykázanou hodnotu lze snížit o prokazatelně vzniklou škodu příjemci, ke které se pokuta váže) |

V případě zohlednění JPP se uplatní pouze část odpovídající podílu způsobilých výdajů na celkových výdajích projektu.

Zohlednění JPP u projektů vytvářejících příjmy podle článku 55

Výši předpokládaných JPP žadatel uvede žadatel do Žádosti o poskytnutí dotace, o JPP jsou sníženy celkové způsobilé výdaje projektu (CZV). Z CZV snížených o JPP se vypočítá finanční mezera a odpovídající maximální výše dotace. Skutečné JPP vykazuje příjemce v závěrečné MZ a v každé MZoU. Pokud je takto vykázaná výše JPP vyšší než výše odhadnutých JPP (zohledněných ve Smlouvě o poskytnutí dotace), dojde k pokrácení předložené žádosti o platbu nebo bude příjemce vyzván k navrácení části proplacených prostředků.

VII.3 Projekty nezakládající veřejnou podporu s celkovými náklady pod 1 mil. EUR

U projektů nezakládajících veřejnou podporu s celkovými náklady pod 1 mil. EUR jsou za JPP považovány veškeré příjmy vytvořené projektem od doby zahájení realizace až po ukončení udržitelnosti projektu.

Zohlednění v žádosti

Žadatel má povinnost u projektů registrovaných po 1. 6. 2011 do žádosti BENEFIT7 na záložce „Přehled financování“ uvést JPP, o které budou sníženy celkové zp. výdaje. Pro stanovení výše JPP platí následující podmínky:

jsou zahrnuty veškeré předpokládané příjmy vytvořené projektem od doby zahájení realizace až po ukončení udržitelnosti projektu,

příjmy a provozní výdaje jsou uvažovány přírůstkovou metodou (v rozdílové variantě),

JPP se zohlední pouze v případě, že čisté JPP tvoří více než 10 % celkových způsobilých výdajů projektu a to v poměru odpovídajícímu podílu způsobilých výdajů na celkových výdajích projektu

Výše uvedený postup pro stanovení zohledňované výše JPP uvede žadatel v povinné příloha žádosti – DIŽ – „Předběžný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy“

Tuto aktualizovanou přílohu předkládá rovněž příjemce v rámci závěrečné monitorovací zprávy, při ukončení realizace projektu. Budou-li aktualizované JPP nižší než bylo předpokládáno v žádosti, příjemce nemá nárok na zvýšení dotace. Pokud budou JPP vyšší, o toto navýšení se sníží celkové zp. výdaje projektu a tím dojde i ke snížení dotace.

Zohlednění v udržitelnosti

Příjemce u projektů registrovaných po 1. 6. 2011 vykazuje skutečné JPP v rámci každé monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. V rámci závěrečné monitorovací zprávy o udržitelnosti dojde opět k posouzení JPP a v případě vyšších JPP oproti výši uváděné v závěrečné monitorovací zprávě (ve fázi realizace), nebo pokud dojde ve fázi udržitelnosti k překročení hranice 10 % celkových způsobilých výdajů bude poskytovatelem dotace vypočtena výše JPP, které je příjemce povinen vrátit formou vratky na účet ÚRR SČ.

V případě, že příjemce nevyčíslil JPP v žádosti o poskytnutí dotace nebo v rámci závěrečné monitorovací zprávy (při ukončení realizace projektu), vyčíslí výši vytvořených JPP v monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu. V rámci administrace závěrečné monitorovací zprávě o udržitelnosti budou zohledněny vytvořené čisté JPP, které překročí hranici 10 % celkových způsobilých výdajů v poměru odpovídajícímu podílu způsobilých výdajů na celkových výdajích projektu a v poměru k poskytnuté dotaci, přičemž se zohlední výše skutečných způsobilých a nezpůsobilých výdajů (uvedených v závěrečné ŽoP a MZ). Pokud doba udržitelnosti projektu přesahuje datum 31. 3. 2017, bude proveden výpočet případné vratky v rámci monitorovací zprávy o udržitelnosti předložené před tímto datem. V tomto případě příjemce v této zprávě uvede rovněž odhad provozních výdajů a JPP do konce sledovaného období, které budou zahrnuty do výpočtu čistých JPP.

VII.4 Projekty vyjmuté z povinnosti příjmy sledovat

Určitý typ projektů za určitých podmínek lze považovat za projekt bez příjmů, resp. zde příjmy nelze předpokládat. V tomto případě řídící orgán nepožaduje po příjemci příjmy a výdaje v době udržitelnosti sledovat a vykazovat, tzn., že zde není ani povinnost vedení analytické účetní evidence v době udržitelnosti. Pokud projekt zahrnuje pouze aktivity uvedené v příloze Metodického pokynu č. 75, může příjemce předložit příslušnému manažerovi udržitelnosti žádost o vyjmutí projektu z povinnosti sledovat a vykazovat příjmy včetně povinnosti vedení analytické účetní evidence. Tuto žádost předkládá příjemce spolu se závěrečnou monitorovací zprávou, případně kdykoliv v době udržitelnosti. Do schválení této žádosti je doporučováno vést analytickou evidenci pro případ, že žádost nebude schválena. Součástí žádosti je čestné prohlášení příjemce uvedené v příloze Metodického pokynu č. 75. Příjemce se v rámci četného prohlášení mimo jiné zavazuje nerealizovat v rámci projektu aktivity, které generují příjmy. Pokud by z objektivních důvodů vznikla možnost generování příjmů projektu v době udržitelnosti, je příjemce povinen o tomto neprodleně informovat poskytovatele dotace s cílem schválení dalšího postupu.

Sledování a vykazování příjmů, včetně vedení analytické účetní evidence v době udržitelnosti není vyžadováno rovněž u projektů s celkovými náklady pod 1 mil. EUR, registrovanými před 1. 6. 2011.

Veřejná podpora

Definice veřejné podpory

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, a  tím narušuje nebo může narušit soutěž na trhu a ovlivňuje tak obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se považují jakékoliv finanční prostředky pocházející z jakýchkoliv veřejných rozpočtů ČR nebo jiného členského státu EU nebo jdoucích k tíži těchto rozpočtů (např. ve formě daňového zvýhodnění).

Podpora, která splňuje výše uvedená kritéria, je neslučitelná se společným trhem EU a je tedy zakázaná. Výjimka z obecného zákazu poskytování veřejné podpory může být povolena na základě tzv. blokových výjimek či na základě pokynů, rámce či sdělení Evropské komise (jedná se o případy, kdy dosavadní zkušenosti neopravňují Komisi k vydání nařízení o tzv. blokové výjimce nebo je Komise zatím nechce vydat).  Další povolenou formou je podpora de minimis, která je tak malého rozsahu (její výše je limitována), že nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie, a proto není  při dodržení všech ustanovení daných příslušným nařízením EK považována za veřejnou podporu.

Přijatelnými projekty pro ROP NUTS 2 Střední Čechy jsou jen takové, jejichž financování buď nezakládá veřejnou podporu, nebo zakládá povolenou veřejnou podporu.

V Regionálním operačním programu, NUTS 2 Střední Čechy se uplatňují následující režimy veřejné podpory:

- notifikace, jako standardní způsob pro ty podpory, které nespadají do některého z níže uvedených režimů, maximální výše podpory je závislá na rozhodnutí Komise ES,

- bloková výjimka na regionální investiční podporu, upravená nařízením Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, maximální výše podpory je dána mapou poskytování regionální podpory, která je v regionu Střední Čechy stanovena Komisí ES v maximální výši 40 %, s možností navýšení o maximálně 10% pro střední podniky a o maximálně 20 % pro malé podniky,

- režim de minimis, upravený nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- služby v obecném hospodářském zájmu (pouze veřejná hromadná autobusová doprava) – čl. 93 Smlouvy o fungování EU ve spojení s nařízením Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991,

- režim nařízení Rady (EHS) č. 1107/1970 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách – týká se zejména prioritní osy 1 Doprava, pokud příslušná oblast podpory či konkrétní aktivita sleduje koordinaci dopravy, povinností je notifikace podpory.

Výše dotace poskytnuté v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy se odvíjí od toho, zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu. Přehled možné maximální výše podpory v závislosti na těchto skutečnostech je v rámci jednotlivých oblastí podpory uveden v Prováděcím dokumentu a v textu výzvy.

Na poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy není právní nárok. Výše dotace se počítá procentním poměrem ze sumy způsobilých výdajů, nikoliv z celkových nákladů projektu. V případě poskytnutí dotace je příjemce povinen provádět majetkoprávní změny infrastruktury získané z finančních prostředků dotace pouze za tržní cenu a nabyvatele či pronajímatele vybrat prostřednictvím transparentního a objektivního výběrového řízení. V opačném případě poruší pravidla veřejné podpory a je povinen vrátit příslušnou částku dotace. Příjemce musí zajistit, aby nový nabyvatel či nájemce převzal závazky plynoucí z pravidel veřejné podpory a udržitelnosti projektu, jsou-li nadále s příslušnou infrastrukturou spojeny (více viz kapitola IV. 1. 9).

V rámci procesu posuzování Žádostí o poskytnutí dotace (vč. jejich příloh) i v průběhu realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. V případě pochybností spojených se správnou aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z operačního programu. ŘO ROP NUTS 2 SČ může v takovýchto případech využít možnosti konzultace s příslušnými orgány (ÚOHS, EK). Obnovit řízení může pouze tehdy, pokud se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné.

V této souvislosti je nutné upozornit, že žadatel nese odpovědnost za nesprávné, neúplné či zkreslené údaje, které povedou k nesprávné klasifikaci projektu z hlediska veřejné podpory, či případně za chybné určení režimu podpory. Pokud budou tyto skutečnosti zjištěny při posuzování Žádosti, bude projekt vyřazen z dalšího procesu administrace. Pokud tyto skutečnosti budou zjištěny až následně po schválení poskytnutí dotace, a to až do doby 10 let od jejího poskytnutí (nejenom ŘO ROP NUTS 2 SČ, ale i EK), je příjemce povinen okamžitě vrátit celou částku dotace, včetně úroků, která mu již byla poskytnuta a na dosud neposkytnutou částku ztrácí nárok.

Jak poznat, že projekt spadá pod pravidla veřejné podpory?

O veřejnou podporu se jedná, pouze jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné podpory:

1. Dotace je poskytnutá z veřejných prostředků.

Základním kritériem je, že veřejná podpora je vždy nějakou formou spojena se státními/veřejnými prostředky, a to z jakéhokoliv veřejného rozpočtu ČR nebo jiného členského státu EU či samotné EU. Rozpočet RR SČ je veřejným rozpočtem a finanční prostředky, z nichž jsou poskytovány dotace, mají svůj původ v rozpočtu ČR a rozpočtu EU. V případě ROP NUTS 2 SČ je tato podmínka splněna vždy.

2. Žadatel/příjemce je podnikem, provozujícím ekonomickou činnost

Za podnik považuje právo ES jakýkoliv subjekt bez ohledu na jeho právní formu či druh právního předpisu, podle něhož je tento subjekt založen, nebo jímž je regulována činnost tohoto podniku. Podnikem se tedy rozumí subjekt, který vykonává ekonomickou činnost (nebo i část činnosti, která je považována za ekonomickou), a to i v případě, že je nezisková nebo má sociální charakter. Rozhodující je, že se jedná o subjekt, který má konkurenty na trhu, s nimiž se dostává do hospodářské soutěže. Podnikem tedy může být i kraj, obec nebo nestátní nezisková organizace. Podstatný je fakt, že podnik svou ekonomickou činností vytváří konkurenci pro ostatní podniky daného odvětví a dostává se tím s nimi do hospodářské soutěže na trhu daného odvětví. Veřejnoprávní povaha činnosti není v rozporu s ekonomickou povahou této činnosti.

Z hlediska posouzení naplnění této podmínky je tedy nutné hodnotit:

- zda žadatel vykonává nebo bude vykonávat ekonomickou činnost,

- jak tato činnost souvisí s projektem,

- zda výsledek projektu bude využíván za účelem provozování ekonomické činnosti příjemcem, ať už se jedná o rozšíření stávající ekonomické činnosti nebo novou ekonomickou činnost.

Všechny výše uvedené skutečnosti je kromě žadatele nutné posuzovat i u jiného subjektu vykonávajícího ekonomickou činnost, který bude požívat výhod projektu a jeho výsledků. Všechny tyto aspekty žadatel popíše v rámci povinné přílohy č. 1 Doplňující informace k Žádosti.

3. Narušení či (potenciální) ohrožení hospodářské soutěže

V rámci tohoto znaku je nutné zjistit, jestli v rámci příslušné ekonomické činnosti má podnik trh a (potenciální) konkurenty, tj. nemusí jít o současné konkurenty ale v rámci daného trhu je možné, že v budoucnu takoví konkurenti přijdou.

Z pohledu pravidel veřejné podpory je nutné pracovat s pojmem „relevantní trh“, který je průnikem relevantního zeměpisného a relevantního výrobkového trhu.

Trh ve smyslu zeměpisném – v tomto ohledu se jedná o trh celé EU, příp. dalších států světa, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé.

Trh výrobků a služeb – zde se nejedná pouze o stejné výrobky/služby, které nabízí na trhu podnik a jeho konkurenti, ale i výrobky a služby, které jsou jejich spotřebiteli s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a zamýšlené použití považovány za zaměnitelné či zastupitelné.

Narušení hospodářské soutěže nemusí existovat v době podání žádosti, stačí, existuje-li pouze (budoucí) možnost narušení hospodářské soutěže.

Z hlediska určení přítomnosti veřejné podpory v ROP SČ je důležitá analýza trhu  (tzv. relevantního trhu), kterou vypracuje žadatel v jedné z příloh k Žádosti o poskytnutí dotace (povinná příloha č. 1 Doplňující informace k Žádosti) a která vymezí trh, na který bude žadatel směřovat svou produkci výrobků nebo na kterém bude poskytovat služby.

4. Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory)

Ovlivnění obchodu nastane, pokud ekonomická činnost podniku má tzv. přeshraniční efekt, a to ať už v teritoriálním smyslu (tj. činnost přesahuje geografické hranice České republiky) anebo ve smyslu osobním (tj. hospodářské soutěže na relevantním trhu se účastní nebo mohou účastnit i subjekty se státní příslušností jiného členského státu EU nebo zákazníci pochází z jiných členských států EU). V případě osobního aspektu je nutné sledovat, zda skutečně příslušný účastník hospodářské soutěže nebo zákazník je ochoten se za daným výrobkem či službou vydat do jiného členského státu EU. Komise ES presumuje naplnění této podmínky téměř vždy. Proto pokud se žadatel odvolává pouze na místní dopad své činnosti, tak musí tuto skutečnost náležitě prokázat.

V tomto ohledu je tedy nutné definovat si relevantní trh (vypracovat si analýzu trhu) a vymezit skupiny zákazníků a konkurentů z hlediska jejich státní příslušnosti, a to v rámci povinné přílohy č. 1 Doplňující informace k Žádosti o poskytnutí dotace.

DOPORUČENÍ

Výše uvedené podmínky jsou blíže objasněny na webových stránkách www.compet.cz nebo http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid).

Zásadní význam pro posouzení, zda konkrétní projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu má zejména otázka jejího dopadu na hospodářskou soutěž a existence přeshraničního dopadu, tj. třetí a čtvrtá podmínka. Těm by proto jak poskytovatel podpory, tak žadatel měli věnovat mimořádnou pozornost. Opět je ale nutné připomenout, že pouze naplnění všech čtyř podmínek současně vede k identifikaci veřejné podpory.

Další faktory, které je nutné vzít v potaz při posouzení veřejné podpory:

Na projekt zahrnující zároveň jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou podporu, se pohlíží jako na projekt zakládající veřejnou podporu.

Žadatel/příjemce je povinen doložit, zda je malým či středním podnikem. Malý a střední podnik se definuje prostřednictvím splnění dvou znaků, tj. počet zaměstnanců + roční obrat nebo bilanční suma rozvahy. Současně je podnik povinen k těmto údajům připočítat v příslušném poměru i údaje partnerských a propojených podniků. Podrobnější informace obsahuje Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, výňatek z tohoto doporučení je uveden v Příloze I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004.

Služby ve veřejném zájmu

Jedná se o služby, které jsou ve veřejném zájmu, nicméně jejich poskytování je ztrátové a tudíž neatraktivní pro tržní subjekty. Stát se proto snaží zajistit poskytování těchto služeb prostřednictvím poskytování tzv. vyrovnávacích plateb těm subjektům, kterým právně závazným aktem poskytování těchto služeb přidělil. Pravidla veřejné podpory se neuplatní do té míry, do níž by bránila právně nebo fakticky poskytování služeb ve veřejném zájmu. I v tomto ohledu však rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem ES. Je však nutné doplnit, že právní úprava vyrovnávacích plateb zasahuje do oblasti veřejné podpory. O veřejnou podporu se nejedná pouze, pokud vyrovnávací platby vyhoví podmínkám rozsudku Soudního dvora ES ve věci Altmark Trans (C-280/00).

Pro identifikaci služeb v obecném hospodářském zájmu musí být naplněny tyto podmínky:

pověření podniku právním aktem veřejné moci, který obsahuje

přesnou povahu a délku trvání závazku veřejné služby,

dotčené podniky a území,

povahu jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku,

ukazatele pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby,

ujednání, která vyloučí vyplacení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby a zajistí navrácení nadměrné vyrovnávací platby, která již byla vyplacena,

výpočet vyrovnávací platby musí být založen na transparentních a objektivních ukazatelích,

výše vyrovnávací platby musí být omezena rozsahem nezbytným k pokrytí nákladů vynaložených výlučně za účelem poskytnutí veřejné služby, s tím, že musí být zohledněny případné příjmy a přiměřený zisk poskytovatele této služby,

náklady musí odrážet chování efektivně fungující společnosti.

Poskytování vyrovnávacích plateb je upraveno v nařízení Rady (EHS) č. 1191/1969 ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/1991. Tato nařízení umožňují poskytování vyrovnávacích plateb buď prostřednictvím v nařízeních uvedeného výpočtu, nebo smlouvou, která však způsob výpočtu neupravuje. Český zákonodárce poskytování silničních dopravních služeb upravil v zákoně prostřednictvím smlouvy a způsob výpočtu vyrovnávací platby prostřednictvím nařízení vlády - v tomto ohledu je tedy namístě posuzování otázky, jestli takováto vyrovnávací platba splňuje podmínky rozsudku Soudního dvora C-280/00 ve věci Altmark.

VIII.4  Podpora de minimis

(pro výzvu č. 98A nerelevantní)

Podpora de minimis je upravena nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Tato podpora je dle Komise ES opatřením, které nesplňuje všechny znaky veřejné podpory podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, neboť její výše je tak nízká, že není schopna narušit fungování společného trhu.  Komise ES v nařízení určuje prahovou hodnotu, pod níž se jedná o podporu de minimis, včetně vymezení odvětví, v nichž podpora de minimis neplatí. Překročením této prahové hodnoty ztrácí příjemce nárok na poskytnutí nejen té části podpory, která ještě spadá pod tento limit, ale i na poskytnutí jakékoliv podpory v tomto režimu do budoucna.

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými z národních veřejných zdrojů ČR nebo jiného členského státu EU, nebo z finančních prostředků Evropské unie jednomu příjemci za dobu tří fiskálních let přesáhnout výši 200.000,- EUR, v oblasti silniční dopravy 100.000,- EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v tomto časovém období. Délka je stanovena fiskálním rokem, kdy byla podpora poskytnuta a dvěma fiskálními lety předcházejícími tomuto fiskálnímu roku. Za fiskální rok se považuje rok daňový.

Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k překročení míry podpory, stanovené v nařízení nebo rozhodnutí Komise ES o blokové výjimce.

Pokud žadatel žádá o udělení podpory v režimu de minimis i v jiném dotačním programu (např. jiném operačním programu), je povinen informovat o výši požadované částky v Žádosti o poskytnutí dotace. Dále je žadatel povinen před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace předložit aktualizovaný přehled o výši dotace poskytnuté v režimu de minimis v jiném dotačním programu. Žadateli bude v ROP NUTS 2 Střední Čechy poskytnuta dotace v režimu de minimis  pouze za předpokladu, že dotace udělená v ROP NUTS 2 Střední Čechy nepřesáhne spolu s dotací udělenou v jiném dotačním programu limit stanovený nařízením Komise (ES) č. 1998/2006.

Ve vztahu k pravidlu de minimis bude po žadateli vyžadováno specifické čestné prohlášení (součást Žádosti o poskytnutí dotace), které se bude vázat k informaci o všech získaných podporách de minimis, které žadatel obdržel v období tří fiskálních let. Poskytnutím dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy v režimu de minimis nesmí být překročena výše uvedená prahová hodnota podpory de minimis. Překročení prahové hodnoty bude vztaženo k celé výši požadované dotace -  tzn., dotace bude udělena buď v požadované výši, nebo vůbec (pokud by součet dotace udělené v ROP NUTS 2 Střední Čechy a dotace poskytnuté v jiném programu překročil limit daný nařízením k podpoře de minimis). Pro přepočet se použije měnový kurz Evropské centrální banky.

Částku dotace není možné dělit na několik menších (samostatných) částek.

U dotací poskytnutých v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy bude příjemci vystaveno poskytovatelem dotace (tj. Řídicím orgánem) potvrzení o výši poskytnuté podpory v režimu de minimis. Toto potvrzení bude do data ukončení projektu vystaveno pouze na základě písemné žádosti příjemce a ve výši maximální částky dotace, která byla příjemci udělena. Po datu ukončení projektu bude toto potvrzení příjemci vystaveno automaticky a to ve výši částky dotace, kterou skutečně obdržel.

VIII.5  Regionální investiční podpora

Tento režim je obsažen ve výše uvedeném nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je povinna ohlásit režim podpory Komisi ES do 20 pracovních dnů od vyhlášení výzvy k předkládání projektů. Pokud není možné uplatnit blokovou výjimku podle zmíněného nařízení, následuje povinnost notifikace dotace s ohledem na splnění kritérií Pokynů k regionální podpoře na období 2007-2013 (2006/C54/08).

Pro uplatnění této blokové výjimky musí dotace splnit následující podmínky:

Poskytnutá podpora musí mít tzv. motivační efekt, tj. bez poskytnutí podpory by subjekt nebyl schopen daný projekt realizovat (viz čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1628/2006). Mělo by být tedy prokázáno, že daného cíle není možné dosáhnout bez vynaložení veřejných prostředků (jejich poskytnutí jde na vrub tržního selhání). Podpora musí současně s ohledem na účel ROP NUTS 2 Střední Čechy sledovat rozvoj regionu.

Z této podmínky vyplývá, že bez potvrzení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o tom, že projekt splňuje podmínky způsobilosti v rámci příslušné oblasti podpory ROP SČ, není možné zahájit práce na projektu s výjimkou předběžné studie proveditelnosti. Pokud žadatel/příjemce zahájí práce dříve, ztrácí možnost poskytnutí dotace. Zahájením prací se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení, podle toho, co nastane dříve. Z hlediska pravidel ROP je možné práce zahájit až od data přijatelnosti, kterým se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí RR SČ poté, co byl projekt shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Toto oznámení je vydáváno s výhradou konečného výsledku podrobného prověření přijatelnosti projektu. Způsobilost výdajů rovněž nastává nejdříve od data přijatelnosti projektu.

Dotace je poskytnuta na počáteční investici (tzn. investici do hmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny).

V případě, že příjemce splňuje definici velkého podniku, musí být nabytý majetek nový.

Dotace je poskytnuta na podporu ekonomické činnosti, která má dopad do více odvětví.

Dotace může být použita pouze na investiční aktivity, nesmí být jejím prostřednictvím hrazeny provozní výdaje, např. opravy, či nakupována dopravní zařízení (s ohledem na regulaci oblasti dopravy specielní úpravou ES).

Investice musí být zachována v regionu Středních Čech po celou dobu udržitelnosti projektu.

Příjemce se musí účastnit vlastními zdroji min. z 25% celkových způsobilých výdajů projektu.

Kumulace jakékoliv podpory z místních, regionálních, celostátních zdrojů či zdrojů jiného členského státu EU či zdrojů ES, včetně podpory de minimis, nesmí překročit maximální práh podpory.

Nařízení stanoví, která odvětví nelze podpořit a jaké druhy podpor nelze poskytnout.

DOPORUČENÍ

V příloze Pokynů č. X naleznete orientační posouzení aktivit, podporovaných v dané oblasti podpory z hlediska veřejné podpory. Upozorňujeme, že toto posouzení je pouze orientační, neboť posouzení jednotlivých aktivit projektu z hlediska veřejné podpory je nutné učinit vždy v kontextu celého projektu!

- Režim závěrečných výzev

Tato kapitola obsahuje popis režimu závěrečných výzev. Jedná se o výzvy, které jsou vyhlašovány se zbytkovou finanční alokací, a jedním z jejich cílů je vyčerpání finančních alokací dle jednotlivých oblastí podpory. Kurzové riziko tak ponese příjemce.

IX.1 Závěrečné výzvy k předkládání projektů

Základní principy

- Příprava výzvy probíhá standardním způsobem, avšak od standardních výzev se liší především výpočtem zbytkové finanční alokace.

- Výsledkem výpočtu finanční alokace je tzv. bezpečná část alokace a tzv. nejistá část alokace. V případě tzv. bezpečné části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu budou s vysokou mírou pravděpodobnosti k dispozici. Do výpočtu této části vstupuje alokace dosud  nezúčtovaná PCO v Souhrných žádostech o platbu, která je přepočtena kurzem 27,00 Kč za 1 EURO.

- V případě tzv. nejisté části alokace se jedná o finanční prostředky, které pro danou výzvu můžou, ale také nemusí být k dispozici z důvodu pohybu kurzu CZK/EURO a dalších okolností realizace již schválených projektů.

- Projekty po ukončení výzvy budou přijímány a hodnoceny standardním způsobem. Přednostně jsou finančně uspokojováni příjemci s vyšším počtem bodů v rámci bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhodne počet bodů v části bodového hodnocení – „Výsledky projektu“, v případě že i zde bude počet bodů stejný, rozhodne počet bodů v části bodového hodnocení – „Potřebnost a relevance“. V případě rovnosti bodů v obou těchto částech hodnocení je upřednostněn projekt s nižším registračním číslem.

- Projekty, které budou celé kryté bezpečnou částí alokace, budou administrovány standardním způsobem. Projekt, který bude částečně kryt bezpečnou částí alokace, bude mít smlouvou o poskytnutí dotace přislíbeno minimum ve výši odpovídající této bezpečné části, maximum ve výši jeho požadavku. Všechny ostatní projekty, které dosáhnou minimální bodové hranice nebudou mít smlouvu garantovanou minimální dotaci, maximální dotace bude odpovídat výši schválenou VRR.

- Pokud žadatel za těchto podmínek smlouvu nepodepíše, může zůstat v režimu náhradního projektu a smlouvu podepsat později (např. až bude jasné, že bude mít garantovány prostředky ve výši 100 % dotace). V pořadí projektů se ovšem zařadí za poslední projekt s podepsanou smlouvou. Řídící orgán bude upřednostňovat možnost podpisu smlouvy o poskytnutí dotace před režimem náhradního projektu.

- Projekty s pohyblivou mírou dotace (tedy ty, které nebudou plně kryty jistou částí alokace v době podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace) budou mít smlouvu o poskytnutí dotace nastavenou tak, že celkové způsobilé výdaje budou odpovídat podílu ERDF. Vlastní podíl bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů, byť bude věcně způsobilý. Stejnou úpravu budou příjemci provádět v soupiskách účetních dokladů. Toto opatření umožní měnit míru spolufinancování projektů mezi jednotlivými žádostmi o platbu. Tato úprava se netýká projektů, u kterých dle finančního plánu bude předkládána pouze 1 Žádost o platbu a projektů, u kterých před podáním 1. Žádosti o platbu bude celá dotace projektu kryta bezpečnou alokací.

- Projektové žádosti budou předkládány se standardními poměry financování. Jejich úpravu bude provádět OMEUP u projektů schválených VRR.

- Výpočet aktuálního zůstatku alokace a její bezpečné a nejisté části bude probíhat měsíčně. Příjemci budou pravidelně o vývoji informování.

- Příprava kontinuální výzvy probíhá standardním způsobem, stejně tak hodnocení projektových žádostí avšak s tím rozdílem, že oproti kolovým výzvám není rozhodující pořadí projektů v bodovém hodnocení, ale pořadí dle okamžiku registrace projektu (dle registračního čísla projektu).

Postupy administrace u projektů s negarantovanou částí nebo celou dotací

- Žadatelé, jejichž projekty byly Výborem regionální rady (dále jen „VRR“) schváleny k financování, avšak nejsou kryty bezpečnou alokací, budou do 7 pracovních dní od konání VRR ze strany Úřadu Regionální rady (ÚRR) o této skutečnosti písemně informováni spolu s žádostí o vyjádření, zda-li  žadatel je ochoten uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen „Smlouva“)  na částečně nebo zcela negarantovanou výši dotace. Lhůta pro doručení písemného stanoviska žadatele na ÚRR je stanovena na 30 kalendářních dní od odeslání informace (žádosti o vyjádření).

- Pokud se žadatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, nebo pokud Smlouvu odmítne bude projekt zařazen mezi náhradní projekty.

- Pokud žadatel souhlasí s uzavřením Smlouvy bez garance výše dotace, doručí v co nejkratším termínu na ÚRR (Oddělení monitoringu, evaluace a udržitelnosti projektů – dále jen „OMEUP“) všechny povinné přílohy ke Smlouvě dle aktuálních Pokynů pro žadatele a příjemce a současně je mu zaslán ze strany OMEUP  elektronicky návrh Smlouvy. Žadatel obratem odešle případné připomínky ke Smlouvě v revizích e-mailem zpět.

- O termínu dodání všech požadovaných dokumentů žadatel předem informuje telefonicky nebo elektronickou poštou příslušného pracovníka OMEUP.

- Pracovník OMEUP převezme dodané přílohy na základě Předávacího protokolu, který podepisuje společně se zástupcem žadatele. 1 pare protokolu předá příjemci a 1 pare založí do složky projektu.

- OMEUP ihned po obdržení provede kontrolu příloh doručených žadatelem. Kontrola je prováděna na základě principu „4 očí“ dvěma pracovníky OMEUP. V případě, že některá z příloh chybí nebo neobsahuje všechny uvedené náležitosti, vyzvou pracovníci OMEUP žadatele k jejich doplnění.

- Pokud žadatel podal k návrhu Smlouvy připomínky, pracovník OMEUP je (ve spolupráci s právníkem OPVZ) vypořádá a do 5 pracovních dnů od doručení připomínek připraví konečnou verzi Smlouvy včetně příloh (Smlouvu je vyhotovena ve 3 pare) a vyzve e-mailem žadatele (statutárního zástupce a kontaktní osobu) k podpisu Smlouvy.

- Smlouvu žadatel podepisuje osobně na ÚRR v termínu domluveném žadatelem a pracovníkem OMEUP. Žadatel je povinen podepsat Smlouvu do 60 kalendářních dní od odeslání výzvy k vyjádření, zda-li žadatel Smlouvu uzavře. V případě, že Smlouvu nebude podepisovat statutární orgán žadatele, musí žadatel doložit také plnou moc (originál) zplnomocněného zástupce k podpisu Smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii. Po domluvě s žadatelem lze ve výjimečných případech poslat Smlouvu žadateli k podpisu dopisem, žadatel musí doručit Smlouvu zpět ve stanovené lhůtě. Při nedodržení tohoto termínu bude projekt zařazen mezi náhradní projekty.

- Následně bude Smlouva podepsána předsedou Regionální rady a poté doručena příjemci formou osobního předání či formou doporučeného dopisu (dle dohody).

- Je-li žadatelem (resp. příjemcem) obec či kraj, musí nejpozději ke dni podpisu Smlouvy dodat OMEUP datum a číslo usnesení rady/zastupitelstva obce či rady kraje, kterým daný orgán vyjadřuje svůj souhlas s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy, včetně kopie tohoto usnesení či odkazu, kde je možné usnesení nalézt. Vzor usnesení obdrží žadatel spolu s návrhem Smlouvy od OMEUP, změny znění usnesení konzultuje s příslušným pracovníkem OMEUP.

- Nejpozději do 50 pracovních dnů od podpisu Smlouvy musí žadatel doručit zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na hlavní předmět projektu. Poskytovatel dotace i příjemce dotace mohou Smlouvu předčasně ukončit pouze v případě, je-li porušení povinností plynoucích ze Smlouvy, pravidel ROP NUTS 2 Střední Čechy nebo právních předpisů ČR a EU natolik závažné z hlediska své míry a/nebo intenzity, že je podstatným způsobem ohroženo naplnění předmětu Smlouvy nebo její předmět nebude možné realizovat (tj. poskytnout dotaci a realizovat projekt). Smlouva stanoví procesní postup předčasného ukončení Smlouvy.

- Po uplynutí výše uvedeného termínu 60 kalendářních dní pro dodání podepsané Smlouvy bude provedena úprava pořadí projektů tak, že náhradní projekty budou zařazeny až za poslední projekt s podepsanou Smlouvou.

- Pokud v dané oblasti podpory budou nashromážděny dodatečné finanční prostředky (po pokrytí projektů s podepsanými Smlouvami) v takové výši, že pokryjí 100 % požadované dotace náhradního projektu 1. v pořadí, bude tento žadatel vyzván k podpisu Smlouvy.

- Žadatelé s náhradními projekty mohou kdykoliv písemně  požádat o uzavření Smlouvy s negarantovanou dotací. Žádost zasílá žadatel na vedoucího OMEUP.

- O podpisu, popř. doručení podepsané Smlouvy ze strany žadatele vystaví příslušný pracovník OMEUP protokol s uvedením data a času podpisu/ doručení Smlouvy na ÚRR ve 2 paré. Jedno vyhotovení založí pracovník OMEUP do složky projektu a druhé obdrží žadatel. Datum a čas podpisu/doručení je v této fázi  rozhodující pro stanovení pořadí projektů, resp. po podpisu/doručení podepsané Smlouvy je projekt zařazen za poslední projekt s již podepsanou Smlouvou.

- Náhradní projekty, u kterých žadatel odmítne uzavřít Smlouvu s garantovanou dotací ve výši 100 % požadované dotace, budou ze seznamu náhradních projektů automaticky vyřazeny (označeny v IS Monit7+ jako stažené žadatelem).

Úprava pravidel pro režim závěrečných výzev – 2 závěrečné výzvy v jedné oblasti podpory

- V případě, že je v dané oblasti podpory  vyhlášena dodatečně další závěrečná výzva, výše uvedená pravidla se použijí obdobně.

- Výše bezpečné alokace je u dodatečné výzvy stanovena VRR pevně.

- Žadatelé s projekty částečně nebo zcela nekryté bezpečnou alokací jsou po schválení projektů VRR obdobně osloveni jako v případě první výzvy. V případě podepsání Smlouvy jsou zařazeny za poslední projekt s podepsanou Smlouvou v 1. Výzvě.

IX.2 Žádost o platbu a změny projektu

Žádost o platbu je proplacena v okamžiku, kdy je jasné, že pro projekt s vyšším počtem bodů (resp. dříve zaregistrovaný v případě kontinuálních výzev) je dostatek finančních prostředků. Žádost nečeká na proplacení žádostí o platbu u projektu, který je v pořadí výše.

UPOZORNĚNÍ

ŘO není v režimu závěrečných výzev u projektů z části nebo úplně financovaných z „nejisté“ části alokace vždy schopen garantovat včasné proplacené prostředků. Žadatel / příjemce: je oprávněn předložit pouze JEDNU Žádost o platbu (ŽoP) v rámci vyhlášené výzvy, nebude moci využít možnost financování projektů prostřednictvím režimu modifikovaných plateb.

Příjemce má povinnost co nejrychleji aplikovat změny do rozpočtu projektu - zejména úspory z výběrových řízení, méněpráce a to do 30 kalendářních dní od okamžiku změny (např. podpisu smlouvy s dodavatelem). Po podpisu smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet pokrátit prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku (v případě že monitorovací zprávu/hlášení o pokroku příjemce předkládá ve výše uvedeném termínu). Nedodržení výše uvedeného termínu může být důvodem pro neschválení následných změn projektu majících vliv na rozpočet projektu (např. dodatečných výdajů apod.).

IX.3 Harmonogram projektu

Smlouva v rámci bezpečné alokace musí být podepsána ze strany příjemce do 28 pracovních dnů od usnesení VRR. Náměstek ředitele může v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této lhůty.

Zadávací řízení na hlavní předmět projektu musí být ukončeno do 5 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR k financování u projektů krytých bezpečnou alokací, resp. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u ostatních projektů.

Fyzická realizace projektu musí být zahájena do 6 kalendářních měsíců od schválení projektu VRR k financování u projektů krytých bezpečnou alokací36, resp. od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace u ostatních projektů.

Nedodržení výše uvedených termínů je zejména s ohledem na reálný harmonogram projektu důvodem k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace.

Přílohy

Příloha č. I		Seznam kontaktních míst

Příloha č. II		Povinné přílohy

Příloha č. III 	Doplňující informace k Žádosti (struktura přílohy)

Příloha č. IV 	Výběrová kritéria

Příloha č. V 		Podmínky zadávání zakázek

Příloha č. VI 	Pravidla publicity

Příloha č. VII 	Pravidla způsobilých výdajů

Příloha č. VIII 	Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu

Příloha č. IX 	Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů

Příloha č. X		Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory

Příloha č. XI	Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti

Příloha č. I

Seznam kontaktních míst

Úřad Regionální rady NUTS 2 Střední Čechy, Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2

Ředitel:  Ing. Václav Chytil, tel.: 222 749 771, e-mail: chytil@ropsc.cz

1. Náměstek ředitele: Ing. Tomáš Oliva, tel. 222 749 720, e-mail: oliva@ropsc.cz

Námětkyně: Ing. Petra Slezáková, MPA, tel.: 222 749 724, e-mail: slezakova@ropsc.cz

Poskytování informací a konzultací o podmínkách programu před podáním Žádosti o poskytnutí dotace

Oddělení Administrace projektů a regionálních fondů (OAPRF)

Vedoucí: Mgr. Radek Kučera, tel. 222 749 738, e-mail: kucera@ropsc.cz

Kontakty na specialisty pro danou výzvu jsou uvedeny v textu výzvy.

Poskytování informací a konzultací o podmínkách programu před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a během realizace projektu

Oddělení Realizace projektů a plateb (ORPP)

Vedoucí:  Michal Kýzl, tel. 222 749 775, e-mail: kyzl@ropsc.cz

Kontakty na ostatní pracovníky Úřadu Regionální rady naleznete na www.ropstrednicechy.cz.

Příloha č. II

Povinné přílohy

V rámci elektronické Žádosti o poskytnutí dotace je automaticky generován seznam povinných příloh pro danou oblast podpory. Žadatel však může vedle povinných příloh definovaných níže přiložit na základě vlastního uvážení rovněž libovolný počet nepovinných příloh (které pomohou např. lépe popsat výchozí stav či lépe vysvětlit cíle projektu). Pokud je to možné, předkládá žadatel nepovinné přílohy v 1 pare. Jednotlivé nepovinné přílohy musí být seřazeny podle seznamu příloh uvedeného v Žádosti o poskytnutí dotace. Pokud mají nepovinné přílohy více než jeden list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).

Žadatel dokládá povinné přílohy:

- k termínu odevzdání Žádosti o poskytnutí dotace (dále „přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace“);

- před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále „přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace“).

DOPORUČENÍ

Přehled všech povinných příloh je uveden v přehledné tabulce na konci této kapitoly. Může žadateli pomoci při závěrečné kontrole, zda má k předložení Žádosti připraveny všechny požadované přílohy.

Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace

Všechny povinné přílohy jsou předkládány v 1 pare – v 1 originále/ověřené kopii (výjimku představují povinné přílohy č. 1 Doplňující informace k Žádosti o poskytnutí dotace, a č. 8 Projektová dokumentace – podrobný položkový rozpočet, které předkládá žadatel rovněž v elektronické podobě na nosiči CD). Jednotlivé přílohy musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v elektronickém formuláři Žádosti o poskytnutí dotace (tj. vytvořeného v aplikaci BENEFIT7), podle tohoto seznamu seřazeny a označeny slovy „ORIGINÁL“ (originál/ověřená kopie). Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).

Přílohy či části příloh, u nichž je to relevantní (např. čestná prohlášení), musí být podepsány statutárním orgánem žadatele nebo jeho oprávněným zástupcem (v takovém případě je nutno doložit i úředně ověřenou plnou moc statutárního orgánu žadatele tomuto oprávněnému zástupci).

UPOZORNĚNÍ

Informace v jednotlivých povinných přílohách nesmí být v rozporu s informacemi uvedenými v Žádosti a v ostatních povinných přílohách. Proto doporučujeme dbát na vzájemnou provázanost informací uvedených v daných dokumentech. Závažný nesoulad mezi jednotlivými částmi projektu může vést k vyřazení projektu.

Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace u oblasti podpory 2.2 jsou následující:

Povinná příloha č. 1

Doplňující informace k Žádosti o poskytnutí dotace

Příloha obsahuje informace, z nichž vychází hodnocení projektu a které nejsou součástí Žádosti a žádné z dalších povinných příloh. Žadatel tuto přílohu vyplní ve struktuře a rozsahu definovaném v Příloze č. III Pokynů:  Doplňující informace k Žádosti o poskytnutí dotace. Tuto přílohu předkládá žadatel rovněž v elektronické podobě (na nosiči CD).

Povinná příloha č. 2

Doklad o právní subjektivitě žadatele

Ve všech níže uvedených případech musí být doloženy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů od těch orgánů, které jsou dle zvláštního zákona pověřeny registrací za účelem vzniku příslušného subjektu, příp. není-li prováděna registrace, tak jsou pověřeny rozhodnutím o jejich vzniku. Doklad, kde žadatel vlastními slovy popisuje, jak vznikl či jak byl registrován, není postačující. Příslušný výpis musí být doložen listinou, opravňující konkrétní osobu jednat za žadatele ve věcech souvisejících s projektem. Současně s ohledem na právní povahu žadatele může být dodatečně vyžádána zakladatelská listina, či jiný doklad, obsahující majetkové poměry, nevyplývá-li tento údaj z příslušné evidence podle zvláštního zákona.

Z výpisu musí být kromě základních identifikačních údajů subjektu patrny údaje o stavu jeho majetku. Není-li tomu tak a Regionální rada považuje za nezbytné doložení dalších údajů, které jsou obsaženy v zakladatelském dokumentu, je žadatel povinen originál toho dokumentu ukázat Regionální radě, která je oprávněna učinit si z něj příslušnou kopii.

U Středočeského kraje není tento doklad vyžadován.

Organizace zřizované Středočeským krajem - předloží zřizovací listinu.

Organizace zakládané Středočeským krajem - výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 kalendářních dnů před registrací Žádosti o poskytnutí dotace, zakladatelská listina.

Povinná příloha č. 3

Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

Tuto přílohu nepředkládá Středočeský kraj a organizace zřizované Středočeským krajem.

Žadatel předkládá vyplněný a podepsaný formulář Vyhodnocení finančního zdraví žadatele (jeho patřičnou část v závislosti na typu žadatele), který je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz (https://online.ecba.cz/strednicechy/login.aspx?ReturnUrl=%2fstrednicechy%2fdefault.aspx).

Žadatelé, kteří do formuláře zadávají data ručně (data se nenačítají ze systému),  dále předkládají daňová přiznání za poslední tři účetně uzavřené roky (originál/ověřená kopie daňového přiznání potvrzená finančním úřadem). Daňová přiznání za jednotlivé roky jsou předkládána včetně příslušných povinných příloh k daňovému přiznání: např. žadatel, který vede účetnictví v plném rozsahu, předloží účetní závěrku obsahující rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, žadatel, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, předloží výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů. V případě, že žadatel nepodával daňové přiznání, doloží přílohy stejné jako příslušné povinné přílohy k daňovému přiznání. Pokud je žadatelem subjekt s dobou existence kratší než 3 roky, předkládá daňová přiznání za všechna léta své existence.

UPOZORNĚNÍ

Nesprávné uvedení finančního zdraví žadatele (vylepšení ručním zadáním) je považováno za tzv. nenapravitelný nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.

Povinná příloha č. 4

Doklad o splnění definice malého a středního podniku

Tento doklad předkládají pouze žadatelé, kteří v Žádosti o poskytnutí dotace uvedou, že splňují definici malého a středního podniku. Dokladem je vyplněné Prohlášení informace o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik. Formulář prohlášení vychází ze Sdělení Komise Vzor prohlášení o údajích týkajících se způsobilosti podniku jakožto malého nebo středního podniku, které má podporovat uplatňování doporučení Komise 2003/361/ES (1) o definici malých a středních podniků, které nahrazuje doporučení 96/280/ES ze dne 3. dubna 1996. Formulář je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz.

Povinná příloha č. 5

Přehled nemovitostí dotčených projektem

Žadatel předloží pro všechny nemovitosti dotčené projektem (tj, pro všechny případy zmíněné v povinné příloze č. 6 kromě případu písm. e) vyplněný a podepsaný formulář Přehled nemovitostí dotčených projektem, který je zveřejněn na www.ropstrednicechy.cz. Ve formuláři musí být uvedeny pouze nemovitosti, které se vztahují k předmětu projektu. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví žadatele, ale nemají přímý vztah k předmětu projektu, nebudou ve formuláři uvedeny.

Povinná příloha č. 6

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Upozornění:

Pokud je vyžadována informace z katastru nemovitostí, výřez z katastrální mapy či jiný doklad, jsou tyto dokumenty podávány pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu.

Ve výjimečných případech může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení odstranění formálních nedostatků v případě přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“ doložit kompletaci těchto příloh současně s povinnými přílohami předkládanými k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Prokázání vlastnických vztahů lze doložit rovněž darovací smlouvou, popř. smlouvou o smlouvě budoucí darovací. V těchto případech se postupuje obdobně jako v případě nemovitostí, jejichž nákup je předmětem projektu (vyjma doložení znaleckého posudku a čestného prohlášení).

Vlastnické vztahy jsou prokazovány následovně:

a) U nemovitostí ve vlastnictví žadatele evidované v katastru nemovitostí (dle § 2, odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon) žadatel předloží:

Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) zahrnující všechny pozemky a budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky a/či budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny (pouhé označení čísel je nedostatečné). Žadatel je dále povinen vyznačit předmět projektu a to i do katastrální mapy.

b) U drobných staveb ve vlastnictví žadatele, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí (dle § 2, odst. 2 a § 27 písm. m) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon) žadatel předloží:

Doklad prokazující nabytí vlastnictví žadatele (např. kupní smlouva); pokud žadatel nemá tento doklad k dispozici, předloží čestné prohlášení o tom, že stavba je ve vlastnictví žadatele. Tento doklad, příp. čestné prohlášení musí obsahovat parcelní číslo, název katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu) a číslo pozemku, na němž se drobná stavba nachází.

Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) zahrnující všechny pozemky, na kterých jsou všechny tyto drobné stavby umístěny. Tyto drobné stavby musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky, na kterých jsou všechny tyto drobné stavby umístěny. Tyto drobné stavby musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

c) U nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele, ale ke kterým má žadatel jiná práva, žadatel doloží:

Doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu, která je předmětem projektu, anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě (dle § 110, odst. 2, písm. a) Stavebního zákona), např. nájemní smlouva obsahující právo stavby, smlouva o zřízení věcného břemene. Toto právo musí trvat minimálně po dobu, po kterou je jako příjemce dotace vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků).

V případě pozemků, na kterých se nebudou provádět stavební práce, ani nebude umístěna žádná investice spojená s projektem (např. po nich povede cyklotrasa nebo turistická stezka), žadatel doloží pouze souhlas vlastníka pouzemku s realizací projektu na jeho pozemku. Tento souhlas vlastníka není třeba dokládat v případě cyklotras a turistických stezek v následujících případech:

- trasa/stezka povede po stávajících silnicích II. a III. třídy, místních nebo účelových komunikacích,

- na projekt je vydáno pravomocné stavební povolení a pozemek je zde uveden.

V obou případech musí příslušný doklad, prokazující právo užívat nemovitost, obsahovat též parcelní číslo, název katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu) a číslo pozemku, s nímž je užívací právo k příslušné nemovitosti spojeno. Pokud je užívací právo spojeno s budovou, bude rovněž uvedeno její číslo popisné nebo evidenční.

Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kterými žadatel doloží, že osoba, s níž je smlouva uzavřena, je vlastníkem nemovitosti. Tyto dokumenty musí zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny. Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky a/či budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

upozorněNÍ

Je-li žadatelem o poskytnutí dotace dobrovolný svazek obcí (DSO), je povinen doložit právo založené smlouvou provést stavbu i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých obcí, které jsou součástí DSO.

d) U nemovitostí, jejichž nákup je předmětem projektu (tj. je součástí způsobilých výdajů projektu), žadatel předloží:

Kupní smlouvu na nemovitost Obsah předložené kupní smlouvy musí být v souladu s  příslušnými soukromoprávními předpisy, kterými se kupní smlouva řídí (občanský nebo obchodní zákoník). Ve smlouvě musí být rovněž přesně vymezen její předmět, a to v případě pozemků parcelním číslem, názvem katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu), kde se příslušná nemovitost nachází. Je-li nemovitostí budova, bude v kupní smlouvě uvedeno její číslo evidenční nebo popisné (pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, bude uveden způsob jejího využití), dále bude označen pozemek, na němž je budova postavena (tak jak je to výše uvedeno u pozemků) a uveden název katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena. Aby u projektů nezakládajících veřejnou podporu byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o poskytnutí dotace (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů). Výpis z katastru nemovitostí (ve kterém bude žadatel zapsán jako vlastník) a snímek z katastrální mapy žadatel předloží před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v termínech uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce (viz příloha č. II Povinné přílohy). Návrh na vklad do Katastru nemovitostí nesmí žadatel podat přede dnem registrace projektu. V případě, kdy se daná nemovitost neeviduje v Katastru nemovitostí, nesmí den přechodu vlastnických práv nastat přede dnem registrace projektu.

U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 lze kupní smlouvu uzavřít nejdříve v den přijatelnosti projektu. Den přijatelnosti projektu není shodný se dnem registrace projektu. Dnem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí poskytovatel poté, co bude projekt shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. Bude-li uzavřena kupní smlouva přede dnem přijatelnosti projektu, bude tím porušena podmínka čl. 5 nařízení Komise (ES) č.1628/2006, neboť dojde k zahájení prací na projektu a celý projekt se tím stane nezpůsobilý k poskytnutí dotace.

nebo

Smlouvu o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí. Obsah předložené Smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí musí být v souladu s příslušným soukromoprávním předpisem, kterým se tato smlouva řídí (občanský zákoník). Ve smlouvě musí být rovněž přesně vymezen předmět budoucí smlouvy, tj. v případě pozemků musí být uvedeno parcelní číslo, název katastrálního území (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údaj, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu), kde se příslušný pozemek nachází. Je-li nemovitostí budova, musí být uvedeno její číslo evidenční nebo popisné (pokud se číslo popisné ani evidenční budově nepřiděluje, musí být uveden způsob jejího využití), dále musí být označen pozemek, na němž se budova nachází (a to způsobem uvedeným výše v případě pozemku) a uveden název katastrálního území, na kterém je budova postavena. U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 může Smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitostí nabýt účinnosti nejdříve dnem přijatelnosti projektu. Nabytí účinnosti Smlouvy o smlouvě budoucí přede dnem přijatelnosti projektu je ve smyslu čl. 5 nařízení Komise (ES) č.1628/2006 považováno za zahájení prací na projektu a celý projekt se tím stane nezpůsobilým k poskytnutí dotace.

Aby byl nákup nemovitostí způsobilým výdajem, je nezbytné, aby den úhrady kupní ceny byl u projektů nezakládajících veřejnou podporu stejný nebo pozdější než den registrace Žádosti o poskytnutí dotace a u projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 stejný nebo pozdější než den přijatelnosti projektu (viz příloha č. VII Pravidla způsobilých výdajů). Kupní smlouvu, informaci z katastru nemovitostí (ve kterém bude žadatel uveden jako vlastník) a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) žadatel předloží před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace v termínech uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce (viz příloha č. II Povinné přílohy).

Pro oba případy dále:

Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku (oba doklady jsou dostupné na webových stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/), kterými žadatel doloží, že osoba, s níž je kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti uzavřena, je vlastníkem nemovitosti. Tyto dokumenty musí zahrnovat všechny pozemky a budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny. Pokud nebudou data z webových stránek http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ na základě posouzení ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy dostačující, bude žadatel vyzván k doložení originálu/ověřené kopie Výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy pro vybrané pozemky a/či budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

Znalecký posudek, kterým se rozumí ocenění nemovitosti vyhotovené na tržní cenu. Žadatel jej předkládá pro všechny pozemky a stavby, jejichž nákup je předmětem projektu. Znalecký posudek musí být vyhotoven znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a nesmí být starší než 6 měsíců (ke dni podání Žádosti poskytnutí dotace).

Čestné prohlášení žadatele, že současný vlastník či některý z předchozích vlastníků nemovitosti, která je předmětem koupě, neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané nemovitosti.

e) V případě, že žádná aktivita projektu nesouvisí s konkrétními nemovitostmi, uvede žadatel v příloze, že příloha není pro projekt relevantní.

f) U projektů, které zahrnují budování drobné doprovodné infrastruktury k stávajícím liniovým stavbám (např. značky, mobiliář), pro kterou není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení, žadatel pro tuto drobnou doprodnou infrastrukturu předloží:

Písemný souhlas vlastníků pozemků s realizací projektů a s umístěním drobné doprovodné infrastruktury na pozemku. Souhlas však nenahrazuje zřízení věcného břemene a může být vlastníkem pozemku kdykoliv odejmut. V tomto ohledu je tedy nutné upozornit, že u vlastních liniových staveb musí být zřízeno věcné břemeno.

Tento souhlas musí být vydán minimálně na dobu, po kterou je příjemce podpory vázán podmínkou udržet výsledky projektu a zajistit jejich užívání (5 let ode dne ukončení projektu, resp. 3 roky u malých a středních podniků).

Písemný souhlas musí obsahovat:

Identifikaci pozemku prostřednictvím parcelního čísla, názvu katastrálního území, ve kterém se pozemek nachází (v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu),

Identifikaci vlastníka pozemku prostřednictvím jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, rodného čísla,

Identifikaci osoby, jíž je souhlas udělován, tj. žadatele, prostřednictvím identifikačních údajů pro fyzické osoby – jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání, IČ, rodné číslo (nebylo-li přiděleno tak datum narození) – v případě právnických osob – firma/název, sídlo, IČ,

Jasný a srozumitelný projev vůle vlastníka, kterým souhlasí s umístěním drobné doprovodné infrastruktury na svém pozemku,

Uvedení o jakou drobnou doprovodnou infrastrukturu se jedná,

Dobu, na níž vlastník pozemku souhlas uděluje,

Datum udělení souhlasu,

Vlastnoruční podpis vlastníka pozemku.

Zástavní právo a jiné zatížení majetku a věcná břemena

Žadatel nesmí do projektu vkládat  majetek, který slouží k zajišťění závazku žadatele, popř. třetí osoby (zástavní právo, věcné břemeno, exekuční právo či jiné).

Výjimku lze povolit v těchto případech:

- Žadatel věrohodně doloží, že toto zatížení bude odstraněno nejpozději do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace (např. prohlášení věřitele, že závazek byl uhrazen a věřitel souhlasí s odstraněním zástavního nebo jiného práva na předmětné nemovitosti).

- Jedná-li se o zatížený pozemek, na kterém bude projekt realizován, lze jej akceptovat, pokud bylo zřízeno věcné břemeno, zajišťující realizaci a udržitelnost projektu. V případě, že z objektivních důvodů lze zřídit věcné břemeno až po kolaudaci, bude akceptována i smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene společně s doložením souhlasu věřitele se zřízením věcného břemene. Smlouvu o smlouvě budoucí doloží žadatel nejpozději k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Zřízení věcného břemene doloží příjemce nejpozději k poslední žádosti o platbu.

- Jedná-li se o zatížený pozemek, na kterém se nebudou provádět stavební práce ani nebude umístěna žádná investice spojená s projektem (např. po nich pouze povede značená cyklotrasa nebo turistická stezka), bude zástavní nebo jiný závazek akceptován, pokud žadatel prokáže, že tímto nebude ohrožena realizace nebo udržitelnost projektu (např. doloží souhlas věřitele, že úvěr je řádně splácen a věřitel souhlasí s realizací projektu).

- Zástavní právo je zřízeno za účelem garance udržitelnosti nebo za účelem získání úvěru na financování projektu (viz kapitola IV.1.9)

- Žadatel může do projektu vkládat pouze takové nemovitosti, které nejsou zatížené věcnými břemeny, která by zjevně ohrožovala realizaci či udržení výstupů a výsledků projektu. Posouzení této skutečnosti provádí pracovníci OAPRF v rámci kontroly formálních náležitostí.

Povinná příloha č. 7

Doklady dle stavebního zákona

a) U staveb, pro které je vyžadováno stavební povolení, doloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:

Pravomocné stavební povolení vydané dle § 115 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stavební zákon) nebo dle § 66 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zrušený stavební zákon)

nebo

Veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení (dle § 116 stavebního zákona)

nebo

Certifikát nahrazující stavební povolení vydaný autorizovaným inspektorem (dle § 117 Stavebního zákona) společně se smlouvou s autorizovaným inspektorem a oznámením stavby posuzované autorizovaným inspektorem stavebnímu úřadu (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona), spolu s písemným dokladem potvrzujícím, kdy bylo oznámení na stavební úřad doručeno.

b) Nebyla-li stavba k datu podání Žádosti o poskytnutí dotace povolena na základě jednoho z výše uvedených dokladů, doloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:

Žádost o stavební povolení dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Stavebního zákona společně s písemným dokladem potvrzujícím, kdy byla žádost na stavební úřad doručena

nebo

Smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace (dle § 117 Stavebního zákona) v případě, že autorizovaný inspektor dosud nevydal certifikát.

a dále také:

Předcházelo-li stavebnímu řízení územní řízení, pak k žádosti o stavební povolení nebo ke smlouvě s autorizovaným inspektorem dále doloží pravomocné územní rozhodnutí (dle § 92 popř. § 95 Stavebního zákona nebo dle § 39 zrušeného stavebního zákona) nebo územní souhlas (dle § 96 Stavebního zákona) nebo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou se stavebním úřadem (dle § 78 Stavebního zákona).

V případě, že dle Stavebního zákona nejsou územní rozhodnutí nebo souhlas (dle § 79 Stavebního zákona) nebo rozhodnutí o změně využití území (dle § 80 Stavebního zákona) vyžadovány, doloží žadatel čestné prohlášení s uvedením konkrétního ustanovení Stavebního zákona, na základě kterého není výše uvedené Stavebním zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k čestnému prohlášení další podpůrné doklady, např. vyjádření Stavebního úřadu.

U projektů schválených k financování z programu ROP NUTS 2 Střední Čechy doloží žadatel pravomocné stavební povolení/veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení/certifikát nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavby stavebnímu úřadu (dle § 117 Stavebního zákona) společně s písemným dokladem potvrzujícím, kdy bylo toto oznámení na stavební úřad doručeno a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem (dle § 117 odstavce 3 Stavebního zákona) dodatečně před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále viz Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace).

V případě spojeného územního a stavebního řízení (dle § 78 Stavebního zákona) musí žadatel předložit k Žádosti o poskytnutí dotace výsledné rozhodnutí, tzn., pravomocné stavební povolení i pravomocné územní rozhodnutí.

c) U staveb, pro které postačuje souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou (stavby uvedené v § 104 Stavebního zákona nebo podle § 57 zrušeného stavebního zákona), doloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:

Platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, písemný doklad potvrzující dodání žádosti na stavební úřad a ohlášení stavby (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Stavebního zákona nebo podle § 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zrušeného stavebního zákona).

V případě, že stavební úřad souhlas vydal mlčky, doloží žadatel kromě kopie ohlášení stavby a písemného dokladu potvrzujícího, kdy byla žádost na stavební úřad doručena, také čestné prohlášení, že mu v zákonné lhůtě 40 dní ode dne doručení žádosti stavebnímu úřadu nebyl doručen zákaz ani souhlas pro předmětnou stavbu a že takto udělený souhlas nepozbyl platnosti.

Pokud žadatel stavbu ohlásil stavebnímu úřadu, ale doposud mu nebyl doručen souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou ani neuplynula zákonná lhůta 40 dní k získání souhlasu stavebního úřadu mlčky), doloží žadatel souhlas stavebního úřadu dle předchozích ustanovení dodatečně před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace (dále viz Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace). Tím není dotčena povinnost žadatele předložit k Žádosti o poskytnutí dotace kopii ohlášení stavby a písemný doklad potvrzující, kdy bylo ohlášení na stavební úřad doručeno. Pokud žadatel stavbu ohlásil stavebnímu úřadu, ale doposud mu nebyl doručen písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou ani neuplynula zákonná lhůta 40 dní k získání souhlasu stavebního úřadu mlčky a předcházelo-li podání ohlášení stavby územní řízení, pak k výše uvedeným dokumentům rovněž doloží pravomocné územní rozhodnutí (dle § 92 popř. § 95 Stavebního zákona nebo dle § 39 zrušeného stavebního zákona) nebo územní souhlas (dle § 96 Stavebního zákona) nebo veřejnoprávní smlouvu uzavřenou se stavebním úřadem (dle § 78 Stavebního zákona).

V případě sloučení vydání územního souhlasu s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby (dle § 79 odst. 2 Stavebního zákona) musí žadatel předložit k Žádosti o poskytnutí dotace výsledné rozhodnutí, tzn., platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou i platný územní souhlas.

upozorněNÍ

Upozorňujeme žadatele na změnu požadovaných dokladů v případě, že se jedná o sloučené stavební a územní řízení (dle § 79 odst. 2 Stavebního zákona) oproti stavu z prvních výzev v rámci ROP. V případě, že žadatel nedoloží výsledné rozhodnutí stavebního úřadu , bude z dalšího procesu administrace vyřazen.

d) Pokud se jedná o stavbu, u které není dle Stavebního zákona stavební povolení nebo ohlášení stavby vyžadováno (stavby uvedené v § 103 Stavebního zákona), doloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace:

Platný územní souhlas podle § 96 odst. 2, písm. a) spolu s oznámením o záměru v území k vydání územního souhlasu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení (je-li pro daný případ Stavebním zákonem vyžadován).

Čestné prohlášení s uvedením konkrétního ustanovení Stavebního zákona, na základě kterého není stavební povolení ani ohlášení stavby zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k čestnému prohlášení další podpůrné doklady, např. územně plánovací informaci (dle § 21, odst. 1, písm. d) Stavebního zákona) či jiné vyjádření stavebního úřadu apod.

e) 	V případě, že žádná aktivita projektu nespadá pod Stavební zákon, uvede žadatel v příloze, že daná příloha není pro projekt relevantní.

Ve výjimečných případech může být na základě žádosti žadatele schválena výjimka doložení odstranění formálních nedostatků v případě přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ (vyjma doložení územního rozhodnutí) doložit kompletaci těchto příloh současně s povinnými přílohami předkládanými k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Povinná příloha č. 8

Projektová dokumentace

A) Stavební aktivity projektu

Žadatel předloží k Žádosti o poskytnutí dotace jako povinnou přílohu projektovou dokumentaci požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavebním zákonem) pro podání žádosti o stavební povolení, příp. pro ohlášení stavby, zpracovanou v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Tato příloha je dokládána pouze v 1 pare (v originále/ověřené kopii) a její listy nemusí být očíslované a pevně spojené.

Žadatel je povinen dodat stavební dokumentaci minimálně v podobě dokumentace pro stavební povolení (DSP) i v případě, že stavební úřad nevyžaduje stavební povolení a to na celý předmět projektu.

Pokud bylo pravomocné stavební povolení či platný souhlas s ohlášením stavby vydány stavebním úřadem ještě podle předchozí právní úpravy, tj. podle zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), předloží žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace projektovou dokumentaci podle zmíněného zákona. To platí i v případě, že řízení o povolení stavby bylo zahájeno podle zák. č. 50/1976 Sb. a nebylo doposud ukončeno.

K jakékoliv projektové dokumentaci předložené ve smyslu výše uvedených požadavků přiloží žadatel zároveň čestné prohlášení osvědčující, že předložená dokumentace je co do rozsahu i obsahu shodná s dokumentací ověřenou stavebním úřadem.

Žadatel dále přiloží k projektové žádosti čestné prohlášení osvědčující, že projektant projekt obdobného charakteru a typu již realizoval. Součástí tohoto čestného prohlášení bude seznam realizovaných projektů obdobného charakteru potvrzených investorem (včetně kontaktu na daného investora).

Z projektové dokumentace (zejména technické zprávy) musí být patrné použití vhodné koncepce, technologií a materiálů. Pokud tomu tak není, může si hodnotitel vyžádat doplnění.

Součástí projektové dokumentace předložené žadatelem k Žádosti o poskytnutí dotace bude i podrobný výkaz výměr stavby (podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky). Výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí URS podle „Struktury stavebních a řemeslných oborů“.

UPOZORNĚNÍ

Chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě je považován za tzv. nenapravitelný nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.

V případě rekonstrukcí a jiných změn stavby musí předložená projektová dokumentace obsahovat i dokumentaci stávajícího stavu (graficky i popisem) , který není předmětem projektu (a tedy ani rozpočtu) a nový stav, který je předmětem projektu i rozpočtu.

UPOZORNĚNÍ

Projektová dokumentace (originál, příp. ověřená kopie) se v případě neúspěchu žadatele v dané výzvě žadateli nevrací – zůstává součástí složky projektu archivované Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy spolu s originálem Žádosti o poskytnutí dotace a originály povinných příloh. Žadateli se proto doporučuje, aby si i s ohledem na tuto skutečnost předem zajistil dostatečný počet paré projektové dokumentace.

V případě, kdy žadatel žádá o dotaci na předmět projektu opakovaně a projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavebním zákonem) pro podání žádosti o stavební povolení, příp. pro ohlášení stavby, zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb byla součástí projektu v některé z předchozích výzev, je možné nahradit tuto část povinné přílohy čestným prohlášením. V čestném prohlášení žadatel identifikuje projekt, který obsahuje projektovou dokumentaci, a svým podpisem stvrzuje, že údaje v této projektové dokumentaci jsou platné i pro aktuálně podávaný projekt. V ostatních případech doloží žadatel tuto povinnou přílohu podle uvedených podmínek.

B) Nestavební aktivity projektu

V případě, že žádná aktivita projektu nespadá pod zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), uvede žadatel v příloze, že projektová dokumentace není pro projekt relevantní a přiloží k Žádosti o poskytnutí dotace podrobný popis projektu včetně soupisu předpokládaných dodávek a služeb s uvedením jejich množství a podrobné specifikace včetně případných výkresů, nákresů (podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky) v rozsahu nutném pro jeho dostatečné posouzení (viz níže). Výdaje, které nebudou dostatečně zdůvodněny, budou považovány za nezpůsobilé.

V případě, že pod zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) nespadají pouze některé z aktivit projektu, přiloží žadatel pro tyto aktivity k Žádosti o poskytnutí dotace jejich podrobný popis včetně soupisu předpokládaných dodávek a služeb s uvedením jejich množství a podrobné specifikace včetně případných výkresů, nákresů (podrobný rozpočet pro jednotlivé položky a podpoložky) v rozsahu nutném pro jeho dostatečné posouzení (viz níže).

Podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky

Z podrobných rozpočtů musí vždy jednoznačně vyplývat, jak je vypočtena výsledná hodnota položky v rozpočtu BENEFIT7. U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel uvádí například počty ks/jednotek, cenu za kus/jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní). Např. u nákupu pozemků žadatel uvede, kolik m2 kupuje a za jaké ceny.

Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, podrobný rozpočet ji obsahuje odděleně (v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem), pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v podrobném rozpočtu jsou uvedeny včetně DPH nebo v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem.

Rozpočet bude zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků URS (nebo RTS). Pro toto porovnání bude nutné zpracovat položkové rozpočty členěné po Stavebních objektech, stavebních dílech a řemeslných oborech a vlastních položek včetně uvedení kódů. Rozpočty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátech.xls  nebo.orf.

Stavební objekty musí být členěny podle „Stavebních dílů a řemeslných oborů“ modelových staveb obdobného druhu z databáze URS. Pro tento účel musí každý SO (stavební objekt) obsahovat rekapitulaci na základě „Stavebních dílů a řemeslných oborů“ (TSKP).

UPOZORNĚNÍ

Chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě je považován za tzv. nenapravitelný nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.

Rozpočet nutné dokládat bez souborů, kompletů a R-položek.

Žadatel je povinen v rámci podrobného rozpočtu jednoznačně určit např. relevantními jednotkami nebo položkami a vyčíslit (je-li to pro projekt relevantní):

- velikost a určení způsobilých a nezpůsobilých výdajů (a jejich procentní poměr k celkovým výdajům); včetně procentního poměru těchto výdajů ke způsobilým (žadatel je povinen dodržet všechny limity výdajů stanové ROP SČ – limity hlavních a doplňkových výdajů, projektové dokumentace, nákupu pozemků atd. např. nákup pozemků pro realizaci projektu (pořizovací cena může být započtena max. do výše 10 % způsobilých výdajů na projekt);

- jak stanovil poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů u výdajů sloužících jak pro způsobilou, tak nezpůsobilou část projektu (např. terénní úpravy, parkoviště, oplocení u stavby budovy, kde je jen část budovy způsobilá).

DOPORUČENÍ

Při výpočtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů např. pro opravu fasády či pro terénní úpravy je třeba doložit metodu výpočtu. Zpravidla se používá poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kterému odpovídá poměr podlahové plochy užívané k účelům projektu (tj. součtu podlahových ploch prostorů využívaných k účelům projektu = způsobilé výdaje) k ostatním plochám nevyužívaným pro účely projektu (resp. součtu podlahových ploch využívaných k jiným účelům = nezpůsobilé výdaje). Použije-li se jiný způsob výpočtu, musí být uvedena jasná metodika tohoto výpočtu.

Povinná příloha č. 9

Doklad o partnerství

Tento doklad je žadatelem předkládán při podání Žádosti o poskytnutí dotace pouze tehdy, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Ti jsou současně uvedeni v elektronické žádosti BENEFIT7.

Za partnery jsou považovány subjekty, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, poskytnutí odborných služeb nebo kombinace více způsobů. Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu, která vstupuje do projektu na základě běžného smluvního vztahu a kalkuluje se ziskem.

Za doklad o partnerství je považována smlouva vymezující jejich úlohu v projektu, práva a povinnosti.

Smlouva jasně a dostatečně vymezuje roli partnera v projektu, vč. smluvně zakotvené délky trvání zapojení partnera do projektu. Doporučujeme zkontrolovat, aby údaje ve Smlouvě byly provázány s popisem role partnera v Žádosti o poskytnutí dotace. Doklad o partnerství je podepsán statutárními orgány obou stran či jinými pověřenými osobami (pověření vyplývá ze zákona nebo na základě platné plné moci).

Doporučení k obsahu partnerské smlouvy naleznou žadatelé na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Povinná příloha č. 10

Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku

Tento doklad předkládá povinně žadatel, pokud předmětem projektu je rekonstrukce nemovité kulturní památky. Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (ÚSKP). Potvrzení vydává Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje nebo příslušný referát kultury úřadu obce s rozšířenou působností.

Povinná příloha č. 11

Certifikace vztahující se k projektu

Tento doklad předkládají povinně žadatelé, u jejichž projektu je předmětem výstavba, modernizace či rekonstrukce ubytovacího zařízení (certifikace ubytovacího zařízení). Dále tento doklad předkládají žadatelé, kteří se v rámci projektu rozhodli dobrovolně se zavázat k certifikaci informačního centra či k certifikaci Cyklisté vítáni. Pokud takový závazek učiní, musí jej dostát.

Certifikace ubytovacích zařízení:

Závazek k certifikaci ubytovacích zařízení – doklad obsahuje písemné učinění závazku ze strany žadatele k certifikaci daného ubytovacího zařízení ve lhůtě požadované podmínkami ROP NUTS 2 Střední Čechy. V závazku je uvedena kategorie a třída ubytovacího zařízení, v jaké bude certifikováno. Závazek je podepsán statutárním zástupcem žadatele. Za relevantní jsou považovány certifikáty a klasifikační znaky, které udělují Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA ČR), Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR  - dnes sloučené do AHR ČR) a Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách (Unihost), Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Kempy a chatové osady ČR – Živnostenské společenství a Klub českých turistů. Platné jsou standardy „Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR kategorie Hotel, Hotel Garni, Penzion a Motel 2006 – 2009“ a „Doporučený standard ubytovacích služeb ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny“ (viz www.mmr.cz – Cestovní ruch/Informace pro zákazníky/Standardy kvality služeb v cestovním ruchu).

Tento doklad předkládají:

- žadatelé, jejichž předmětem projektu je výstavba nového ubytovacího zařízení,

- žadatelé, jejichž předmětem projektu je rekonstrukce/modernizace/vybavení stávajícího ubytovacího zařízení a toto zařízení nevlastní certifikaci,

- žadatelé, jejichž předmětem projektu je rekonstrukce/modernizace/vybavení stávajícího ubytovacího zařízení a toto zařízení vlastní ke dnu podání Žádosti o poskytnutí dotace certifikaci; tato certifikace ale není takového stupně, který odpovídá typu ubytovacího zařízení a kvalitám jeho služeb tak, jak budou poskytovány po ukončení projektu.

Doklad o provedené certifikaci (certifikát, klasifikační znak) – tento doklad předkládají žadatelé, jejichž předmětem projektu je rekonstrukce/modernizace/vybavení stávajícího ubytovacího zařízení a toto zařízení vlastní ke dnu podání Žádosti o poskytnutí dotace certifikaci; tato certifikace je zároveň takového stupně, který odpovídá typu ubytovacího zařízení a kvalitám jeho služeb tak, jak budou poskytovány po ukončení projektu. Za relevantní jsou považovány certifikáty a klasifikační znaky, které udělují Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO. RE. KA ČR), Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR  - dnes sloučené do AHR ČR) a Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách (Unihost), Svaz podnikatelů ve venkovské turistice a agroturistice ČR, Kempy a chatové osady ČR – Živnostenské společenství a Klub českých turistů. Platné jsou standardy „Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR kategorie Hotel, Hotel Garni, Penzion a Motel“ a „Doporučený standard ubytovacích služeb ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny“ (viz www.mmr.cz – Cestovní ruch/Informace pro zákazníky/Standardy kvality služeb v cestovním ruchu).

Certifikace informačního centra

Závazek k certifikaci informačního centra – doklad obsahuje písemné učinění závazku ze strany žadatele k získání certifikátu o řádném členství daného informačního centra v Asociaci turistických informačních center České republiky (A. T. I. C ČR) či o jeho zařazení do sítě oficiálních turistických informačních center OTIC ve lhůtě požadované podmínkami ROP NUTS 2 Střední Čechy. Závazek je podepsán statutárním zástupcem žadatele. Certifikát uděluje, o řádném členství daného informačního centra v Asociaci turistických informačních center uděluje A. T. I. C ČR (informace o podmínkách členství v A. T. I. C ČR a získání certifikátu viz -   http://www.aticcr.cz/), certifikát o začlenění do sítě OTIC uděluje CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu (podmínky certifikace viz -  www.czechtourism.cz).

Certifikace Cyklisté vítáni

Závazek k certifikaci Cyklisté vítáni – doklad obsahuje písemné učinění závazku ze strany žadatele k získání certifikace Cyklisté vítání pro dané zařízení/služby ve lhůtě požadované podmínkami ROP NUTS 2 Střední Čechy. Závazek je podepsán statutárním zástupcem žadatele. Za přidělení certifikace Cyklisté vítání je zodpovědná Nadace Partnerství (informace o podmínkách certifikace viz www.cyklistevitani.cz).

Povinná příloha č. 12

Účelové měrné jednotky staveb

Tuto povinnou přílohu musí žadatel vyplnit pro všechny stavby, které jsou součástí projektu. V následující tabulce uvede cenové údaje stavebních prací projektu v účelových měrných jednotkách podle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO), která je pravidelně aktualizována na webových stránkách www.stavebnistandardy.cz.

| Stavba | Druh stavby dle Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO) | Konstrukčně materiálová charakteristika stavby dle ÚRS | Obestavěný prostor | Projektované náklady celkem | Projektované náklady na účelovou měrnou jednotku | Orientační cena účelové měrné jednotky | Rozdíl v ceně účelové měrné jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tato příloha bude sloužit jako významný podklad při posuzování hospodárnosti plánovaných výdajů projektu, a tedy jejich způsobilosti.

Pokud tedy žadatel uvede vyšší ceny, než jsou průměrné ceny uvedené na webových stránkách: www.stavebnistandardy.cz, musí rozdíl (navýšení) řádně odůvodnit. V opačném případě se žadatel vystavuje nebezpečí, že rozdíl bude posouzen jako nezpůsobilý výdaj.

Stavba musí být členěna na stavební objekty, správně zatříděnými na základě JKSO.  Musí být správně vyčísleny příslušná množství (m3, m2, bm) a vypočtena jednotková cena na účelovou měrnou jednotku. Jednotková cena bude porovnána se srovnatelnými stavebními objekty z databáze „Českého stavebního standardu“ URS.

SO členěny podle „Stavebních dílů a řemeslných oborů“ (SDŘO) s modelovými stavbami obdobného druhu z databáze RTS.  SO musí obsahovat rekapitulaci podle SDŘO.

Rozpočet bude zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků RTS/URS. Nutné zpracovat položkové rozpočty členěné po SO, SDŘO a řemeslných oborech a vlastních položek včetně uvedení kódů. Rozpočty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátech .xls  nebo .orf.

UPOZORNĚNÍ

Chybějící podrobný (položkový) rozpočet v písemné a elektronické podobě je považován za tzv. nenapravitelný nedostatek a vede k vyřazení Žádosti z dalšího procesu administrace.

Povinná příloha č. 13

Čestné prohlášení ke způsobilým výdajům

Žadatel se zavazuje, že uvedené způsobilé výdaje neslouží rovněž k realizaci nezpůsobilých výdajů projektu (např. technický dozor investora je vykonáván pouze pro stavební objekty zahrnuté mezi způsobilé výdaje, nebo projektová dokumentace zahrnutá mezi způsobilé projekty nezahrnuje stavební objekty, které jsou nezpůsobilým výdajem projektu). Pokud způsobilý výdaj slouží rovněž k realizaci nezpůsobilých výdajů, žadatel část, která se váže k nezpůsobilým výdajům zahrne mezi nezpůsobilé výdaje projektu. V případě, že nelze stanovit poměrnou část např. na základě faktury subdodavatele, stanoví žadatel poměr jiným objektivním postupem, který uvede jako přílohu čestného prohlášení. Objektivnost postupu bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace. Formulář čestného prohlášení je přílohou PPŽP.

+5. 12. 2010ita podporována pouze doplristické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, skateparkPovinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace je žadatel povinen doložit do 18 pracovních dnů od usnesení VRR o schválení projektu. Všechny přílohy jsou předkládány v originále/ověřené kopii (v jednom pare), příloha Aktualizovaný finanční plán a Aktualizovaný rozpočet projektu je však předložena ve trojím vyhotovení, protože se stanou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy očíslované a pevně spojené (sešité).

Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace u oblasti podpory 2.2 jsou následující:

Povinná příloha č. 1

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Tento doklad je žadatelem předkládán pouze v případě, že předmětem projektu je nákup nemovitosti (tj. je součástí způsobilých výdajů projektu) a žadatel níže uvedené doklady nedodal již při podání Žádosti o poskytnutí dotace.

Žadatel v takovém případě předkládá následující doklady:

Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku, v nichž  je žadatel zapsán jako vlastník dané nemovitosti. Tyto nemovitosti musí být ve výřezu katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny.

Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (originál/ověřená kopie) pro vybrané pozemky a/nebo budovy dotčené projektem. Tyto nemovitosti musí být ve snímku katastrální mapy barevně či jiným způsobem označeny (pouhé označení čísel je nedostatečné).

Výpis a snímek nesmí být starší 90 kalendářních dnů před datem odevzdání těchto příloh.

Kupní smlouva k dané nemovitosti. Obsah předložené kupní smlouvy musí být v souladu s příslušným soukromoprávním kodexem, kterým se kupní smlouva řídí (Občanský zákoník).

Není-li možné z objektivních důvodů tyto dokumenty předložit ke smlouvě, může ŘO na základě žádosti žadatele schválit předložení těchto dokumentů v průběhu realizace projektu, nejpozději však k závěrečné žádosti o platbu.

Povinná příloha č. 2

Doklad k užívání staveb

Tento doklad je žadatelem předkládán pouze tehdy, je-li předmětem projektu (tj. součástí způsobilých výdajů projektu) nákup staveb.

Žadatel předloží:

kolaudační souhlas či povolení k předčasnému užívání stavby či rozhodnutí o zkušebním provozu pro stavby, pro které jsou tyto doklady vyžadovány na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

nebo

platné kolaudační rozhodnutí či rozhodnutí o předčasném užívání stavby či rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu pro stavby, pro které jsou tyto doklady vyžadovány na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Tento doklad musí žadatelé předložit pro všechny nakupované stavby nehledě na jejich stáří.

Povinná příloha č. 3

Doklady dle stavebního zákona

Tento doklad je žadatelem předkládán pouze tehdy, pokud ho nedodal při podání Žádosti o poskytnutí dotace a podmínky ROP mu umožňují ho dodat k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě předložení stavebního povolení (souhlasu s ohlášenou stavbou)  je toto akceptovatelné, pokud je výsledkem řízení na základě žádosti o stavební povolení, kterou žadatel doložil při registraci projektové žádosti.

a) U staveb, pro které je vyžadováno stavební povolení, žadatel doloží:

pravomocné stavební povolení

nebo

veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení

nebo

certifikát nahrazující stavební povolení nebo oznámení stavby stavebnímu úřadu společně s písemným dokladem potvrzujícím, kdy byla tato písemnost na stavební úřad doručena a dále certifikát vydaný autorizovaným inspektorem.

b) U staveb, pro které postačuje souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou (stavby uvedené v § 104 Stavebního zákona nebo podle § 57 zrušeného stavebního zákona), žadatel doloží:

souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou spolu s ohlášením stavby; v případě, že stavební úřad souhlas vydal mlčky, doloží žadatel kromě kopie ohlášení stavby a písemného dokladu potvrzujícího, kdy byla žádost na stavební úřad doručena, také čestné prohlášení, že mu v zákonné lhůtě 40 dní ode dne doručení žádosti stavebnímu úřadu nebyl doručen zákaz ani souhlas pro předmětnou stavbu a že takto udělený souhlas nepozbyl platnosti.

V případě, že se jedná o stavbu, u které není dle Stavebního zákona stavební povolení nebo ohlášení stavby vyžadováno (stavby uvedené v § 103 Stavebního zákona), doloží žadatel k uzavření Smlouvy:

Platný územní souhlas podle § 96 odst. 2, písm. a) spolu s oznámením o záměru v území k vydání územního souhlasu podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení (je-li pro daný případ Stavebním zákonem vyžadován).

Čestné prohlášení s uvedením konkrétního ustanovení Stavebního zákona, na základě kterého není stavební povolení ani ohlášení stavby zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k čestnému prohlášení další podpůrné doklady, např. územně plánovací informaci (dle § 21, odst. 1, písm. d) Stavebního zákona) či jiné vyjádření stavebního úřadu.

Upozornění: Všechny výše uvedené doklady musí splňovat náležitosti jako doklady stejného charakteru uvedené v části Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace, Povinná příloha č. 7 Doklady dle Stavebního zákona.

Povinná příloha č. 4

Smlouva o vedení účtu

Žadatel předloží Smlouvu o zřízení zvláštního bankovního účtu (podúčtu běžného bankovního účtu) se samostatným výpisem, který je určen výlučně pro projekt ROP NUTS 2 Střední Čechy a který bude existovat až do vyplacení závěrečné platby, případně do vypořádání všech plateb za dodávky, služby nebo stavební práce dodavatelům či smluvním partnerům spojených s realizací projektu; na účtu budou zachyceny platby dodavatelům (způsobilé výdaje projektu) a příjem dotace z programu.

Pokud je příjemcem kraj, zřizuje zvláštní bankovní účet či podúčet pro jednotlivé prioritní osy (tj. pro projekty v rámci jedné prioritní osy je veden jeden účet/podúčet).

Přípustný je také další účet pro projekt, pokud je financování projektu nebo jeho části zajištěno pomocí úvěru. V případě, že příjemce má zřízen úvěrový účet pro uvedený projekt a úhrada způsobilých výdajů bude realizována přes tento účet, je třeba uvést tento úvěrový účet ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že je úvěrový účet zřízen a využíván až po podpisu Smlouvy, je nutno tuto skutečnost Řídicímu orgánu neprodleně oznámit a vypracovat dodatek ke Smlouvě. I v případě úvěrového účtu je však nutné mít zřízený zvláštní bankovní účet pro projekt, na který bude žadateli vyplacena dotace.

Povinná příloha č. 5

Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Žadatel nejpozději před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace musí prokázat finanční připravenost realizovat projekt. Žadatel je povinen doložit odpovídajícími doklady o finančním krytí (resp. o finančních prostředcích na spolufinancování projektu) požadované procento spolufinancování výdajů projektu dle struktury financování uvedeného v textu výzvy.

Obce, kraj, organizace zřizované obcí či krajem, dobrovolné svazky obcí (DSO) - finanční krytí v požadované výši prokazují usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat příslušný projekt, v případě DSO rozhodnutím orgánu DSO, který je podle stanov příslušný schvalovat rozpočet DSO.

Ostatní žadatelé – finanční krytí v požadované výši je prokázáno buď výpisem z účtu žadatele (ne starší 30 kalendářních dní před odevzdáním přílohy), úvěrovou smlouvou nebo závazným úvěrovým příslibem. V případě výpisu z účtu doloží žadatel zároveň čestné prohlášení o vázanosti deklarovaných prostředků na daný projekt.

V případě, že žadatel zahájil již realizaci projektu, může doložit kopie účetních dokladů, vč. dokladů k úhradě vztahující se k již zrealizovaným způsobilým výdajům projektu. Tyto výdaje musí být zároveň zaznamenány na zvláštním bankovním účtu žadatele (viz Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, Povinná příloha č. 2). Takto doložené způsobilé výdaje budou považovány taktéž za způsob finančního krytí projektu. Ve výjimečných případech může ŘO akceptovat i jiné formy prokázání finančního krytí.

Povinná příloha č. 6

Aktualizovaný finanční plán

Tuto přílohu musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud dojde ve finančním plánu projektu v době od podání Žádosti o poskytnutí dotace k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace ke změnám, zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy s dodavatelem na hlavní předmět projektu. Změnu je možné provést v řádně odůvodněných případech na základě písemného zdůvodnění doručeného manažerovi ORPP.

Žadatel zpracuje aktualizovaný finanční plán na přiloženém formuláři (viz příloha č. VIII). Tento dokument bude sloužit jako součást Smlouvy o poskytnutí dotace a musí obsahovat následující údaje: jméno a funkci statutárního zástupce, místo a datum vyhotovení a podpis.

Povinná příloha č. 7

Aktualizovaný rozpočet projektu

Tuto přílohu musí žadatel doložit tehdy, pokud dojde v průběhu schvalovacího procesu (hodnocení a výběru projektů) ke krácení nepřiměřených či nezpůsobilých výdajů ze strany ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy a v souvislosti s uzavřením smlouvy s dodavatelem na hlavní předmět projektu. Žadatel předloží aktualizovanou verzi rozpočtu v podobě strukturované tabulky s uvedením jednotlivých položek. Dokument musí obsahovat následující údaje: jméno a funkci statutárního zástupce, místo a datum vyhotovení a podpis.

Přehled povinných příloh

Následující tabulka slouží žadateli jako orientační pomůcka pro kontrolu úplnosti všech povinných příloh. Všechny náležitosti jednotlivých povinných příloh jsou zmíněny ve výše uvedených kapitolách Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace a Povinné přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, které musí žadatel důkladně prostudovat.

| Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace |
| --- |
| Číslo a název povinné přílohy | Požadovaná forma povinné přílohy | Upřesnění |
| 1. Doplňující informace k Žádosti o poskytnutí dotace (DIŽ) | 1x originál/ověřená kopie 1x elektronický nosič (CD) | Struktura povinné přílohy viz příloha č. III PPŽP |
| 2. Doklad o právní subjektivitě | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají obce, kraje a organizace zřizované obcí a krajem. |
| 3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají kraje a organizace zřizované krajem. Jedná se o tištěnou verzi formuláře zveřejněného na www.ropstrednicechy.cz. Žadatelé, kteří do formuláře zadávají data ručně rovněž daňová přiznání potvrzené finančním úřadem včetně všech povinných příloh/nepředkládá-li daňová přiznání pak doloží přílohy stejné jako příslušné povinné přílohy k daňovému přiznání. |
| 4. Doklad o splnění definice malého a středního podniku | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají žadatelé, kteří nedeklarovali, že jsou malým a středním podnikem. Jedná se o tištěnou verzi formuláře zveřejněného na www.ropstrednicechy.cz. |
| 5. Přehled nemovitostí dotčených projektem | 1x originál/ověřená kopie | Jedná se o tištěnou verzi formuláře zveřejněného na www.ropstrednicechy.cz. Do formuláře musí být zahrnuty pouze nemovitosti, které mají přímý vztah k projektu. |
| 6. Doklad o prokázání vlastnických vztahů | 1x originál/ověřená kopie | Viz následující tabulka. |
| 7. Doklady dle stavebního zákona | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají žadatelé, jejichž projekty nespadají pod Stavební zákon. Žadatel může předložit platný doklad vydaný na základě nového i starého Stavebního zákona. Stavební povolení/souhlas s ohlášenou stavbou je možné dodat až ke Smlouvě, ale v takovém případě musí být vydáno pravomocné územní rozhodnutí/územní souhlas. To se týká i projektů, které nepotřebují stavební povolení/souhlas s ohlášenou stavbou. Výše uvedené náležitosti může žadatel, pokud to Stavební zákon připouští, nahradit institutem veřejnoprávní smlouvy či autorizovaného inspektora. |
| 8. Projektová dokumentace (platí i pro „nestavební“ projekty/aktivity) | 1x originál/ověřená kopie 1 x elektronický nosič (cd) – stavební rozpočet | Vlastní projektová dokumentace a výkaz výměr stavby se dokládá pro „stavební“ aktivity projektu. Pro všechny „nestavební“ aktivity projektu (i celý „nestavební“ projekt) je nutné doložit soupis předpokládaných dodávek a služeb (podrobný položkový rozpočet). |
| 9. Doklad o partnerství | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají žadatelé, jejichž projekt nemá žádného partnera. |
| 10. Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku | 1x originál/ověřená kopie | Tento doklad předklá povinně žadatel, pokud předmětem projektu je rekonstrukce nemovité kulturní památky. |
| 11.Certifikace vztahující se k projektu | 1x originál/ověřená kopie | Tento doklad předkládají povinně žadatelé, u jejichž projektu je předmětem výstavba, modernizace či rekonstrukce ubytovacího zařízení (certifikace ubytovacího zařízení). Dále tento doklad předkládají žadatelé, kteří se v rámci projektu rozhodli dobrovolně se zavázat k certifikaci informačního centra. Dále tento doklad předkládají žadatelé, kterí se zavázali k certifikaci Cyklisté vítáni. |
| 12. Účelové měrné jednotky staveb | 1x originál/ověřená kopie | Předkládají všichni žadatelé pro stavební části projektu. |
| 13. Čestné prohlášení ke zp. výdajům | 1x originál/ověřená kopie |  |
| Povinné přílohy ke Smlouvě o poskytnutí dotace |
| 1. Doklad o prokázání vlastnických vztahů | 1x originál/ověřená kopie | Viz následující tabulka |
| 2. Doklad k užívání staveb | 1x originál/ověřená kopie | Nepředkládají žadatelé, jejichž projekt nezahrnuje nákup staveb. |
| 3. Doklady dle Stavebního zákona | 1x originál/ověřená kopie | Překládají pouze ti žadatelé, kteří stavební povolení/souhlas s povolenou stavbou nepředložili k Žádosti. Výše uvedené věci lze, pokud to Stavební zákon připouští, nahradit institutem veřejnoprávní smlouvy či autorizovaného inspektora. |
| 4. Smlouva o vedení účtu | 1x originál/ověřená kopie | V případě, že žadatelem je kraj, se zřizuje zvláštní bankovní účet/podúčet pro jednotlivé prioritní osy. |
| 5. Doklad o zajištění finančního krytí projektu | 1x originál/ověřená kopie | Žadatel je povinen doložit odpovídajícími doklady o finančním krytí (resp. o finančních prostředcích na spolufinancování projektu) požadované procento spolufinancování výdajů projektu dle struktury financování uvedeného v textu výzvy. U projektů schválených v režimu závěrečných výzev v rámci „nejisté části alokace“ musí žadatel doložit nejpozději před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace finanční připravenost realizovat projekt odpovídajícími doklady o finančním krytí (resp. o finančních prostředcích na financování projektu) nejen ve výši požadovaného procenta spolufinancování výdajů projektu dle struktury financování uvedeného v textu výzvy, ale i ve výši části dotace spadající do „nejisté části alokace“. |
| 6. Aktualizovaný finanční plán | 3x originál/ověřená kopie | Překládají pouze ti žadatelé, v jejichž finančním plánu dojde do doby podpisu Smlouvy k nějakým změnám. |
| 7. Aktualizovaný rozpočet projektu | 3x originál/ověřená kopie | Překládají pouze ti žadatelé, v jejichž rozpočtu došlo v průběhu hodnocení a výběru projektu ke krácení nepřiměřených či nezpůsobilých výdajů. |

Přehled povinné přílohy Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Pokud je vyžadován výpis z katastru nemovitostí (dále jen „KN“). snímek z katastrální mapy či jiný doklad, předloží ho žadatel pouze k nemovitostem, které se vztahují k předmětu projektu.

| Situace | Druh požadovaných dokladů | Upřesnění |
| --- | --- | --- |
| Nemovitosti ve vlastnictví žadatele evidované v KN | Informace z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku |  |
| Stavby ve vlastnictví žadatele neevidované v KN | Doklad o nabytí vlastnictví | Pokud žadatel nemá doklad o nabytí vlastnictví k dispozici, předloží čestné prohlášení o tom, že stavba je v jeho vlastnictví |
|  | Informace z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku – pro pozemky, na nichž je drobná stavba umístěna |  |
| Nemovitosti, které nejsou ve vlastnictví žadatele | Doklad prokazující právo provést stavbu („stavební projekty/aktivity“) či užívat nemovitost („nestavební projekty/aktivity“) – např. smlouva o zřízení věcného břemene, nájemní smlouva | Doklad musí být minimálně na dobu udržitelnosti projektu |
|  | Informace z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku |  |
| Nemovitosti, jejichž nákup je předmětem projektu | K Žádosti o poskytnutí dotace |
|  | Kupní smlouva na nemovitost nebo Smlouva o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti | U projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu nařízení 1628/2006 lze kupní smlouvu uzavřít nejdříve v den přijatelnosti projektu a smlouva o smlouvě budoucí může nabýt účinnosti nejdříve dnem přijatelnosti projektu. U projektů nezakládajících veřejnou podporu (nebo zakládajících v jiném režimu než nařízení 1628/2006) lze kupní cenu uhradit nejdříve v den registrace Žádosti. |
|  | Informace z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku – prodávající musí být zapsán jako vlastník |  |
|  | Znalecký posudek ne starší 6 měsíců |  |
|  | Čestné prohlášení, že prodávající či některý z předchozích vlastníků neobdržel v posledních pěti letech dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané nemovitosti |  |
|  | Ke Smlouvě o poskytnutí dotace |
|  | Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (originál/ověřená kopie) pro vybrané pozemky a/nebo budovy dotčené projektem. Žadatel je zapsán jako vlastník. | Žadatel předkládá Kupní smlouvu na nemovitost pouze tehdy, pokud ji nepředložil k Žádosti o poskytnutí dotace. Není-li možné z objektivních důvodů tyto dokumenty předložit ke smlouvě, doloží je příjemce v průběhu realizace projektu, nejpozději však k závěrečné žádosti o platbu. |
|  | Kupní smlouva na nemovitost |  |
| Drobná doprovodná infrastruktura bez stavebního povolení/ohlášení | Souhlas vlastníka pozemku | Souhlas musí být vydán minimálně na dobu udržitelnosti projektu |

Příloha č. III

Doplňující informace k Žádosti 
(struktura přílohy)

Účelem přílohy Doplňující informace k Žádosti (dále jen DIŽ) je získat od žadatele informace, které nejsou obsaženy v Žádosti o poskytnutí dotace (dále jen Žádost) ani ostatních povinných přílohách, popř. které jsou v těchto dokumentech uvedeny jen v omezeném rozsahu, ale které mají pro posouzení projektu a ověření jeho smysluplnosti zásadní význam.

Informace uvedené v DIŽ slouží jako jeden z hlavních zdrojů pro hodnocení projektu (vč. provedení analýzy rizik). Doporučujeme proto při zpracování informací používat i výběrová kritéria pro danou výzvu a průběžně kontrolovat, zda jsou informace zpracovávány v požadovaném rozsahu potřebném pro zhodnocení daného kritéria (tj. tak, aby hodnotitel měl dostatek informací a projekt mohl být ohodnocen co nejvyšším počtem bodů).

UPOZORNĚNÍ

Informace v DIŽ nesmí být v rozporu s informacemi uvedenými v Žádosti a v ostatních povinných přílohách. Proto doporučujeme dbát na vzájemnou provázanost informací uvedených v daných dokumentech.

DIŽ pro oblast podpory 2.2 zpracovává žadatel v této struktuře:

A) Povinná část

- Soulad projektu s rozvojovými strategiemi

- Analýza trhu

- Analýza výchozího stavu a důsledků projektu

- Doplňující technické informace pro hodnocení finanční analýzy projektu

- Další informace o projektu

- Marketingový mix

- Nová pracovní místa

- Finanční analýza projektu (cash flow)

- Socioekonomická analýza projektu

- Udržitelnost projektu

- Analýza rizik projektu a jejich řízení

- Předběžný výpočet maximální výše dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty generující příjmy

- Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory

- Podklady pro hodnocení potřebnosti

- Fotodokumentace

B) Nepovinná část

- Vliv projektu na horizontální témata

- Projektový tým

- Harmonogram projektu

V rámci této části ŘO ROP NUTS 2 definuje strukturu povinné přílohy tak, aby obsahovala všechny potřebné informace k hodnocení projektu a posouzení jeho realizovatelnosti. Podrobný návod k tomu, jak jednotlivé části DIŽ vyplnit, naleznete v metodické příručce „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“ zveřejněné na www.ropstrednicechy.cz. Postupy v ní uvedené mají silně doporučující charakter. V případě jakékoliv odchylky je nutné popsanou metodiku zpracování jednotlivých částí DIŽ dostatečně podrobně popsat a zdůvodnit, proč nebyl dodržen předepsaný postup z metodické příručky.

Praktická doporučení:

Při zpracování DIŽ využijte metodickou příručku „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“.

Vyhledávejte aktuální údaje a vybírejte z nich ty, které jsou pro Vaše účely potřebné.

Neuvádějte vše v prostém textu. Čísla zapracujte do tabulek a používejte pro přehlednost grafy, přehledové tabulky, mapy apod., aby výsledek byl přehledný a zajímavý.

U všech údajů uvádějte zdroj, ze kterého byly získané, a datum, ke kterému jsou uvedená data platná (většina sociálně-demografických údajů se v čase mění).

Data uvádějte v hodnotách, které jsou svým tvarem a definicí srovnatelné s celostátními (krajskými) údaji. Případným srovnáním dat zjistíte, čím se lokální populace výrazně liší od celostátního/krajského průměru a na co bude příp. třeba reagovat konkrétní nabídkou veřejné služby.

Při zpracování a vyhodnocování sebraných dat je vhodné vytvářet analýzy a prognózy. V rámci těchto úkolů je možno uvažovat o zapojení a spolupráci odborníků.

A. Povinná část

1. Soulad projektu s rozvojovými strategiemi

Předmětem této kapitoly je popsat soulad projektu s prioritami rozvoje kraje v daném sektoru veřejných služeb a dotčeného území, na němž je projekt realizován a na které bude mít realizace projektu dopad. Těmito strategiemi jsou zejména strategie rozvoje daného segmentu veřejných služeb na úrovni kraje/svazku /obcí/mikroregionů/obce s rozšířenou působností či nižší správní úrovně.

Za pomoci níže uvedené tabulky popište, jakým způsobem projekt přispívá k naplnění rozvojových strategií příslušné turistické destinace či příslušného územního celku. Těmito strategiemi jsou zejména strategie turistického regionu, turistické oblasti či turistické destinace nižší úrovně než je turistická oblast. Pokud turistický region či turistická oblast nemají v době podání Žádosti o poskytnutí dotace zpracovanou vlastní strategii, vychází se ze strategií pro turistický region a turistické oblastí, které jsou definovány v platné verzi Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.  Dále lze zmínit též strategie na úrovni kraje či na nižší územní úrovni (např. strategie obce/města, strategie svazku obcí). Uvést lze rovněž strategie místní akční skupiny (MAS), jejíž je žadatel členem.

Uveďte, zda je projekt zahrnut do Akčního plánu či do Investičních příležitostí, které jsou součástí platné verze Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

Pro každou rozvojovou strategii použijte zvláštní tabulku.

Tabulka: Soulad s rozvojovou strategií

| Název rozvojového dokumentu | Uveďte přesný název relevantního rozvojového dokumentu. |
| --- | --- |
| Priorita/ strategický cíl | Uveďte přesný název priority a/nebo strategického cíle s odkazem na přesné umístění v rozvojovém dokumentu (např. číslo strany). |
| Opatření/ aktivity | Uveďte přesný název opatření, aktivity (pokud tuto úroveň rozvojová strategie má) s odkazem na přesné umístění v rozvojovém dokumentu (např. číslo strany). |
| Jakým způsobem projekt přispěje k dosažení zamýšlených aktivit | Uveďte souvislost a bezprostřední vazbu projektu na aktivity, popř. opatření/prioritu uvedené výše, a popište, jakým způsobem projekt přispívá k jejich naplnění (míra přínosu). Uveďte konkrétní výstupy (nejlépe v číselném vyjádření), nikoliv jen všeobecnou návaznost. |
| Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument zveřejněn, schvalující subjekt, verze dokumentu) | Uveďte webový odkaz, na kterém lze zveřejněný dokument nalézt. V případě, že daný dokument není zveřejněn na internetových stránkách, žadatel jej dodá na elektronickém nosiči (disketa, CD-ROM), který bude součástí přílohy DIŽ. |

2. Analýza trhu

Předmětem této kapitoly je provést základní analýzu trhu na území vymezené oblasti, na kterém budou služby a produkty plynoucí z projektu nabízeny. Cílem je zjistit, zda existuje poptávka po daném produktu/službách, struktura poptávky, jaké jsou potřeby subjektů (cílových skupin/potenciálních uživatelů/klientů), které tuto poptávku tvoří a jakým způsobem uspokojí produkty/služby plynoucí z projektu tyto potřeby. Předmětem analýzy je i stávající nabídka daného produktu v definovaném území a analýza postavení poskytovatele těchto produktů/služeb na trhu vůči konkurenci, tzn. ostatním poskytovatelům služeb. Vymezte území/územní celek, ke kterému se analýza trhu vztahuje.

Při analýze postupujte podle níže uvedených bodů. Pokud je to možné a relevantní, uvedená fakta podložte číselnými údaji (vč. uvedení zdrojů či výpočtů, ze kterých tyto údaje vycházejí). Číselně podložená fakta jsou upřednostňována před pouhým popisem, což se odrazí i v hodnocení projektu.

Analýza poptávky  - Popište, kterých skupin obyvatelstva (tzv. cílových skupin) se daný problém týká a vymezte, k jakému území/územnímu celku se vztahuje projektový záměr, resp. na které území bude mít řešení projektu dopad. Popište, kdo je cílovým zákazníkem/skupinou (uživatelem) produktů/služeb plynoucích z vašeho projektu a jaké jsou potřeby tohoto zákazníka/skupiny. Cílového zákazníka/skupina charakterizujte podrobně, a to dle relevance z demografického hlediska (dle věku, životního cyklu rodiny apod.), socioekonomického hlediska (dle příjmů, povolání, vzdělání, společenská třída apod.), geografického hlediska (dle místa původu – regionu, kraje, státu), z hlediska životního stylu, z hlediska motivace apod. Definice cílového zákazníka pouze označením „uživatel“, „cílová skupina“ je nedostatečná.

Definice cílového zákazníka pouze označením „turista“, „návštěvník“ je nedostatečná.  Př. cílovou skupinou návštěvnického centra XY jsou mj. tuzemské rodiny s dětmi, ze vzdálenosti +100 km se zájmem o zábavu a poznávání historie.

( Jedná se o zmapování cílových skupin současných/potenciálních uživatelů/klientů služeb v rámci vymezeného území a jejich specifických potřeb/problémů.

Popište (resp. kvantifikujte) výši očekávané poptávky. Zde je vhodné využít výsledky případného šetření, jehož cílem bylo zjišťování potřeb, přání a názorů lidí na vymezeném území a vhodně jimi podložit potřebnost a úroveň poptávky po plánované službě/produktu, která/které jsou předmětem projektového záměru.

Analýza nabídky a konkurence  - Popište a zhodnoťte podrobně současnou nabídku produktů/služeb na trhu ve vztahu k poptávce (tj. k potřebám cílových skupin/uživatelů služeb/produktů). Přehled ostatních poskytovatelů daných služeb je podkladem pro porovnání stávajícího stavu nabízených služeb se současnými potřebami cílových skupin a jako takový je velmi důležitým základem pro plánování/podložení projektového záměru.

Popište, zda v oblasti poskytování služeb/produktu plynoucích z projektu existuje na daném trhu konkurence. Popište tuto konkurenci a popište pozici poskytovatele služeb/produktu plynoucích z projektu na trhu vůči této konkurenci. Popište podrobně alternativní způsoby, jakým může cílová skupina/potenciální uživatel/klient své potřeby realizovat. Popište a porovnejte efektivitu řešení projektového záměru ve srovnání s přímou konkurencí.

3. Analýza výchozího stavu a důsledků projektu

Kapitola navazuje na předchozí kapitolu Analýza trhu. Informace obou kapitol by se proto měly vzájemně doplňovat a neměly by být ve vzájemném rozporu.

Cílem této kapitoly je podat souhrnné informace o výchozím stavu/problému, na který projekt reaguje a navrhuje jeho řešení, a o socioekonomických důsledcích projektu. Při zpracování této kapitoly popište stávající stav projektu (problému, který projekt řeší) a dále popište nulovou variantu a investiční variantu projektu. Tyto informace musí být v souladu s informacemi uvedenými v následujících a předcházejících kapitolách. Při popisu postupujte podle níže uvedených bodů. Klasifikujte socioekonomické důsledky projektu (pozitivní/negativní) pro vymezenou (českou) společnost a, je-li to možné, vyjádřete je kvantitativně (vč. uvedení zdrojů či výpočtů, ze kterých tyto údaje vycházejí, ať už se jedná o provedené analýzy či výpočty provedené v rámci kapitoly Finanční analýza projektu či jinak dosažené odhady). Číselně podložená fakta jsou upřednostňována před pouhým popisem.

Výchozí stav projektu - popište výchozí situaci a problém, který bude projekt řešit. Pokud je to možné, podložte popis výchozího stavu a daného problému konkrétními statistickými daty. Při popisu současného stavu využijte analýz relevantních rozvojových dokumentů (obcí, mikroregionů, kraje atd.). Využít můžete taktéž vlastních výzkumů, analýz (velmi vhodná k tomuto účelu je SWOT analýza poukazující na slabé/silné stránky současného stavu daného území/dané oblasti veřejných služeb, příležitosti dalšího rozvoje včetně identifikace potenciálních hrozeb).

Investiční varianta - Popište stav, jakého chcete projektem dosáhnout, tzn. stav, kdy investice bude realizována. Pokud je to možné, tento stav kvantifikujte.

Popis projektu (aktivity projektu) – popište jednotlivé aktivity (kroky) projektu, jejichž realizací dosáhnete vytyčených cílů, tzn., jak bude projekt realizován, co musí být učiněno, aby vznikly výstupy projektu. Jednotlivé aktivity musí být provázány s časovým harmonogramem (a to jak v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 tak případně v nepovinné části povinné přílohy č. 3 Doplňující informace k žádosti).

Výstupy a výsledky projektu – popište, jakým způsobem chcete dosáhnout plánované změny, tzn., popište, jaké budou konkrétní výstupy projektu (co se opraví, nakoupí, co bude vytvořeno). Dále popište, jaký důsledek bude mít dosažení těchto výstupů pro vymezenou cílovou skupinu. K popisu výstupů a výsledků použijte objektivně měřitelné ukazatele (indikátory). Informace zde uvedené musí být v souladu s informacemi uvedenými v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7, nicméně ne všechny ukazatele zde použité musí být uvedeny na záložce Indikátory projektu.

Nulová varianta – popište stav, který by nastal, když by investice nebyla realizována. Pokud je to možné, zpracujte vývoj řešeného problému pro případ, že nedojde k uskutečnění investice.

Důsledky projektu – klasifikujte a popište přínosy a náklady projektu, tj. co se realizací projektu zlepší a co zhorší - jaké socioekonomické důsledky plynou z realizace projektu pro jednotlivé cílové skupiny, případně jiné subjekty, které projekt zasáhne. Při popisu je nutné vymezit seznam všech subjektů, pro které budou zjišťovány dopady projektu, a zaměřit se na celou šíři efektů projektu, které jsou často nefinanční a nehmotné povahy. Při zpracování přínosů projektu pracujte s rozdílem mezi nulovou a investiční variantou, neboť tento stav zahrnuje veškeré důsledky způsobené investicí.

Uveďte, zda existují další alternativy řešení daného problému/situace a porovnejte je s řešením, které jste zvolili ve svém projektu. Zdůvodněte také, proč jste přistoupili právě k danému způsobu řešení, a prokažte vhodnost/efektivitu vámi zvoleného řešení).

Popište, zda bude mít projekt synergický efekt, tj. zda přispěje přímo či nepřímo k řešení jiného problému.

Popište, pokud je to vhodné a potřebné nad rámec popisu v okně „Vazby projektu na jiné aktivity a projekty“ v IS BENEFIT7 (kolonka „Popis projektu“), zda má projekt návaznost na další realizované/připravované projekty financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost či OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Specifikujte tyto projektové záměry a synergetické efekty s projektovým záměrem popsaným v aktuálně podávané Žádostí o poskytnutí dotace z ROP SČ. Zde uvedené údaje si ÚRR NUTS 2 Střední Čechy vyhrazuje právo ověřit. Za tímto účelem Vás mohou pracovníci/ce Úřadu kontaktovat s požadavkem na sdělení kontaktních údajů na osoby realizačního/přípravného týmu výše uvedených projektů financovaných z OP LZZ či OP VK.

Praktická doporučení:

K vytvoření popisu aktuální sociální situace pro účely plánování/vytváření projektového záměru jsou relevantní tyto doporučené okruhy informací:

  - Základní popis území – tj. kterého území se plán/projektový záměr týká.

  - Sběr, zpracování a vyhodnocení vybraných demografických dat (souhrn dat, o kterých víte, že je pro rozhodování v rámci plánování budete potřebovat/využijete a která jsou dostupná) – tzv. tvrdá data o lidech, kteří žijí na vymezeném území. Data o struktuře obyvatelstva by měla být co nejpodrobněji členěná (zejm. dle věku, pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, zastoupení národnostních menšin apod. dle relevance k projektovému záměru. Tyto informace Vám pomohou lépe identifikovat individuální potřeby cílových skupin a poskytnou Vám lepší argumentační základnu pro obhajobu Vámi zvoleného projektového záměru (např. členění dat dle pohlaví cílových skupin Vám pomůže odhalit kvalitativní/genderové rozdíly v preferencích žen a mužů, kteří se liší ve svých potřebách, preferencích, životních situacích apod.), na tyto souvislosti základní dále nečleněná demografická data nemusí upozornit/odhalit tato specifika.

  - Výstupy zjišťování potřeb, přání a názorů lidí na vymezeném území, tj.:

    - Potřeby a přání uživatelů/klientů služeb,

    - Názory, možnosti a potřeby poskytovatelů služeb,

    - Názory, možnosti a potřeby zadavatelů služeb,

    - Představy a přání veřejnosti.

4.  Doplňující technické informace pro hodnocení finanční analýzy projektu

Předmětem této kapitoly je popsat informace o zvoleném technickém řešení a technologii, která podstatným způsobem ovlivní investiční a provozní finanční toky projektu, a to buď přímo prostřednictvím výdajů na toto technické řešení/technologii nebo prostřednictvím ostatních investičních nebo provozních výdajů (výdajů na jejich údržbu, pracovní kapitál, energetické a materiálové toky apod.).

Důležité jsou proto odpovědi na následující otázky:

Jaká technologie je použita v investiční a následné provozní fázi? Jaké má zvolená technologie provozní výhody a nevýhody a proč byla zvolena?

Jaké materiálové a energetické toky vyplývají z této technologické varianty v jednotlivých fázích?

Kvantifikujte použité materiály a případně nutnost vytvoření a držby jejich zásob vyplývající ze zvolené technologie a profese, které budou vzhledem k technologiím nutné zajistit pro výstavbu, provoz i likvidaci projektu?

Jaká je fyzická životnost projektu, resp. pořizovaných investic? Kdy bude nutná reinvestice z technického hlediska?

Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?

5. Další informace o projektu

Předmětem této kapitoly je poskytnutí informací, které nejsou předmětem předchozích kapitol a které jsou zásadní pro hodnocení projektu. Pokud požadované informace nejsou relevantní k danému projektu, uveďte „není pro projekt relevantní“.

- Popište, jak výstupy projektu, resp. produkty a služby plynoucí z projektu přispívají ke vzniku nových či k rozvoji stávajících produktů turistické destinace (tj. zda jsou součástí nového či stávajícího produktu či produktového balíčku turistického regionu/turistické oblasti/turistické destinaci na nižší úrovni než je turistická oblast). Zároveň uveďte základní informace o daném produktu či produktovém balíčku.

- Popište a relevantními daty doložte, jak výstupy projektu přispívají k prodloužení turistické sezóny ve Středočeském kraji.

- Popište, jakým způsobem projekt přispívá k využití stávajících či k jiné funkcí sloužících objektů pro účely cestovního ruchu.

6. Marketingový mix

Předmětem této kapitoly je podrobně představit produkty/služby plynoucí z projektu, a to pomocí marketingového mixu. Tato kapitola je úzce provázána s předchozí kapitolou Analýza trhu, resp. z ní vychází. Informace obou kapitol by se měly proto vzájemně doplňovat a neměly by být ve vzájemném rozporu.

Marketingový mix představuje soubor taktických nástrojů, které může poskytovatel určitých služeb a produktu využívat pro získání konkurenceschopnosti svého produktu, služby a pro jeho prosazení na trhu. Jedná se o charakteristiku tzv. 4P – produkt (product), cena (price), a propagace (promotion) a místo (place).

PRODUKT (výsledný produkt a služby) – popis produktů a služeb, které budou po realizaci projektu poskytovány a upřesnění potřeb cílových zákazníků/skupin, k jejichž uspokojení mají přispět. Výsledný produkt a služby by tak měly reflektovat potřeby cílových zákazníků/skupin a vést k jejich uspokojení.

Popište, jaké potřeby cílových zákazníků/skupin budou výsledným produktem/službami uspokojeny, jaký základní užitek tento produkt/služby přinášejí.

Popište podrobně provedení (tj. charakteristické prvky), značku, kvalitu, styl výsledného produktu/služeb.

Př. při charakteristice stravovacích služeb lze zmínit následující: forma podávání jídla, profesionální zdatnost osob servírujících jídlo (znalost nabízeného jídla, přístup k zákazníkům, znalost cizích jazyků), atmosféra stravovacího zařízení (styl zařízení, pohodlí), umístění provozovny, otevírací doba, sortiment nabídky, možné způsoby placení, pověst daného zařízení související se značkou atd.

Popište dodatečné služby či výhody, o něž je výsledný produkt/služba rozšířen.

Př. při charakteristice stravovacích služeb lze zmínit následující: dovoz jídla k zákazníkovi domů, smluvní stravovací služby poskytované mimo zařízení poskytovatele těchto služeb apod.

CENA  (cena a cenová politika) – rozhodnutí, za jaké ceny budou jednotlivé produkty a služby či jejich soubory poskytovány a jaká bude uplatňována cenová politika. Při stanovení ceny a cenové politiky se doporučuje vzít v potaz: 1. výši poptávky, finanční možnosti cílových zákazníků/skupin, 2.  náklady,  3. ceny konkurence.

Uveďte ceny, za jaké budou jednotlivé produkty či služby (či jejich soubory) poskytovány.

Uveďte, zda budou zákazníkům poskytnuty určité cenové či platební výhody (slevy, zvýhodněné platební či obchodní podmínky).

V obou případech popište východiska a důvody, na základě kterých byla zvolena daná cena a cenové politika.

PROPAGACE (propagace – komunikační mix) – efektivní komunikace s cílovými zákazníky/skupinami, jejíž úlohou  je přesvědčit potenciální zákazníky o výhodách produktu (produktu a služeb) . Propagace se tradičně opírá o šest hlavních nástrojů (tzv. komunikační mix): 1. reklamu jako placenou formu neosobní prezentace produktu v médiích, 2. podporu prodeje představující krátkodobé podněty pro zvýšení nákupu nebo prodeje produktu, 3. public relations jako vytváření a rozvíjení dobrých vztahů s veřejností, 4. osobní prodej reprezentovaný přímou osobní komunikací s jedním či i několika potencionálními zákazníky, 5. direct marketing, 6. internet. Komunikační nástroj by měl být zvolen s ohledem na obsah sdělení a cílového zákazníka/skupinu, ke kterému je dané sdělení směřováno.

Podrobně popište marketingové (komunikační) nástroje, které při propagaci nabízeného produktu a služeb budete využívat. Zároveň uveďte, na jaké cílové zákazníky/skupiny je daný nástroj zaměřen.

MÍSTO – popis distribučních cest, kterými se dostávají produkty a služby od poskytovatele ke spotřebiteli (cílovým zákazníkům/skupinám), např. zařazení do nabídky cestovních kanceláří, využití prodejních sítí, využití sítí IC, využití ústních referencí. Rozhodnutí o odbytových smlouvách jsou většinou vázány  dlouhodobými smlouvami, vyžadující perspektivní plánování a rozhodování.

Podrobně popište distribuční cesty, které budou využity k tomu, aby se výsledný produkt a služby dostaly na trh a ke spotřebiteli (cílovým zákazníkům/skupinám).

V případě, že u některých výše zmíněných aktivit bude využito outsourcingu (tj. pokud některé činnosti nebudou zajišťovány prostřednictvím vnitřních personálních zdrojů žadatele/realizátora a bude využito nákupu služeb od jiných subjektů) či partnerů projektu, uveďte tyto informace.

7. Nová pracovní místa

Tato kapitola není relevantní pro projekty, které nevytvoří žádné pracovní místo či u nichž se žadatel nezavázal k vytvoření nových pracovních míst v indikátorech v Žádosti o poskytnutí dotace.

Zpracujte tzv. nulovou a investiční variantu ve vztahu k pracovním místům a přepočteným úvazkům v organizaci žadatele a popište, jaký dopad bude mít vytvoření pracovního místa/pracovních míst na stávající pracovní místa.

Uveďte dále informace o nových pracovních místech, která budou vytvořena v rámci projektu a k jejichž vytvoření se žadatel zároveň zavázal v indikátorech uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace (resp. ke kterým se zaváže jako příjemce ve Smlouvě o poskytnutí dotace) v následující struktuře:

Uveďte počet pracovních míst, která budou vytvořena v rámci projektu.

Uveďte, zda pracovní místo bude vytvořeno u žadatele, partnera či jiného subjektu.

Popište parametry pracovního místa (mzda, pracovní podmínky, příp. ostatní benefity, popis pracovní pozice vč. zodpovědnosti a povinností, požadovaná odbornost).

8. Finanční analýza projektu (cash flow)

Předmětem této kapitoly je podání informací o hotovostních tocích projektu, tj. specifikace příjmů a výdajů v jednotlivých letech a fázích projektu. Finanční analýzu tvoří řada tabulek, které zaznamenávají cash flow investice, rozdělené na celkové investice, provozní náklady a příjmy, zdroje financování a analýzu cash flow za účelem stanovení finanční udržitelnosti.

Cash flow – hotovostní toky projektu je nutné zpracovat v náležité struktuře a postupem, který je popsán v metodické příručce „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“. Pro následné hodnocení finanční analýzy doporučujeme detailně popsat vstupní data analýzy.

Výstupem této kapitoly je tabulkový přehled příjmů a výdajů v realizační a v provozní fázi projektu (minimálně po dobu jeho udržitelnosti, doporučujeme však zpracovávat CF na stanovené referenční období, dle typů projektu, v případě projektů vytvářejících příjmy, které lze předem objektivně odhadnout, na celé referenční období).

U projektů s realizační fází kratší než jeden rok, je žadatel povinen zpracovat CF realizační fáze po měsících.

U projektů s realizační fází delší než jeden rok, je žadatel povinen zpracovat CF realizační fáze po čtvrtletích v daném roce.

9. Socioekonomická analýza projektu

Tato kapitola je povinná pouze pro projekty, jejichž celkové výše výdajů (způsobilých i nezpůsobilých) činí min. 100 mil. Kč a více.

Předmětem této kapitoly DIŽ je podat odpověď na otázku, zda je projekt smysluplný a společensky přijatelný, co kterým subjektům přinese a co kterým subjektům vezme. V této části nás zajímá užitek nebo prospěch všech subjektů z realizované investice (tj. všech členů vymezené společnosti, tzn. včetně investora, pokud do vymezené společnosti patří).

9.1 Analýza nákladů a přínosů (CBA)

Analýza nákladů a přínosů (anglicky Cost-Benefit Analysis) je metodickým postupem, jež je možno použít pro hodnocení projektů. Používá se pro posuzování projektů s vyššími celkovými výdaji, v ROP NUTS 2 Střední Čechy s celkovými výdaji (způsobilými i nezpůsobilými) ve výši větší než 100 mil. Kč. Cílem CBA je kvantifikovat socioekonomické náklady a přínosy (benefity) spojené s projektem.

Doporučená struktura analýzy CBA je uvedena v metodické příručce „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“.

10. Udržitelnost projektu

Předmětem této kapitoly je podat informace o zajištění finanční a institucionálně-provozní udržitelnosti projektu. Definice udržitelnosti a podmínky dodržení udržitelnosti projektu jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce, kapitole IV.1.5 Pravidla udržitelnosti projektu.

Popište, jakým způsobem bude zajištěna institucionální a provozní udržitelnost projektu:

jakým způsobem bude projekt dále pokračovat;

kdo (jaké instituce, příp. osoby) a jakým způsobem se bude starat o výstupy projektu a o udržení výsledků projektu po jeho ukončení (minimálně po dobu udržitelnosti projektu).

Popište, jakým způsobem bude zajištěna finanční udržitelnost projektu (částečně jste tento popis již učinili v předchozí kapitole Finanční analýza projektu) minimálně po dobu udržitelnosti projektu, nejlépe však po dobu stanovené referenčního období investice:

popište zajištění financování projektu a finanční krytí projektu v realizační fázi. Finanční krytí je nutné provázat se stanoveným finančním plánem projekt,

popište, jakým způsobem a z jakých zdrojů bude zajištěno udržení výstupů a výsledků projektu (tj. jeho provozní fáze), a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu, nejlépe však po dobu stanoveného referenčního období investice.

11. Analýza rizik projektu a jejich řízení

Předmětem této kapitoly je identifikace a analýza klíčových rizik projektu a popis účinného systému řízení rizik. Rizikem je míněna událost, která může negativně ovlivnit úspěšný průběh vašeho projektu. Neexistuje projekt, který by neobsahoval možná rizika – ačkoli projekt důkladně naplánujete, nemůžete se zcela vyvarovat rizikových faktorů. Proto je nutné možná rizika předem identifikovat a stanovit postupy pro jejich řízení. Smyslem řízení rizik je zvýšit pravděpodobnost úspěchu realizace celého projektu a naopak minimalizovat hrozící nebezpečí jeho problémového průběhu nebo dokonce krachu.

Projekty s celkovými náklady (způsobilými i nezpůsobilými) ve výši větší než 100 mil. Kč zpracovávají podrobnější analýzu rizik podle struktury uvedené v metodické příručce „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“.

Proveďte analýzu rizik projektu v těchto krocích:

Identifikujte možná rizika projektu. Identifikaci rizik provedete, pokud si zodpovíte otázku „Co případně nemusí fungovat?“. Rizika je vhodné třídit např. podle jednotlivých fází projektu (realizační, provozní) či podle jejich charakteru (finanční, institucionální).

Každé riziko zhodnoťte na základě dvou kritérií: pravděpodobnosti výskytu rizika (P) a míry dopadu rizika na projekt (D). Zodpovězte otázky „Jaká je pravděpodobnost výskytu negativních jevů?“ a „Jak tyto jevy mohou ovlivnit náš projekt?“. Na základě odpovědi ohodnoťte kritérium pravděpodobnosti a kritérium míry dopadu rizika počet dle níže uvedené tabulky.

| Hodnota | Pravděpodobnost výskytu |
| --- | --- |
| 1 | Téměř nemožná |
| 2 | Výjimečně možná |
| 3 | Běžně možná |
| 4 | Pravděpodobná |
| 5 | Hraničící s jistotou |
| Hodnota | Dopad |
| 1 | Téměř neznatelný |
| 2 | Drobný |
| 3 | Významný |
| 4 | Velmi významný |
| 5 | Nepřijatelný |

Součinem pravděpodobnosti výskytu a dopadu je význam rizika (P x D = V). Jestliže má dané riziko zásadní vliv na výsledek projektu a zároveň je velmi vysoká pravděpodobnost jeho výskytu, pak je mu třeba věnovat v rámci celého projektu (nejen v rámci analýzy rizik) největší pozornost.

Po identifikaci rizik a zhodnocení jejich významu navrhněte opatření, kterými budete snižovat pravděpodobnost vzniku rizika a jeho potenciální dopady. K dispozici máte několik základních typů opatření:

přesun rizika (na jiný subjekt, který má lepší předpoklady riziko řešit);

snížení pravděpodobnosti rizika (např. kontrolou rizikových procesů a činností);

snížení dopadu rizika (např. pojištěním);

eliminaci rizika (úplný zákaz rizikových procesů a činností).

V některých případech není jiná možnost než přijetí rizika. Přijatá opatření však nesmí působit příliš kontraproduktivně, tj. není možné zakázat rizikové procesy či aktivity, které jsou pro projekt klíčové.

Výstupem z provedené analýzy rizik podle výše uvedeného postupu je níže uvedená tabulka:

| Číslo | Skupina | Riziko | Popis rizika | P | D | V | Přijatá opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finanční |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Právní |  |  |  |  |  |  |

Pozn. Pro lepší přehlednost můžete vynést všechna rizika do dvourozměrného souřadnicového grafu (jednou osou je pravděpodobnost výskytu, druhou dopad), tzv. mapy rizik.

12. Předběžný výpočet maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty vytvářející příjmy - použití metody mezery ve financování

Tato kapitola je relevantní pouze pro projekty nezakládající veřejnou podporu, jejichž celkové výdaje (tj. způsobilé i nezpůsobilé) přesahují 1.000.000,- EUR.

Maximální výše dotace pro projekty vytvářející příjmy musí zohlednit 2 typy příjmů – příjmy dle čl. 55 a Jiné peněžní příjmy.

U projektů vytvářejících příjmy je maximální výše dotace vypočtena na principu mezery ve financování. Cílem této metody je zjištění příslušné míry dotace při respektování vzniklých čistých příjmů v rámci referenčního období projektu a zohlednění možnosti, že nejsou pro spolufinancování způsobilé všechny investiční náklady projektu (viz Pokyny pro žadatele a příjemce, Kapitola VII. Projekty vytvářející příjmy a metodická příručka „Finanční a socioekonomické hodnocení projektů“).

Pro výpočet výše dotace pomocí finanční mezery u projektů vytvářejících příjmy lze použít internetovou stránku DIS Info, kterou vytvořilo MMR - http://www3.mmr.cz/infocl55/Uvod.aspx.

Postup pro stanovení maximální výše dotace

Postupujte podle jednotlivých kroků a pokuste se odhadnout a vyčíslit čisté příjmy projektu, které vzniknou v daném referenčním období.

Krok 1: V rámci kapitoly 10 Plán výdajů a příjmů (cash flow) zpracujte finanční analýzu projektu obsahující potřebné informace, které vám budou sloužit jako podklad pro následující výpočty.

Krok 2: Zjistěte koeficient mezery ve financování

k = (DIN-DČCF)/DIN

k - koeficient mezery ve financování

DIN – diskontované investiční náklady

DČCF – diskontované čisté cash-flow CF (příjmy-výdaje+zh)

zh – zůstatková hodnota projektu

Krok 3: Vypočtěte modifikovaný základ pro výpočet podpory

MZVP= (ZV-JPP)*k

MZVP -  modifikovaný základ pro výpočet podpory

ZV – způsobilé výdaje projektu

JPP – Jiné peněžní příjmy projektu

k - koeficient mezery ve financování

Krok 4: Vypočtěte maximální možnou míru dotace projektů vytvářející příjmy

Maximální výše podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy = MZVP*dotace

Dotace - …..% maximální možné podpory pro daný subjekt v rámci dané oblast podpory z ROP NUTS 2 Střední Čechy, např. 92,5%

Podrobnou metodiku pro výpočet maximální výše dotace projektů vytvářejících příjmy - metoda finanční mezery- naleznete v Metodické příručce EK pro zpracování analýzy nákladů a přínosů investičních projektů (www.strukturalni-fondy.cz).

13. Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory

Cílem této kapitoly je získat potřebné informace nutné pro posouzení projektu z hlediska veřejné podpory. Proces posuzování projektů z pohledu veřejné podpory je založen na analýze informací o projektu vyplývající z kapitol „Analýza výchozího stavu a důsledků projektu“, „Analýza trhu“, „Finanční analýza projektu (cash flow)“ a kapitoly „Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory“. Informace uvedené v těchto kapitolách musí být ve vzájemném souladu.

UPOZORNĚNÍ

Tuto část DIŽ musí zpracovat všichni žadatelé, bez ohledu na to, zda v Žádosti o poskytnutí dotace deklarovali, že projekt zakládá či nezakládá veřejnou podporu.

Projekt zakládající veřejnou podporu musí splnit všechny identifikační znaky veřejné podpory (viz Pokyny pro žadatele a příjemce, kapitola č. VIII. Veřejná podpora a příloha č. X Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory).

Posuzování existence veřejné podpory je zaměřeno na zjišťování, zda příjemce či jiný subjekt vykonávající ekonomickou činnost, který bude požívat výhod projektu a jeho výstupů, je podnikem, který v důsledku poskytnutí dotace získává výhodu na trhu v rámci své ekonomické činnosti, zda takto poskytnutá podpora má schopnost narušit (byť potenciálně) hospodářskou soutěž. Mezi klíčové otázky patří tedy určení relevantního trhu, kterým bude poskytnutí dotace dotčeno, a určení, jaký dopad bude mít zvýhodnění ekonomické činnosti příjemce či jiného subjektu vykonávajícího ekonomickou činnost, který bude požívat výhod projektu a jeho výsledků, na tento trh.  Dále je nutné zkoumat, zda bude v této souvislosti dotčen obchod mezi členskými státy EU.

Pokud v důsledku realizace projektu může dojít k (nepřímému) zvýhodnění jiných subjektů vykonávajících ekonomickou činnost, které budou požívat výhod projektu a jeho výstupů, zodpoví níže uvedené otázky žadatel také ve vztahu ke každému z těchto subjektů či jejich skupině. Skupina subjektů musí být definována společnými znaky. V případě, že z povahy projektu/typu žadatele nelze danou otázku zodpovědět, uvede žadatel odpověď „není relevantní“.

Pozn.: Institut výrobků a služeb se týká také komerčního prodeje zboží.

Jaké poskytujete/nabízíte služby či výrobky v době podání žádosti?

Jaké budete poskytovat/nabízet služby či výrobky díky realizaci projektu (v době udržitelnosti)?

Vymezte relevantní trh na základě těchto otázek:

Kdo je cílová skupina? U jakých jiných subjektů může využít obdobné služby (poskytovatelů služeb, výrobců)?

Existuje trh a na něm soutěž pro váš produkt (zboží, služba)? Kdo jsou jiné subjekty (v rámci ČR a EU), kterým konkurujete?

Může výsledek či výstup projektu ohrozit konkurenci na daném trhu? Popište jak.

Jaký vliv má výsledek či výstup vašeho projektu na zákazníky z jiných členských zemí EU? Jak se rozšíří okruh vašich zákazníků/klientů z ČR i EU? Specifikujte daný vliv blíže.

Hodláte činnost vaší organizace rozšířit do zahraničí v době od počátku realizace projektu do konce doby udržitelnosti projektu? Své rozhodnutí zdůvodněte.

Jak se změní díky realizaci projektu postavení vaší organizace vůči ostatním subjektům působícím na daném trhu (v ČR i EU)? V případě, že se změní, popište do jaké míry. Jestli ne, uveďte proč.

14. Podklady pro hodnocení potřebnosti

Tyto informace slouží pro hodnocení hodnotícího kritéria 3.1 „Potřebnost a relevance projektu.“

Vyplňte všechny požadované informace (dle Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu), vždy uvádějte zdroj dat, případně postup, jakým jste k údajům dospěli. Pokud jste již uvedli požadované informace v jiné části žádosti, stačí uvést odkaz na tuto část. V případě, že vzhledem k charakteru projektu požadované informace nelze dodat, napište „irelevantní.“ Pokud se požadované informace vztahují k dosud neexistujícímu objektu/aktivitě uvádějte předpokládané hodnoty a důsledně specifikujte postupy a metody, jakými jste k údajům dospěli.

### Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby CR – cyklostezky.

- Uveďte všechny významné investice do předmetu projektu za posledních 10 let. Pokud v této době neproběhla žádná významná investice, uveďte, v jakém roce byla uskutečněna poslední investice do předmětu projektu. Charakterizujte druh investice.

Popsané invrstice se musí vázat k předmětu projektu! Specifikujte charakter poslední investice, včetně toho jaké části předmětu projektu se investice týkala (např. výměna oken/celá budova; nová omítka/čelní strana budovy…). Pokud je předmětem projektu výstavba nového objektu napiště „irelevantní“.

- Uveďte (dle Manuálu pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu, verze 1.11) zda projekt navazuje na páteřní cyklostezky.

Zdroj informací: Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje.

### Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby CR - mimo cyklostezky.

- Uveďte všechny významné investice do předmetu projektu za posledních 10 let. Pokud v této době neproběhla žádná významná investice, uveďte, v jakém roce byla uskutečněna poslední investice do předmětu projektu. Charakterizujte druh investice.

Popsané invrstice se musí vázat k předmětu projektu! Specifikujte charakter poslední investice, včetně toho jaké části předmětu projektu se investice týkala (např. výměna oken/celá budova; nová omítka/čelní strana budovy…). Pokud je předmětem projektu výstavba nového objektu napiště „irelevantní“.

- Uveďte, zda-li se k předmětu projektu váže určitá tradice, využitelná pro cestovní ruch.

- Uveďte, zda-li se místo realizace projektu nachází v turistickém regionu řízeném destinačním managementem (konkretizujte, včetně odkazu na stránky destinačního managementu).

15. Fotodokumentace

Žadatel je povinen předložit fotodokumentaci k hlavnímu předmětu daného projektu.

V době registrace projektové Žádosti nesmí být požadovaná fotodokumentace starší než 3 měsíce s uvedením data pořízení fotodokumentace.

B. Nepovinná část

1.	Vliv projektu na horizontální témata

Předmětem této kapitoly je případný doplňující popis vlivu projektu na horizontální témata nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 (záložky Horizontální témata, Udržitelný rozvoj a Rovné příležitosti). Charakteristika horizontálních témat je uvedena v Pokynech pro žadatele a příjemce, v kapitole VI. Horizontální témata. Informace uvedené v této kapitole jsou doplňující k informacím uvedeným v Žádosti o poskytnutí dotace a neměly by být s nimi v rozporu.

A.	Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Doložení pozitivního vlivu na udržitelný rozvoj

(Vyplňují pouze žadatelé projektů, kteří v Žádosti o poskytnutí dotace deklarovali  pozitivní vliv na udržitelný rozvoj v případě, že uvádějí informace nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 v záložce Udržitelný rozvoj.)

- Popište, jaký vliv má váš projekt svými aktivitami/výstupy/výsledky na udržitelný rozvoj.

U každé uvedené aktivity/výstupu/výsledku popište:

způsob, jakým přispívá ke zlepšení životního prostředí nebo zdraví obyvatel;

vliv, jaký má na zlepšení životního prostředí nebo zdraví obyvatel.

Uvedená fakta podložte, pokud je to možné, konkrétními čísly. Tyto údaje by se měly shodovat s indikátory uvedenými v Žádosti o poskytnutí dotace (pokud je pro daný údaj indikátor v Žádosti uveden).

B.	Vliv projektu na rovné příležitosti

Doložení pozitivního vlivu na rovné příležitosti

(Vyplňují pouze žadatelé projektů, kteří v Žádosti o poskytnutí dotace deklarovali  pozitivní vliv na rovné příležitosti v případě, že uvádějí informace nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 v záložce Rovné příležitosti.)

- Popište, jak váš projekt svými aktivitami/výstupy/výsledky přispívá ke zlepšení rovných příležitostí.

U každé uvedené aktivity/výstupu/výsledku popište:

způsob, jakým přispívá ke  zlepšení rovných příležitostí zástupců znevýhodněných skupin jednotlivých cílových skupin s ohledem na jejich specifické charakteristiky;

vliv, jaký má na zlepšení rovných příležitostí zástupců znevýhodněných skupin jednotlivých cílových skupin s ohledem na jejich specifické charakteristiky.

Pokud je to relevantní, popište zapojení zástupců znevýhodněných skupin do realizace projektu či plán publicity, který vhodně zasáhne i zástupce znevýhodněných skupin.

Pokud je to možné, podložte uvedená fakta konkrétními čísly. Tyto údaje by se měly shodovat s indikátory uvedenými v Žádosti o poskytnutí dotace (pokud je pro daný údaj indikátor v Žádosti uveden).

2.	Projektový tým

Předmětem této kapitoly je případný doplňující popis projektového týmu nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 (záložka Personální zajištění projektu). Žadatel zde může uvést další informace, které usnadní hodnotitelům orientaci v organizaci a rolích členů projektového týmu.

3.	Harmonogram projektu

Předmětem této kapitoly je případný doplňující popis harmonogram projektu nad rámec skutečností uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace v IS BENEFIT7 (záložka Harmonogram projektu). Žadatel zde může uvést další informace, které usnadní hodnotitelům orientaci v časovém harmonogramu projektu, včetně např. grafického znázornění.

Příloha č. IV

výběrová kritéria

Tato příloha je přiložena k Pokynům pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98A ve zvláštním dokumentu s názvem „Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.2“.

Příloha č. V

Podmínky zadávání zakázek

PODMÍNKY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu Střední Čechy (dále jen „Podmínky“)

i.	Úvodní ustanovení

- Při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy (dále jen „ROP“) jsou zadavatelé v celém průběhu zadávání povinni postupovat v souladu s právem ČR a EU, zejména jsou povinni dodržovat zásady Smlouvy o fungování Evropské unie , jež zahrnují mimo jiné volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání.

- Zadavatelé veškerých zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP musí dále dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků,

- Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle Zákona, s výjimkou případů, kdy Zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle Zákona nepostupovat.

- Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek podle Zákona, a dále veřejní zadavatelé při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a sektoroví zadavatelé při zadávání podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu, jsou povinni postupovat podle těchto Podmínek.

- Tyto Podmínky vycházejí ze Zákona včetně využití Zákonem definovaného pojmosloví, z Nařízení Komise (ES) č. 1422/2007 a ze Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 schválených usnesením vlády č. 48/2009.

Ii.	VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- Pro účely těchto Podmínek se rozumí:

  - příjemcem – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP;

  - dodavatelem – fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel;

  - zahraničním dodavatelem – zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce;

  - uchazečem – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení;

  - zájemcem – dodavatel, který byl v zadávacím řízení vyzván zadavatelem k podání nabídky;

  - zadavatelem – příjemce dotace, zadávající zakázku dle Zákona nebo dle těchto Podmínek;

  - zadávacím řízením – postup zadavatele dle Zákona nebo dle těchto Podmínek, jehož účelem je zadání veřejné zakázky popř. zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení;

  - zadávací dokumentací – soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky; za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel;

  - zadávací podmínky – veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě k podání nabídky, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu zakázky;

  - identifikačními údaji – obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu;

  - kvalifikací dodavatele – způsobilost dodavatele pro plnění zakázky;

  - předpokládanou hodnotou zakázky – předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením;

  - hospodárností – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů;

  - zadáním zakázky - výběr dodavatele pro zakázku, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné poskytnutí stavebních prací;

  - veřejným zadavatelem – osoba definovaná v § 2, odst. 2 Zákona;

  - sektorovým zadavatelem – osoba definovaná v § 2, odst. 6 Zákona;

  - dotovaným zadavatelem – osoba definovaná v § 2 odst. 3 Zákona;

  - profil zadavatele - elektronický nástroj definovaný v § 17 písm. x) Zákona.

- Zásadou transparentnosti se rozumí:

  - Jakákoliv zakázka musí být vždy zadána transparentně, tzn. veškeré úkony při zadávání zakázky je nutné činit jednoznačným, průhledným a srozumitelným způsobem. Základním účelem zásady je zajištění co největší průhlednosti řízení, která podstatnou měrou přispívá k přezkoumatelnosti celého řízení a k možnosti kontroly postupu v řízení.

Naplnění této zásady lze spatřovat zejména v povinnosti:

  - zveřejnit zadávací řízení předepsaným způsobem;

  - stanovit přesně postupy a lhůty v procesu zadávání zakázky, jasně vymezit kritéria, podle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů (a to vždy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek), stanovit dostatečné lhůty pro zpracování nabídek;

  - pořizovat o všech významných úkonech souvisejících s výběrem dodavatele písemnou dokumentaci v dostatečném rozsahu, který případně umožní úkony zadavatele nezávisle přezkoumat, a to i v případech, kdy je výběr dodavatele proveden poptávkou nebo průzkumem trhu;

  - opatřit rozhodnutí odůvodněním.

- Zásadou rovného zacházení se rozumí:

  - Každý zadavatel je v průběhu zadávání zakázky, resp. již od okamžiku přípravy zadávacího řízení, povinen přistupovat stejným způsobem ke všem dodavatelům (uchazečům), kteří mohou podat či podávají nabídky.

  - K dodržení této zásady ze strany zadavatele dochází především tím, že v souvislosti s přípravou zadávacího řízení zadavatel definuje jeho přesné podmínky tak, aby všichni dodavatelé předem věděli, jak bude zadávací řízení probíhat (tedy např. bude-li omezován počet zájemců včetně podmínek takového omezování, jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atp.).

- Zásadou zákazu diskriminace se rozumí:

  - V průběhu zadávání zakázky je zadavatel povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z dodavatelů, a to například takovým stanovením technických podmínek, které předem zvýhodňují, nebo naopak diskriminují konkrétní dodavatele. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího dodavatele, ale na druhé straně neuzavíraly přístup jinému dodavateli do zadávacího řízení, např. z důvodů, které nesouvisejí s předmětem zakázky.

  - Zásadu zákazu diskriminace je třeba důsledně uplatňovat nejen ve vztahu k dodavatelům se sídlem, místem podnikání či bydlištěm na území ČR, ale rovněž ve vztahu k zahraničním dodavatelům.

  - Za porušení zásady diskriminace však nelze za žádných okolností považovat používání českého jazyka (tedy v průběhu kteréhokoliv zadávacího řízení, ať již jde o jednání či předkládání písemností atp.).

- Volný pohyb zboží:

  - Evropská společenství jsou založena na celní unii, která pokrývá veškerý obchod zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech dávek s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím.

- Volný pohyb služeb:

  - Jsou zakázána omezení volného poskytování služeb uvnitř Společenství pro příslušníky členských států, kteří podnikají v některém jiném státu Společenství než příjemce služeb.

- Právo usazování:

  - Omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého jsou zakázána. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností jednoho členského státu na území státu druhého. Svoboda podnikání zahrnuje právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost, jakož i zřizovat a řídit podniky.

- Proporcionalita:

  - Zásada spočívá v zajištění odpovídajícího stupně uveřejnění zadávacího řízení, které umožní účast každého uchazeče ze všech členských států, a to s dostatečným předstihem a dále zajištění odpovídajícího stupně formalizovanosti zadávacího řízení, tj. míry nároků kladených na úkony zadavatele, počet a odbornost orgánů zadavatele.

- Vzájemné uznávání osvědčení:

  - Musí být akceptovány doklady z jiných členských států prokazující rovnocennou kvalifikaci, a to postupem podle ustanovení § 51, odst. 7 Zákona analogicky.

IIi.	předmět, předpokládaná hodnota, dělení Zakázek

- Zakázkou se rozumí:

  - Předmětem zakázky je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

  - Zakázka je realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli.

  - Zakázka nemusí být realizována na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky, pokud jde o zakázku malého rozsahu dle čl. IX, odst. 2 těchto Podmínek.

- Zakázkou na dodávky se rozumí:

  - Zakázkou na dodávky se rozumí zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (zboží) zadavatelem, a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží nebo nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing). Za zakázku na dodávku se rovněž považuje zakázka na dodávku energií (tepla, vody, elektřiny, plynu).

  - Za zakázku na dodávky je třeba rovněž považovat zakázku, pokud je jejím předmětem vedle samotného pořízení věci (zboží) i poskytnutí služby, přičemž tato služba spočívá v umístění, montáži nebo uvedení takové věci (zboží) do provozu za předpokladu, že poskytnutí služby není základním účelem zakázky (např. dodávka telefonní ústředny spolu s jejím napojením do sítě – tedy službou, kdy napojení do sítě není základním účelem zakázky, tím je dodávka telefonní ústředny), avšak poskytnutí služby je nezbytné ke splnění zakázky na dodávky.

- Zakázkou na stavební práce se rozumí zakázka, jejímž předmětem je:

  - Provedení stavebních prací týkajících se některé z činností uvedených v příloze č. 3 Zákona. Pokud je tedy předmětem zakázky plnění týkající se některé z činností uvedených v příloze č. 3 Zákona, bude taková zakázka považována za zakázku na stavební práce bez ohledu na skutečnost, jaký výsledek má být stavebními činnostmi dosažen (např. oprava, úprava, údržba či zhotovení nové stavby).

  - Provedení stavebních prací podle předchozího odstavce a současně i s nimi související projektová nebo inženýrská činnost. Související služby (projektová a inženýrská činnost mají charakter služby) jsou v takovém případě pro účely určení druhu zakázky započítávány do předpokládané hodnoty těchto stavebních prací.

  - Zhotovení stavby ve smyslu stavebního zákona. V této kategorii zakázek na stavební práce je klíčové, aby stavba jako celek byla schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci; v opačném případě je nutné zkoumat jednotlivé činnosti a zjistit, jestli spadají do přílohy č. 3 Zákona či nikoliv. Tato stavba může být výsledkem stavebních či montážních prací, přičemž do předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce se započítají i související projektové a inženýrské služby, pokud jsou současně se zhotovením stavby zadavatelem zadávány.

  - Do předmětu zakázky na stavební práce též spadají veškeré dodávky a služby nezbytné k provedení předmětu zakázky, a to jsou-li poskytovány společně se stavebními pracemi. To v praxi znamená, že veškerá plnění, která by samostatně byla dodávkou či službou, budou při splnění podmínek podle předchozí věty automaticky zahrnuta do předpokládané hodnoty stavebních prací.

  - Za zakázku na stavební práce se považuje rovněž zakázka, kdy zadavatel pořizuje určité stavební práce s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.

- Zakázkou na služby se rozumí:

  - Zakázkou na služby se rozumí zakázka, která není zakázkou na dodávky nebo zakázkou na stavební práce. Zakázkou na služby je tedy jakákoliv zakázka, kterou nelze kvalifikovat jako zakázku na dodávky podle odst. 2 nebo zakázku na stavební práce podle odst. 3 tohoto článku.

- Vymezení předmětu zakázky v případě souběžného pořizování dodávek a služeb:

  - V případě, že předmětem zakázky je kromě poskytnutí služeb i pořízení dodávky, jedná se o zakázku na služby pouze tehdy, pokud předpokládaná hodnota poskytovaných služeb je vyšší než předpokládaná hodnota poskytované dodávky (zboží) – jedná se o tzv. princip těžiště.

  - O zakázku na dodávku se naopak bude jednat v případě, pokud předmětem zakázky je vedle samotného pořízení věci (zboží) i poskytnutí služby, přičemž tato služba spočívá v umístění, montáži nebo uvedení takové věci (zboží) do provozu za předpokladu, že poskytnutí služby není základním účelem zakázky, avšak poskytnutí služby je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky (viz výše).

- Vymezení předmětu zakázky v případě souběžného poskytování stavebních prací a služeb:

  - V případě, že předmětem zakázky je kromě poskytnutí služeb i provedení stavebních prací, jedná se o zakázku na služby pouze tehdy, pokud tyto stavební práce nejsou základním účelem zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění zakázky na služby (například předmětem, a tedy základním účelem zakázky bude zpracování stavebně-technického nebo stavebně-historického průzkumu pro potřeby následného zpracování projektu stavby, vypracování odborného posudku ke stavbě apod.; stavební práce spojené s odkrytím posuzované konstrukce či části objektu, umožňující přístup k předmětu průzkumu nebo posudku, pak lze nepochybně označit jako stavební práce nezbytné pro provedení zakázky na uvedené služby).

- Stanovení předmětu zakázky

  - Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

a)	všechna obdobná a spolu související plnění, která zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období, nebo

b)	všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.

  - Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků. Ovšem pokud:

a)	by jinak nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně určit předmět zakázky, může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění; v takovém případě však musí výslovně v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci umožnit pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení;

b) se jedná o zakázky na stavební práce, lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zadavatel v takovém případě vždy výslovně umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení;

c)	by bylo poptávané plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy a jeho přizpůsobení by provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže, může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci uvést podrobněji specifický popis plnění.

  - V případě použití specifického popisu plnění je zadavatel povinen prokázat výše uvedené skutečnosti, jež ho k použití takového postupu opravňovaly.

- Stanovení předpokládané hodnoty zakázky

  - Zadavatel je povinen určit předpokládanou výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez DPH, a to cena ke dni odeslání či uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídky.

  - Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky bude zadavatel postupovat analogicky podle § 13 až 16 Zákona.

  - Podíl hodnotícího kritéria nabídková cena musí tvořit alespoň 75 %.

- Dělení zakázek

  - Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené limity pro jednotlivé postupy uvedené v 
čl. IX, X a XI těchto Podmínek. S ohledem na tento požadavek je zadavatel povinen vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu jednoho účetního období, a tato plnění sečíst, nebo všechna plnění, která spolu místně, věcně a časově souvisí, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.

  - Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet všech částí zakázky.

  - Zadavatel není povinen sčítat předpokládané hodnoty zakázek, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Příkladem opakovaných zakázek jsou zakázky na nákup zboží typu potravin, pohonných hmot či letenek, atd. Jednotlivé zakázky jsou v těchto případech považovány za zakázky samostatné.

  - V případě, že zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu, jejíž trvání nelze přesně vymezit, je povinen při stanovení předpokládané hodnoty zakázky sečíst veškerá obdobná, spolu související plnění, která zamýšlí pořídit v průběhu následujících 48 měsíců.

  - V případě pochybností, zda zadavatel dodržel povinnosti stanovené v bodech 9.1. a 9.5. tohoto odstavce, prokazuje správnost svého postupu zadavatel.

IV.	ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, LHŮTY

- Forma zahájení zadávacího řízení

  - Zadávací řízení lze zahájit prostřednictvím

a)	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, nebo

b)	odesláním výzvy k podání nabídek konkrétním zájemcům, nebo

c)	případně kombinací výše uvedených způsobů.

  - Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být, pokud je poskytovatelem dotace požadováno, uveřejněno na profilu zadavatele (zadavatel má povinnost zřídit profil zadavatele pro účely uveřejnění údajů dle § 147a Zákona). Nemá-li zadavatel profil zadavatele zřízen, uveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení na své úřední elektronické desce. Nemá-li zadavatel elektronickou desku, uveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení na svých webových stránkách, v Obchodním věstníku nebo na Centrální adrese v části „ostatní nabídky“. Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí být uveřejněno po celou dobu lhůty pro podání nabídek. Splnění požadavků na uveřejňování dle bodu 1.1bude zadavatel povinen prokazatelným způsobem doložit.

  - Pokud zadavatel sám přímo oslovuje zájemce, vyzve pouze takové, o kterých má informace, že jsou schopni požadované plnění řádně a včas dodat. Zadavatel nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi.

- Požadavky na obsah dokumentů určených k zahájení zadávacího řízení

  - Součástí oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek musí být požadavky na předmět zakázky a podmínky plnění. Oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzva k podání nabídek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)	Identifikační údaje zadavatele;

b)	Název a popis předmětu zakázky;

c)	Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH;

d)	Lhůta a místo pro podání nabídky;

e)	Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že nejsou součástí existující zadávací dokumentace; v případě, že jako základní hodnotící kritérium není zvolena nejnižší nabídková cena, musí dílčí hodnotící kritéria vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny.

f)	Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle Zákona;

g)	Informaci o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána;

h)	Údaje dle článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, tj.:

- symbol Evropské unie (vlajka) spolu odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“), a

- odkaz na příslušný fond (vypsat slovy „Evropský fond pro regionální rozvoj“), a

- prohlášení vybrané pro ROP (vypsat slovy „Investice do vaší budoucnosti“);

i)	Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa;

j)	Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace, popř. odkaz na uveřejněnou zadávací dokumentaci nebo její textovou část, pokud ji zadavatel uveřejnil a podmínky poskytnutí ostatních neuveřejněných částí zadávací dokumentace, a to v případě, že existuje zadávací dokumentace jako samostatný dokument;

k)	Dílčím hodnotícím kritériem nemohou být smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele (např. smluvní pokuta) nebo platební podmínky.

  - V případě, že zadávací dokumentace neexistuje jako samostatný dokument, tvoří přílohu oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek. Zadávací dokumentace (pokud je zpracována) musí obsahovat minimálně následující údaje:

a)	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, tj. co má být obsahem nabídek, jaké údaje týkající se předmětu zakázky a jeho realizace mají uchazeči v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel nabídky vzájemně objektivně srovnávat a vyhodnotit soulad nabídky se zadavatelem vymezenými podmínkami (např. požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče v případech, kdy je to relevantní dle těchto Podmínek, technické podmínky, požadavek na předložení návrhu smlouvy včetně obchodních podmínek ze strany uchazeče, atp.);

b)	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;

c)	Doba a místo plnění zakázky;

d)	Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští.

e)	Informace dodavatelům o povinnosti umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

f)	V případě zakázek na stavební práce (vyjma zakázek, jejichž součástí je projektová činnost) musí zadávací dokumentace obsahovat: příslušnou projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, a to rovněž v elektronické podobě.

g) V případě zakázek na stavební práce musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená (dle § 318 až 321 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „občanský zákoník“/). To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

  - Oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzva k podání nabídek musí být podepsána zadavatelem.

  - Zadavatel může dále do oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek (popř. do zadávací dokumentace) uvést např.:

a)	Platební a obchodní podmínky;

b)	Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů (identifikační údaje) a vymezení přípustné míry plnění dodané jejich prostřednictvím;

c)	Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy;

d)	Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu atd.);

e)	Popř. další podmínky a požadavky.

  - Odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, resp. výzvy bude muset být schopen zadavatel prokázat – dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, dokladem o veřejném zpřístupnění výzvy, předávacím protokolem apod.

- Lhůta pro podání nabídek

  - Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena vždy s ohledem na předmět zakázky a požadavky stanovené v čl. IX, X a XI těchto Podmínek. V oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. ve výzvě je vždy nutné přesně stanovit lhůtu pro podání nabídek, a to buď:

a)	přesným časovým vymezením délky lhůty, tzn. od kdy a kolik dnů je možné nabídky podávat, nebo

b)	stanovením data, do kdy je možné nabídky podávat.

  - Běh lhůt stanovených v těchto Podmínkách počíná běžet vždy dnem následujícím po dni, kdy bylo uveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. byla odeslána výzva k podání nabídek.

  - Pro stanovení délky lhůty pro podání nabídek jsou rozhodující dny kalendářní.

  - Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na požadavcích zadavatele buď v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (tzn. v listinné podobě), nebo elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisem.

  - Nabídky lze otevřít / zpřístupnit jejich obsah pověřené osobě zadavatele, komisi pro otevírání obálek, resp. hodnotící komisi nejdříve po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek.

4.  Uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele

Pokud si to zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradil nebo výzvě k podání nabídky, může v zadávacím řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky do 5 pracovních dnů od příslušného rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V.	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO DODAVATELE

- Vymezení způsobu hodnocení nabídek

  - Způsob hodnocení předložených nabídek je stanoven s ohledem na požadavky uvedené v čl. IX, X a XI těchto Podmínek. Na základě toho lze rozlišit dvě roviny hodnocení předložených nabídek, a to:

a)	hodnocení provádí pověřená osoba zadavatele, tzn. bez ustanovení hodnotící komise (viz čl. IX odst. 4 těchto Podmínek), nebo

b)	hodnocení provádí hodnotící komise (viz čl. IX odst. 5, čl. X a XI těchto Podmínek).

  - Pro obě roviny hodnocení obecně platí, že nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. Odeslání vyrozumění o nepostoupení nabídky do další fáze hodnocení musí být zadavatel schopen prokázat (dodejkou, podacím lístkem, e-mailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu, atd.).

- Hodnocení nabídek prováděné pověřenou osobou zadavatele

  - Pověřená osoba zadavatele je osoba, kterou zadavatel písemně pověřil nebo zmocnil k provedení hodnocení nabídek.

  - Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede pověřená osoba zadavatele kontrolu úplnosti nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže je nabídka shledána jako neúplná, musí být zadavatelem vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal.

  - Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Pověřená osoba provede posouzení nabídek z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek či v zadávací dokumentaci. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, může pověřená osoba za předpokladu dodržení principů podle čl. II těchto Podmínek pokynu požádat uchazeče o její doplnění v dodatečné lhůtě. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění nereaguje dle požadavků pověřené osoby do uplynutí dodatečné lhůty, musí být zadavatelem vyřazeny z dalšího průběhu zadávacího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje hodnocení předložených nabídek dle stanovených kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek či v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tuto skutečnost uvede hodnotící komise v protokolu / zápisu.

  - Pověřená osoba nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatá a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděla v průběhu hodnocení jednotlivých nabídek. Proto před zahájením hodnocení jednotlivých nabídek musí potvrdit svoji nepodjatost a mlčenlivost formou čestného prohlášení.

  - O hodnocení pořizuje pověřená osoba protokol/ zápis obsahující rozhodné události, které byly předmětem hodnocení, tzn. minimálně:

a)	seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů;

b)	seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, pokud byli vyzváni;

c)	seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny;

d)	popis způsobu hodnocení nabídek;

e)	výsledek hodnocení.

  - Přílohou protokolu / zápisu musí být čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsané pověřenou osobou, která prováděla hodnocení jednotlivých nabídek.

  - Protokol / zápis podepsaný pověřenou osobou provádějící hodnocení nabídek je předložen zadavateli. Podpisem zadavatele na protokolu/ zápisu a souhlasem s doporučením pověřené osoby zadavatele je rozhodnuto o výběru dodavatele.

- Hodnocení nabídek prováděné hodnotící komisí

  - Kontrolu úplnosti nabídek provádí komise pro otevírání obálek. Následné posouzení a hodnocení nabídek, které nebyly v rámci provádění kontroly úplnosti vyřazeny, provádí hodnotící komise. Členy obou komisí jmenuje zadavatel. Zadavatel může stanovit, že roli komise pro otevírání obálek bude současně plnit hodnotící komise.

  - Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise kontrolu úplnosti nabídek. Pokud nabídka nesplňuje všechny požadavky stanovené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek či v zadávací dokumentaci, jedná se o nabídku neúplnou. Jestliže je nabídka shledána jako neúplná, může komise za předpokladu dodržení principů podle článku II. těchto Podmínek požádat uchazeče o její doplnění v dodatečné lhůtě. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění nereaguje dle požadavků komise do uplynutí dodatečné lhůty, musí být zadavatelem vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal.

  - Nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek. Nabídky posoudí hodnotící komise z hlediska přijatelnosti nabídky, tzn. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě, příp. zadávací dokumentaci. Jestliže je nabídka shledána jako nejasná nebo neúplná, může komise za předpokladu dodržení principů podle článku II. těchto Podmínek požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky, případně o její doplnění v dodatečné lhůtě. Takto nelze ale doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení. V případě, že uchazeč na výzvu k doplnění nereaguje dle požadavků komise do uplynutí dodatečné lhůty, musí být tato nabídka zadavatelem vyřazena z dalšího průběhu zadávacího řízení a nesmí být ani základem pro uzavření smlouvy. O této skutečnosti vyrozumí zadavatel dopisem nebo elektronicky uchazeče, který nabídku podal. V další fázi následuje hodnocení jednotlivých nabídek. Hodnocení se provádí pomocí hodnotících kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě k podání nabídek či v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byla podána uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tuto skutečnost uvede hodnotící komise v protokolu / zápisu.

  - Komisi pro otevírání obálek musí tvořit nejméně jedna osoba. Minimální počet členů hodnotící komise je stanoven na základě předpokládané výše hodnoty zakázky, viz čl. IX, X a XI těchto Podmínek. Je-li to odůvodněno předmětem zakázky, musí mít alespoň jeden z členů hodnotící komise odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky.

  - Zadavatel určí vždy minimálně také jednoho náhradníka, pro případ nepřítomnosti některého z členů komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.

  - Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjatí a musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděli na jednání hodnotící komise. Každý člen proto před zahájením výběru musí potvrdit svoji nepodjatost a mlčenlivost formou čestného prohlášení.

  - O jednáních komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise se pořizuje vždy protokol/ zápis obsahující rozhodné události, které byly předmětem jednání komise, tzn. minimálně:

a)	seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů;

b)	seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, pokud byli vyzváni; zdůvodnění vyřazení předložené nabídky;

c)	seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny;

d)	popis způsobu hodnocení nabídek;

e)	výsledek hodnocení;

f)	údaj o složení hodnotící komise.

  - Protokol / zápis vždy podepisují všichni přítomní členové komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.

  - Přílohou protokolu / zápisu musí být čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti podepsaná všemi zúčastněnými členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise. Není-li stanoveno zadavatelem jinak, je komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zadavatelem jmenovaných členů, popř. náhradníků, a rozhoduje na principu většiny přítomných.

  - Protokol / zápis z jednání komise pro otevírání obálek a protokol / zápis z jednání hodnotící komise je vždy po jednání příslušné komise předložen zadavateli. Podpisem zadavatele na protokolu / zápisu z jednání hodnotící komise a souhlasem s doporučením hodnotící komise je rozhodnuto o výběru dodavatele.

- Společná ustanovení ke způsobu hodnocení nabídek

  - Pro obě dvě roviny hodnocení dle odst. 2 a 3 tohoto článku dále platí, že pokud zadavatel nesouhlasí s postupem pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise, uvede své rozhodnutí spolu s důvody v protokolu/ zápisu o hodnocení a sám, nebo prostřednictvím ustanovení jiné pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise nově posoudí a zhodnotí předložené nabídky. O hodnocení pořizuje protokol/ zápis s podpisem ve stejném rozsahu, jaký je uveden v případě protokolu/ zápisu z hodnocení pověřené osoby zadavatele, resp. jednání komise.

  - V případě, že zadavatel nesouhlasí s doporučením pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise, zdůvodní své rozhodnutí v protokolu/ zápisu z hodnocení pověřené osoby zadavatele, resp. jednání hodnotící komise a přiloží informaci o tom, jaké údaje byly hodnoceny jinak než pověřenou osobou zadavatele, resp. hodnotící komisí, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých hodnotících kritérií, a uvede výsledek hodnocení.

  - V rámci procesu hodnocení je zakázáno omezování počtu uchazečů nebo zájemců losem nebo jakýmkoli jiným způsobem.

VI.	POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

- Poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek

  - V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel musí tuto změnu sdělit všem osloveným zájemcům a dále tuto změnu vhodným způsobem uveřejnit, ale pouze v případě, kdy i původní znění oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzva k podání nabídky byly uveřejněny (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k předchozímu uveřejnění).

  - Při podávání odpovědi na dotaz uchazeče ohledně podmínek zadávané zakázky musí zadavatel sdělit odpověď i se zněním původního dotazu všem osloveným dodavatelům a dodatečné informace a odpovědi na dotazy vhodným způsobem uveřejnit, a to nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení dotazu, ale pouze v případě, kdy i původní znění oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzva k podání nabídky byly uveřejněny (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k předchozímu uveřejnění).

  - Provede-li zadavatel (prostřednictvím dodatečných informací) úpravy zadávacích podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny podmínek zadávacího řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, musí zadavatel prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

- Informace o výsledku zadávacího řízení

  - O výsledku zadávacího řízení musí být bez zbytečného odkladu informováni všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli zadavatelem ze zadávacího řízení vyřazeni. Oznámení o výsledku zadávacího řízení musí obsahovat min. následující informace:

a)	 identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena;

b)	výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek.

Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo elektronicky (odeslání bude muset být schopen zadavatel prokázat – dodejkou, podacím lístkem, předávacím protokolem, emailovou doručenkou spolu s výtiskem odeslaného emailu apod.). Zadavatel může postupovat podle čl. IV odst. 4 těchto Podmínek.

- Poskytování informací ŘO ROP

  - Zadavatel je povinen v případě zakázek zadávaných postupem dle čl. IX odst. 3, čl. X a XI těchto Podmínek prokazatelně zaslat ŘO ROP písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinně) na jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

  - Pozvánka dle předchozího odstavce musí být zaslána ŘO ROP nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání jednání hodnotící komise. ŘO ROP dle vlastního uvážení rozhodne, zda se jeho zástupce jednání hodnotící komise zúčastní či nikoliv. Pokud se zástupce ŘO ROP jednání hodnotící komise účastní, vystupuje v roli pozorovatele, v žádném případě nemůže být jmenován členem hodnotící komise.

  - Zadavatel je povinen informovat ŘO ROP o změnách, které nastaly v průběhu zadávacího řízení nebo realizace samotné zakázky, a to způsobem stanoveným v Pravidlech ROP pro hlášení změn v projektu.

  - Zadavatel je povinen neprodleně informovat ŘO ROP o všech řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a rozhodnutí ÚOHS o těchto řízeních, jejichž předmětem je zakázka spolufinancovaná ze zdrojů EU.

VII.	SMLOUVA S DODAVATELEM

- V případě uzavírání smlouvy platí, že zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu pouze s uchazečem, který podal vítěznou nabídku. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo mu neposkytne dostatečnou součinnost ve lhůtě 15 kalendářních dní od dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Postup dle předchozí věty může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil na třetím místě v pořadí.

- Smlouva musí být uzavřena ve shodě s podmínkami zadávacího řízení a vybranou nabídkou. Odmítnutí uzavření smlouvy uchazečem musí být dokladováno písemnou formou. V případě, že uchazeč odmítá komunikovat se zadavatelem, doloží zadavatel tuto skutečnost písemně formou čestného prohlášení.

- Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem:

a)	pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného zadávacího řízení,

b)	resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného zadávacího řízení, nebo

c)	jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětného zadávacího řízení.

- Pokud zadavatel během zadávacího řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

- Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

a)	smluvní strany včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;

b)	předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);

c)	cena včetně DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, platební podmínky;

d)	doba a místo plnění.

e)	další obligatorní náležitosti nezbytné pro platnost smlouvy.

Dále je možné ve smlouvě sjednat např. smluvní pokutu, povinnost poskytnout zadavateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy, povinnost mlčenlivosti, atd.

6.	Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by

a) rozšířila předmět veřejné zakázky, tím není dotčeno ustanovení čl. XIII odst. 5 těchto Podmínek;

b) za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů;

c) za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo

d) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

7.	Dle ustanovení § 147a Zákona musí veřejný i dotovaný zadavatel uveřejnit celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, tedy i v případě veřejných zakázek malého rozsahu.

VIII.	ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

- Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen bezodkladně písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a jejichž nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyřazena. V případě, že zadavatel zrušil zadávací  řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, je povinen tuto informaci sdělit všem uchazečům a zájemcům a pokud uveřejnil oznámení o zahájení zadávací řízení, též vhodným způsobem uveřejnit (k tomuto účelu je zadavatel povinen využít stejného nástroje, jaký byl využit k uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení). Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení, pokud si tuto možnost vymezí v podmínkách zadávacího řízení, tj. v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě k podání nabídky nebo zadávací dokumentaci, je však povinen jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu nebo audit v rámci ROP a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.

- Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a)	nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo

b)	nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti v zadávacím řízení vyřazeni všichni uchazeči, nebo

c)	byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvě, zadávací dokumentaci, nebo

d)	odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

- Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a)	v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo

b)	vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.

IX.	POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

- Společná ustanovení

  - Níže uvedené postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu jsou určeny všem zadavatelům, kteří zadávají zakázky spolufinancované z prostředků ROP, bez ohledu na to, zda naplňují zákonnou definici veřejného, dotovaného nebo sektorového zadavatele (dle § 2 Zákona) či nikoliv.

  - Za zakázky malého rozsahu jsou považovány:

    - zakázky na dodávky spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,-Kč bez DPH,

    - zakázky na služby spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,-Kč bez DPH,

    - zakázky na stavební práce spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 6.000.000,-Kč bez DPH.

  - Pokud by veřejný zadavatel zahájil zadávání zakázky malého rozsahu postupem platným pro podlimitní veřejné zakázky, je povinen v souladu s § 26 odst. 5 Zákona postupovat tímto způsobem i nadále a zadat veřejnou zakázku malého rozsahu podle pravidel stanovených Zákonem pro zadávání podlimitních veřejných zakázek.

  - Při zadávání zakázek malého rozsahu spolufinancovaných z prostředků ROP je zadavatel povinen dodržovat ustanovení těchto Podmínek, zejména postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení a dále vycházet z informací o trhu a svých zkušeností při zachování principu hospodárnosti a následujících pravidel.

- Pravidla zadávání zakázek  nepřesahující hodnotu 200 000 Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky, služby a nepřesahující hodnotu 600 000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce .

  - Zakázka bude zadána tímto způsobem:

  - přímý nákup - zadavatel je povinen předložit dodavatelem vystavený účetní doklad;

  - zadavatel může (ale není povinen) dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění (možno e-mailovou formou);

  - Zakázka může být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěže dle § 1772 až 1779 občanského zákoníku.

- Pravidla zadávání zakázek v hodnotě nad 200 000 Kč bez DPH a nedosahující hodnotu 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby, resp. nad 600 000 Kč bez DPH a nepřesahující hodnotu 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce.

  - Zakázka bude zadána tímto způsobem:

  - zadávací řízení bude zahájeno prostřednictvím:

a)	výzvy nejméně 3 zájemcům k podání nabídky s vymezením požadovaného plnění, popř. s dalšími podmínkami plnění, nebo

b)	uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení vhodným způsobem (viz. čl. IV, odst. 1 těchto Podmínek);

  - zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek v přiměřené délce, přičemž tato nesmí být kratší než 10 kalendářních dní (viz. čl. IV, odst. 3 těchto Podmínek);

  - zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své profesní způsobilosti, schopnosti a odbornosti jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat;

  - rozhodnutí pověřené osoby zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě stanovených kritérií uvedených ve výzvě (nemusí být ustanovena hodnoticí komise - viz čl. V, odst. 2 těchto Podmínek);

  - informování uchazečů o výsledku zadávacího řízení (viz. čl. VI těchto Podmínek);

  - uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (viz. čl. VII těchto Podmínek);

  - případně rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení (viz. čl. VIII těchto Podmínek);

  - opravné prostředky dodavatelů podle Zákona jsou vyloučeny, pokud je zadavatel výslovně nepřipustí a nestanoví režim jejich vyřizování.

  - Pokud by byly naplněny zákonné podmínky k aplikaci zákonné výjimky pro zadávání veřejných zakázek dle § 18, odst. 1 a 2 Zákona (kdyby se na danou zakázku Zákon vztahoval), nebo pokud by byly naplněny podmínky pro postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění podle Zákona a (současně) zadání zakázky jedinému dodavateli (kdyby se na danou zakázku Zákon vztahoval), může zadavatel zadat zakázku malého rozsahu tomuto jednomu dodavateli; tuto skutečnost však musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti).

  - Zadavatel stanoví alespoň takové kvalifikační předpoklady, aby z nabídky mohl posoudit, zda uchazeč je oprávněn vykonávat činnost, která je předmětem veřejné zakázky.

  - Zakázka může být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěže dle § 1772 až 1779 občanského zákoníku. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) všechny požadavky podle bodu 3.1 tohoto odstavce, které nejsou v rozporu s kogentní částí úpravy veřejné obchodní soutěže v v občanském zákoníku.

X.	POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ PODLIMITNÍCH ZAKÁZEK

- Společná ustanovení

  - Zadavatelé, kteří naplňují zákonnou definici veřejného zadavatele (podle § 2 Zákona), jsou povinni při zadávání podlimitních zakázek postupovat v plném rozsahu podle Zákona, nestanoví-li tyto podmínky jinak.

  - Za podlimitní zakázky jsou považovány:

  - zakázky na dodávky spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně:      2 000 000,- Kč bez DPH, avšak nedosáhne 5 244 000 Kč bez DPH;

  - zakázky na služby spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně:           2 000 000,- Kč bez DPH, avšak nedosáhne 5 244 000 Kč bez DPH;

  - zakázky na stavební práce spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 6 000 000,- Kč bez DPH, avšak nedosáhne  131 402 000 Kč bez DPH.

  - Při zadávání podlimitních zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP podle níže uvedeného postupu je zadavatel povinen dodržovat ustanovení těchto Podmínek, zejména postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení a dále vycházet z informací o trhu a svých zkušeností při zachování principu hospodárnosti a následujících pravidel.

- Pravidla zadávání podlimitních zakázek závazná pro zadavatele, kteří nenaplňují zákonnou definici veřejného zadavatele (podle § 2 Zákona).

  - Podlimitní zakázky budou zadavateli zadány takto:

  - zadávací řízení bude zahájeno prostřednictvím výzvy nejméně 5 zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v mezích požadavků zadavatele a uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení vhodným způsobem (viz. čl. IV, odst. 1. těchto Podmínek);

  - prokazování splnění kvalifikace se řídí obdobnými pravidly jako prokazování splnění kvalifikace 
u podlimitních veřejných zakázek podle Zákona;

  - zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídky v přiměřené délce, která nesmí být kratší než 
15 kalendářních dnů (viz. čl. IV, odst. 3 těchto Podmínek);

  - zadavatel vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své profesní způsobilosti, schopnosti a odbornosti jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat;

  - ustanovení alespoň 3 členné hodnotící komise (viz. čl. V odst. 3 těchto Podmínek);

  - zápis (protokol) z jednání hodnotící komise s doporučením nejvhodnější nabídky;

  - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky;

  - informování uchazečů o výsledku zadávacího řízení (viz. čl. VI těchto Podmínek);

  - uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (viz. čl. VII těchto Podmínek);

  - případně rozhodnutí zadavatele o zrušení řízení (viz. čl. VIII těchto Podmínek);

  - opravné prostředky dodavatelů podle Zákona jsou vyloučeny, pokud je zadávající osoba výslovně nepřipustí a nestanoví režim jejich vyřizování.

  - Zakázka může být zadána také prostřednictvím obchodní veřejné soutěže dle § 1772 až 1779 občanského zákoníku. Zadavatel v tomto případě splní obdobně (tzn. v plném rozsahu) všechny požadavky podle předchozího bodu 2.1, které nejsou v rozporu s kogentní částí úpravy veřejné obchodní soutěže v občanském zákoníku.

  - Pokud by byly naplněny zákonné podmínky k aplikaci zákonné výjimky pro zadávání veřejných zakázek § 18, odst. 1 a 2 (kdyby se na danou zakázku Zákon vztahoval), nebo pokud by byly naplněny podmínky pro postup zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění podle Zákona a (současně) zadání zakázky jedinému dodavateli (kdyby se na danou zakázku Zákon vztahoval), může zadavatel zadat podlimitní zakázku tomuto jednomu dodavateli; tuto skutečnost však musí zadavatel řádně zdokumentovat (písemným záznamem obsahujícím rozhodné okolnosti).

XI.	POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ NADLIMITNÍCH ZAKÁZEK

- Společná ustanovení

  - Zadavatelé, kteří naplňují zákonnou definici veřejného, dotovaného, nebo sektorového zadavatele (podle § 2 Zákona), jsou povinni při zadávání nadlimitních zakázek postupovat v plném rozsahu podle Zákona, nestanovují-li tyto podmínky jinak.

  - Za nadlimitní zakázky jsou považovány:

  - zakázky na dodávky spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 
5 244 000 Kč bez DPH;

  - zakázky na služby spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně
5 244 000 Kč bez DPH;

  - zakázky na stavební práce spolufinancované z prostředků ROP, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 131 402 000 Kč bez DPH.

  - Při zadávání nadlimitních zakázek spolufinancovaných z ROP podle níže uvedeného postupu je zadavatel povinen dodržovat postupy dle těchto Podmínek, zejména postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržovat zásadu rovného zacházení a dále vycházet z informací o trhu a svých zkušeností při zachování principu hospodárnosti a následujících pravidel.

- Při zadávání nadlimitních zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce zadavateli, kteří nenaplňují zákonnou definici veřejného, dotovaného nebo sektorového zadavatele (podle § 2 Zákona), bude použit postup shodný s pravidly pro zadávání podlimitních zakázek uvedený v předchozím článku (čl. X odst. 2) s následujícími modifikacemi:

  - k podání nabídky se vyzývá nejméně 9 zájemců;

  - lhůta pro podání nabídek musí činit nejméně 35 dnů;

  - požadavek na prokazování kvalifikace v plném rozsahu podle Zákona při zadávání nadlimitních veřejných zakázek;

  - ustanovení alespoň 5 členné  hodnotící komise (viz. čl. V, odst. 3 těchto Podmínek), přičemž alespoň jedna třetina členů musí mít odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky;

  - není možné zadat zakázku přímo jednomu zájemci, pokud by se na takovou zakázku vztahovala výjimka týkající se jen podlimitních veřejných zakázek.

XII.	NĚKTERÉ VÝJIMKY V POSTUPECH PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

- V případě, že poptávané plnění může z technických nebo uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv, práva duševního vlastnictví k poptávanému plnění nebo z důvodu vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu poskytnout pouze jeden určitý dodavatel, zadavatel může oslovit tohoto jediného zájemce. Tuto skutečnost je však třeba písemně odůvodnit a doložit, a to např. pomocí analýzy průzkumu trhu nebo jiného dokladu prokazujícího tuto skutečnost.

- Obdobně jako podle předchozího odstavce může zadavatel postupovat v těch případech, kdy nedosahuje počet dodavatelů požadovaného plnění působících na trhu minimálního počtu požadovaných (viz. čl. IX, X a XI těchto Podmínek). V tomto případě oslovuje zadavatel všechny zájemce na trhu, kteří jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění řádně a včas dodat a dále postupuje dle standardních postupů. Možnost využít tento způsob zadání zakázky se týká pouze případů, kdy zadavatel písemně odůvodní a doloží nemožnost oslovení dostatečného počtu zájemce poskytujících požadované plnění (např. výhradní licence, analýza trhu, informace od příslušné profesní komory atd.) a zároveň odůvodní i skutečnost, že požadované plnění je pro projekt jediným možným způsobem realizace a zadavateli není známo, že by jiný zadavatel realizoval obdobný projekt jiným způsobem než na základě požadovaného plnění, resp., že jiný způsob realizace projektu by byl spojen s mimořádnými obtížemi.

- V případech, kdy zadavatel nakupuje služby, které nasmlouval jakožto dlouhodobé, a to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro činnosti zadavatele, není nutné zadávací řízení realizovat. Musí ovšem platit, že cena služeb odpovídá cenám v místě obvyklým a že smluvní podmínky se kvůli realizaci projektu nemění. Dlouhodobostí se rozumí opakované využívání služeb dodavatele na základě písemné smlouvy po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, a to podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve.

XIII.	POSTUPY ZADAVATELE V NESTANDARDNÍCH PŘÍPADECH

- Pokud nastane situace, že zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců nebo řádně uveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení, ale nabídku obdrží pouze od jednoho uchazeče, může v tomto případě buď uzavřít smlouvu s uchazečem, který předložil nabídku, pokud tato nabídka splňuje požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, nebo stávající zadávací řízení zruší a zahájí nové. Pokud se zadavatel nerozhodne zrušit zadávací řízení, podanou nabídku sice nehodnotí, jinak ale aplikuje v plném rozsahu ostatní ustanovení čl. V těchto Podmínek.

- V případě, že nastane situace, že zadavatel sice osloví alespoň předepsaný počet zájemců nebo řádně uveřejní oznámení o zahájení zadávacího řízení, ale žádná z nabídek, které zadavatel v zadávacím řízení obdržel, nesplnila požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, zadavatel stávající zadávací řízení zruší a zahájí nové zadávací řízení.

- Zrušit původní zadávací řízení a zahájit nové může zadavatel kdykoliv, pokud splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v čl. VIII těchto Podmínek.

- V případě víceprací vzniklých v průběhu realizace zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP postupují všichni zadavatelé analogicky podle § 23 odst. 7 písm. a) Zákona (dodatečné zakázky na služby či stavební práce). Aby byly vícepráce způsobilým výdajem, je potřeba aby byly současně naplněny všechny znaky víceprací zmíněné v § 23 odst. 7 písm. a) Zákona. Způsobilým výdajem může být pouze ta část víceprací, která v součtu s částkou vynaloženou na realizaci dané zakázky nepřesáhne částku uvedenou u dané položky v rozpočtu projektu (tzn., že vícepráce vzniklé nad výši schválené položky v rozpočtu projektu je příjemce povinen uhradit z vlastních zdrojů). Vícepráce, které nejsou v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) Zákona se považují za nezpůsobilé výdaje. K veškerým vícepracem se přistupuje jako ke změnám v projektu a musí být proto oznámeny odpovídajícím způsobem stanoveným v Pravidlech ROP pro hlášení změn v projektu.

- V případě dodatečných zakázek na služby či stavební práce v rámci veřejných zakázek zadávaných dle tohoto metodického pokynu, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce, může zadavatel oslovit pouze původního dodavatele za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 50  % ceny původní zakázky. Veškeré skutečnosti podmiňující zadání zakázek podle tohoto odstavce je třeba písemně odůvodnit a doložit.

XIV.	KONTROLA DODRŽENÍ POSTUPU ZADAVATELE

- Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popř. po jeho ukončení, vyžadují tyto Podmínky.

- Pro účely osvědčení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou při kontrolách dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyžadovány především následující základní dokumenty:

a)	text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek zaslaný požadovanému počtu zájemců k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání;

b)	nabídky podané uchazeči na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek zadavatele nebo jiné informace či ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené uchazečem;

c)	zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami;

d)	smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, vč. dodatků k ní;

e)	text oznámení o výsledku zadávacího řízení zaslaný všem uchazečům, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek, vč. dokladů prokazujících jejich odeslání.

- V případě přímého nákupu bez zadávacího řízení budou kontrolovány předložené účetní doklady.

- Doba, po kterou musí příjemci uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázek spolufinancovaných z prostředků ROP, je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí dotace (tj. do 31. 12. 2025).

XV.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V situacích, které si zadavatel výslovně nevyhradil či jinak neupravil v zadávacích podmínkách, se bude přiměřeně postupovat podle ustanovení Zákona řešících situace obsahem či účelem jim nejbližší.

- Pokud zadavatel nestanoví ve výzvě či v zadávací dokumentaci výslovně jinak, postačí u zakázek zadávaných podle těchto Podmínek k prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů předložit prosté kopie požadovaných dokladů.

- Nabídku může podat každý dodavatel (ať již získal zadávací dokumentaci k jejímu zpracování přímo od zadavatele nebo jiným způsobem), a to i tehdy, nebyl-li zadavatelem k podání nabídky vyzván.

- Zadavatel je povinen informovat v zadávací dokumentaci dodavatele o jeho povinnostech vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Závažné porušení těchto Podmínek při zadávání zakázky způsobuje mimo jiné nezpůsobilost výdajů určených nebo již vynaložených na realizaci zakázkou dotčených dodávek, služeb či stavebních prací. Za závažné porušení těchto Podmínek se vždy považuje takové porušení postupů, které mělo vliv na výsledek zadávacího řízení a dále porušení postupů stanovených v čl. III, odst. 8; v čl. III, odst. 9 bodu 9.1.; v čl. IV, odst. 2, bodu 2.1., písm. a) až e); v čl. IX, odst. 2 až 5; v čl. X, odst. 2; a v čl. XI, odst. 2 těchto Podmínek. Rozsah výdajů, které nebudou způsobilé, stanoví v konkrétním případě ŘO ROP. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení Zákona ani dalších právních předpisů.

- Účinnost

Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny příjemce podpory z prostředků ROP SČ od 5. 6. 2014 a jsou platné pro všechny zakázky vyhlášené od tohoto data v rámci všech výzev. Od tohoto data nahrazují tyto Podmínky metodický pokyn č. 62 a přílohu č. V v Pokynech pro žadatele a příjemce o dotaci. Dle Metodického pokynu č. 62 budou dále posuzována zadávací řízení zahájená od 4. 6. 2014.

| Členění | Druh zakázky | Částka v Kč bez DPH | Způsob zahájení | Počet oslovených subjektů | Provedení výběru | Lhůta pro podání nabídek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zakázka malého rozsahu I. | dodávky, služby a stavební práce | do 200 000 na dodávky a služby a do 600 000 na stavební práce | přímý nákup | ----- | 1 osoba | ----- |
| zakázka malého rozsahu II. | dodávky a služby | od 200 001 do 1 999 999 | výzva nebo uveřejnění oznámení | min. 3 | pověřená osoba nebo hodnotící komise (min. 3 členové) | 10 kalen. dní |
|  | stavební práce | od 600 001 do 5 999 999 | výzva nebo uveřejnění oznámení | min. 3 | pověřená osoba nebo hodnotící komise (min. 3 členové) | 10 kalen. dní |
| podlimitní zakázky | dodávky a služby | od 2 000 000 do 5 243 999 | výzva a uveřejnění oznámení | min. 5 | hodnoticí komise (min. 3 členové) | 15 kalen. dní |
|  | stavební práce | od 6 000 000 do 131 401 999 | výzva a uveřejnění oznámení | min. 5 | hodnoticí komise (min. 3 členové) | 15 kalen. dní |
| nadlimitní zakázky | dodávky a služby | od 5 244 000 | výzva a uveřejnění oznámení | min. 9 | hodnoticí komise (min. 5 členů) | 35 kalen. dní |
|  | stavební práce | od 131 402 000 | výzva a uveřejnění oznámení | min. 9 | hodnoticí komise (min. 5 členů) | 35 kalen. dní |

Příloha č. VI

PRAVIDLA PUBLICITY

Povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením jsou definovány v  čl. 8 a 9 Prováděcího nařízení Komise č. 1828/2006 ustanovujícího detailní pravidla pro aplikaci Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti.

Pravidla pro povinnou publicitu jsou vždy stanovena v Pokynech pro žadatele a příjemce pro danou výzvu a jsou pro příjemce závazná.

Pravidla pro aplikaci a dodržování níže uvedených povinností příjemce, včetně technických charakteristik informačních a propagačních opatření vycházejí z Manuálu jednotného vizuálního stylu pro ROP Střední Čechy (dále jen Grafický manuál ROP), kapitoly 6 - Označení projektů a jejich výstupů, resp. Oprava kapitoly č. 6 - listopad 2007. Grafický manuál ROP je k dispozici v elektronické podobě na www.ropstrednicechy.cz.

Příjemce je povinen dodržovat stanovená pravidla pro publicitu, včetně technických charakteristik jednotlivých informačních a propagačních opatření popsaná v této příloze PPŽP. Při použití symbolu EU a loga ROP NUTS 2 SČ příjemce vždy dodržuje technické náležitosti stanovené v Grafickém manuálu ROP.

Ve vztahu k informačním a propagačním opatřením má příjemce povinnost vhodným způsobem informovat veřejnost o podpoře získané z fondů.

Při výběru formy zajištění publicity a způsobu jejího provedení je nutné dodržet minimálně následující pravidla:

A.	Projekty splňující podmínky:

- celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl 500 000 EUR a

- projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Povinnosti příjemce:

- Postavit bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu velkoplošný reklamní panel v místě provádění projektu/stavby, který bude v místě realizace umístěn po celou dobu fyzické realizace projektu. V případě, že fyzická realizace započala již před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, je nutno velkoplošný reklamní panel umístit v místě realizace hned po podpisu Smlouvy.

- Na velkoplošném reklamním panelu je uveden:

symbol Evropské unie v souladu s předepsaným grafickými normami a odkaz na Evropskou unii;

odkaz na Evropský fond regionálního rozvoje;

prohlášení „Investice do vaší budoucnosti“;

logo ROP NUTS 2 SČ.

Tyto povinné informace zabírají nejméně 30 % panelu.

Nepovinné informace zabírají 70 % panelu. Doporučujeme zde uvést i další volitelné informace, jako např. název projektu a žadatele, druh projektu (blíže specifikuje zaměření projektu). Další údaje o projektu může příjemce do této plochy vložit na základě vlastního uvážení.

Doporučeným rozměrem velkoplošného reklamního panelu (billboardu) je standardní euroformát 2,4 x 5,1m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby, nejméně však 1,5 x 2 m. Poměr stran u billboardu menšího než doporučovaný euroformát by měl být 4:3. Technické provedení panelu a nosné konstrukce bude takové, že jejich vlastnosti zůstanou po celou dobu realizace stavby zachovány v nezměněné kvalitě.

Velkoplošné reklamní panely (billboardy) budou umístěny na viditelném a pokud možno frekventovaném místě.

Grafické řešení velkoplošného panelu viz obrázky 06.01 a 06.02.

06.01 Velkoplošný panel A-šířka

Velkoplošný panel A-šířka je určen k označení velkých stavebních projektů po dobu trvání jejich realizace. Poměr povinné informační plochy k nepovinné informační ploše (např. obrazové dominantě) je 30:70 %. Zápatí je neměnné a je vždy na bílé podkladové ploše.

Proporční schéma:

06.02 Velkoplošný panel B-výška

Velkoplošný panel B-výška je určen k označení velkých stavebních projektů po dobu trvání jejich realizace. Poměr povinné informační plochy k nepovinné informační ploše (např. obrazové dominantě) je 30:70 %. Zápatí je neměnné a je vždy na bílé podkladové ploše.

Proporční schéma:

B.	Projekty splňující  podmínky:

- celkový veřejný příspěvek na projekt přesáhl 500 000 EUR a

- projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu či ve financování infrastruktury nebo stavebních prací.

Povinnosti příjemce:

- Pro projekty zaměřené na infrastrukturu nebo stavební práce umístit po ukončení fyzické realizace viditelně trvalou informační upomínkovou desku (tabulku) dostatečné velikosti, a to nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy. Trvalá informační upomínková deska musí viset minimálně po dobu udržitelnosti projektu a umísťuje se dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, příjezdová komunikace apod.),

- Pro projekty zaměřené na nákup hmotného předmětu umístit trvalou informační upomínkovou desku (tabulku) dostatečné velikosti v místě realizace projektu, a to v momentě, kdy bude uveden majetek do provozu, nejdříve však v den podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy. Trvalá informační upomínková deska musí viset minimálně po dobu udržitelnosti projektu a umísťuje se dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, příjezdová komunikace apod.).

Na informační upomínkové desce (tabulce) je uveden:

druh a název projektu;

symbol Evropské unie v souladu s předepsaným grafickými normami a odkaz na Evropskou unii;

odkaz na Evropský fond regionálního rozvoje;

prohlášení „Investice do vaší budoucnosti“;

logo ROP NUTS 2 SČ.

Tyto povinné informace zabírají nejméně 30 % informační upomínkové desky (tabulky).

Grafické řešení trvalé informační upomínkové desky (tabulky) viz obrázky 06.03 a 06.04.

06.03 Trvalá informační upomínková deska z nekovového materiálu (tabulka z nekovového materiálu)

Tabulka slouží k označení výstupů projektu. Pro všechny případy aplikace platí, že povinné informace (včetně umístění značek) musejí zabírat alespoň 30 % plochy. Minimální velikost tabulky je stanovena na 210 x 210 mm. Doporučená velikost pro projekty zaměřené na infrastrukturu nebo stavební práce je 300 mm x 400 mm. Skutečná velikost tabulky musí odpovídat typu projektu, přičemž tabulka musí být umístěna tak, aby text byl čitelný a grafika jasně viditelná. Druh projektu blíže specifikuje zaměření projektu (je to např. rekonstrukce mostu, budování naučné stezky apod.). Shoduje-li se druh a název projektu, uvede se pouze název projektu (např. je-li druh projektu „rekonstrukce základní školy“ a název projektu je „rekonstrukce základní školy+ název obce“, uvede se pouze název projektu).

Proporční schéma:

06.04 Trvalá informační upomínková deska z kovu (Kovová tabulka)

Kovová tabulka je určena k označení výstupů projektu. Vzhledem k materiálu je nutné, aby tisk byl proveden adekvátní technikou, která zaručí kvalitní čitelnost. Pro tento účel se aplikuje černobílá „šablonová” varianta značky. Pro všechny případy aplikací platí, že povinné informace (včetně umístění značek) musí zabírat alespoň 30 % plochy. Minimální velikost tabulky je stanovena na 210 x 210 mm.  Skutečná velikost tabulky musí odpovídat typu projektu, přičemž tabulka musí být umístěna tak, aby text byl čitelný a grafika jasně viditelná. Doporučená velikost pro projekty zaměřené na infrastrukturu nebo stavební práce je 300 mm x 400 mm.  Forma tisku může být plotr, sítotisk nebo forma gravírování. Jako materiálu doporučujeme používat výhradně eloxovaný hliník nebo jiný kov stříbrné barvy. Bronzově či zlatavě zabarvený kov se nedoporučuje. Druh projektu blíže specifikuje zaměření projektu (je to např. rekonstrukce mostu, budování naučné stezky apod.). Shoduje-li se druh a název projektu, uvede se pouze název projektu (např. je-li druh projektu „rekonstrukce základní školy“ a název projektu je „rekonstrukce základní školy+ název obce“, uvede se pouze název projektu).

Proporční schéma:

C) Projekty splňující následující podmínky:

- projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací či v nákupu hmotného předmětu, přičemž celkový veřejný příspěvek nepřesáhl 500 000 EUR, nebo

- projekt v rámci oblasti podpory 2.3 a projekt v rámci křížového financování

Povinnosti příjemce:

- v rámci projektů zaměřených na infrastrukturu nebo stavební práce umístit po ukončení fyzické realizace viditelně trvalou informační upomínkovou desku (tabulku) dostatečné velikosti, a to nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy. Trvalá informační upomínková deska musí viset minimálně po dobu udržitelnosti projektu a umísťuje se dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, příjezdová komunikace apod.),

- v rámci projektů zaměřených na nákup hmotného předmětu umístit trvalou informační upomínkovou desku (tabulku) dostatečné velikosti v místě realizace projektu, a to v momentě, kdy bude uveden majetek do provozu, nejdříve však v den podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a nejpozději do termínu podání závěrečné monitorovací zprávy. Trvalá informační upomínková deska musí viset minimálně po dobu udržitelnosti projektu a umísťuje se dostatečně viditelně na místech, která jsou nejvíce přístupná široké veřejnosti (hlavní vchod budovy, příjezdová komunikace apod.), U menších přístrojů, zařízení či věcí, které nebudou výlučně umístěny pouze v místě realizace (např. notebooky, mobilní telefony) je doporučeno použití štítků či samolepek, které se umísťují na nejvíce viditelná místa (např. do oblasti, v níž je přístroj ovládán pracovníky).

- U projektů v rámci oblasti podpory 2.3 a projektů realizovaných v rámci křížového financování příjemce zajistí, aby účastníci takového projektu byli informováni o tom, že realizovaný projekt je spolufinancován v rámci ROP NUTS 2 SČ Evropskou unií z ERDF. Jakýkoli dokument distribuovaný účastníkům projektu a veřejnosti (např. leták, informační brožura, vstupenka, plakát, školicí materiály, prezenční listina, certifikát) musí obsahovat tyto informace. Tato informační a propagační opatření příjemce aplikuje po schválení projektu Výborem Regionální rady (dále jen „VRR“).

V případě, že žadatel realizuje informační a propagační opatření před tímto datem, činí tak na vlastní riziko. Žadateli doporučujeme realizovat informační a propagační opatření až po schválení projektu  VRR, a to především z následujících důvodů:

  - v případě, že loga a všechny náležitosti publicity na informačních a propagačních materiálech neuvedl, nebudou výdaje na tyto materiály považovány za způsobilé;

  - užije-li žadatel loga a všechny náležitosti publicity na informačních a propagačních materiálech ještě před schválením projektu VRR a projekt následně nebude VRR schválen, nebude moci tyto informační a propagační materiály použít.

Na informační upomínkové desce (tabulce) je uveden:

    - druh a název projektu

    - symbol Evropské unie v souladu s předepsaným grafickými normami a odkaz na Evropskou unii

    - odkaz na Evropský fond regionálního rozvoje

    - prohlášení „Investice do vaší budoucnosti“

    - logo ROP NUTS 2 SČ

Tyto povinné informace zabírají nejméně 30 % informační upomínkové desky.

Grafické řešení trvalé informační upomínkové desky (tabulky) viz obrázky 06.03 a 06.04.

Na všech informačních a propagačních opatřeních projektů musí být uvedeny tyto údaje:

1.	Symbol Evropské unie a odkaz na Evropskou unii

2.	odkaz na ERDF: „Evropský fond pro regionální rozvoj“

3.	prohlášení: „Investice do vaší budoucnosti“

4.	logo ROP NUTS 2 SČ

Pozn.: U drobných propagačních předmětů se body 2 a 3 neuplatní.

Grafická řešení vybraných způsobů zajištění publicity viz obrázky č. 06.05 a 06.06

06.05 Označení pořízených předmětů

Tabulky a samolepky jsou určeny k označení předmětů, které byly pořízeny v rámci projektů spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj a které nebudou výlučně umístěny v místě realizace projektu.

06.06 Označení tiskovin – aplikace umístění značek

Proporční schéma:

Příloha č. VII

Pravidla způsobilých výdajů

Pravidla způsobilých výdajů pro Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy stanovují základní podmínky způsobilosti výdajů v souladu s právními předpisy ES v kontextu právních předpisů České republiky a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na programové období 2007–2013.

Za způsobilé výdaje v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy jsou považovány pouze ty výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. ty, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky a odpovídají zaměření dané prioritní osy a oblasti podpory Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Související právní předpisy

V oblasti legislativy ES upravují oblast způsobilých výdajů zejména tyto právní předpisy:

Smlouva o fungování Evropské unie;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999;

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999;

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblastí působností tak, aby zahrnovalo podporu pro výzkum a vývoj,

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
na vnitrostátní regionální investiční podporu;

Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08);

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úřední věstník EU, L 124 ze dne 20. května 2003, str. 36);

Pokyny Společenství pro financování letišť a pro státní podpory na zahájení činnosti pro letecké společnosti s odletem z regionálních letišť (2005/C 312/01),

Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 ze dne 4. června 1970 o poskytování podpor dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách;

Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských cestách, 
ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) 
č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách;

Rozhodnutí Komise 2005/842/ES ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu;

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2005/C 297/04);

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Mezi relevantní legislativu České republiky mající vztah ke způsobilým výdajům patří zejména:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole);

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví;

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví;

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu;

Vyhláška č. 518/2004 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů.

Základní principy způsobilosti výdajů

Základní principy způsobilosti výdajů lze rozdělit do tří kategorií:

- Obecné vymezení způsobilosti výdajů.

- Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje.

- Dokladování a zaplacení výdaje.

1. Obecné vymezení způsobilosti výdajů

Způsobilé výdaje musí obecně splňovat tyto podmínky:

Musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR.

Musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, vč. navazujících dokumentů.

Musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

Musí být vynaloženy v souladu s těmito principy:

- hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu;

- účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu;

- efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

2. Časová způsobilost výdaje

Obecně platí, že výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny mezi dnem předložení operačního programu Komisi nebo 1. lednem 2007, podle toho, co nastane dříve, a 
31. prosincem 2015. Projekty nesmějí být dokončeny před tímto počátečním dnem způsobilosti.

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy specifikoval užší kritéria pro počáteční a konečné datum způsobilosti výdajů u projektů následovně:

Výdaje projektů realizovaných v rámci oblastí podpory 1.1, 4.1, 4.2, 4.3 a 3.1 (pouze projekty na řízení IPRM), které nezakládají veřejnou podporu nebo jsou v režimu de minimis, jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve 1. ledna 2007. Projekty nesmějí být dokončeny před tímto počátečním dnem způsobilosti.

Výdaje projektů realizovaných v rámci oblastí podpory 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 (mimo projekty na řízení IPRM), 3.2 a 3.3, které nezakládají veřejnou podporu nebo jsou v režimu de minimis, jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den registrace Žádosti o poskytnutí dotace (tj. den, kdy byla žádost o poskytnutí dotace převzata Řídicím orgánem ROP NUTS 2 Střední Čechy).

Výjimku tvoří výdaje na projektovou dokumentaci (vč. výdajů na průzkum staveniště), výdaje 
na přípravu dokumentace pro podání Žádosti (vč. povinných příloh) a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu. Tyto výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve 1. ledna 2007.

Projekty nesmějí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti.

Výdaje projektů zakládajících veřejnou podporu (kromě projektů v režimu de minimis) jsou způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve v den shodný s datem přijatelnosti projektu. Datum přijatelnosti projektu oznamuje Řídicí orgán písemně žadateli poté, co byl projekt shledán přijatelným z hlediska podmínek programu.

Toto datum nesmí v případě povinnosti notifikace poskytnutí podpory projektu předcházet datu, kdy Komise v souladu s příslušnými právními předpisy ES vyjádřila souhlas s poskytnutím podpory.

Realizace projektů nesmí být zahájena před datem přijatelnosti projektu.

Konečné datum způsobilosti výdajů (tj. den, do kterého nejpozději musí tyto výdaje vzniknout a být uhrazeny) u projektů realizovaných ve všech prioritních osách a oblastech podpory programu určí Řídicí orgán vždy ve výzvě k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace s ohledem na pravidlo n + 3 (od roku 2010 n + 2). Toto datum nesmí být pozdější než 31. prosince 2015.

U projektů realizovaných v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc může Řídicí orgán v odůvodněných případech rozhodnout o zpětném financování ukončených projektů v této prioritní ose. Projekty dokončené před podáním Žádosti o poskytnutí dotace musí být v souladu s platnými předpisy EU a ČR, zejména s pravidly řídicích a kontrolních systémů, způsobilosti, poskytování informací a publicity a také s pravidly zadávání veřejných zakázek, hospodářské soutěže a environmentálními pravidly. Projekty nesmí být dokončeny před počátečním dnem způsobilosti, tj. před 1. lednem 2007.

Okamžik vzniku výdaje je definován takto:

V případě účetních dokladů vystavených osobou, která není plátcem DPH, je okamžikem vzniku datum uskutečnění účetního případu.

V případě účetních dokladů vystavených plátcem DPH je okamžikem vzniku datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro zhodnocení způsobilosti musí být daný výdaj uhrazen ve výše uvedeném časovém rámci a úhrada musí být doložena před jeho proplacením z rozpočtu RR.

Dokladování výdaje

Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné a musí být doložitelné přijatými účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce pomoci. Způsoby dokladování jednotlivých druhů výdajů jsou specifikovány v příloze IX Pokynů pro žadatele a příjemce. Výdaje, které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé.

Transakce související s projektem musí být odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících. Příjemce je povinen vést analytickou evidenci projektu.

Způsobilost podle umístění projektů

Projekty spolufinancované z rozpočtu RR musí mít příčinnou vazbu na region soudržnosti Střední Čechy. Rozhodujícím kritériem pro posouzení způsobilosti jsou dopady projektu s přihlédnutím k povaze a smyslu projektu. Region soudržnosti Střední Čechy musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch. Místo realizace projektu musí být dále v souladu s územním zaměřením specifikovaným pro každou oblast podpory.

Veřejná podpora

Žádný projekt spolufinancovaný z rozpočtu RR nesmí v sobě zahrnovat zakázanou veřejnou podporu.

Míra podpory udělená z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy musí být stejná či nižší než povolená míra veřejné podpory vyplývající z příslušných právních předpisů ES.

Způsobilým výdajem může být jen takový náklad projektu, který nezakládá zakázanou veřejnou podporu. Náklad projektu, který nezakládá veřejnou podporu, nemusí být způsobilým výdajem.

V případě projektů, jejichž financování zakládá veřejnou podporu, mohou být za způsobilé považovány pouze výdaje, které splňují rovněž právní předpisy ES a ČR v oblasti poskytování veřejné podpory.

Projekty vytvářející příjmy

Projektem vytvářejícím příjmy se rozumí jakýkoli projekt, jehož předmětem je poskytování služeb nebo prodej výrobků, a to včetně projektů:

zahrnujících investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo

zahrnujících prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo

jiné poskytování služeb za úplatu.

Způsobilé výdaje se snižují o tyto příjmy v okamžiku podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu.

Způsobilé výdaje na projekty vytvářející příjmy nepřevýší současnou hodnotu nákladů, po odečtení současné hodnoty čistého příjmu z investice za konkrétní referenční období, na investice do infrastruktury nebo jiné projekty, u kterých lze příjmy předem objektivně odhadnout. Pokud nejsou pro spolufinancování způsobilé veškeré investiční náklady, přiděluje se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

Řídicí orgán stanoví pro výpočet metodiku, která zohlední referenční období přiměřené pro kategorii dotyčné investice, kategorii projektu, běžně očekávanou ziskovost dané kategorie investice, použití zásady „znečišťovatel platí“ a případně aspekty rovnosti v souvislosti s relativní prosperitou státu.

Pokud není objektivně možné příjmy odhadnout předem, odečtou se příjmy vytvořené do pěti let po ukončení projektu od vykázaných výdajů. Pokud se nejpozději tři roky po uzavření operačního programu zjistí, že určitý projekt vytvořil příjmy, které nebyly odpovídajícím způsobem zohledněny, jsou tyto příjmy vráceny 
do souhrnného rozpočtu Evropské unie v poměru příspěvku z fondů.

Pravidla pro projekty vytvářející příjmy se neaplikují na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře 
ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU a na projekty v režimu de minimis.

Základní pravidla způsobilosti pro výdajové druhy

Pro každou oblast podpory jsou způsobilé výdaje rámcově vymezeny podle výdajových druhů (viz kapitoly Prováděcího dokumentu popisující jednotlivé prioritní osy a jejich oblasti podpory). Řídicí orgán podrobněji specifikuje toto vymezení ve vztahu k zaměření projektů v Pokynech pro žadatele a příjemce.

K některým výdajovým druhům se vztahují další specifická pravidla. Tato pravidla platí pro dané výdajové druhy ve všech prioritních osách a v oblastech podpory programu.

Jedná se o níže uvedená pravidla:

Nákup pozemků

Náklady na nákup pozemku jsou způsobilými výdaji v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

celková pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt;

pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než šest měsíců před datem registrace Žádosti o poskytnutí dotace z Fondů EU) vyhotoveným znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů;

cena samotného pozemku je způsobilým výdajem maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem;

současný či některý z předcházejících vlastníků pozemku neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů na nákup daného pozemku, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory.

Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:

ta část celkové pořizovací ceny pozemku, která je vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt;

ta část ceny pozemku, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem.

Nákup staveb

Náklady na nákup postavených staveb jsou způsobilými výdaji za těchto podmínek:

stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než šest měsíců před datem registrace Žádosti o poskytnutí dotace z Fondů EU) vyhotoveným znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů;

způsobilým výdajem je cena stavby maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem;

stavba vyhovuje všem zákonným předpisům, především stavebním, hygienickým, bezpečnostním, 
a zejména ustanovením stavebního zákona a prováděcích vyhlášek; toto se netýká staveb, které budou v rámci projektu příjemcem uvedeny do souladu s příslušnými požadavky právních předpisů;

je vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užití stavby nebo rozhodnutí 
o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu a jsou odstraněny veškeré případné nedostatky, 
na které upozornil stavební úřad při vydání kolaudačního rozhodnutí;

současný či některý z předcházejících vlastníků stavby neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů na nákup dané stavby, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory.

Nehmotný majetek

Dané pravidlo platí pouze pro projekty zakládající veřejnou podporu a spadající do režimu blokové výjimky podle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006.

Nehmotný majetek je u těchto projektů způsobilým výdajem, pokud:

se používá výlučně v provozovně, která je příjemcem podpory;

se s ním nakládá jako s umořitelným aktivem;

byl pořízen za tržních podmínek;

byl zaevidován na straně aktiv podniku a zůstává v provozovně, která je příjemcem podpory, 
po dobu nejméně pěti let nebo tří let v případě malých a středních podniků.

Nákup použitého zařízení

Nákup použitého zařízení (majetku) může být považován za způsobilý výdaj za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

pořizovací cena použitého zařízení je nižší než výdaje na obdobné nové zařízení;

zařízení bude oceněno znaleckým posudkem (nesmí být starší než šest měsíců před datem registrace projektu) vyhotoveným znalcem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů;

způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem;

současný či některý z předcházejících vlastníků zařízení neobdržel v posledních pěti letech před registrací Žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů na nákup daného použitého zařízení, což by v případě spolufinancování nákupu ze strany Fondů EU vedlo k duplicitě podpory.

V případě, že se jedná o věci, které nesplňují definiční § 26, odst. 2., písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné splnit pouze body a) a d).

Leasing

Leasing je způsob financování spočívající v pronájmu předmětu na předem stanovenou dobu za dohodnutou odměnu.

Rozlišují se dva základní druhy leasingu:

finanční leasing – pronájem movité nebo nemovité věci, po jehož skončení přechází předmět leasingu za dohodnutou cenu do vlastnictví nájemce;

operativní leasing – pronájem movité nebo nemovité věci, po jehož skončení se předmět leasingu zpravidla vrací pronajímateli.

Finanční leasing

Základní pravidlo pro oblast finančního leasingu stanoví, že finanční leasing je způsobilým výdajem pouze 
v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z Fondů EU také předmět tohoto leasingu. U  leasingových smluv s doložkou o odkupu (nebo u smluv stanovujících minimální leasingové období o délce odpovídající životnosti investice, která je předmětem smlouvy) nesmí částka způsobilá ke spolufinancování z Fondů EU 
a národních veřejných zdrojů přesáhnout tržní hodnotu investice, která je předmětem leasingu.

Daně (mimo DPH) a finanční činnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou nejsou způsobilými výdaji. DPH vztahující se k předmětu finančního leasingu je způsobilým výdajem, pokud jsou splněny podmínky definované v pravidlech způsobilosti pro DPH. Způsobilým výdajem jsou splátky vztahující se k období realizace projektu.

Operativní leasing

Operativní leasing je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý 
pro spolufinancování z Fondů EU. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu je nezbytný pro realizaci projektu.

U leasingových smluv bez doložky o odkupu, jejichž délka trvání je nižší než životnost investice, která je předmětem smlouvy, jsou způsobilé pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně 
k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt využíván. Pokud není předmět leasingu využíván pouze pro účely projektu, je způsobilá pouze alikvotní část leasingových splátek za příslušné období. U tohoto typu leasingových smluv musí být nájemce schopen prokázat, že smlouva byla nejhospodárnější metodou 
k získání zařízení, tj. využití operativního leasingu musí být finančně nejvýhodnějším řešením pro projekt. 
Z tohoto důvodu není způsobilým výdajem na leasing ta část výdajů, o kterou přesahují výdaje na leasing výši výdajů, které by představoval běžný pronájem stejného předmětu v daném čase a místě.

Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:

splátky finančního leasingu, kdy předmět finančního leasingu není sám způsobilým výdajem;

daně (mimo DPH, pokud splňuje podmínky způsobilosti) a finanční činnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou u finančního leasingu;

splátky finančního i operativního leasingu, které se nevztahují k době realizace projektu.

Odpisy

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu jsou způsobilým výdajem za dobu trvání projektu za předpokladu, že nákup takového majetku není součástí způsobilých výdajů na projekt.

Pro účely posuzování způsobilosti výdajů se za způsobilý výdaj považuje daňový odpis (vypočtený 
ze způsobilé vstupní ceny majetku) maximálně do výše poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností 
na měsíce či dny připadající na dobu realizace projektu. Pokud se majetek využívá pro realizaci projektu pouze 
z části, uvedené odpisy se zahrnou do způsobilých výdajů pouze v alikvotní části. Pro výpočet způsobilých odpisů bude vstupní cena majetku snížena tak, že bude obsahovat pouze způsobilé výdaje.

Režijní výdaje

Režijní náklady jsou způsobilými výdaji za předpokladu, že jejich základem jsou  skutečné výdaje související 
s implementací projektů a jsou přiřazeny k danému projektu poměrným způsobem podle řádně odůvodněné, spravedlivé a nestranné metody.

Režijní náklady, které se týkají všeobecného provozu organizace bez příčinné vazby na projekt, nejsou způsobilým výdajem.

Osobní náklady

Základním způsobilým výdajem v oblasti osobních nákladů jsou mzdové náklady – hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotní část odpovídající počtu hodin odpracovaných na projektu) včetně zákonných náhrad/příplatků např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.

Dále jsou způsobilým výdajem zákonem stanovené obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část odpovídající pracovnímu vytížení zaměstnance 
na daném projektu, za předpokladu, že splňují základní principy způsobilosti výdajů, jsou placeny v souladu 
s platnými právními předpisy a představují pro příjemce skutečný výdaj na daný projekt. Osobní náklady nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném oboru, čase a místě.

Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:

mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí;

u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, alikvotní část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu;

ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary apod.).

Finanční výdaje, služby a poplatky

Obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá vazba 
na projekt, resp. požadavek Řídicího orgánu na jejich vynaložení v souvislosti s projektem. Tato podmínka se vztahuje i na pojištění majetku a na správní a místní poplatky. Konkrétní poplatky, které budou u jednotlivých prioritních os a oblastí podpory považovány za způsobilé výdaje, specifikuje Řídicí orgán podle charakteru prioritní osy a oblasti podpory.

Kromě pojištění majetku a správních a místních poplatků s přímou vazbou na projekt mohou být způsobilými výdaji také:

bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce;

výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů; v opačném případě je úprava způsobilosti těchto výdajů v kompetenci Řídicího orgánu;

výdaje na právní poradenství, technické a finanční odborné posudky;

výdaje na publicitu, pokud musely být vynaloženy v přímé souvislosti s projektem;

výdaje spojené s vedením účetnictví projektu a výdaje na provedení auditu, pokud tak stanoví Řídicí orgán;

výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU.

Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:

správní a místní poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt, resp. jejichž nezpůsobilost byla stanovena Řídicím orgánem;

výdaje na právní spory;

sankční poplatky, pokuty a penále, případně další sankční výdaje, ať už sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin;

úroky z úvěrů a půjček, pokud se nejedná o schválenou formu podpory z Fondů EU (např. dotaci 
na úhradu úroků).

DPH a jiné daně

Daně jsou obecně nezpůsobilým výdajem. Za nezpůsobilé výdaje z titulu daně jsou považovány zejména clo 
a přímé daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň) s výjimkou daně z příjmu ze závislé činnosti. Nepřímé daně jsou způsobilým výdajem, s výjimkou daně z přidané hodnoty, pokud příjemce plnění má nárok na odpočet daně na vstupu. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

zahrnujících investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo

Plátce DPH- Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH u daného přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Neplátce DPH - Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.

Způsobilá daň z přidané hodnoty se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá. 
V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je daň z přidané hodnoty vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části.

Výdaje, které nejsou způsobilými výdaji, jsou zejména:

daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet;

přímé daně – daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická a darovací, silniční daň;

clo.

Technická pomoc

Základní rámec činností, které je možné financovat z prostředků technické pomoci v rámci operačních programů, stanovuje obecné nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Z prostředků technické pomoci mohou být financovány, a tedy považovány za způsobilé zejména níže uvedené výdaje:

výdaje spojené s přípravou a realizací věcného a finančního řízení operačního programu;

výdaje spojené s hodnocením a monitorováním realizace projektů a operačního programu;

výdaje spojené s jednáním monitorovacích výborů a podvýborů operačního programu, včetně výdajů na externí odborníky účastnící se těchto výborů;

výdaje spojené s poskytováním informací a propagací operačního programu, šíření povědomí 
o programech, vytváření sítí kontaktních míst a informačních kanálů;

výdaje spojené s prováděním auditů a kontroly realizace projektů a programu (tj. výdaje spojené 
s prováděnými kontrolami na místě, výdaje spojené s kontrolou dokladů a výdaje na přípravu 
a koordinaci systému zabezpečení kontrol);

výdaje spojené s instalací, provozem a propojením počítačových systémů a pořízením elektronického vybavení pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení;

výdaje spojené s činností zaměřenou na posílení správní (administrativní) kapacity pro provádění pomoci z Fondů EU, tj. podpora interního a externího vzdělávání zaměstnanců zapojených 
do implementace Fondů EU, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí, zabezpečování odborného poradenství pro implementační struktury, zajištění zpracování studií, analýz, metodik a metodických příruček;

výdaje spojené s posilováním absorpční kapacity, tj. zabezpečování metodického a odborného poradenství, podpora činností na pomoc žadatelům, podpora projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, zabezpečování školení a seminářů pro výměnu zkušeností a šíření příkladů osvědčené praxe, podpora partnerství a vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci projektů, zajišťování aktivit pro sledování a vyhodnocování absorpční kapacity;

výdaje na hrubou mzdu včetně zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění a případných dalších odvodů, k nimž je zaměstnavatel povinen na základě právních předpisů 
(např. FKSP u příspěvkových organizací aj.), za ty zaměstnance, kteří byli příslušným orgánem veřejné správy určeni k vykonávání aktivit uvedených v předchozích bodech.

Příloha č. VIII

Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu

Tato příloha obsahuje formuláře dokumentů, které příjemce předkládá v průběhu, na konci realizace a v době udržitelnosti projektu.

Jsou to tyto formuláře:

Oznámení o změnách v projektu.

Monitorovací hlášení – část A, část B.

Monitorovací zpráva – část A, část B.

Přehled zadávacích řízení (příloha Monitorovací zprávy).

Soupiska faktur (příloha Zjednodušené žádosti o platbu).

Přehled čerpání výdajů (příloha Zjednodušené žádosti o platbu).

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu.

Výkaz práce.

Tyto formuláře jsou přiloženy k Pokynům pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98A  ve zvláštním dokumentu s názvem „Formuláře dokumentů předkládaných během realizace a v době udržitelnosti projektu“.

Příloha č. IX

Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů

Prokazování jednotlivých typů výdajů – oblast podpory 2.2

| Typ výdaje | Dokladování prokazatelnosti výdaje |
| --- | --- |
| pořízení pozemků, vč. nákupu pozemku, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků pořízení staveb formou nákupu, vč. nákupu staveb, výdajů na uzavření smlouvy, poplatků za návrh na vklad do KN, znaleckých posudků | účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady dodací listy/předávací protokoly doklady o zaplacení (výpisy z běžného účtu, příp. ve výjimečných případech pokladní výdajové doklady) objednávky smlouvy s dodavateli výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy se zákresem pořízeného pozemku či stavby znalecký posudek |
| pořízení staveb formou výstavby, vč. výdajů na projektovou dokumentaci vyžadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., průzkum staveniště, výdaje na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy, přípravu staveniště a stavební práce, náklady na povolení stavby a zápis do KN | účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady dodací listy/předávací protokoly doklady o zaplacení (výpisy z běžného účtu, příp. ve výjimečných případech pokladní výdajové doklady) objednávky smlouvy s dodavateli (příp. DPP, DPČ u výdajů na autorský a stavební dozor a další odbornou práci při realizaci smlouvy) výkaz práce (timesheet) – pro účely kontroly obsahu vykonávané činnosti výpis z katastru nemovitostí zaměření skutečného provedení stavby pravomocné kolaudační rozhodnutí (vydává-li se podle SZ) znalecký posudek |
| pořízení samostatných movitých věcí pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv pořízení materiálu a zásob | účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady dodací listy/předávací protokoly doklady o zaplacení (výpisy z běžného účtu, příp. ve výjimečných případech pokladní výdajové doklady) objednávky smlouvy s dodavateli |
| služby výdaje na publicitu podle podmínek ROP výdaje na účetní audit (pokud to vyžadují pravidla programu) | účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady dodací listy/předávací protokoly doklady o zaplacení (výpisy z běžného účtu, příp. ve výjimečných případech pokladní výdajové doklady) objednávky smlouvy s dodavateli (příp. DPP, DPČ) výkaz práce (timesheet) – pro účely kontroly obsahu vykonávané činnosti fotodokumentace, příp. vzorky (je-li to relevantní) |
| finanční výdaje a poplatky bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu | Poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu/podúčtu či úvěrového účtu pro projekt, případně i poplatky za zřízení a vedení platební karty k tomuto účtu dokladování: doklady o zaplacení (výpisy z účtu) |
| osobní náklady > hrubé mzdy a platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů | smlouvy podle zákoníku práce – pracovní smlouva u nových pracovních míst, pracovní smlouva nebo dodatek k pracovní smlouvě u stávajících pracovních míst, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti pracovní náplň – vždy jednoznačně a detailně uvést a definovat činnost pro projekt tabulkový přehled osobních nákladů v členění: hrubá mzda, odvody zaměstnance, odvody zaměstnavatele, záloha na daň, čistá mzda (v případě částečného úvazku zaměstnance pro projekt výpočet poměrné části mzdy určené pro projekt) doklad o výplatě – výpis z účtu organizace při platbě bankovním převodem, výdajový pokladní doklad (VPD) při výplatě mzdy v hotovosti výkaz práce (timesheet) – pro účely kontroly obsahu vykonávané činnosti |
| cestovní náhrady > cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na projektu | a) cestovné: cestovní příkaz tuzemský nebo zahraniční podle typu cesty včetně vyúčtování služební cesty jízdenky (vlak, autobus apod., účtenka o použití taxi) výdajový pokladní doklad, event. příjmový pokladní doklad kniha jízd (pro přehled o ujetých km), účetní stvrzenka nebo faktura CCS za nákup PHM kopie „velkého“ technického průkazu b) ubytování: objednávka (dopis nebo e-mail) účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady doklad o zaplacení (výpis z účtu, stvrzenka) c) výdaje na stravování: stravné představuje náhradu výdajů za stravování během pracovní cesty ve výši stanovené zákoníkem práce, příp. interním předpisem příjemce d) vedlejší výdaje: doklad o zaplacení (stvrzenka, pokladní doklad apod.) |
| služby výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství výdaje spojené s výběrovým řízením podle pravidel ROP výdaje na účetnictví vztahující se k projektu výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace k Žádosti a jejích příloh | účetní/daňové doklady – faktury, zjednodušené daňové doklady dodací listy/předávací protokoly doklady o zaplacení (výpisy z běžného účtu, příp. pokladní výdajové doklady) objednávky smlouvy s dodavateli, příp. DPP, DPĆ výkaz práce (timesheet) – pro účely kontroly obsahu vykonávané činnosti relevantní výstupy poskytovaných služeb (zprávy, posudky, studie apod.) |
| DPH | doklady splňující náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu čestné prohlášení příjemce, že: není plátcem DPH nebo je plátcem DPH a nemá možnost nárokovat odpočet daně na vstupu nebo je plátcem DPH a je povinen krátit odpočet DPH na vstupu (zákon o DPH č. 235/2004 Sb., § 72, odst. 4) včetně výše zálohového koeficientu a skutečného koeficientu za vypořádávané období |

Výklad způsobilých výdajů – oblast podpory 2.2

DOPORUČENÍ

Při výpočtu způsobilých a nezpůsobilých výdajů např. pro opravu fasády je třeba použít výpočet poměru, kterému odpovídá poměr podlahové plochy užívané k účelům projektu (tj. součtu podlahových ploch prostorů využívaných k účelům projektu = způsobilé výdaje) k ostatním plochám nevyužívaným pro účely projektu (resp. součtu podlahových ploch využívaných k jiným účelům = nezpůsobilé výdaje). Použije-li se jiný způsob výpočtu, musí být uvedena jasná metodika tohoto výpočtu.

PROJEKTY NEZAKLÁDAJÍCÍ VEŘEJNOU PODPORU

| Druh způsobilého výdaje | Definice výdajového druhu | Příklad z praxe |
| --- | --- | --- |
| HLAVNÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE |
| Pořízení pozemků | Pořizovací cena pozemku, tj. cena samotného pozemku a náklady spojené s jeho pořízením. Cena pozemku musí být doložena posudkem znalce pro oceňování (způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem). Tato výdajová položka nesmí přesáhnout 10 % z celkového rozpočtu způsobilých výdajů. Náklady na pořízení pozemku jsou způsobilé, pokud splňují všechny podmínky vztahující se k tomuto druhu způsobilého výdaje – viz Pravidla způsobilých výdajů. | Nákup pozemků za účelem stavební činnosti v souvislosti s realizací projektu, výdaje na uzavření smlouvy, poplatky za návrh na vklad do KN, poplatky za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a za odnětí pozemků plnění funkcí lesa či znalecké posudky související s oceněním pozemku. |
| Pořízení staveb formou nákupu | Pořizovací cena stavby, tj. cena samotné stavby a náklady spojené s jejím pořízením. Cena stavby musí být doložena posudkem znalce pro oceňování (způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem). Náklady na pořízení staveb formou nákupu jsou způsobilé, pokud splňují všechny podmínky vztahující se k tomuto druhu způsobilého výdaje – viz Pravidla způsobilých výdajů. | Nákup staveb určených k rekonstrukci nebo demolici za účelem nové výstavby v souvislosti s realizací projektu, výdaje na uzavření smlouvy, poplatky za návrh na vklad do KN či znalecké posudky související s oceněním dané stavby. |
| Pořízení staveb formou výstavby |  |  |
| novostavby | Pořizovací cena nové výstavby. | Stavební práce. |
| odstranění staveb, příprava a průzkum staveniště | Výdaje na externě nakupované služby za účelem demolice staveb, přípravy a průzkumu staveniště. | Demolice staveb, příprava a průzkum staveniště. Způsobilé jsou pouze výdaje na práce, které jsou nezbytně nutné k realizaci nové výstavby. |
| autorský a stavební dozor a další odborné práce při realizaci smlouvy | Externě nakupované služby autorizovaných fyzických osob dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 61/1988 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. | Autorský a stavební dozor prováděný externí firmou, externí posudky týkající se případných sporů při realizaci stavby (statické posudky, hydrotechnické posudky, aj.), odborné práce při případném archeologickém průzkumu. |
| projektová dokumentace | Externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace pro územní a stavební řízení. (tato výdajová položka nesmí přesáhnout 5 % z celkového rozpočtu způsobilých výdajů na pořízení staveb formou výstavby) | Projektová dokumentace nezbytná pro vydání stavebního povolení - dokumentace vyžadovaná zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon (např. na dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro územní souhlas, pro ohlášení stavby, dokumentaci vlivu na životní prostředí – EIA). Dokumentace nezbytná k zahájení podporované činnosti. Dokumentace pro provádění stavby. |
| náklady na povolení stavby | Správní poplatek | Poplatek za vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení |
| zápis do KN | Správní poplatek | Poplatek za zápis do KN |
| Pořízení samostatných movitých věcí | Pořizovací cena samostatných movitých věcí, tj. cena movité věci a náklady spojené s jejím pořízením. Jedná se o věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dolní hranice pro samostatné movité věci je určena zákonem, resp. vyhláškou vztahující se na daný subjekt, popř. může být dále upravena vnitřními předpisy dané organizace/subjektu. Pokud není majetek využíván zcela pro účely projektu, je za způsobilý výdaj považována pouze alikvotní část pořizovací ceny. | Pořízení zařízení a vybavení objektů s následným využitím pro infrastrukturu veřejných služeb, čili pořízení zařízení a vybavení při zavádění nových technologií a inovací; pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb, vč. pořízení výpočetní techniky. (viz upřesnění podmínek výzvy - kap. IX. Pokynů, a Prováděcího dokumentu ROP SČ - podporované aktivity specificky v rámci jednotlivých podoblastí podpory). Příklady: sportovní vybavení a pomůcky, vybavení společenských prostor, kluboven a víceúčelových kulturních sálů, vybavení knihoven a muzeí (vyjma exponátů a knižního fondu). |
| Pořízení nehmotného majetku | Pořizovací cena nehmotného majetku, tj. cena nehmotného majetku a náklady spojené s jeho pořízením. Výdaje na pořízení nehmotného majetku jsou způsobilé, pokud jsou nezbytné pro realizaci projektu. | Nákup softwaru, licencí, ocenitelných práv (práva duševního vlastnictví) nutné například pro technické vybavení daného zařízení. Příklady: databázový software, aplikační software, komunikační a rezervační systémy. |
| Pořízení materiálu a zásob | Pořízením materiálu se rozumí pořizovací cena věcí externě nakupovaných za účelem okamžitého zpracování nebo spotřeby, pořízením zásob se rozumí pořizovací cena věcí, které budou postupně spotřebovány v průběhu projektu. Horní/maximální hranice pro materiál či zásoby je určena zákonem, resp. vyhláškou vztahující se na daný subjekt, popř. může být dále upravena vnitřními předpisy dané organizace/subjektu. | Vnitřní vybavení ubytovacího zařízení (lůžkoviny, odpadkové koše, kosmetické potřeby apod.), pořízení vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. vitríny, osvětlení), další doprovodné vybavení okolí (vybavení pro děti – např. houpačky, potřebný mobiliář, odpadkové koše, informační tabule, atd.). |
| Služby |  |  |
| Výdaje na publicitu dle podmínek ROP | Výdaje přímo vyplývající z požadavků Řídícího orgánu (a EK) na publicitu projektu | Výdaje na publicitu projektu, kterou je příjemce povinen provést dle Pravidel publicity ROP (např. reklamní panely, upomínkové desky, tabulky k označení výstupů projektu, nálepky apod.). Výdaje na publicitu, která nevyplývá z Pravidel publicity ROP a která představuje vlastní propagaci výstupů projektu či příjemce, nejsou způsobilé! |
| Výdaje na psaní, grafické práce, rozmnožování a tisky materiálů | Výdaje na externě nakupované služby | Výdaje na psaní, grafické práce, rozmnožování a tisky materiálů související přímo s realizací projektu – např. popisky k exponátům, grafické zpracování informačních tabulí, orientačních a navigačních systémů, propagační materiály turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, které jsou předmětem projektu. |
|  |  | Výdaje související s provozní fází projektu (např. informační či propagační tiskoviny) nejsou způsobilé! |
| Výdaje na překlady a tlumočení | Výdaje na externě nakupované služby | Výdaje na překlady a tlumočení související přímo s realizací projektu – např. cizojazyčné popisky k exponátům, cizojazyčný orientační systém v daném zařízení, cizojazyčné propagační materiály turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, které jsou předmětem projektu. Výdaje související s provozní fází projektu (např. cizojazyčné informační či propagační tiskoviny) nejsou způsobilé! |
| Výdaje na účetní audit | Výdaje na externě nakupované služby | Výdaje související s provedením účetního auditu projektu. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze v případě, je – li účetní audit vyžadován podmínkami a pravidly ROP. (Bude stanoveno ve Smlouvě o poskytnutí dotace). |
| Finanční výdaje a poplatky |  |  |
| Bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu a za finanční transakce na tomto účtu | Poplatky bankám za zřízení a vedení zvláštního účtu a za realizaci plateb na tomto účtu | Poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu projektu dle podmínek ROP, poplatky bance za finanční transakce na tomto účtu. |
| Poplatky za certifikaci | Poplatky za certifikaci IC či za certifikaci Cyklisté vítáni. | Poplatky za certifikaci IC či za certifikaci Cyklisté vítáni. Výdaje na certifikaci jsou způsobilé pouze v případě, že se žadatel k této certifikaci v rámci projektu zaváže a v požadované lhůtě certifikaci daného zařízení/služeb provede. |
| VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE Úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je blíže popsána v příloze č. XI – „Nastavení limitů vedlejších způsobilých výdajů projektové žádosti“. |
| Osobní náklady a cestovní náhrady |  |  |
| Hrubé mzdy či platy zaměstnanců | Platby osobám v pracovněprávním poměru, které | Mzdy a platy zaměstnanců, odměna za práci na dohodu o provedení |
| pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů | se přímo podílejí na realizaci nebo přípravě projektu (popř. jejich alikvotní část odpovídající jejich pracovnímu vytížení na daném projektu), včetně zákonných odvodů. Mezi vynaloženými osobními náklady a realizací projektu musí existovat přímá vazba. Výše nárokovaných mezd/platů musí být přiměřená, tj. musí odpovídat výši mezd/platů v oboru, místě a čase obvyklých. Osobní náklady jsou způsobilé, pokud splňují všechny podmínky vztahující se k tomuto druhu způsobilého výdaje – viz Pravidla způsobilých výdajů. | práce/dohodu o pracovní činnosti dle stanoveného limitu/výpočtu. Zákonné odvody – sociální a zdravotní pojištění. |
| Cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu | Výdaje na cestovní náhrady podle vnitřních předpisů organizace a v souladu se zákonem 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce a příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Cestovní náhrady jsou způsobilými výdaji ve výši a za podmínek dané legislativou. | Stravné, zahraniční stravné, náhrada jízdních výdajů, náhrada za ubytování, nutné vedlejší výdaje. Cestovní náhrady musí souviset s efektivním provedením projektu, být pro něj nezbytné a souviset se zaměstnanci příjemce, kteří jsou přímo zapojeny do realizace projektu. |
| Služby |  | Služby musí přispívat k dosahování předem stanového účelu projektu a být pro něj nezbytné. |
| výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství | Výdaje na externě nakupované služby | Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství související s přípravou a realizací projektu (např. příprava smluv, poradenství při řízení projektu) |
| výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP | Výdaje na externě nakupované služby | Organizace výběrového řízení, tj. zpracování návrhů zadávacích podmínek, organizace výběrových řízení, náklady na jeho konání včetně např. odměn členům komise, posouzení návrhů dodavatelských smluv apod.). |
| výdaje na účetnictví vztahující se k projektu | Výdaje na externě nakupované služby | Nastavení a vedení odděleného analytického účetnictví externí účetní firmou za účelem splnění požadavků stanovených poskytovatelem. |
| výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou Žádosti a jejích příloh | Výdaje na externě nakupované služby | Výdaje na posudky, analýzy a studie nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu (např. analýza potřeb cílových skupin, analýza trhu, apod.); výdaje na zpracování Žádosti o poskytnutí dotace a jejich příloh. Tyto výdaje musí být adekvátní. Způsobilými výdaji nejsou jakékoli poplatky (např. ověření kopie dle originálu) související se zpracováním Žádosti a jejich příloh (pokud není v rámci jiného druhu způsobilého výdaje uvedeno jinak). |
| DPH | Pro osoby, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (osobami registrovanými k DPH), je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem v případě, že nemají nárok na odpočet DPH u daného přijatého plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. | Platba DPH. DPH je způsobilá pouze v případě, pokud se vztahuje k plněním, která jsou sama považována za způsobilá. |

UPOZORNĚNÍ

Rezerva a odměna zpracovateli nárokovaná pouze v případě schválení Žádosti o poskytnutí dotace nejsou způsobilými výdaji a nelze je proplatit z rozpočtu Regionální rady. Žadatel tedy musí oba typy výdajů zahrnout mezi nezpůsobilé výdaje projektu.

Příloha č. X

orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory

Orientační posouzení aktivit z hlediska veřejné podpory pro oblasti podpory 2.2

Budou podpořeny projekty, které nezakládají veřejnou podporu.

Podpora je poskytována formou nevratné přímé dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.  Na poskytnutí dotace nemá žadatel právní nárok a rozhodnutí náleží v tomto ohledu pouze na ŘO ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Celková výše dotace u projektů nezakládajících veřejnou podporu závisí na typu žadatele a bude stanovena ve výzvě.

Přehled podporovaných aktivit podle aplikovaného režimu veřejné podpory

Následující tabulka definuje podporované aktivity oblasti podpory 2.2 ve vztahu k veřejné podpoře. Všechny projekty a jejich aktivity budou posuzovány individuálně, tento přehled je pouze orientační. Při posuzování projektu z pohledu veřejné podpory se bude vycházet zejména z údajů, které žadatel poskytl v rámci povinné přílohy – Doplňující informace k Žádosti (kapitola Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory, Finanční analýza projektu (cash-flow), Analýza výchozího stavu a důsledků projektu, Analýza trhu).

Aktivity jsou rozděleny následovně:

Aktivita nezakládající veřejnou podporu  - jedná se o aktivity, v jejichž případě udělení dotace nenaplní všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz kapitola VIII. Veřejná podpora Pokynů pro žadatele a příjemce).

Aktivita zakládající veřejnou podporu – jedná se o aktivity, v jejichž případě je dotace poskytnuta příjemci, který je podnikem, jehož ekonomické aktivity budou poskytnutím dotace zvýhodněny oproti ostatním konkurentům na relevantním trhu (a to i potenciálně), včetně dotčení přeshraničního obchodu mezi členskými státy, tj. poskytnutím dotace dojde ke splnění všech čtyř znaků veřejné podpory.

Aktivita, u níž hrozí veřejná podpora  - jedná se o aktivity, u nichž hrozí riziko poskytnutí veřejné podpory a které je nutné posoudit individuálně v kontextu celého projektu (v závislosti na typu aktivity, na cílových skupinách, na dopadu projektu).  Při posouzení je nutno zejména vzít v úvahu:

- zda je možné danou aktivitu (spočívající v poskytování služeb, produkci výrobků či distribuci zboží) označit za ekonomickou, bez ohledu na to, zdali je vykonávána za účelem zisku,

- zda existuje (či potenciálně může existovat) v daném místě trh s danou službou/daným výrobkem/zbožím a zda zvýhodněním příjemce v důsledku poskytnutí dotace nebudou porušeny zájmy ostatních konkurentů na relevantním trhu; je nutno vzít v úvahu, že k porušení zájmů konkurentů může dojít nejen přímým zvýhodněním žadatele, ale i nepřímým zvýhodněním některých subjektů vykonávajících ekonomickou činnost, které budou požívat výhod projektu a jeho výstupů,

- dopad projektu na obchod mezi členskými státy EU.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu a dotace je poskytována v režimu nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, mohou být práce na projektu zahájeny nejdříve v den přijatelnosti projektu. Pokud žadatel/příjemce zahájí práce na projektu dříve, je celý projekt nezpůsobilý k poskytnutí dotace! Zahájením prací na projektu se rozumí zahájení stavebních prací nebo první právně závazný příslib objednávky zařízení (podle toho, co nastane dříve) s výjimkou předběžných studií proveditelnosti. Datem přijatelnosti projektu se rozumí datum, které jako takové označí a příjemci písemně oznámí Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Učiní tak poté, co projekt úspěšně projde 1. fází hodnocení a kontroly (kontrola přijatelnosti) Žádosti o poskytnutí dotace - projekt je tímto shledán přijatelným z hlediska pravidel ROP. V této souvislosti je nutné připomenout, že způsobilost výdajů rovněž nastává nejdříve v den přijatelnosti projektu. Dotace je poskytnuta na počáteční investici (tzn. investici do hmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny o nové dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního postupu stávající provozovny). V případě, že příjemce splňuje definici velkého podniku, musí být nabytý majetek nový. Pokud projekt obsahuje jak aktivity zakládající veřejnou podporu, tak aktivity nezakládající veřejnou podporu, pohlíží se na něj jako na projekt zakládající veřejnou podporu!

Oblast podpory 2.2

| Č. | Podporovaná aktivita 2.2 | Zakládá VP | Hrozí riziko VP | Nezakládá VP | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budování nových turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky), součástí projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden a další doprovodná infrastruktura v přímé vazbě na turistické stezky, zvyšující atraktivitu stezek (např. cyklotrial, úvaziště, krátkodobé ustájení a venkovní nekryté jízdárny pro koně, apod.). Tato doprovodná infrastruktura musí být primárně využívaná uživateli turistických stezek. |  | X |  | Nejedná se o ekonomickou činnost pouze za níže uvedených předpokladů. Předpokladem je, že užívání této infrastruktury nebude zpoplatněno a bude veřejně přístupné všem uživatelům (obdobně jako např. místní komunikace či turistické stezky). Pokud však příjemce na trase zřídí např. půjčovny sportovních potřeb, stánky s občerstvením, bude tento projekt posuzován už jako rizikový z hlediska veřejné podpory. |
| 2. | Budování nových cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), součásti projektu může být značení, osázení informačními tabulemi a mapami a pořízení mobiliáře. |  | X |  |  |
| 3. | Propagace turistických stezek, cyklostezek a cyklotras, vodáckých tras, hippostezek atd. (např. mapy). |  | X |  | Je nutné posuzovat obsahovou stránku propagačního materiálu. Riziko představuje propagace subjektů, které provozují ekonomickou činnost. V tomto případě by se subjekty měly finančně spolupodílet na nákladech za propagační materiál, a to v podobě ceny v místě a čase obvyklé. Zároveň musí být zajištěn rovný a transparentní výběr propagovaných subjektů, jemuž bude předcházet otevřená nabídka pro všechny zájemce bez diskriminace. Propagace těchto subjektů musí být na nediskriminační bázi otevřená všem, tj. musí být dostatečně reprezentativní, aby se nejednalo o nepřímou propagaci určitých subjektů na úkor jiných. V případě, že tyto podmínky nejsou splněny a jedná se o veřejnou podporu, výdaje na propagaci nejsou způsobilé! |
| 4. | Doprovodná infrastruktura turistických stezek, cyklostezek vodáckých tras – půjčovny kol, lodí, in-line bruslí, servisní služby (opravny), včetně jejich vybavení |  | X |  | Viz komentář k bodu 1. |
| 5. | Budování přístavišť pro vodáckou turistiku. |  | X |  | Pokud půjde o např. veřejná přístaviště, tj. plochy veřejně přístupné, kde není provozována ekonomická činnost, nemuselo by se o veřejnou podporu jednat. Pokud však příjemce v přístavišti zřídí např. půjčovny sportovních potřeb, stánky s občerstvením, bude tento projekt posuzován už jako rizikový z hlediska veřejné podpory. |
| 6. | Budování přístavišť pro rekreační plavbu. |  | X |  |  |
| 7. | Budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, menších stravovacích zařízení, sociálních zařízení) pro vodáckou turistiku |  | X |  | Pokud půjde o např. veřejná tábořiště, tj. plochy veřejně přístupné, kde není provozována ekonomická činnost, nemuselo by se o veřejnou podporu jednat. |
| 8. | Pořízení vybavení pro rekreační plavbu, vč. nákupu lodí, čerpací stanice. | X |  |  |  |
| 9. | Navigační (orientační) systémy pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu. |  |  | X | Nejedná se o ekonomickou činnost při splnění následujících podmínek Předpokladem je, že užívání této infrastruktury nebude zpoplatněno a bude veřejně přístupné všem uživatelům bez diskriminace (obdobně jako např. dopravní značení). |
| 10. | Rekonstrukce a vybavení nemovitých kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro CR, včetně terénních úprav. |  | X |  | Záleží na účelu projektu a jeho výsledku. V případě ekonomických aktivit bude rozhodující zejména existence zvýhodnění příjemce na trhu a přeshraniční dopad. Otevření památek veřejnosti k prohlídkám (vč. vybírání přiměřeného vstupného sloužícího k uhrazení provozu dané památky) nemusí vždy zakládat veřejnou podporu. Záleží na charakteru a účelu využití kulturní památky, existenci přeshraničního efektu a postavení příjemce na trhu. |
| 11. | Vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení), včetně terénních úprav. |  | X |  | Obecně platí, že tyto objekty jsou rizikové z hlediska veřejné podpory, zejména pokud jsou schopny pro své jedinečné vlastnosti přilákat návštěvníky ze zahraničí, tj. splnit znak příhraničního efektu a ohrožení hospodářské soutěže. Riziko představuje poskytování stravovacích služeb či doprovodný prodej. S ohledem na pravidla veřejné podpory je nutné posoudit, zda je příslušná služba poskytována pouze pro návštěvníky daného zařízení, tj. představuje jen doplňkovou nabídku k hlavní nabídce (zaměření) daného zařízení a příjem z provozování této služby je plně využit k uhrazení hlavních aktivit daného zařízení. To by znamenalo, že se jedná o podpůrnou aktivitu nevýznamného ekonomického efektu, která nemusí vždy narušit hospodářskou soutěž na relevantním trhu. |
| 12. | Zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. vitríny, osvětlení, bezpečnostní zařízení, vytvoření expozice, NE - pořízení exponátů). |  | X |  |  |
| 13. | Výstavba, rekonstrukce a vybavení informačních center. |  | X |  | V případě, že v rámci daného IC je provozován také doprovodný prodej či poskytování zpoplatněných doprovodných služeb (např. internet), je nutné s ohledem na veřejnou podporu posoudit, zda je tato aktivita i přes svůj podpůrný charakter schopna narušit hospodářskou soutěž. V tomto ohledu by případné nenaplnění třetího znaku veřejné podpory znamenalo, že nepůjde o veřejnou podporu. V případě internetu by mělo být riziko veřejné podpory vyloučeno, pokud se jedná o bezplatné zpřístupnění internetových stránek cílovým uživatelům IC. |
| 14. | Pořízení jednotných informačních systémů (vč. orientačních a navigačních systémů, elektronických/internetových systémů, informačních kiosků). |  | X |  | Tato aktivita je riziková s ohledem na účel pořízení příslušného informačního systému. Bude-li komerčně využíván na úkor ostatních účastníků trhu, je nutné otázku veřejné podpory pečlivě posoudit. Naopak veřejně přístupný a nekomerčně využívaný informační systém by nemusel představovat narušení hospodářské soutěže, za předpokladu, že je určen pro cílové uživatele. |
| 15. | Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. |  | X |  | Veřejná podpora nemusí nastat např. u přístupových komunikací k veřejně přístupným a nezpoplatněným cyklostezkám. Při zkoumání možného rizika veřejné podpory vždy záleží na charakteru hlavní aktivity/hlavních aktivit projektu. |
| 16. | Výstavba a rekonstrukce parkovacích míst navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu včetně terénních úprav. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. |  | X |  | Veřejná podpora nemusí nastat např. u parkovišť k veřejně přístupným a nezpoplatněným cyklostezkám. Za předpokladu, že tato parkoviště nebudou ekonomicky zaměřena a/nebo nebudou odebírat zákazníky jiným komerčně zaměřeným parkovištím. Při zkoumání možného rizika veřejné podpory vždy záleží na charakteru hlavní aktivity/hlavních aktivit projektu. |

Příloha č. XI

NASTAVENÍ LIMITŮ VEDLEJŠÍCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

Tato kapitola nastavuje limit vedlejších způsobilých výdajů.

- Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

osobní náklady a cestovní náhrady:

hrubé mzdy či platy zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu, vč. zákonných odvodů;

cestovní náhrady zaměstnanců pracujících na přípravě a řízení projektu;

služby:

výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství (včetně zpracování projektové Žádosti),

výdaje spojené se zajištěním výběrového řízení dle pravidel ROP,

výdaje na účetnictví vztahující se k projektu,

výdaje na odborné a znalecké posudky, na studie související s přípravou dokumentace k Žádosti a jejich příloh.

Úhrada celkových vedlejších způsobilých výdajů je stanovena na základě tzv. degresivního systému pásem. Je definováno 6 pásem pro posuzování celkových vedlejších způsobilých výdajů.

Náklady na vedlejší způsobilé výdaje se člení v tomto procentuálním poměru:

- 25% na zpracování projektové žádosti

- 75% na řízení projektu (v době fyzické realizace projektu)

- Metodika výpočtu výše celkových vedlejších způsobilých výdajů

Způsob výše úhrady je stanovena následujícím způsobem:

v pásmu 1) - 10 % z celkové částky,

v dalších pásmech (2 – 6) – maximální částka úhrady z pásma předchozího + příslušné procento z částky v konkrétním pásmu.

Pásma:

1. pásmo: projektové žádosti do 2 000 000,- Kč včetně, max. 10 %,

2. pásmo: projektové žádosti v rozmezí 2 000 000,- Kč - 5 000 000,- Kč, včetně - maximální částka úhrady z pásma předchozího + max. 5 % z částky nad 2 000 000,- Kč,

3. pásmo: projektové žádosti v rozmezí 5 000 000,- Kč - 15 000 000,- Kč, včetně - maximální částka úhrady z pásma předchozího + max. 3 % z částky nad 5 000 000,- Kč,

4. pásmo: projektové žádosti v rozmezí 15 000 000,- Kč - 30 000 000,- Kč, včetně - maximální částka úhrady z pásma předchozího + max. 1,5 % z částky nad 15 000 000,- Kč

5. pásmo: projektové žádosti v rozmezí 30 000 000,- Kč - 50 000 000,- Kč, včetně - maximální částka úhrady z pásma předchozího + max. 1 % z částky nad 30 000 000,- Kč

6. pásmo: projektové žádosti nad 50 000 000,- Kč, včetně - maximální částka úhrady z pásma předchozího + max. 0,8 % z částky nad 50 000 000,- Kč

Způsob výpočtu:

Jedná se o degresivní způsob výpočtu úhrady - k vypočtené horní hranici limitu (částky úhrady) z předchozího pásma je přičteno procento z rozdílu horní hranice limitu předchozího pásma a aktuální částky dané v rozmezí příslušného pásma (viz příklad A, B).

Příklad:

A) Projektová žádost – 10 000 000,- Kč

Způsob výpočtu:

350 000,- Kč z pásma 2) + 3 % z částky nad 5 000 000,- Kč (= 5 000 000,- Kč) = 150 000,- Kč. Výsledný uznatelný výdaj může být max. 500 000,- Kč, z této částky připadne max. 125 000,- Kč na zpracování projektové žádosti a max. 375 000,- Kč na řízení projektu.

B) Projektová žádost – 300 000 000,- Kč

Způsob výpočtu:

1 075 000,- Kč z pásma 5) + 0,8 % z částky nad 50 000 000,- Kč (= 250 000 000,- Kč)

= 2 000 000,- Kč. Výsledný uznatelný výdaj může být max. 3 075 000,- Kč, z této částky připadne max. 768 750,- Kč na zpracování projektové žádosti a max. 2 306 250,- Kč na řízení projektu).

Výpočet výše celkových vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti je přiložen k Pokynům pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98A ve zvláštním dokumentu s názvem „Výpočet k příloze č. 11.”

3. Na základě pravidel, uvedených v Pokynech pro žadatele a příjemce, Příloha č. IX Způsobilé výdaje – jejich dokladování a příklady jednotlivých typů výdajů, není případná rezerva a odměna nárokovaná zpracovatelem, vázaná na schválení Žádosti o poskytnutí dotace, způsobilým výdajem. Žadatel tedy musí oba typy výdajů zahrnout mezi nezpůsobilé výdaje projektu.

4. Náklady na projektovou (stavební) dokumentaci jsou v Benefitové žádosti stanoveny na max. 5% v rámci výdajů stavby.

5. Výše výdajů spojených s řízením projektu je posuzována dle náročnosti projektu, nesmí však přesáhnout maximální částku 30.000,- Kč násobenou počtem měsíců fyzické realizace projektu. Pokud je do celkové doby fyzické realizace projektu zahrnuta pouze část měsíce, započítá se částka 30.000,- Kč poměrně k počtu dní v daném měsíci.

UPOZORNĚNÍ

Výpočet výše celkových vedlejších způsobilých výdajů projektové Žádosti je přiložen k Pokynům pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 98A ve zvláštním dokumentu s názvem „Výpočet k příloze č. 11“.

# Footnotes

Základní parametry informačních center jsou uvedeny v definici pojmů pro oblast podpory 2.2 PPŽP.

Viz rovněž Metodický pokyn č. 58 - Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu (MP č. 58 platí od 19. 6. 2012).

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může ŘO ROP povolit posunutí data pro podání poslední Zjednodušené žádosti oproti datu uvedeného výše. Žadatel (příjemce) musí o posunutí data pro podání poslední Zjednodušené žádosti o platbu písemně požádat (ve fázi realizace projektu tak činí prostřednictvím formuláře Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Za zahájení stavby se považuje den zahájení prací na vlastním provádění stavby, přičemž započetí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. protokol o předání a převzetí staveniště či prvním záznamem ve stavebním deníku).

V případě staveb či stavebních prací to je den převzetí dokončeného díla příjemcem, doložený písemným předávacím protokolem podepsaným oběma zúčastněnými stranami. Protokol o převzetí nesmí obsahovat žádné vady a nedodělky, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby k účelu stanovenému ve schváleném projektu.

Pracovní dokument 4- Generálního ředitelství pro regionální politiku „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů“, kapitola 2.2.2

Tyto předpisy v českém překladu jsou zveřejněny na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Za zahájení stavby se považuje den zahájení prací na vlastním provádění stavby, přičemž započetí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. protokol o předání a převzetí staveniště či prvním záznamem ve stavebním deníku).

V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Vedoucí OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy lhůtu 20 pracovních dnů prodloužit. Žadatelé jsou v takovém případě informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

V případě zapojení externího posuzovatele do kontroly projektu se lhůta po dobu vypracování posudku pozastavuje. Vedoucí OAPRF může v případě administrativní náročnosti dané výzvy lhůtu 20 pracovních dnů prodloužit. Žadatelé jsou v takovém případě informováni na webových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

V Oznámení je žadatel rovněž upozorněn na možnost přehodnocení kritéria dosažení min. velikosti celkových zp. výdajů, ke kterému může dojít při analýze rizik, resp. snížení celkových zp. výdajů.

V případě podání námitek ze strany člena VRR a pozdržení procesu schvalování projektů (příp. opakování procesu výběru projektů) je žadatel o dané skutečnosti informován na internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.

Vzor smlouvy je tzv. smluvním formulářem v souladu s § 273 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tj. text smlouvy nelze měnit ze strany příjemce. Připomínky se mohou vztahovat pouze k údajům doplněným do Smlouvy ze Žádosti o poskytnutí dotace a jejích příloh.

Přípustné jsou pouze stížnosti na administrativní proces při hodnocení, nikoliv na kvalitu hodnocení, které je prováděno v celé šíři a při němž dochází k posouzení projektů celé výzvy (jedná se o komplexní pohled a hodnocení v souvislostech). Nastavené mechanismy hodnocení by měly možným pochybením zabránit.

V praxi by k tomuto díky nastaveným mechanismům při hodnocení v podstatě nemělo vůbec docházet.

Dříve podvojné účetnictví.

Nevztahuje se na výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu.

Výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti a dokumentaci nezbytnou pro úspěšnou realizaci projektu, jejichž úhrada proběhla z běžného účtu před datem registrace projektu, musí být zpětně refundovány ze zvláštního účtu po jeho založení.

Zejména čl. 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.

Užívacím právem se míní zejména právo výpůjčky, pachtu a nájemní právo.

Obec zveřejní záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.

Doplněno na jednání VRR dne 5. 6. 2014.

Příjemce dodá v elektronické podobě pouze ty přílohy, u kterých je to technicky možné.

Ve výjimečných případech může být tato lhůta delší (prodloužení lhůty pro administraci Žádostí ze strany ŘO u projektů s jednou zjednodušenou žádostí o platbu).

Příjemce dodá v elektronické podobě pouze ty přílohy, u kterých je to technicky možné.

Příjemce dodá v elektronické podobě pouze ty přílohy, u kterých je to technicky možné.

Příjemce dodá v elektronické podobě pouze ty přílohy, u kterých je to technicky možné.

Pracovní dokument 4 Generálního ředitelství pro regionální politiku „Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů“, kapitola 2.2.2

Pokud doba udržitelnosti projektu přesáhne datum 31. 3. 2017, příjemce do monitorovací zprávy o udržitelnosti, předložené před 31. 3. 2017, vyčíslí rovněž příjmy a výdaje odhadované ve zbývajícím relevantním období. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo posouzení relevance těchto odhadovaných příjmů a výdajů.

Pokud sledované období přesáhne datum 31. 3. 2017, příjemce ke skutečným čistým příjmům přičte i odhadované čisté příjmy ze zbývajícího sledovaného období po tomto termínu.

ŘO si vyhrazuje právo s ohledem na zásady zdravého finančního řízení programu ve výjimečných případech zohlednit JPP i u projektů registrovaných před 1. 6. 2011, zejména v případě vzniku jednorázových významných JPP (např. smluvní pokuty, dary a prodej majetku)

V případech, kdy příjemce dotace je zřizovatelem provozovatele investice, je provozní dotace příjemce provozovateli konsolidována, tedy není zahrnuta do příjmů.

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo posoudit relevantnost odhadovaných příjmů a výdajů.

Srov. Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství (97/C372/03)

Výpočet bude proveden prostřednictvím formuláře obsaženém ve Sdělení Komise (http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf) Vzor prohlášení o údajích týkajících se způsobilosti podniku jakožto malého nebo středního podniku, který je zveřejněn na stránkách www.ropstrednicechy.cz

Fiskálním rokem je míněno zdaňovací období 1 kalendářního roku podle § 17a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

S výjimkou výdajů na pořízení předběžné studie proveditelnosti.

Je nutné rozlišovat institut vzniku a založení. Z hlediska platné právní úpravy ČR založení subjektu prostřednictvím např. zakladatelské smlouvy je nutným předpokladem jeho vzniku. V případě vzniku užívá česká právní úprava zejména princip registrační, který je výjimečně nahrazen jiným způsobem. Tento způsob však musí být uveden v příslušném zákoně, který upravuje způsob vzniku a právní statut příslušného žadatele.

Viz rovněž Metodický pokyn č. 70 – Úprava pravidel pro kontrolu formálních náležitostí projektu (MP č. 70 platí od 7. 3. 2013). Tento MP upravuje pravidla pro doložení povinné přílohy „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“. Žadatel může doložit na vyzvání chybějící Informaci z katastru nemovitostí a výřez z katastrální mapy v relevantním měřítku i s datem vyhotovení této přílohy po datu registrace.

Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu – VERZE 1.11, je k dispozici na internetových stránkách ROP SČ v části webu - Dokumenty k ROP – Další podklady pro přípravu Žádosti (http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=2d06fcfa-94a1-102b-acac-00e0814daf34).

§ 12, odst. 3 Zákona

§ 12, odst. 2 Zákona

V rozsahu odpovídajícím charakteru rozhodnutí a zakázky.

Pojem „stavba“ definuje § 2 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů  a  dále příloha č. 3 Zákona.

Tyto údaje jsou vyžadovány za povinnou součást oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy k podání nabídek pouze v případě zadávacích řízení zahájených až po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

§ 62 zákona.

§ 53 a násl. zákona.

Z toho min. jedna třetina musí mít odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky.

Z toho min. jedna třetina musí mít odbornou způsobilost ve vztahu k předmětu zakázky.

Pro přepočet na EURA se použije kurz uvedený ve výzvě.

Pro přepočet na EURA se použije kurz uvedený ve výzvě.

Pro přepočet na EUR se použije kurz uvedený ve výzvě.

Viz rovněž Metodický pokyn č. 58 – Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu (MP č. 58 platí od 19. 6. 2012).

Režimem de minimis se rozumí poskytnutí podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 na podporu de minimis.

Toto potvrzení se vydává v souladu s čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní investiční podporu a bodem 38 Pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08).

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Viz rovněž Metodický pokyn č. 58 – Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu (MP č. 58 platí od 19. 6. 2012).

Viz pravidla vztahující se k osobním nákladům.

Viz také Metodický pokyn č. 60 – Změna formuláře „Výkaz výdajů vynaložených příjemcem – soupiska daňových dokladů/faktur“ a zavedení formuláře výkazu práce – timesheetu.

Viz rovněž Metodický pokyn č. 58 – Postupy pro dokladování DPH v režimu přenesené daňové povinnosti v případě, kdy příjemce uplatňuje DPH do způsobilých výdajů projektu a vliv změny sazby DPH na rozpočet projektu (MP č. 58 platí od 19. 6. 2012).

Neplatí pro propagační materiály turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, které jsou předmětem projektu.

Netýká se cizojazyčných propagačních materiálů turistických stezek, cyklostezek a cyklistických tras, které jsou předmětem projektu.

# Text boxes

Konec

výzvy

Zahájení

KP + KFN

Formální

nedostatky

Projekt vyřazen

KP

Projekt vyřazen

KFN

Zahájení hodnocení

Projekt vyřazen

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

Výsledek

Výsledek

(Oznámení

o výsledku KFN)

(Oznámení

o výsledku KFN)

(Oznámení

o výsledku KP)

(Oznámení

o výsledku KP a KFN)

20 pracovních

dnů

C8

C9

C10