příloha  č. 5

PŘÍRUČKY pro žadatele A příjemce

Výběrová   kritéria

a hodnocení projektů v OPTP

Operační  program  technická  pomoc

Vydání 07/0, platnost od 20. 6. 2011

## Výběrová kriteria a hodnocení projektů v OPTP

### hodnocení projektů v OPTP je založeno na dvoustupňovém systému hodnocení projektů

1. fáze posouzení

Žadatel připraví záměr, který písemně či ústně konzultuje se ZS/ŘO OPTP, příp. je záměr projednán v pracovní skupině zřízené pro danou oblast podpory. Následně je záměr rozpracován do podoby projektové žádosti v aplikaci BENEFIT7 OPTP.

2. fáze posouzení

Zpracované žádosti BENEFIT7 jsou předloženy nezávislým hodnotitelům (nezávislý vůči předkládanému projektu, nikoli externí pracovníci) k hodnocení žádosti dle výběrových kritérií. Výběrová kritéria projektů v OPTP jsou uvedena v dokumentech Operačního programu Technická pomoc. Jsou rozdělena do třech kategorií:

I. 	Formální hodnocení žádosti

II. 	Posouzení přijatelnosti projektu

III. 	Věcná kritéria prioritních os

Způsob hodnocení formálních kriterií a posouzení kritérií přijatelnosti

Hodnocení je prováděno v aplikaci MONIT7+ pro OPTP. Hodnocení provádějí nezávislí hodnotitelé, kteří hodnotí jednotlivá kritéria ANO/NE.

V případě vyplnění NE u formálních kriterií je žadatel informován o nutnosti doplnění žádosti způsobem a ve lhůtách dle OM OPTP. V případě nejasností navrhuje řešení a rozhoduje nadřízený pracovník.

Při hodnocení kriterií přijatelnosti  hodnotitelé posuzují slučitelnost projektu s programem. V případě hodnocení projektu jako neslučitelného s programem a vyplnění NE u jakéhokoli kritéria přijatelnosti je žádost posouzena jako nepřijatelná a je vyloučena z dalšího hodnocení. V případě nejasností navrhuje řešení a rozhoduje nadřízený pracovník.

Seznam formálních kriterií a kriterií přijatelnosti:

i. Formální hodnocení Žádosti

| Č. | Kritérium | Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Je žádost dodána v elektronické a zároveň v tištěné podobě? |  |
| 2. | Je verze elektronické a tištěné žádosti shodná dle kontrolního znaku (unikátního kódu)? |  |
| 3. | Je seznam povinných příloh úplný a správný? |  |
| 4. | Je žádost v tištěné podobě podepsána oprávněnou osobou a opatřena razítkem? |  |
| 5. | Obsahuje žádost všechny povinné přílohy a jsou v požadované formě? |  |
| 6. | Jsou všechny přílohy k žádosti řádně očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh? |  |
| 7. | Jsou v žádosti vyplněny všechny předepsané údaje dle Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, Příručky BENEFIT7 pro OPTP? |  |

ii. posouzení přijatelnosti projektu

| Č. | Kritérium | Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Je projekt v souladu se strategickými cíli programu a specifickými cíli oblastí podpory? |  |
| 2. | Jsou navrhované aktivity v projektu v souladu s kompetencemi institucí, které projekt předkládají (tj. žadatelů), v rámci implementace fondů EU? |  |
| 3. | Patří žadatel do kategorie příjemců v souladu s programovým dokumentem OPTP? |  |
| 4. | Je doba trvání realizace projektu v souladu se stanovenými limity časové způsobilosti projektu? |  |
| 5. | Je projekt v souladu s podporovanými aktivitami příslušné oblasti podpory? |  |
| 6. | Nemá projekt prokazatelně negativní vliv na horizontální priority? (rovné příležitosti a životní prostředí). |  |
| 7. | Jsou dostatečně popsána rizika a uvedeny návrhy opatření, jak jim předcházet? |  |
| 8. | Výběr dodavatele se bude řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zásadami stanovenými pro výběr dodavatelů v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP? |  |
| 9. | Jsou podpořeny aktivity projektu, které nebyly podpořeny z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období? |  |

III. Způsob hodnocení věcných kriterií prioritních os

Hodnocení je prováděno v aplikaci MONIT7+ pro OPTP. Hodnocení provádějí 2 nezávislí hodnotitelé, kteří absolvovali školení hodnotitelů. Hodnotí žádost a jednotlivá kriteria ANO/NE/NERELEVANTNÍ s ohledem na prioritní osu, do které je projekt zařazen.

Prioritní osa 1a/1b:

Kritéria č. 1,8 a 9 musí být bezpodmínečně splněna (hodnocení musí být ANO). Z kritérií č. 2. – 5. musí být splněno alespoň jedno hodnocením ANO podle zaměření projektu v rámci této prioritní osy

Prioritní osa 2a/2b:

Kritéria č. 1,8 a 9 musí být bezpodmínečně splněna (hodnocení musí být ANO).  Z kritérií č. 2. – 5. musí být splněno alespoň jedno hodnocením ANO podle zaměření projektu v rámci této prioritní osy.

Prioritní osa 3a/3b:

Kritéria č. 1,8 a 9 musí být bezpodmínečně splněna (hodnocení musí být ANO).  Z kritérií č. 2. – 4. musí být splněno alespoň jedno hodnocením ANO podle zaměření projektu v rámci této prioritní osy.

Prioritní osa 4a/4b:

Kritéria č. 1 - 4,8 a 9 musí být bezpodmínečně splněna (hodnocení musí být ANO).

Pokud projekt nesplní bezpodmínečně požadované kritérium, nebude doporučen k financování. V případě nepřiměřeného rozpočtu nebo nezpůsobilých výdajů může být projekt doporučen s podmínkou úpravy rozpočtu nebo odstranění nezpůsobilých výdajů. V případě nejasností navrhuje řešení a rozhoduje nadřízený pracovník.

Seznam věcných  kriterií:

iii. věcnÁ Kritéria Prioritních Os

| 1a/1b | Podpora řízení a koordinace | Ano/Ne/Nerelevantní |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odpovídá projekt svým zaměřením specifickým cílům v prioritní ose 1a/1b - Podpora řízení a koordinace? |  |
| 2. | Projekt zlepší řízení implementace OP/NSRR? |  |
| 3. | Jsou podporovány aktivity finančního řízení, kontroly a auditu? |  |
| 4. | Projekt podpoří aktivity na zlepšení řízení a koordinace HSS (hodnocení politiky HSS, zpracování analýz, příprava strategických zpráv)? |  |
| 5. | Jsou podporovány aktivity na přípravu nového programového období 2014+? |  |
| 6. | Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k navrhovaným aktivitám? |  |
| 7. | Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? |  |
| 8. | Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? |  |
| 9. | Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 1a/1b ? |  |
| 2a/2b | Monitorování |  |
| 1. | Odpovídá projekt svým zaměřením specifickému cíli v prioritní ose 2a/2b - Monitorování? |  |
| 2. | Projekt zlepší efektivnost a funkčnost monitorovacího systému? |  |
| 3. | Projekt pomůže zlepšit kvalitu monitorovacích zpráv? |  |
| 4. | Je projekt zaměřen na metodickou, technickou či operativní oblast monitorování? |  |
| 5. | Podpoří projekt koordinační roli NOK a řídící roli ŘO OP? |  |
| 6. | Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k navrhovaným aktivitám? |  |
| 7. | Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? |  |
| 8. | Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? |  |
| 9. | Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 2a/2b? |  |
| 3a/3b | Administrativní a absorpční kapacita |  |
| 1. | Odpovídá projekt svým zaměřením specifickým cílům v prioritní ose 3a/3b - Administrativní a absorpční kapacita? |  |
| 2. | Podpoří projekt rozvoj znalostí/dovedností a zvýší kvalifikaci zaměstnanců? |  |
| 3. | Je projektem podpořeno posilování a trvalé zabezpečení administrativní kapacity? |  |
| 4. | Podpoří projekt absorpční kapacitu a vytvoří lepší podmínky pro využití strukturálních fondů? |  |
| 5. | Přispěje projekt k urychlení administrace projektů OP? |  |
| 6. | Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k navrhovaným aktivitám? |  |
| 7. | Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? |  |
| 8. | Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? |  |
| 9. | Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 3a/3b? |  |
| 4a/4b | Publicita |  |
| 1. | Odpovídá projekt svým zaměřením specifickým cílům v prioritní ose 4a/4b - Publicita? |  |
| 2. | Je předložený projekt v souladu s aktivitami Komunikačního plánu OPTP na úrovni řízení NSRR? |  |
| 3. | Podporuje projekt realizaci, řízení a hodnocení KoP OPTP ( tj. nástroje komunikace a řízení)? |  |
| 4. | Zajišťuje projekt transparentním způsobem publicitu a informovanost o možnostech čerpání podpory z fondů EU pro potencionální příjemce a veřejnost a další cílové skupiny KoP OPTP? |  |
| 5. | Jsou v projektu zohledněny/využity různé formy komunikace (více než jeden nástroj komunikace)? |  |
| 6. | Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k navrhovaným aktivitám? |  |
| 7. | Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? |  |
| 8. | Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? |  |
| 9. | Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 4a/4b? |  |

Význam jednotlivých výběrových kritérií

Kritéria formálního hodnocení

- Je žádost dodána v elektronické a zároveň v tištěné podobě? – Žádost se podává v  tištěné podobě pevně svázána a zároveň se finálně uloží v aplikaci BENEFIT7.

- Je verze elektronické a tištěné žádosti shodná dle kontrolního znaku (unikátního kódu)? – Vytištěná žádost obsahuje unikátní kód, který musí být shodný s kódem v elektronické verzi. Po zadání kódu do aplikace MONIT7+ se v případě shodného kódu nahraje žádost z aplikace BENEFIT7 do MONIT7+. Pokud kódy nejsou shodné, žádost se nenahraje.

- Je seznam povinných příloh úplný a správný? – Seznam příloh musí obsahovat všechny přílohy přiložené k žádosti včetně uvedení jejich čísla, které musí odpovídat skutečnosti.

- Je žádost v tištěné podobě podepsána oprávněnou osobou a opatřena razítkem? – Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. V případě pověření jiné osoby k podpisu musí být k žádosti přiložena plná moc.

- Obsahuje žádost všechny povinné přílohy a jsou v požadované formě? – K žádosti musí být přiložena povinná příloha i všechny nepovinné, které jsou uvedeny v seznamu příloh. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít očíslované strany a musí být pevně spojeny.

- Jsou všechny přílohy k žádosti řádně očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh? – Kontroluje se soulad mezi seznamem příloh a skutečností.

- Jsou v žádosti vyplněny všechny předepsané údaje dle Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP, Příručky BENEFIT7 pro OPTP? – Žádost musí obsahovat všechny povinné údaje, popsané v Příručce BENEFIT7 pro OPTP.

Kritéria hodnocení přijatelnosti

- Je projekt v souladu se strategickými  cíli programu a specifickými cíli  oblastí podpory? – Kontroluje se soulad cílů projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Jsou navrhované aktivity v projektu v souladu s kompetencemi institucí, které projekt předkládají (tj. žadatelů), v rámci implementace fondů EU? – Žádosti musí odpovídat kompetencím jednotlivých žadatelů podle příslušných předpisů.

- Patří žadatel do kategorie příjemců v souladu s programovým dokumentem OPTP? – Kontroluje se, zda žadatel spadá do kategorie oprávněných příjemců v dané oblasti podpory dle Programového dokumentu OPTP.

- Je doba trvání realizace projektu v souladu se stanovenými limity časové způsobilosti projektu? – Ověřuje se soulad informací v žádosti s vyhlášenou výzvou.

- Je projekt v souladu s podporovanými aktivitami příslušné oblasti podpory? – Kontroluje se soulad aktivity projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Nemá projekt prokazatelně negativní vliv na horizontální priority? (rovné příležitosti a životní prostředí) – Kontrola se provádí podle vyplněné záložky v aplikaci BENEFIT7 Horizontální témata. Pokud projekt má negativní vliv na horizontální priority, je výsledek hodnocení  „ANO“. Pozn.: U projektů v rámci OPTP se předpokládá, že budou ekologicky neutrální a také vliv na rovné příležitosti bude neutrální.

- Jsou dostatečně popsána rizika a uvedeny návrhy opatření, jak jim předcházet? – Každý projekt musí mít zpracovanou podrobnou analýzu rizik. Analýza rizik musí dostatečně popisovat rizika a návrhy opatření.

- Výběr dodavatele se bude řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zásadami stanovenými pro výběr dodavatelů v Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP? – V projektových žádostech, které počítají s realizací zadávacího/zadávacích řízení, jsou uvedena všechna plánovaná ZŘ, adekvátní postup ZŘ dle plánované hodnoty, předpokládané hodnoty všech ZŘ (předpokládané hodnoty ZŘ odpovídají celkovým způsobilým výdajům).

- Jsou podpořeny aktivity projektu, které nebyly podpořeny z jiných režimů podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů podpor a za jiná programová období? – Žadatel předkládá spolu s žádostí podepsané prohlášení vygenerované z aplikace BENEFIT7.

Kritéria věcného hodnocení

1a/1b Podpora řízení a koordinace

- Odpovídá projekt svým zaměřením specifickým cílům v  prioritní ose 1a/1b  - Podpora řízení  a koordinace? – Kontroluje se soulad cílů projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Projekt zlepší řízení implementace OP/NSRR ? – Projekt může například zajišťovat metodickou a koordinační úlohu NOK a ŘO OPTP, vypracovávání odborných expertíz, analýz, studií a metodik k posouzení efektivnosti systému řízení, kontroly a postupů realizace OP, činnost pracovních skupin, koordinačních výborů a MV OPTP. Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Jsou podporovány aktivity finančního řízení, kontroly  a auditu? -  Jedná se  například o podporu činností PCO a AO včetně PAS, přípravu metodik a rozvoj nástrojů pro finanční řízení, podporu kontrolní a auditní činnosti, rozvoj finančních nástrojů v gesci MMR. Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Projekt podpoří aktivity na zlepšení řízení a koordinace HSS (hodnocení politiky HSS, zpracování analýz, příprava strategických zpráv)? – Jedná se např. o zajištění řízení a koordinace HSS, analýzy dopadu intervencí programového období 2004 - 2006 a 2007 - 2013, další analýzy, metodiky, studie v oblasti kohezní politiky, regionální politiky a územního plánování. Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Jsou podporovány aktivity na přípravu nového programového období 2014+? - Aktivity jsou převážně zaměřeny na obsahové řešení budoucnosti kohezní politiky EU a ČR a zahrnují pracovní jednání, odborné konference workshopy, vypracování expertiz, metodik či strategické dokumentace vztahující se k budoucnosti kohezní politiky. Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k  navrhovaným aktivitám? – Povinností žadatele je hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků. Rozpočet projektu nesmí být nadhodnocený, ceny za dodávky a služby musí odpovídat času a místu plnění. Náklady projektu musí odpovídat jeho výstupům.

- Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? - Uplatňované náklady projektu musí být v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na pro programové období 2007-2013.

- Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? - Výstupem projektu je něco nového (řešení problému, postup, zlepšení apod.), co by se nemohlo realizovat bez finanční podpory z OPTP a bez čeho by implementace NSRR v ČR byla komplikovanější.

- Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 1a/1b ? - Aktivity projektu musí být provázány s monitorovacími indikátory v této prioritní ose. Indikátory musí mít stanovené reálné výstupní hodnoty.

2a/2b Monitorování

- Odpovídá projekt svým zaměřením specifickému cíli v prioritní ose 2a/2b - Monitorování?- Kontroluje se soulad cílů projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Projekt zlepší efektivnost a funkčnost monitorovacího systému?- Projekt zajišťuje provoz a správy monitorovacího systému pro řízení, monitorování, kontrolu a hodnocení operací v OPTP a dalších podporovaných OP, pořizování HW/SW komponent, rozvoj účetního systému Viola, IS AO a dalších IS, vývoj a správu datového úložiště, zajištění elektronické komunikace mezi EK a ČR, aplikaci dopadů Metodiky monitorování do monitorovacího systému a aktualizace MS v souvislosti se změnami v implementaci. Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Projekt pomůže zlepšit kvalitu monitorovacích zpráv? – Projekt zajišťuje aktualizace a případných změny formuláře monitorovací zprávy a její generování z monitorovacího systému IS MONIT7+.

- Je projekt zaměřen na metodickou, technickou či operativní oblast  monitorování? - Projekt může být zaměřen na metodiku monitorování, zajištění nových funkcionalit, komponent systému v monitorovacím systému nebo školení ohledně monitorovacího systému.

- Podpoří projekt koordinační roli NOK a řídící roli řídících orgánů OP? - Je podporována činnost Pracovní skupiny pro monitorování (členy PS jsou zástupci řídících orgánů OP), jejíž závěry se promítají do metodiky monitorování a monitorovacího systému.

- Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k  navrhovaným aktivitám?  - Povinností žadatele je hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků. Rozpočet projektu nesmí být nadhodnocený, ceny za dodávky a služby musí odpovídat času a místu plnění. Náklady na aktivitu musí odpovídat jejím výstupům.

- Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? - Uplatňované náklady projektu musí být v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na pro programové období 2007-2013.

- Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? - Výstupem projektu je něco nového (řešení problému, postup, zlepšení apod.), co by se nemohlo realizovat bez finanční podpory z OPTP a bez čeho by implementace NSRR v ČR byla komplikovanější.

- Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 2a/2b ? - Aktivity projektu musí odpovídat monitorovacím indikátorům v této prioritní ose. Indikátory musí mít stanovené reálné výstupní hodnoty.

3a/3bAdministrativní a absorpční kapacita

- Odpovídá projekt svým zaměřením specifickému cíli v prioritní ose 3a/3b - Administrativní a absorpční kapacita? - Kontroluje se soulad cílů projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Podpoří projekt rozvoj znalostí/dovedností a zvýší kvalifikaci zaměstnanců?- Projekt zahrnuje aktivity zaměřené na získávání znalostí a zkušeností zaměstnanců podílejících se na implementaci NSRR v oblasti SF, akreditace vzdělávacích programů, činnost pracovní skupiny Vzdělávání pro NSRR a Akreditační komise.

- Je projektem podpořeno posilování a trvalé zabezpečení administrativní kapacity?- Jedná se o zajištění platů a motivačních odměn dle usnesení vlády č. 1332/2009 pro zaměstnance podílející se na administraci programu OPTP a implementaci NSRR a odměny expertům, konzultantům, lektorům  na základě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a smlouvy o dílo.

- Podpoří projekt absorpční kapacitu a vytvoří lepší podmínky pro využití strukturálních fondů? – Jedná se o zpracování studií pro zvýšení absorpční kapacity příjemců, pořádání poradenství, školení, seminářů, workshopů pro příjemce, dále zmapování zájmu potencionálních žadatelů o podávání projektových žádostí v jednotlivých OP a jejich prioritních osách.

- Přispěje projekt k urychlení administrace projektů OP? Týká se indikátorů dopadu v OPTP. Projekt přispěje ke zkrácení doby administrativních procesů programu prostřednictvím zvýšení znalostí a zkušeností zaměstnanců implementační struktury a zajištění stabilizace pracovníků.

- Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k  navrhovaným aktivitám? - Povinností žadatele je hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků. Rozpočet projektu nesmí být nadhodnocený, ceny za dodávky a služby musí odpovídat času a místu plnění. Náklady na aktivitu musí odpovídat jejím výstupům.

- Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? - Uplatňované náklady projektu musí být v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na pro programové období 2007-2013.

- Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? - Výstupem projektu je něco nového (řešení problému, postup, zlepšení apod.), co by se nemohlo realizovat bez finanční podpory z OPTP a bez čeho by implementace NSRR v ČR byla komplikovanější.

- Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 3a/3b ? - Aktivity projektu musí odpovídat monitorovacím indikátorům v této prioritní ose. Indikátory musí mít stanovené reálné výstupní hodnoty.

4a/4b Publicita

- Odpovídá projekt svým zaměřením specifickým cílům v prioritní ose 4a/4b - Publicita? - Kontroluje se soulad cílů projektu s Programovým dokumentem OPTP.

- Je  předložený projekt  v souladu s aktivitami Komunikačního plánu OP TP na úrovni řízení NSRR?- Kontroluje se soulad s Komunikačním plánem na úrovni NSRR.

- Podporuje projekt realizaci, řízení a hodnocení KoP OPTP (tj. nástroje komunikace a řízení)?- Kontroluje se soulad s Komunikačním plánem na úrovni NSRR.

- Zajišťuje projekt transparentním způsobem publicitu a  informovanost o možnostech čerpání podpory z fondů EU pro  potencionální příjemce a  veřejnost a další cílové skupiny KoP OPTP?- Projekt je zaměřen na zdokonalení a modernizace webového portálu www.strukturalni-fondy.cz, společné komunikační nástroje pro řídící orgány OP (intranet, videokonference, databáze informací o programech apod.). Činnosti podporované v této oblasti podpory jsou obsaženy v Programovém dokumentu OPTP.

- Jsou v projektu zohledněny/využity různé formy komunikace (více než jeden nástroj komunikace)? – Projekt obsahuje kombinace různých komunikačních nástrojů, např. činnost Eurocenter, vydávání periodik, mediální kampaně, konference, veletrhy, semináře, workshopy, zprávy a studie apod.

- Je finanční rozpočet projektu přiměřený vzhledem k  navrhovaným aktivitám?  - Povinností žadatele je hospodárné, efektivní a účelné využití finančních prostředků. Rozpočet projektu nesmí být nadhodnocený, ceny za dodávky a služby musí odpovídat času a místu plnění. Náklady na aktivitu musí odpovídat jejím výstupům.

- Splňují výdaje v projektu kritéria pro způsobilost? - Uplatňované náklady projektu musí být v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze SF a FS na pro programové období 2007-2013.

- Má projekt přidanou hodnotu ve vztahu k dané prioritní ose? - Výstupem projektu je něco nového (řešení problému, postup, zlepšení apod.), co by se nemohlo realizovat bez finanční podpory z OPTP a bez čeho by implementace NSRR v ČR byla komplikovanější.

- Plní projekt monitorovací indikátory prioritní osy 4a/4b ? - Aktivity projektu musí odpovídat monitorovacím indikátorům v této prioritní ose. Indikátory musí mít stanovené reálné výstupní hodnoty

.