## 2009
Příloha č. 1
Harmonogram aktivit pro rok 2009 / 2010
Kampaň | Komunikační nástroj | Aktivita | Termín | Počet ks. celkem | Plánovaná cena | Poznámka | Gestor
Projekt Zajištění obecné informovanosti o fondech EU - CZ.1.08/4.1.00/08.00030 - projektové žádosti připravované/zaregistrované realizace do 12/2010
Kampaň pro nestátní neziskové organizace | Semináře - cyklus | Seriál 13 seminářů | únor až červen (únor - 5., 19., březen - 5., 18., 26., duben - 2., 16., 23., 30., květen - 21., 28., červen - 11., 18.) | 13x | 900000 | V krajských městech semináře speciálně zaměřeny na neziskový sektor. | Martina Tichá
| Tisková konference |  | únor | 1x | 0 | Před úvodním seminářem proběhla tisková konference za přítomnosti zástupců všech zainteresovaných orgánů
|  |  | únor - červen |  | 900000
Kampaň k webu www.strukturalni-fondy.cz | Internetová prezentace | Bannerová reklama | 4.5. - 17.5. 2009 |  | 500000 |  | Mikuláš Ostatnický
|  | PPC kontextová reklama | průběžně celý rok |  | 2000000 |  | Šárka Grygarová
|  | Direct mail | duben - prosinec |  | 0 | Registrovaným uživatelům SF zašleme e-mail s novinkama o novém portálu
|  | Pop up okna (www.s-f.cz) |  |  | 10000 | Umístění pop up okna vycházejícího z grafiky nové kampně
|  | PC hra (www.s-f.cz) | září - říjen |  | 200000 | Interaktivní hra, která zaujme dospělé návštěvníky portálu
| Konference | Internet ve státní správě a samosprávě | 6. -7. 4. 2009 |  | 300000 | V rámci konference proběhla prezentace nové podoby webového portálu strukturálních fondů v sekci strukturální fondy pod záštitou NOK | Martina Tichá
| PR | TZ k nové podobě webu | 2009-03-24 |  | 0 | Představíme nový portál, novou funkcionalitu, skladbu a uložení dokumentů pro různé cílové skupiny (široká veřejnost, odborná veřejnost, media, příjemci). | Kateřina Kolářová
|  |  | leden-prosinec |  | 3010000
Kampaň k 5. výročí vstupu ČR do EU | Inzerce | Celostátní pokrytí | 30.4. |  | 900000 |  | Ondřej Petr
|  | Regionální pokyrtí | 30.4.
|  |  | duben |  | 761729
Kampaň Fondy EU - Investice do vaší budoucnosti! | Neperiodické publikace | Grafické zpracování publikací | červen |  | 296000 |  | Diana Holanová
|  | Národní strategický referenční rámec | červen - červenec | 5 tis. | 1500000 | Jazyková korektura, grafické zpracování, nákup fotografií, tisk, distribuce | Diana Holanová
|  | Průvodce fondy EU - podnikatelé | červen - červenec | 10 tis.
|  | Průvodce fondy EU - veřejná správa | červen - červenec | 5 tis.
|  | Průvodce fondy EU - obce | červen - červenec | 10 tis.
|  | Průvodce fondy EU - neziskové organizace | červen - červenec | 5 tis.
|  | Publikace - Logomanuál OP TP | květen |  | 71995 |  | Jiří Huska
|  | Výroční zpráva OPTP za rok 2008 | červenec |  | 0 | Zveřejnění na www.strukturalni-fondy.cz
| Inzerce | Celostátní pokrytí | srpen - prosinec | min 25 inzerátů | 15000000 |  | Ondřej Petr
|  | Regionální a odborné pokrytí | srpen - prosinec | min 25 inzerátů | 10000000
|  | Ostatní | leden - prosinec |  | 10000000 | Přílohy, redakční podopra, atd.
| PR | Tiskové zprávy | průběžně celý rok |  | 0 |  | Kateřina Kolářová
|  | Tiskové konference | průběžně celý rok |  | 200000 | Nebude na MMR
|  | Tiskové zprávy k OPTP | průběžně celý rok |  | 0 | Zveřejnění na www.strukturalni-fondy.cz | Jiří Huska
| Propagační předměty | Propagační předměty NOK a OP TP | průběžně celý rok |  | 3700000 | Zjednodušené podlimintí výběrové řízení do konce roku 2009 pro všechny | Martina Tichá
| Eurofon | Bezplatní informační telefonní linka | průběžně celý rok | 2 specialisté na fondy EU | 2000000 |  | Klára Vaňková
| Veletrhy, výstavy, semináře | For Waste 2009 - Praha | 15. - 17. 4. 2009 |  | 300000 | Koordinace a organizační zajištění veletrhů s oslovením široké veřejnosti (dle vytipovaných termínů a zaměření veletrhů)+ semináře na těchto veletrzích s tematikou SF, koordinace seminářů v rámci neziskových organizací. | Martina Tichá
|  | Zahrada Čech - Litoměřice | 11. - 19. 9. 2009 |  | 400000
|  | Strojírenský veletrh - Brno | 14. -18. 9. 2009 |  | 1000000
|  | Gaudeamus international - Praha | 20. - 23. 10. 2009 |  | 400000
| Dílčí projekty-rezerva |  | 2009 |  | 10000000 | Dílčí projekty | Mikuláš Ostatnický
|  |  | červen-prosinec |  | 54867995
Kampaň Úspěšné projekty - Od nápadu k realitě | Veletrhy, výstavy, semináře | Urbis Invest - Brno | 21. - 25. 4. 2009 |  | 1500000 | Spojení zástupců všech ŘO OP na společné expozici hrazené NOK, současně proběhla výstava projektů a konference | Martina Tichá
|  | Výstava fotek | listopad - prosinec | 14 projektů | 1000000 | V krajských městech - úspěšné projekty z minulého programovacího období
| PR - TV, Radio | Prezentace úspěšných projektů | říjen - prosinec |  | 10000000 |  | Mikuláš Ostatnikcý
| Publikace | Úspěšné projekty | prosinec |  | 400000 |  | Mikuláš Ostatnikcý
| PR | Tiskové zprávy | průběžně celý rok |  | 0 |  | Kateřina Kolářová
|  |  | duben-prosinec |  | 12900000
Koordinace publicity NSRR | Analýza/šetření | Mediální analýza SF | 2. pol. 2009 | 1x | 2000000 |  | Kateřina Kolářová
|  | Dotazníkové šetření | 2. pol. 2009 | 1x | 2000000 |  | Lenka Szabová
| Spolupráce s ŘO | Pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU | 4.5., červenec, září, listopad | 4x | 200000 |  | Hana Michalčíková
|  | Dílčí projekty | průběžně celý rok |  | 1000000 | Projekty připravené řídícími orgány
| Neperiodické publikace | Publikace - analýza | říjen |  | 400000 | Na základě výsledků mediální analýzy vyjde příručka. | Kateřina Kolářová
| PR | Tiskové zprávy | průběžně celý rok |  | 300000
|  |  | leden-prosinec |  | 5900000
PR agentura |  |  | 2009 - 2010 |  | 3782000 | VŘ - Zajištění, PR služeb, konferencí a dalších aktivit - pro dílčí kampaně | Mikuláš Ostatnický
Propagační předměty |  |  | 2009 - 2010 |  | 20000000 | Rámcová smlouva | Martina Tichá
Kreativní a mediální agentura |  |  | 2009, 2010, 2011 |  |  | VŘ - Kreativní a mediální agentura - pracovní název | Mikuláš Ostatnický
Dílčí reklamní kampaně |  |  | 2009, 2010 |  |  | Vvyplyne ze setkání pracovních skupin pro info a publicity f EU NOK, např. školyapod. | Mikuláš Ostatnický
23782000
CELKEM |  |  |  |  | 102121724
Projekt Správa nástrojů komunikace a řízení KoP OPTP - CZ.1.08/4.2.00/08.00031- projektové žádosti připravované/zaregistrované realizace do 12/2010
Koordinace publicity NSRR | IT podpora | Nákup redakčního systému | 1. pol 2009 |  | 4018895 | Redakční systém, grafika | Šárka Grygarová
|  | Nákup severu | 2. pol.2009 |  | 128758
|  | Databáze publicity | 2. pol.2009 |  | 1603525
|  | Technická správa severu | průběžně celý rok |  | 489571
|  | Redakční práce | březen - prosinec |  | 1836000
|  | Videokonference - nákup | 2. pol.2009 |  | 40000000
|  | Videokonference - správa | 2. pol.2009 |  | 2000000
|  | Nákup IT | 2009, 2010 |  | 5000000 |  | Mikuláš Ostatnikcý
| Dílčí projekty |  | 2010 |  | 30245208 |  | Mikuláš Ostatnikcý
|  |  | leden-prosinec |  | 85321957
CELKEM |  |  |  |  | 85321957