## Slide 1: Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012
Ing. Jiří Čížek
oddělení řízení a evaluace OPTP

## Slide 2: Předkládání projektových žádostí
vyhlášení výzvy (www.mmr.cz, www.strukturalní-fondy.cz v sekci OPTP/Výzvy a www.crr.cz)
BENEFIT7 (http://www.eu-zadost.cz) → projektová žádost
registrace projektové žádosti v IS MONIT7+
kontrola formálních náležitostí
nedostatky zjištěné při kontrole formálních náležitostí
Oznámení příjemce o změnách v projektové žádosti/projektu!!!
kontrola přijatelnosti a věcné hodnocení atd.

## Slide 3: Podstatné a nepodstatné změny v projektu
oznámení změny – neprodleně, písemně, na příslušném formuláři
projektová žádost – změny/stažení projektové žádosti
schválený projekt – změny/předčasné ukončení realizace projektu
finanční údaje – změny (na záložce „Etapy“ v IS MONIT7+ se uvádějí zaokrouhlené na celé koruny dolů, na záložce EDS/SMVS v haléřích)
přesun částky z etapy do etapy ve výši min. 10 000,- Kč – zrušeno!!!
řídící dokument (Rozhodnutí, Stanovení výdajů) nebo právní akt o poskytnutí podpory (Dopis ředitelky ŘO OPTP) + Podmínky – změny

## Slide 4: Nepodstatné změny v projektu
Za nepodstatné změny projektu se považuje např.:
změna manažera projektu, kontaktních údajů kromě názvu, adresy příjemce apod.;
nákladové a termínové změny etap projektu, pokud nezpůsobí přesun čerpání/vyúčtování nákladů mezi ročními alokacemi projektu a neovlivní délku trvání projektu;
změny v datu vyhlášení VŘ/ZŘ, stavu VŘ/ZŘ, snížení předpokládané ceny VŘ/ZŘ, sloučení VŘ/ZŘ a jiné změny ve VŘ/ZŘ.

## Slide 5: Podstatné změny v projektu
Za podstatné změny projektu se považují např.:
změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a jeho indikátory;
změna statutárního zástupce;
změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu;
změny termínů ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce;
přesun termínu podání monitorovací zprávy včetně zjednodušené žádosti o platbu;
změny struktury financování projektu z jednotlivých zdrojů;
změna sídla nebo názvu příjemce;
nově plánované ZŘ/VŘ, které nebylo v předkládané projektové žádosti zahrnuto;
zvýšení předpokládané ceny VŘ/ZŘ;
změna bankovního účtu;
finanční a termínové změny etap projektů, které způsobí změnu rozložení čerpání prostředků/vyúčtování nákladů ze SR a fondů EU v letech 2007-2015;
změna v rozdělení mezi investičními a neinvestičními náklady projektu;
zařazení nových RP, změna v rozdělení prostředků mezi jednotlivými RPD apod., pokud zároveň dochází ke změně financování projektu v letech.

## Slide 6
Děkuji za pozornost.