## Slide 1: 7. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020
18. května 2018
Praha

## Slide 2: Program
Zahájení
Aktuální informace o operačním programu
Pololetní vyhodnocení SRP (Strategického realizačního plánu) na rok 2018 – pro informaci
Schválení Výroční zprávy o implementaci programu za rok 2017
Schválení aktualizace Evaluačního plánu
Představení realizovaných evaluací
Aktuální komunikační aktivity OPEU
Různé
Shrnutí hlavních závěrů

## Slide 3: 1. Zahájení
Úvodní slovo zástupce ŘO OPTP
Úvodní slovo zástupce EK
Projednání programu

## Slide 4
2. Aktuální informace o operačním programu

## Slide 5: Aktuální informace o operačním programu
PO | Alokace v mil. Kč (EU podíl) | Předložené projekty |  |  | Projekty s právním aktem |  |  | Ukončené projekty (stav PP40/PP41) | 
 |  | v mil. Kč (EU podíl) | počet | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | počet | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | počet
PO1 | 4 169,72 | 3 499,35 | 116 | 83,92% | 3 325,35 | 99 | 79,75% | 892,79 | 32
PO2 | 1 171,67 | 692,13 | 23 | 59,07% | 363,55 | 12 | 31,03% | 0 | 0
Celkem | 5 341,39 | 4 191,48 | 139 | 78,47% | 3 688,90 | 111 | 69,06% | 892,79 | 32
Data k 11. 5. 2018
Zdroj: MS2014+

## Slide 6: Finanční prostředky v právních aktech – dle příjemců v %
Chart: 
| MMR | CRR | MF | MŽP | ÚV | MPSV | RR | TA ČR | RSK | ZS - ITI | Řízení ITI | NNO (výzva 4) | nekrytá alokace
 | 1353913692.03 | 143825910.11 | 1108661186.16 | 4337550 | 14123578.07 | 39715013.25 | 805620555.48 | 15405315 | 74521393.91 | 32502036.61 | 76168144.85 | 20100436.2 | 1652490596.452

## Slide 7: Přehled finančního pokroku (v % hlavní alokace)
75,2
58,1
57,0
55,1
48,9
46,0
43,7
43,5
40
30
20
10
0
50
60
70
100
90
80
Projekty s právním aktem
Výdaje v žádostech o platbu
Limit 65% - projekty s právním aktem k 31.12.2018
Limit 17% - výdaje v žádostech o platbu k 31.10.2018
Zdroj: MMR-NOK, MS2014+, data k 31.3.2018
OPZ
OPTP
IROP
OPD
OPŽP
OPVVV
OPPIK
OPPPR

## Slide 8: Aktuální informace o operačním programu
PO | Alokace v mil. Kč (EU podíl) | Vyúčtované žádosti o platbu |  | Autorizované Souhrnné žádosti |  | Certifikované prostředky |  | 
 |  | v mil. Kč (EU podíl) | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | % na alokaci | v mil. Kč (EU podíl) | v mil. EUR (EU podíl) | % na alokaci
PO1 | 4 169,72 | 1 161,56 | 27,86% | 1 160,97 | 27,84% | 990,12 | 37,36 | 22,82%
PO2 | 1 171,67 | 220,83 | 18,85% | 206,87 | 17,66% | 192,22 | 7,19 | 15,63%
Celkem | 5 341,39 | 1 382,39 | 25,88% | 1 367,84 | 25,61% | 1 182,34 | 44,55 | 21,24%
Data k 11. 5. 2018
Zdroj: MS2014+
Limit N+3 pro rok 2018 byl splněn již na konci roku 2017.
Limit N+3 pro rok 2018 je 37,64 mil. EUR, certifikováno bylo 44,55 mil. EUR., limit tak byl splněn na 118,4 %.

## Slide 9: 3. Pololetní vyhodnocení SRP (Strategického realizačního plánu) na rok 2018 – pro informaci

## Slide 10: Pololetní vyhodnocení SRP 1. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Pololetní vyhodnocení výzev – vyhlášeny všechny čtyři výzvy OPTP – pokrytí 100 % alokace programu
Pololetní plnění predikcí čerpání
  K 31. 3. 2018 bylo zazávazkováno 57,26 % hlavní alokace programu (120,08 mil. EUR).
  Vyúčtované prostředky v žádostech o platbu činily 24,27 % hlavní alokace programu (50,89 mil. EUR).
  Prostředky v souhrnných žádostech (autorizovaných ŘO) byly vykázány v hodnotě 22,4 % vzhledem k hlavní alokaci programu (46,98 mil. EUR).
Pololetní plnění predikcí hodnot indikátorů - v šabloně pro členy MV nejsou pro OPTP uvedeny žádné hodnoty indikátorů, jelikož OPTP nenaplňuje věcné milníky a cíle.

## Slide 11
4.
Schválení Výroční zprávy o implementaci programu za rok 2017

## Slide 12: Přehled aktivit za období 2017
Vydání dokumentace OPTP
  Operační manuál
    verze 1.3 (účinnost 19. 05. 2017)
  Popis Funkcí a postupů zavedených pro Řídicí orgán OPTP 2014-2020
    verze 1.3 (účinnost 07. 07. 2017)
  Pravidla pro příjemce a žadatele:
    Pravidla pro žadatele a příjemce verze 2.0 (účinnost 01. 03. 2017)
    příloha Pravidel pro žadatele a příjemce č. 14 (účinnost 01. 05. 2017)
    Pravidla pro žadatele a příjemce verze 2.2 (účinnost 01. 07. 2017)
    příloha Pravidel pro žadatele a příjemce č. 13 (účinnost 18. 08. 2017)
    Pravidla pro žadatele a příjemce verze 2.4 (účinnost 05. 12. 2017)

## Slide 13: Přehled aktivit za období 2017
Konání MV OPTP
  18. 05. 2017 a 28. 11. 2017 páté a šesté řádné zasedání
  Aktualizace výzev
  01. 07. 2017 výzva č. 3 a 4
  11. 12. 2017 výzva č. 3 a 4
  22. 11. 2017 výzva č. 2
Semináře pro žadatele a příjemce
  08. 11. 2017 – určeno pro ITI, 13. 06. 2017 a 15. 11. 2017 – určeno pro zástupce ÚRR, 15. 09. 2017 – určeno pro zástupce RSK
  Setkání
  21. – 22. 06. 2017 – delegace kolegů z technické pomoci ze SR (výměna zkušeností a příklady dobré praxe)
  27. 11. 2017 – setkání se zástupci EK (výroční setkání se zástupci EK)
Platforma pro přípravu výzev OPTP
  21. 06. 2017
  30. 11. 2017 – zahájeno per rollam ukončené 04. 12. 2017 (schválena revize výzev č. 3 a 4)
Notes: 1. 7. 2017:
Aktualizace výzvy č. 3 – došlo u projektů nositelů integrovaných nástrojů (dále „ITI“) k navýšení počtu přepočtených úvazků (dále „FTE“), byl doplněn výklad k maximální výši způsobilých výdajů na mzdu a upřesněna způsobilost výdajů pro PR a publicitu.
Aktualizace výzvy č. 4 - doplněn pouze výklad k maximální výši způsobilých výdajů na mzdu.
11. 12. 2017:
Aktualizace výzvy č. 3 a 4 - došlo k navýšení maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu pro dané příjemce
22. 11. 2017:
v návaznosti na snížení alokace programu došlo i ke snížení alokace výzvy.

## Slide 14: Finanční údaje v EUR
PO | Alokace v mil. EUR | Celkové způsobilé výdaje ve schválených operacích |  |  | Celkové způsobilé výdaje vykázané příjemci ŘO |  | Certifikované výdaje | 
 |  | v mil. EUR | počet | % na alokaci | v mil. EUR | % na alokaci | v mil. EUR | % na alokaci
PO1 | 192,59 | 111,05 | 70 | 57,66% | 45,11 | 23,42% | 36,81 | 19,11%
PO2 | 54,12 | 17,08 | 11 | 31,55% | 9,40 | 17,36% | 8,07 | 14,91%
Celkem | 246,71 | 128,13 | 81 | 51,93% | 54,51 | 22,09% | 44,88 | 18,19%
Data k 31. 12. 2017
Zdroj: MS2014+

## Slide 15: Přehled kontrol za rok 2017
Provedeno 31 fyzických kontrol na místě (zkontrolováno 145,6 mil. Kč);
  22 kontrol ukončeno bez zjištění (zkontrolovaný objem 74,6 mil. Kč);
  9 kontrol ukončeno se zjištěním (zkontrolovaný objem 71 mil. Kč, z toho identifikovaná zjištění ve výši 2,5 mil. Kč);
Nejčastější pochybení:
  nesprávné účtování pořízeného majetku;
  chybně stanovená míra inflace;
  neadekvátní úhrada faktur vzhledem k fakturovanému plnění;
  pochybení při výběru zaměstnanců;
  nezpůsobilé mzdové výdaje.
Notes: Nezpůsobilé mzdové výdaje - v důsledku překročení maximální výše způsobilých výdajů na měsíční hrubou mzdu dle podmínek OPTP či v důsledku neadekvátního nároku dovolené dle podmínek OPTP.
Podíl odhalených nezpůsobilých výdajů na zkontrolovaném objemu v roce 2017 činí 1,72 %.
Na rok 2018 je plánováno 48 kontrol na místě.
Nesrovnalosti k 31.12.2017
– evidováno 18 nesrovnalostí, z toho bylo uzavřeno 11 a otevřeno 7 případů.
- 6 nesrovnalostí vyplynulo na základě kontrol na místě ŘO, 2 na základě administrativního ověření ŘO a 10 na základě auditních zpráv.

## Slide 16: Záležitosti ovlivňující výkonost OPTP
V rámci Integrovaného řízení rizik OPTP hodnocen při prvním jednání v březnu 2017 jako středně rizikový program, v rámci jednání v září 2017 byl hodnocen jako program s nízkým rizikem
Základní rizikové oblasti:
  absorpční kapacita,
  komunikace s příjemci,
  zdlouhavá příprava a realizace VZ, která se týká projektů MMR
  Pravidlo n+3,
  Nedodržení JMP

## Slide 17: Záležitosti ovlivňující výkonost OPTP
V návaznosti na Plán opatření pro rok 2017 přijata opatření:
Revize programového dokumentu (rozšíření skupiny příjemců o další organizační složky státu a řídicí orgány OP, snížení alokace v PO2 o 14 mil. EUR).
  Předložen vedení MMR materiál o možných variantách řešení financování MS2014+ a jejich dopad na čerpání OPTP.
  Pravidelně čtvrtletně informovat MMR-NOK o aktuálním stavu realizace zpožděných projektů.
  Předloženo OPVZK několik variant řešení přípravy a realizace VZ na MMR. Reorganizací MMR k 1. 1. 2018 došlo k přesunu oddělení realizace VZ do odboru projektového řízení.
  Překročen cíl zvýšit tempo čerpání finančních prostředků s ohledem na plnění pravidla n+3 v roce 2018 a letech následujících.
  ŘO OPTP bude vždy při každé modifikaci výzvy adekvátně vyplňovat data Plánu výzvy nejpozději od jejího stavu „Vyhlášená“.
Notes: ŘO OPTP splnil či průběžně plní většinu opatření, která byla přijata v rámci Plánu opatření pro rok 2017, zároveň splnil opatření k horizontálním rizikům relevantní pro tento program.

## Slide 18
5.
Schválení aktualizace Evaluačního plánu

## Slide 19: Přehled navržených změn
1/ Evaluace č. 2: „Souhrnné hodnocení pro Zprávu o pokroku“
projednáno s EJ NOK odstranění povinnosti vypracovat
jedná se o povinnosti nerelevantní pro OPTP, vzhledem k tomu, že se jedná o program bez tematického cíle.
2/ Evaluace č. 4: „Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP“
posunutí termínu zahájení evaluace na rok 2018; důvodem je časový posun v přípravě zadání evaluací - opožděného zprovoznění DNS na MMR. Součástí změny je i upřesnění předmětu a výstupu evaluace.
3/ Evaluace č. 5: „Evaluace prioritní osy 2 (monitorovacího systému)“
upřesnění předmětu plnění - oproti původnímu EP nebude hodnocena administrace celé PO2, zaměření na monitorovací systém; změna termínu zahájení evaluace na rok 2018 s možností prodloužení do roku 2019.
4/ Evaluace č. 6: „Evaluace prioritní osy 1“
Upřesnění termínu realizace - rok 2019

## Slide 20
6.
Představení realizovaných evaluací

## Slide 21: Plnění evaluačního plánu za roky 2017 - 2018
 | Pořadí | Název evaluace | Typ | Interní, externí | Předpokládaný časový harmonogram | Datum akceptace | Předpokládaná hodnota bez DPH | Vysoutěžená hodnota bez DPH | 
 | 1. | Evaluace fungování nastavení procesů v rámci OPTP | Procesní | externí | 1. pol. 2017 | 20.02.2018 | 450 – 490 tis. Kč | 325 tis. Kč | 
 | 2. | Evaluace absorpční kapacity | Procesní | externí | 1. pol. 2017 | 11.05.2018 | cca 450 tis. Kč | 395 tis. Kč | 
 | 3. | Evaluace indikátorové soustavy a jednotlivých definovaných cílů OPTP | Procesní | externí | 2018 | - | 450 – 490 tis. Kč | - | 
 | 4. | Evaluace monitorovacího systému | Procesní | externí | 2018 - 2019 | - | cca 1 200 tis. Kč | - | 
 | 5. | Evaluace administrativní kapacity | Procesní | externí | 2018 | - | 450 – 490 tis. Kč | - | 

## Slide 22: 1. Evaluace nastavení procesů OPTP
Smlouva podepsaná: 26.10.2017
Výstupy akceptovány: 20.2.2018
Rozpočet: 325 000,- bez DPH
Zpracovatel: HaskoningDHV s.r.o
Zaměření evaluace
Jak náročný je systém implementace pro pracovníky implementační struktury a pro příjemce?
Kde se nacházejí úzká místa implementace?
Jaký je vliv JMP pro nastavení procesů?
Jak je nastavena spolupráce mezi OPŘ a ŘO OPTP a v ŘO OPTP navzájem?

## Slide 23: 2. Evaluace absorpční kapacity
Smlouva podepsaná: 29.11.2017
Výstupy akceptovány: 11.5.2018
Rozpočet: 395 000,- bez DPH
Zpracovatel: HaskoningDHV s.r.o
Zaměření evaluace
Existují problémy zpomalující čerpání oproti předpokladům při plánování OPTP, pokud ano, kde?
Jaké aktivity, jaké příjemce v rámci kterých výzev podporují OPTP v PL, SVK, RO, HR a SLO?
Které z nich by si mohli/chtěli stávající příjemci osvojit?
Jaké jsou trendy v plánování funkcí OPTP ve vybraných zemích pro další programovací období?

## Slide 24: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Zpracovatel evaluace: společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Termín zakázky: 26. 10. 2017 – 26. 1. 2018
Cílem zakázky bylo provedení evaluace procesů v rámci OPTP. Prvním okruhem byla evaluace aplikace procesů nastavených v řídicí dokumentaci v praxi a druhým okruhem bylo zhodnocení nastavení spolupráce mezi ŘO OPTP a jeho klíčovými partnery na MMR.

## Slide 25: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Návrh designu evaluace byl zpracován ve vazbě na jednotlivé, zadavatelem stanovené, evaluační otázky.
Metody sběru dat: dotazníkové šetření zaměřené na zaměstnance ŘO OPTP a OR zapojené do řízení a implementace OPTP a šetření zaměřené na příjemce tohoto programu, individuální a skupinové polostrukturované rozhovory.
Metody analýzy dat: obsahová analýza, analýza dat informačních systémů, kvalitativní analýza dat z rozhovorů a dokumentace, vyhodnocení dotazníkových šetření, komparativní analýza, procesní analýza, syntéza.

## Slide 26: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Závěry evaluace:
Systém implementace OPTP není obecně považován pracovníky implementační struktury za náročný či nesrozumitelný.
OM OPTP je většinou zaměstnanců považován jako zcela či převážně přehledný a jasný.
Lhůty při schvalování projektových žádostí a žádostí o platbu jsou nastaveny v souladu se stanovenými požadavky (průměrná doba – 31 dní při schvalování žádostí, při žádosti o platbu – 63/48 dnů, 17/8 dnů v letech 2016/2017).
Pracovníci ŘO OPTP postupují v souladu se stanovenými procedurami.
Nejvíce zatěžující procesy – zadávání veřejných zakázek, příprava žádostí o platbu, příprava projektové žádosti v KP2014+.

## Slide 27: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Závěry evaluace:
Jako nejproblematičtější oblast související s procesy OPTP lze označit práci s ISKP14+, resp. přímo MS2014+. Řada kroků realizovaných v těchto systémech je jak pro příjemce, tak pro pracovníky ŘO OPTP značně zatěžující.
Nastavení některých požadavků JMP je s ohledem na specifikum programu pro OPTP zcela zbytné (např. SRP), z pohledu implementace programu zbytečně zatěžující.

## Slide 28: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Závěry evaluace:
Možnosti ŘO OPTP k případnému zefektivnění řízení jsou určitým způsobem omezené s ohledem na povinnosti vyplývající z JMP a nastavení IS MS 2014+.
Nastavená spolupráce a procesy mezi ŘO OPTP a OPŘ, OR je aktéry vnímána pozitivně, se spoluprací je většina zcela nebo spíše spokojena.
Zefektivnění řízení ze strany OPTP může spočívat např. v dílčím vyjasnění si některých oblastí (požadavky na podklady, způsob komunikace, zvyklosti na MMR…) na pravidelném společném setkání relevantních aktérů z jednotlivých útvarů.

## Slide 29: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Doporučení:
Uspořádat např. jednou ročně dobrovolná školení pro zaměstnance implementační struktury OPTP působící v na zlepšení a zefektivnění zavedené komunikace mezi útvary.
Věnovat ještě větší pozornost při zaškolování nových zaměstnanců tak, aby jim prováděné procesy a s nimi související postupy byly zcela srozumitelné a jasné.
Stanovit konkrétní termíny pro předkládání zpráv o realizaci a žádostí o platby již v právním aktu ze strany ŘO. Tímto způsobem by bylo možné pracovní zátěž spojenou se schvalováním žádostí o platby rovnoměrněji rozložit do všech měsíců daného roku. První období, za které by byla předkládána zpráva o realizaci, by tak nemuselo být nutně 6měsíční, ale mohlo by být kratší či naopak i delší. Následně by již bylo vhodné dodržovat 6 měsíční monitorovací období.

## Slide 30: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Doporučení:
Stanovit ex-ante kontroly veřejných zakázek např. malého rozsahu jako dobrovolné, tj. zajištěné ze strany ŘO OPTP pouze v případě, že o to příjemce požádá. Tímto způsobem by ubyla část administrativní zátěže na úrovni ŘO i příjemců a zároveň stále zůstala zachována možnost, že zejména u méně zkušených příjemců tato kontrola může i v budoucnu proběhnout.
Zajistit systematický sběr best practice z oblasti přípravy hodnotících kritérií veřejných zakázek, které se typově v rámci OPTP opakují. Tyto best practices by přitom měly být sdíleny i s příjemci OPTP.

## Slide 31: Evaluace nastavení procesů v rámci OPTP
Doporučení:
Iniciovat připomínkové řízení k metodickým pokynům NOK v oblastech, které byly označeny pro OPTP za méně využitelné či méně funkční.
Zároveň vznést podnět na příslušné pracovní platformě NOK, aby NOK začal řešit průřezová témata mající dopad na všechny OP a poskytl k nim vždy svůj metodický výklad. Na této platformě by mělo být diskutováno, jaká by měla být role NOK tak, aby se NOK mohl skutečně stát ceněnou součástí implementační struktury jednotlivých OP.

## Slide 32: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Zpracovatel evaluace: společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Termín zakázky: 5. 12. 2017 – 5. 4. 2018
Cílem zakázky bylo v prvním okruhu zhodnocení dosavadního čerpání OPTP, druhý okruh měl přinést zásobu projektů, které by mohly být eventuálně financovány z OPTP, a současně přinést argumenty pro partnery (a vedení OPTP a MMR) proč je možné a smysluplné rozšířit řady příjemců tohoto programu.

## Slide 33: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Návrh designu evaluace byl zpracován ve vazbě na jednotlivé, zadavatelem stanovené, evaluační otázky.
Metody sběru dat: desk research, individuální a skupinové polostrukturované rozhovory se zástupci ŘO OPTP, se zástupci vybraných zahraničních ŘO vybranými příjemci OPTP.
Metody analýzy dat: obsahová analýza, analýza dat informačních systémů, kvalitativní analýza dat z rozhovorů a dokumentace, komparativní analýza, syntéza.

## Slide 34: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
Oproti předpokladům při plánování a přípravě OPTP existuje riziko nevyčerpání plánovaných výdajů zejména v prioritní ose 2, kde bylo financování provozu a rozvoje MS 2014+ pozastaveno Evropskou komisí v návaznosti na probíhající policejní vyšetřování.
Čerpání OPTP je zpomalováno díky veřejným zakázkám, vysoutěžení zejména větších veřejných zakázek trvá neúměrně dlouho (s ohledem na postupy a procesy dané zákonem či procesními postupy danými v institucích příjemců OPTP) a neobejde se často bez komplikací (např. odvolání účastníků, námitky, chybný postup).

## Slide 35: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
ŘO OPTP má již zaveden poměrně propracovaný systém řízení rizik, a to včetně rizik týkajících se absorpční kapacity, vhodné by bylo v zavedeném systému řízení rizik dále pokračovat.
Ve vybraných členských zemích EU (Bulharsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko) jsou prostřednictvím OPTP naplňovány ve velké většině obdobné aktivity jako v OPTP v České republice.
V některých státech jsou z OPTP hrazeni příjemci a aktivity, které nejsou přímo součástí kohezní politiky, ale významně ji mohou ovlivnit, např. statistické úřady, úřady pro hospodářskou soutěž, některá ministerstva v průřezových horizontálních tématech (IT, EIA), specifické instituce s vazbou na určité téma, instituce mající vazbu na regionální a místní úroveň.

## Slide 36: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
Příjemci definovaní v jednotlivých šetřených zemích pro podporu z OPTP vykazují více rozdílů, a to jednak v návaznosti na implementační strukturu, která je v daném státě stanovena, jednak ve vazbě na aktivity, které jsou z OPTP financovány.
Ve vazbě na stávající strukturu příjemců OPTP by bylo vhodné rozšířit činnosti implementační struktury v územích a navýšit odpovídajícím způsobem personální kapacity. Příjemce/implementační strukturu by bylo vhodné ještě v tomto programovém období rozšířit např. o Český statistický úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pro další období zvážit případně rozšíření o další subjekty v návaznosti na předpokládané činnosti (např. garanty předběžných podmínek, střešní NNO), které bude OPTP realizovat a zajišťovat.

## Slide 37: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
Na základě námětů z vybraných zemí EU by bylo vhodné podporovat spolupráci institucí při řešení konkrétní problematiky v území/regionu, a to například prostřednictvím podpory koordinačních aktivit mezi stakeholdery, praktickou pomocí s přípravou a realizací menších projektů, právním poradenstvím s veřejnými zakázkami, facilitačními aktivitami s veřejností apod. Vhodná by rovněž byla podpora pilotních projektů v územích, např. „smart cities“, „smart region“.

## Slide 38: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
Dále by rovněž bylo vhodné umožnit účast na vzdělávacích aktivitách dalším skupinám, které nyní nejsou do vzdělávání zařazeni – např. projektoví manažeři, všichni zaměstnanci ITI, zaměstnanci FÚ, GFŘ. Důležité je rovněž na všech úrovních implementační struktury personální posílení zejména v oblasti veřejných zakázek.

## Slide 39: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry evaluace:
Za inovativní lze označit přístup a trendy pro další období v technické pomoc uvedené ŘO OPTP Polska. Technická pomoc by dle jejich názoru měl být jednoduchý a flexibilní nástroj, schopný se přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem, již není dostačující jen podpora základních funkcí. Rozsah působnosti by se měl rozšířit s ohledem na všechny subjekty zapojené do provádění politiky soudržnosti.
Do systému podpory je důležité zahrnout instituce, které nejsou součástí systému řízení, ale které mají dopad na provádění politiky soudržnosti. Zdroje technické pomoci mohou být použity pro testování inovativních řešení – pilotních projektů.
Mělo by docházet k postupnému strategickému posunu k činnostem, které obecně přinášejí větší přidanou hodnotu pro politiku soudržnosti, jako je budování kapacit, komunikace nebo sdílení zkušeností. S cílem snížit nadměrné procedurální komplikace by se technická pomoc měla zaměřit na příjemce s cílem zajistit tak přípravu inovativních a dobře navržených projektů, které by odpovídaly již existujícím strategiím a potřebám.

## Slide 40: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Závěry:
Zástupce ŘO OPTP ze Slovenska uvedl, že pro účely implementace v oblasti technické pomoci v novém období by bylo vhodné zjednodušit celý proces - zjednodušení lze řešit formou výjimek ve srovnání s tematickými OP. Možná by bylo rovněž dobré definovat finanční limity projektů pro konkrétní aktivity, při dodržení kterých by nebylo nutné realizovat veřejné zakázky.
Důležitou zkušeností získanou v oblasti technické pomoci v Rumunsku může být nutnost přidělit vhodný počet zaměstnanců, aby bylo možné účinně naplánovat a zavést prostředky technické pomoci s přihlédnutím k tomu, že TP je řízena a prováděna podle stejných pravidel jako ostatní typy projektů a některé projekty technické pomoci jsou časově náročné.

## Slide 41: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Doporučení:
Zajistit interní diskusi k nastavení interních pravidel pro realizaci vybraných typů projektů OPTP – konkrétně v oblasti limitů na občerstvení, limitů na ubytování v ČR a v rámci EU, v oblasti stanovení pravidel pro výši hrazených úvazků u projektů regionálních partnerů apod.
Vypracovat analýzu specifik OPTP v kontextu požadavků vyplývajících z JMP.
Zahájit diskuzi s MMR-NOK ohledně možnosti nahlížet na OPTP v rámci JMP jako na ojedinělý servisně zaměřený program, na který by se nemusela nutně vztahovat všechna pravidla stanovená pro ostatní typy programů.

## Slide 42: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Doporučení:
Zajistit interní diskusi k připravovaným projektovým záměrům na úrovni ŘO OPTP a příjemců.
Pokračovat v zavedeném systému řízení rizik v rámci ŘO OPTP.
Zvážit rozšíření příjemců o instituce, které nejsou přímo zapojeny do kohezní politiky, ale mohou ji významně ovlivnit, tj. např. Český statistický úřad (ČSÚ), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) apod.

## Slide 43: Evaluace absorpční kapacity OPTP
Doporučení:
Začít diskuzi k rozšíření aktivity OPTP v oblasti podpory příjemců a potenciálních příjemců (např. rozšířit účastníky vzdělávání – umožnit účast na vzdělávacích aktivitách i zaměstnancům (např. projektovým manažerům, zaměstnancům ITI), kteří do něj nyní nejsou zařazeni, podpora pilotních projektů (viz zkušenost z Polska) či podpora spolupráce institucí při řešení konkrétní problematiky v území/regionu/městě – také viz zkušenost z Polska).

## Slide 44: Evaluace OPTP
Děkujeme za pozornost
lenka.brown@rhdhv.com
miroslava.drahotova@rhdhv.com

## Slide 45
7.
Aktuální komunikační aktivity OPEU

## Slide 46: Publicita Vybrané komunikační aktivity
                Ing. Radek Kobza
                Odbor publicity EU

## Slide 47
Nový portál DotaceEU.cz
Přehlednější struktura
Nové rozčlenění sekcí podle cílových skupin návštěvníků
Nově sekce i pro širokou veřejnost včetně vizualizace dosažených milníků (indikátory)
Nové a aktualizované nástroje:
  Vyhledávač dotačních příležitostí
  Mapa projektů včetně realizovaných projektů
Responsivní design pro chytré telefony a tablety
Propojení na sociální sítě

## Slide 48
Nové letáky: Úspěšné projekty v regionech
7x NUTS + Praha
vybrané projekty + hlavní přínosy ESI fondů
formát „do kapsy“ na akce pro širokou veřejnost

## Slide 49
OKO NOKu – el. newsletter

## Slide 50
Fondy na Dni Evropy, 9. 5. 2018
Tradiční partnerství ZEK + MMR + ÚV v organizaci akce
Velký „fondový“ stan se zastoupení skoro všech řídicích orgánů
Aktivity a soutěže pro celou rodinu
Připomenuto výročí 30 let koheze a Evropský rok kulturního dědictví
Nové infografiky

## Slide 51
Notes: a využití naleznou na dalších eventech v letošním roce
Propagace na sociálních sítích

## Slide 52
V přípravě série 13 foto výstav
Termín:
Červen 2018 - Červen 2019
Lokace:
vybraná města napříč ČR + Praha
Formát:
20 velkoformátových panelů (A0):
  18 projektů z daného kraje
  + 2 obecné o ESIF
Projekty vybrány
napříč OP.
Notes: Teplice
Karlovy Vary
Zahrady zámku Kozel (Plzeňský kraj)
České Budějovice
Hradec Králové
Liberec
Třebíč

## Slide 53
V přípravě Dny otevřených dveří
Termín:
Září 2018
Lokace:
Čokoládovny Fikar, Kuřim (JMK)
Centrum stavitelského dědictví, Plasy (PLK)
ELTON, s.r.o., Nové Město nad Metují (KHK)
UniCRE, a.s., Ústí nad Labem (UK)
Rudolf Jelínek, a.s., Vizovice (ZLK)
Dačického dům, Kutná Hora (STK)
Integrované výjezdové centrum, Ostrava (MSK)
O čem to bude:
Celodenní akce pro širokou veřejnost
Prohlídka běžně nepřístupných částí objektů (výroben, muzeí, laboratoří..)
Soutěže a aktivity pro celou rodinu
Propagace ESIF v regionu
Další příjemci z nejbližšího okolí se budou prezentovat na místě akce

## Slide 54
EUROCENTRA: Semináře pro žadatele a příjemce
Aktuálně v realizaci (květen až červen 2018) dvě série seminářů:
Dotace EU a veřejné zakázky (s gestorem zákona)
Dotace EU a audity (s AO MF ČR)
Celkem je plánováno 26 seminářů ve všech krajských městech a v Praze.
V případě zájmu převyšujícího kapacitu sálů jsme připraveni akce opakovat.

## Slide 55
Dotazy

## Slide 56
8.
Různé

## Slide 57
9.
Shrnutí hlavních závěrů 7. zasedání MV OPTP 2014 – 2020

## Slide 58
Děkujeme za pozornost.
optp@mmr.cz