# PŘÍLOHA 7

## Modelový projektový záměr

## Zakládací listina projektu

## Rozšířený popis projektu (šablona MS Word) (UKÁZKA)

**ZAKLÁDACÍ LISTINA PROJEKTU   
(PROJEKTOVÝ SOUHRN)**

**pro identifikaci a zahájení projektového záměru v rámci zvoleného dotačního titulu a výzvy k předložení žádosti o podporu**

| 1. **Předpokládaný název projektu**  * *Zvýšení technologické vybavenosti společnosti Šroub & Matka, spol. s r.o. v Ostravě* |
| --- |
| **2. Zdůvodnění a předpokládaný cíl projektu** *(uveďte hlavní důvod pro realizaci projektu, hlavní cíl  a dílčí cíle projektu):*   * Plánovaný projekt je vyústěním strategického záměru společnosti, který vyplývá  z dlouhodobě zvyšující se poptávky dosavadních vysoce centralizovaných odběratelů.  V současné době není společnost žadatele schopna svými stávajícími kapacitami  a úrovní technologické vybavenosti pokrýt rostoucí objem zpracování vstupních materiálů, v důsledku čehož dochází ke ztrátě výrobního potenciálu firmy na tuzemském a zahraničním trhu. * Dalším důvodem vedoucím k zamýšlenému projektu je vysoká závislost společnosti na externích dodavatelích, což se negativně promítá do délky celkového výrobního procesu. * Hlavním cílem projektu bude pořízení souboru technologického vybavení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání, kompletace a balení výrobků  z plechových tabulí. * Projekt významně přispěje k rozšíření technologického vybavení a zvýšení inovační výkonnosti firmy v její provozovně v Ostravě v rámci Ostravské aglomerace. * Realizací projektu budou vytvořena 3 nová pracovní místa. |
| **3. Zadavatel (sponzor) a realizátor projektu** *(stručná charakteristika):*   * Do projektu bude zapojen přímo jednatel společnosti a také jím pověřené. * Jednatel plně odpovídá za realizaci projektu. Nemá však dostatečné časové  a personální kapacity zajistit přípravu všech nezbytných podkladů pro podání žádosti o podporu a povinných příloh. * Firma tak využije služeb externí poradenské společnosti v místě plánované realizace projektu (Ostrava). |
| **4. Umístění projektu** (lokalizace projektu, místo realizace):   * Obec Ostrava, kód 554821, Ostrava-město, ulice …….., č.p………. |
| **5. Specifikace výstupu projektu** *(uveďte, co bude výstupem projektu – popis požadovaných změn oproti současnému stavu)*   * Soubor 10 ks samostatných technologických zařízení, včetně příslušenství pro tváření, svařování, vysekávání, kompletaci a balení výrobků z plechových tabulí:   + 1 ks technologický soubor pro komplexní zpracování plechu – nadlimitní VZ     - 1 ks hydraulický CNC děrovací/tvářecí/vysekávací lis.     - 1 ks elektrický CNC ohraňovací lis.   + 1 ks automatická bruska nástrojů vč. příslušenství – nadlimitní VZ.   + 2 ks synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) - VZMR   + 3 ks synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) - VZMR.   + 1 ks svařovací invertor pro svařování oceli TIG/WIG včetně příslušenství   - VZMR.   * + 2 ks akumulátorový ruční páskovací stroj včetně příslušenství – bez VŘ. |
| **6. Identifikace hlavních aktivit, jež vedou k realizaci výstupu  projektu** *(stručná specifikace služeb, dodávek či stavebních prací pořízených dodavatelským způsobem, příp. zapojení vlastních pracovníků apod.):*   * **Předprojektová příprava** – zapojení do všech aktivit ze strany žadatele, poskytnutí maximální míry součinnosti se zástupci externí poradenské kanceláře (projektové kanceláře). * **Realizace projektu:**   + Příprava, zadání a realizace VŘ – nadlimitní VZ (3 ks technologií).   + Příprava, zadání a realizace VŘ – VZMR (5 ks technologií).   + Realizace dodávek 8 ks technologického zařízení vítěznými dodavateli dle výsledků VŘ.   + Přímý nákup 2 ks technologií bez VŘ (poptávkové řízení).   + Instalace technologií a jejich zkušební provoz.   + Výběr zaměstnanců pro provozovnu podniku a uzavření pracovního poměru.   + Administrativní vedení projektu - zprávy (ZoR, ŽoP). * Zabezpečení povinné publicity projektu. * Zajištění udržitelnosti projektu – zprávy (ZoU, ZZoU). |
| **7. Předpokládaný časový harmonogram** *(uveďte předpokládanou délku realizace projektu, stručný popis a délku jednotlivých etap projektu)*   * **Přípravná fáze projektu** (příprava projektového záměru, příprava ŽoP včetně povinných příloh):   + Zahájení: 01. 09. 2017.   + Ukončení: 15. 12. 2017. * **Realizační fáze projektu – 1 etapa projektu (9 měsíců)**   + Zahájení: 1. 3. 2018.   + Ukončení: 30. 11. 2018. * **Činnosti v rámci etapy projektu**   + - Příprava zadávací dokumentace pro výběrová řízení.     - Realizace výběrových řízení na dodavatele.     - Zajištění dodávek technologických zařízení a vybavení, průběžná úhrada faktur dle smluv s vítěznými dodavateli.     - Zkušební provoz technologií v souladu s vnitřními normami a předpisy firmy.     - Výběrové řízení na nové zaměstnance, zaškolování stávajících a nových zaměstnanců na pořízených technologiích.     - Průběžná administrace a řízení projektu. |
| **8. Předpokládaný projektový tým** *(uveďte předpokládané složení projektového týmu včetně funkčních rolí členů týmu)*   * **Žadatel o dotaci**    + Jednatel společnosti (sponzor).   + Vedoucí výroby.   + Nákupčí technologického vybavení.   + Vedoucí ekonomického oddělení.   + Účetní (externí). * **Externí poradenská společnost (Projektová kancelář)**   + Projektový manažer (Hlavní manažer projektu).   + Asistent projektového manažera.   + Projektový manažer (liniový)   + Finanční manažer.   + Specialista na veřejné zakázky. |
| **9. Předpokládaná výše celkových nákladů na projekt** *(uveďte odhad celkových nákladů a stručně charakterizujte zdroje financování – vlastní/cizí). Pozn.: žadatel zpravidla musí projekt předfinancovat a teprve zpětně žádá o průběžné proplacení uhrazených výdajů ze schválené dotace)*   * **Odhad nákladů/výdajů projektu**   + Celkové náklady projektu: cca 17 100 000 Kč.   + Celkové způsobilé výdaje: cca 13 931 000 Kč.   + Předpokládaná výše podpory – střední podnik – 35 % z CZV: cca 4 865 000 Kč. * **Zdroje krytí nákladů/výdajů projektu (předfinancování nákladů)**:   + Vlastní zdroje: cca 17 100 000 Kč.   + Cizí zdroje: dotace z EFRR – 35 % z CZV: cca 4 865 000 Kč. |
| **10. Předpoklady a rizika projektu** *(uveďte okolnosti, které by mohly zkomplikovat, případně znemožnit realizaci projektu):*   * **Předpoklady:**   + Dostatečná časová disponibilita členů projektového týmu a pozornost věnovaná přípravě projektu.   + Správné stanovení technických parametrů zařízení s ohledem na potřeby výroby  a požadavky odběratelů.   + Dostatečná zpětná vazba potenciálních dodavatelů při mapování trhu.   + Příznivý vývoj cash flow firmy - dostatek vlastních zdrojů na předfinancování realizace projektu. * **Rizika:**   + Časová náročnost přípravy projektové dokumentace.   + Nedostatečná zpětná vazba potenciálních dodavatelů při oslovení k podání předběžné cenové nabídky.   + Investiční náročnost projektu.   + Nedostatek dodavatelů, kteří v rámci svých kapacit mají možnost nabídnout požadované technologické vybavení.   + Výběr nekvalitního dodavatele/dodavatelů.   + Zpoždění v harmonogramu realizace projektu.   + Nedodržení pokynů při přípravě, zadání a realizaci veřejných zakázek na dodávky.   + Neobdržení dotace. |
| **11. Dostupnost podkladů pro zpracování žádosti** *(uveďte, zda máte k dispozici veškeré materiály potřebné pro řádné vypracování žádosti o podporu a povinných příloh – technickou/projektovou dokumentaci, územní/stavební povolení, energetický audit apod.)*   * Výpisy z rejstříků. * Finanční výkazy v rámci účetní závěrky za poslední 3 roky (Rozvaha, VZZ, Příloha k účetní závěrce). * Zdůvodnění projektu. * Cíle projektu. * Odpovědi na základní projektové otázky. |

*Zdroj: Vlastní zpracování, 2023 (obsah inspirován skutečným projektem, volně upraveno a pozměněno)*