**PŘÍLOHA Č. 1 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KAPITOLE 3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Prioritní osa** | **Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění** |
| 3.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“** (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je se svými 64 % (1 840 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  **IP1.1 „Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8i (Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků) pro IP1.1 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V IP 1.1 pokračovala realizace národních i regionálních individuálních projektů Úřadu práce ČR (ÚP ČR) z výzev č. 4, 10 a 121, které cílí na uchazeče a zájemce o zaměstnání, na neaktivní osoby či osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením či jinými hendikepy.  V rámci IP 1.1 bylo ve výzvě č. 4 „Záruky pro mladé“ (příjemce ÚP ČR) ke konci roku 2022 v realizaci  13 projektů v celkové výši cca 57,7 mil. EUR. U výzvy č. 10 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ“ (příjemce  ÚP ČR) bylo v realizaci 37 projektů v celkové výši cca 115 mil. EUR, z toho dva projekty ukončily realizaci k 30. 6. 2022, jeden projekt k 31. 12. 2022, zbylých 34 projektů bude končit 30. 4. 2023.  Ve výzvě č. 121 „Nástroje APZ II“ pokračovala v průběhu roku 2022 realizace projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ s celkovou alokací 86 mil. EUR a projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II“, který měl celkovou alokaci ve výši  59,38 mil. EUR. Dále pokračovala realizace projektu „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“ s celkovou alokací ve výši 28,65 mil. EUR, který se zaměřuje nejenom na uchazeče a zájemce o zaměstnání, ale také na neaktivní osoby či osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské či rodičovské dovolené se zvláštním zaměřením na osoby se zdravotním postižením či jinými (mnohdy kumulovanými) hendikepy, které zabraňují či ztěžují vstup a začlenění na trhu práce.  V oblasti soutěžních projektů (jedná se o lokální projekty zejména neziskových a vzdělávacích organizací pro různé skupiny nezaměstnaných osob včetně projektů v rámci ITI a IPRÚ) o objemu 92 mil. EUR byla v průběhu roku 2022 u většiny projektů dokončována realizace a administrace s ohledem na uzavírání OPZ a rozjezd OPZ+ (v kterém byly vyhlášeny nové obdobné výzvy). Výjimečně byly ještě projekty prodlužovány s ohledem na doznívající dopad epidemiologických opatření.  V oblasti ITI a IPRÚ v roce 2022 skončila realizace 25 projektů, v realizaci do poloviny roku 2023 zůstalo 5 projektů. Vyúčtované výdaje na konci roku za ITI činily 72 % a za IPRÚ 86 %.  **IP1.2 „Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci**  V IP 1.2 ukončily nejpozději k 30. 6. 2022 realizaci všechny projekty na podporu dětských skupin, jejichž cílem bylo vytvořit dětskou skupinu a zajistit možnost kontinuálního financování jejího provozu do doby, kdy bude moci navázat státním financováním. V reakci na uprchlickou krizi vyvolanou agresí vojsk Ruské Federace na Ukrajinu byly v dubnu 2022 vyhlášeny dvě další mimořádné výzvy na podporu vzniku a provozu dětských skupin s nejzazším datem pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 9. 2023, které umožnily vznik 181 nových dětských skupin. Celkem bylo v rámci OPZ podpořeno 1 286 dětských skupin a 108 mikrojeslí.  V oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce byly projekty z většiny výzev až na drobné výjimky ukončeny do 31. 12. 2021. V realizaci pokračovaly projekty ze tří výzev. První z nich byla výzva č. 9 „Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů“, v rámci které běžely tři projekty přímého přidělení MPSV a jeden projekt Úřadu vlády. Dále se pak jednalo výzvu č. 81 „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu“, kde probíhá dotazníkové šetření mezi podpořenými osobami a evaluace ze strany řídicího orgánu. Poslední pokračující výzvou byla výzva č. 107 „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu“. Nejzazší termín pro ukončení projektů byl 31. 12. 2022, nicméně s ohledem na uzavření škol v době epidemie covid-19 bylo některým příjemců povoleno projekty prodloužit do 30. 6. 2023.  **IP1.3 „Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám“**  Naplnění tematického cíle 8v (Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám) pro IP1.3 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V rámci IP1.3 pokračovala realizace projektů s jednotkovými náklady zaměřených na další profesní vzdělávání, kde docházelo k častému prodlužování realizace projektů až do 30. 6. 2023, a to zejména vlivem doznívajících omezení spojených s covid-19, která měla vliv i na realizaci dalšího vzdělávání poskytovaného ÚP ČR v projektu „POVEZ II“.  V roce 2022 u výzvy č. 93 „Podpora zaměstnanců ohrožených propouštění II“bylo v projektu „Outplacement“ k 31. 12. 2022 vyčerpáno 16 mil. EUR a podpořeno celkem 3 786 osob.  Ve výzvě č. 138 „Antivirus A” byl v období 12. 3. – 31. 12. 2020 realizován projekt „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A“, příjemcem byl ÚP ČR. Závěrečná ZoR/ŽoP byla schválena dne 30. 7. 2021 ve výši 168 mil. EUR. V rámci projektu bylo podpořeno 146 240 zaměstnanců a 21 354 zaměstnavatelů. Dne 15. 9. 2021 byla zahájena kontrola na místě, která proběhla na vybraných krajských pobočkách ÚP ČR (kontrolní vzorek byl stanoven ve výši 1 % schválených výdajů závěrečné ŽoP). Kontrolní protokol byl zpracován ke dni 12. 4. 2022, v rámci kontroly bylo v kontrolním vzorku nalezeno 36 % kontrolních zjištění a identifikováno 21 % nezpůsobilých výdajů. Po dodatečném došetření a zpracování dodatku k protokolu došlo ke snížení počtu kontrolních zjištění na 34 % a snížení objemu nezpůsobilých výdajů na 17 %.  Ve výzvě č. 140 „Antivirus A II”, která svým zaměřením navázala na výzvu č. 138, byl v období 1. 11. 2020 - 31. 10. 2021 realizován projekt „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II“, příjemcem byl opět ÚP ČR. Závěrečná ZoR/ŽoP byla schválena dne 14. 11. 2022 ve výši 102,66 mil. EUR. V rámci projektu bylo podpořeno 141 179 zaměstnanců a 12 460 zaměstnavatelů. Ve druhém čtvrtletí roku 2023 se u výše uvedeného projektu předpokládá zahájení kontroly na místě.  V listopadu 2022 byla na MPSV zahájena kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 22/28 s názvem „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti“. Dva výše uvedené projekty „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A“ (výzva č. 138) a „Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A II“ (výzva č. 140) patří mezi kontrolované oblasti. Předpoklad ukončení kontrolní akce je v polovině roku 2023.  Ve výzvě č. 79 „Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu“, zaměřené na podporu zavádění age managementu a související systémové práce s lidskými zdroji jakožto jednoho z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniků na trhu v kontextu demografického vývoje v ČR a s tím souvisejícího prodlužování pracovního života, byla dokončena administrace závěrečných zpráv u posledních 45 projektů, proplaceno bylo 1,4 mil. EUR.  Ve výzvě č. 94 „Budování kapacit sociálních partnerů II“s celkovou alokací 9,4 mil. EUR, která je zaměřena na podporu sociálního dialogu a jejímž hlavním cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností  a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, pokračovala v roce 2022 realizace deseti projektů v celkovém objemu 7,9 mil. EUR. Od počátku své realizace do konce roku 2022 projekty vyčerpaly celkem 6,6 mil. EUR.  Ve výzvě č. 21 „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli“ pokračovala v roce 2022 realizace projektu „POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II)“ s celkovou alokací 164 mil. EUR.  V roce 2021 v IP 1.3 rovněž pokračovala realizace projektů v režimu zjednodušeného vykazování výdajů formou jednotkových nákladů zaměřených na další profesní vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím tří výzev.  Ve výzvě č. 97 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“, kde byly uzavřeny právní akty za více než 93 mil. EUR, pokračovala realizace projektů, přičemž velká část projektů požádala o prodloužení doby realizace projektu do poloviny roku 2023, a to zejména v návaznosti na omezené možnosti realizace projektových aktivit v době mimořádných opatření proti šíření covid-19. V žádostech o platbu bylo do konce roku 2022 vyúčtováno téměř 51 mil. EUR.  Prodlužování realizace projektů se týkalo ze stejných důvodu také výzvy č. 110 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!“, v rámci které byly uzavřeny právní akty za více než 56,5 mil. EUR. Do konce roku 2022 bylo v žádostech o platbu vyúčtováno více než 26,5 mil. EUR.  **IP1.4** „**Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8vii (Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami) pro IP1.4 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V rámci IP 1.4 byly vyhlášeny celkem tři výzvy.  V IP 1.4 ve výzvě č. 122 „Rozvoj služeb zaměstnanosti“ byly 31. 12. 2022 ukončeny projekty „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0)“ a „Predikce trhu práce (Kompas)“, analytické a metodické výstupy z projektů budou využity ke zvýšení efektivity a modernizaci služeb zaměstnanosti v rámci ČR.  Ve výzvě č. 11 „Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR**“** jsou realizovány čtyři projekty v celkovém objemu 73,4 mil. EUR. V předchozích letech byla projektům několikrát prodloužena realizace, projekt „Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce (OZP)“ poběží do března 2023, projekt „Evropské služby zaměstnanosti ČR II (EURES)“ do června 2023, projektu „Podpora informačních a poradenských středisek ÚP ČR (PIPS)“ byla prodloužena realizace do srpna 2023 a projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ do listopadu 2023.  Ve výzvě č. 20 „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“ s alokací 42,5 mil. EUR běžely v roce 2022 čtyři projekty v celkovém objemu 17,3 mil. EUR. Národní pedagogický institut realizoval projekt „UpSkilling CZ“ a dokončil projekt „Mistrovská zkouška – systém“, v jehož rámci byl vytvořen návrh na rozpracování všech prvků potřebných k plošnému systémovému zavedení mistrovské zkoušky a nastavení k tomu všech potřebných procesů. Projektová kancelář MPSV zahájila realizaci projektu „DigiKompetence“ zaměřujícího se na vytvoření prvků systémové podpory dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova za účelem podpory aktérů trhu práce při zavádění institutu práce z domova. Byl dokončen projekt KVASAR, který vytvořil kvalitativní změny v systému rekvalifikací, formulovaných Strategií politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020. Ve spolupráci se zaměstnavateli a sdruženími zaměstnavatelů došlo k pilotnímu odzkoušení systému modularizovaných rekvalifikačních programů po celé ČR. U projektu Mistrovská zkouška – systém byl vytvořen návrh a rozpracování všech prvků potřebných k plošnému systémovému zavedení mistrovské zkoušky a nastavení k tomu všech potřebných procesů.  **IP1.5 „Udržitelná integrace mladých lidí (do 30 let) mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu na trh práce, pro projekty financované Iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže“ (YEI)**  V rámci investiční priority 1.5 (IP1.5) byly dosud vyhlášeny čtyři výzvy.  Ve výzvě č. 3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byly krajskými pobočkami ÚP ČR v Ústí nad Labem a v Karlových Varech realizovány dva projekty celkem za 22,1 mil. EUR. Realizace těchto projektů byla ukončena již v roce 2019 a bylo podpořeno 4 060 osob.  V soutěžní výzvě č. 116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“ byly realizovány dva projekty Ústeckého kraje a jeden projekt Karlovarského kraje celkem za 5,8 mil. EUR. Projekty ukončily svou fyzickou realizaci k 31. 12. 2018 a podpořeno bylo 1 388 osob.  V soutěžní výzvě č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“ byly realizovány v roce 2019 dva projekty – pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj v součtu za 810,5 tis. EUR. Do projektů byly zařazovány přednostně osoby, které nebyly evidovanými uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, ale splňovaly charakteristiky cílové skupiny IP 1.5. Tyto projekty byly ukončeny k 31. 10. 2019 a podpořeno bylo celkem 263 osob.  Poslední výzvou je výzva č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR“. Ve výzvě č. 136 ukončil realizaci k 31. 10. 2022 jediný projekt Generálního ředitelství ÚP ČR za 1,7 mil. EUR s názvem „Iniciativa na podporu mladých uchazečů o zaměstnání“. V rámci tohoto projektu bylo podpořeno celkem 422 osob. Alokace IP 1.5 ve výši 29,6 mil. EUR byla vyčerpána na 100 %, podpořeno bylo celkem 6 133 osob. |
| 3.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“** (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 26 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  **IP2.1** „**Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti“**  Naplnění tematického cíle 9i (Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti) pro IP2.1 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V IP 2.1 a 2.2 v roce 2022 již nebyly vyhlašovány nové výzvy. K vyhlášení posledních výzev došlo v roce 2020. V roce 2022 pokračovala či byla ukončována realizace a administrace projektů podpořených v předchozích letech.  V IP 2.1 bylo od začátku programu vyhlášeno celkem 19 výzev, do kterých bylo přijato 2 366 žádostí o podporu, podpořeno bylo celkem 819 žádostí (projekty s právním aktem) ve výši 528 mil. EUR, přičemž vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 88 % alokace.  **IP2.2** „**Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu“**  Naplnění tematického cíle 9iv (Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu) pro IP 2.2 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V IP 2.2 bylo od začátku programu vyhlášeno celkem 24 výzev, do kterých bylo přijato 1 145 žádostí o podporu, podpořeno bylo celkem 680 žádostí (projekty s právním aktem) ve výši 260 mil. EUR, přičemž vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 75 % alokace.  **IP2.3** „**Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit“**  Naplnění tematického cíle 9vi (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – CLLD) pro IP2.3 probíhá prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách místních akčních skupin (MAS).  V rámci IP 2.3 bylo celkem podpořeno 1292 projektů v celkovém objemu 79 mil. EUR, což představuje cca 119 % alokace určené na IP 2.3. Vyúčtované výdaje ke konci roku 2022 činily 77 %. Projekty pokrývají široké spektrum podporovaných aktivit v oblasti podpory sociálního začleňování (37 % celkové alokace), prorodinných aktivit (33 %), podpory zaměstnanosti (23 %) a sociálního podnikání (7 %). Ze strany ŘO OPZ jsou aktivně šířeny zkušenosti z implementace CLLD do dalších členských států, např. v rámci prezentace o dobré praxi implementace CLLD v OPZ v ČR na 13. konferenci OECD k rozvoji venkova „Building Sustainable, Resilient, and Thriving Rural Places” v září 2022 v Irsku, participací v pracovních skupinách pro tvorbu Příručky pro teritoriální a místní rozvojové strategie (Handbook of territorial and local development strategies) a prezentací dobré praxe multifondového CLLD a ESF z ČR na akci k představení příručky Evropskou komisí, sdílením dobré praxe prezentacemi pro zástupce MAS a ŘO Finska a Litvy.  Byla provedena evaluace dobré praxe místních akčních skupin s cílem jejího šíření a využití mj. v přípravě strategií MAS v období 2021+.  V oblasti ITI a IPRÚ byla realizace projektů v roce 2022 ukončena, v realizaci zbývá 1 projekt do roku 2023. Vyúčtované výdaje na konci roku za ITI činily 76 % a za IPRÚ 82%. |
| 3.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“** (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 2 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráci, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  V prioritní ose 3 v roce 2022 již nebyly vyhlašovány nové výzvy. V roce 2022 pokračovala či byla ukončována realizace a administrace projektů podpořených v předchozích letech. Kvůli doznívajícím omezením spojených s covid-19 došlo i v PO3 k prodloužení doby realizace několika projektů do roku 2023. V prioritní ose 3 bylo od začátku programu vyhlášeno celkem osm výzev, do kterých bylo zaregistrováno 463 žádostí o podporu a podpořeno bylo 183 žádostí (projekty s právním aktem) ve výši 53 mil. EUR. U 157 ze 180 projektů byla v roce 2022 již skončena administrace.  V průběhu programového období došlo ke kvalitativním změnám v zaměření vyhlašovaných výzev, a to i s ohledem na posun ve vnímání sociálních inovací jak na úrovni ŘO, tak i ve společnosti. První výzvy byly zaměřené především na zavádění inovací (jako především nových řešení a způsobů práce) do organizací a budování kapacit NNO. Snahou bylo též podpořit veřejnou správu v zavádění nových a efektivnějších nástrojů a přístupů, což se ukazuje jako velmi potřebné i do nového programového období. Postupem doby se však ukázalo jako stěžejní podporovat organizace především v procesu vlastního učení se (o procesech, vlastní službě a dopadech) a zjišťování reálných potřeb svých klientů díky designovému přístupu. Tato zjištění se ukazují jako stěžejní se promítají i do začátku nového programového období. |
| 3.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“** (PO4): Objem prostředků alokovaných na PO4představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 5 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  Realizace projektů v rámci výzev č. 19 „Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“ a č. 25 „Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy“ byla i na začátku roku 2022 ovlivněna dlouhodobě trvajícími protiepidemickými opatřeními znemožňující realizaci klíčových aktivit, např. pořádání kurzů a seminářů v prezenční formě. Z tohoto důvodu byla u některých projektů prodloužena doba realizace. Celkově v realizaci zůstává 14 projektů ve výzvě č. 19 a 25 projektů ve výzvě č. 25.  Ve výzvách zaměřených na obce, kraje a jejich sdružení pokračovala realizace projektů z výzev vyhlášených v předchozích letech. Vzhledem k pandemickým opatřením se doba realizace projektů často prodloužila do roku 2022. Celkem bylo v letech 2016–2020 vyhlášeno deset výzev tohoto typu, podáno 1 098 žádostí o podporu, vydáno 493 právních aktů a zasmluvněno 78 mil. EUR. Z toho 378 projektů svoji realizaci úspěšně ukončilo a schváleno bylo ve vyúčtovaných výdajích 49 mil. EUR, v realizaci zbývá 78 projektů.  Aktivity v projektech se v průběhu programového období proměnily od zaměření na zpracování a aktualizaci strategických dokumentů a pasportizaci k zavádění moderních nástrojů komunikace s veřejností. Konkrétně se jednalo o nákup elektronických úředních desek, portálů občana, webových stránek či mobilních aplikací. Projekty se také zaměřily na velice důležitou oblast energetického managementu a certifikaci dle normy ISO 50001. |
| 3.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5):** Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 113 mil. EUR, tj. 4 % z celkového finančního objemu OPZ.  I v roce 2022 pokračovala realizace šesti projektů TP OPZ, schválených v roce 2016, v celkovém navýšeném objemu 113 mil. EUR. Navýšení alokace PO5 proběhlo už v roce 2020 díky převodu finančních prostředků z OP PIK do OPZ. Přidělená částka na PO5 byla alokována v rámci průběžné výzvy č. 12 „Projekty technické pomoci“ a v roce 2022 nebyl předložen žádný nový projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s implementací OPZ; zajištění odborného rozvoje zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ. |