**PŘÍLOHA Č. 1 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE KAPITOLE 3.1 PŘEHLED IMPLEMENTACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Prioritní osa** | **Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění** |
| 3.1 | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly | **Prioritní osa 1 „Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“** (PO1) je prováděna prostřednictvím pěti investičních priorit (IP) a je svými 61 % (1 552 mil. EUR, včetně YEI) celkových alokovaných prostředků programu nejrozsáhlejší prioritní osou.  Celkem bylo od začátku programového období vyhlášeno 60 výzev v celkovém objemu 1 815 mil. EUR. Celkový počet uzavřených právních aktů byl 5 191 v celkovém objemu 1 609 mil. EUR. V roce 2019 bylo vyhlášeno 13 výzev v celkovém objemu 322 mil. EUR. PO1 má nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách IP1.1, kde bylo vyhlášeno již 14 výzev o celkové alokaci 802 mil. EUR.  **IP1.1 „Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8i (Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků) pro IP1.1 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  IP1.1 je realizována prostřednictvím 14 výzev, ve kterých bylo předloženo celkem 1 408 žádostí v celkovém objemu 985 mil. EUR a uzavřeno 467 právních aktů v celkovém objemu 804 mil. EUR.  Ve výzvě č. **121 „Nástroje APZ II“** došlo v průběhu roku 2019 u projektu „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ k navýšení rozpočtu projektu (o 27,4 mil. EUR), prodloužení doby realizace (do 12/2021) a navýšení monitorovacích indikátorů. Rovněž byl prodloužen projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II“ o 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2022. K 31. 3. 2019 byly ukončeny 2 projekty Úřadu práce, „Nové pracovní příležitosti – společensky účelná pracovní místa vyhrazená“ a „Nové pracovní příležitosti – veřejně prospěšné práce“.  U výzvy č. **123 „Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce“** ukončily realizaci projekty Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti, Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I a Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti II.  Ve výzvě č. **4 „Záruky pro mladé**“ byly schváleny 2 projekty Záruky pro mladé v Karlovarském a Ústeckém kraji, u ostatních 11 projektů došlo k prodloužení realizace až do 12/2021 včetně navýšení indikátorů. Ke konci roku 2019 tak bylo v realizaci 13 projektů Záruky pro mladé v celkové výši cca 52,04 mil. EUR.  U výzvy č. **10 „Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ“** bylo v realizaci 37 projektů v celkové výši cca 108,70 mil. EUR.  V roce 2019 bylo uzavřeno vyhlašování kolových soutěžních výzev (pro projekty neziskových a vzdělávacích organizací zaměřených na různé skupiny nezaměstnaných osob), a to poslední výzvou č. 90, ve které bylo podpořeno 68 nových projektů. Výzvy č. **45 „Integrované územní investice“ (ITI)** a č. **46 „Integrované plány rozvoje území“ (IPRÚ)** byly v roce 2019 prodlouženy a posléze také uzavřeny. Ve výzvě **č. 45** bylo podpořeno celkově 31 projektů o objemu 15,44 mil. EUR, ve výzvě č. 46 bylo podpořeno 23 projektů o celkovém objemu 9,29 mil. EUR.  **IP1.2** „**Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života“**  Naplnění tematického cíle 8iv (Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci) pro IP 1.2 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách. IP1.2 je realizována prostřednictvím 29 výzev, ve kterých bylo předloženo celkem 4 047 žádostí v celkovém objemu 490 mil. EUR a uzavřeno 2 242 právních aktů v celkovém objemu 274 mil. EUR.  V roce 2019 byla vyhlášena výzva č. **81 „Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. města Prahy“**. V této výzvě bude podpořeno 38 projektů s finanční alokací 7,41 mil. EUR.  V lednu 2019 byly vyhlášeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let včetně. Jedná se o výzvu č. **69 „Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)“** a **č. 70 „Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze“**. Celkem v těchto výzvách vstoupilo do realizace 102 projektů s finanční alokací 10 mil. EUR. Aktuálně byl tedy doposud celkem podpořen vznik 111 mikrojeslí s kapacitou 444 míst. V obou případech se místa často využívají ve sdíleném režimu, proto bude počet dětí, které navštívila zařízení, popř. počet podpořených rodičů, vyšší, než je uvedená kapacita zařízení.  Během roku 2019 bylo vyhlášeno 6 nových výzev v rámci, kterých jsou podpořeny zcela nové dětské skupiny, ale i dětské skupiny, které byly již dříve podpořeny z OPZ a je tak tedy zajištěn i kontinuální provoz již existujících. Jedná se o výzvy č. **101 „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“**, č. **103 „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze“** č. **112 „Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu“**, č. **113** **„Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz v hl. m. Praze“**, č. **133** **„Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze“** a č. **111 „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu“** Celkový objem projektů činil ke konci roku cca 55,7 mil. EUR. Do konce programového období tedy bude souhrnně podpořeno více než 1 000 nově vzniklých zařízení a vznikne odhadem více než 14 500 nových míst (výzvy č. 101 a 103 jsou pro příjem žádostí otevřené až do poloviny roku 2021.  **IP1.3 „Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám“**  Naplnění tematického cíle 8v (Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám) pro IP1.3 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách. V roce 2019 byly vyhlášeny dvě výzvy v celkové alokaci 125 mil. EUR. Celkově od počátku programu se jedná o 10 výzev, ve kterých bylo uzavřeno celkem 2 462 právních aktů v celkovém objemu 387 mil. EUR, předloženo bylo 3 992 žádostí v celkovém objemu 535 mil. EUR.  V roce 2019 pokračovala realizace projektů v rámci výzvy č. **44 „Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním“**. Projekty jsou realizovány Úřadem práce ve třech krajích – v Moravskoslezském (MSK), Ústeckém (ÚK) a Kraji Vysočina (KV). K 31. 12. 2019 byl projekt v MSK ukončen. V roce 2019 došlo ke snížení rozpočtů u projektů v MSK a ÚK, celkem o 2,87 mil. EUR  V roce 2019 byl ve výzvě č. **54 „Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace“** v realizaci projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism „Vzdělávání v cestovním ruchu“ s celkovou alokací ve výši 3,43 mil. EUR.  Ve výzvě č. **21** **„Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli“** pokračovala realizace projektu POVEZ II (příjemce ÚP) s celkovou alokací ve výši cca 137 mil. EUR. V průběhu roku 2019 došlo k prodloužení realizace projektu o 25 měsíců, tj. do 31. 12. 2022.  V roce 2019 byly v režimu zjednodušeného vykazování výdajů formou jednotkových nákladů zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců vyhlášeny další dvě výzvy a to kolová výzva č. **97 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“** určená přímo pro zaměstnavatele a průběžná výzva č. **110 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!“** určená pro zastřešující organizace sdružující zaměstnavatele.  Výzva **č. 97** byla vyhlášena v březnu 2019 s celkovou alokací 66,47 mil. EUR. Ke konci roku bylo vydáno 955 právních aktů v celkovém objemu 58,1 mil. EUR.  Výzva **č. 110** byla vyhlášena 10. ledna 2019 s celkovou alokací 31,28 mil. EUR, která byla v den zahájení příjmu žádostí o podporu překročena téměř dvojnásobně. Celkově bylo podáno 176 žádostí o podporu v celkové výši 58,65 mil. EUR. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí splnilo 162 žádostí. Na základě analýzy nedočerpání z jiných výzev došlo k navýšení alokace na 58,65 mil. EUR. Tímto navýšením došlo k podpoře všech projektů, které úspěšně splnily podmínky hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Celkově bylo uzavřeno 160 právních aktů v celkové výši cca 54 mil. EUR do konce roku 2019. Dva projekty předčasně odstoupily od realizace, aktuálně je tak ve výzvě 158 projektů.  **IP1.4** „**Modernizace a posílení institucí trhu práce včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků“**  Naplnění tematického cíle 8vii (Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami) pro IP1.4 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách. Od počátku programu byly vyhlášeny celkem 3 výzvy v celkovém objemu 139,4 mil. EUR*.*  V oblasti dalšího profesního vzdělávání bylo ve **výzvě** **č. 20 „Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“** alokováno 42,69 mil. EUR a realizováno 6 projektů v celkové hodnotě 22,2 mil. EUR. Jedná se o projekty DigiStrategie 2020, DigiKatalog a JOBHUB, který byl předčasně ukončen ke dni 30. 6. 2019 v souvislosti se zrušením Fondu dalšího vzdělávání. Zbývající dva zmíněné projekty přešly k 1. 7. 2019 pod příjemce odbor 35 MPSV, který je příjemcem i u projektu KVASAR. Dále se jedná o projekty Národního ústavu pro vzdělávání, a to Mistrovská zkouška – systém a UpSkilling CZ, který zahájil svou realizaci k 15. 4. 2019.  V rámci **výzvy** **č. 11 „Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR“** (alokace 73,33 mil. EUR) jsou realizovány 4 projekty v celkovém objemu 69,72 mil. EUR. V průběhu roku 2019 byla třem projektům prodloužena realizace do roku 2022, resp. do června 2023 v případě projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES).  **IP1.5 „Udržitelná integrace mladých lidí (15-24 let) mimo zaměstnání, vzdělávání nebo odbornou přípravu na trh práce, pro projekty financované Iniciativou na podporu zaměstnanosti mládeže“ (YEI)**  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) je prováděna v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) jako součást prioritní osy 1, investiční priority 1.5. Celková alokace YEI v rámci OPZ představuje 29,6 mil. EUR (fond YEI 13 599 984 EUR, související ESF 13 599 984 EUR). Národní spolufinancování činí 2 399 998 EUR (míra EU spolufinancování 91,89 %).  Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) je v OPZ nyní realizována čtyřmi výzvami. Jedná se o **výzvu č**. **3 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji“** s alokací 24,6 mil. EUR, **výzvu č.** **116 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje“** s alokací cca 6,2 mil. EUR (zaměřena na Ústecký a Karlovarský kraj), **výzvu** **č. 91 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje“** s alokací 2,7 mil. EUR a dále o novou **č. 136 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko - ÚP ČR“** s alokací 1,95 mil. EUR. V rámci IP1.5 bylo zatím schváleno 7 projektů v celkovém objemu 32,63 mil. EUR. Více viz kapitola 5.  Na základě predikce nedočerpání projektů z výzvy č. 91 byla v roce 2019 vyhlášena nová **výzva** **č. 136** pro mladé lidi s kumulací hendikepů. Oprávněným žadatelem je Úřad práce. K 31. 12. 2019 bylo v rámci projektů všech výzev podpořeno celkem 5 244 osob, objem schválených žádostí o platbu činil 28 mil. EUR, což představuje 96 % alokace. |
| 3.2 | Sociální začleňování a boj s chudobou | **Prioritní osa 2 „Sociální začleňování a boj s chudobou“** (PO2) je prováděna prostřednictvím tří investičních priorit (IP), z nichž nejvyšší objem finančních prostředků alokovaných ve výzvách a nejvyšší počet předložených projektů představuje IP2.1. Objem prostředků alokovaných na PO2 činí celkem 740 mil. EUR, což představuje 27 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V PO2 bylo v roce 2019 vyhlášeno 6 výzev o celkové alokaci 36,3 mil. EUR, což byl ve srovnání s ostatními prioritními osami druhý nejlepší výsledek. Celkem bylo od začátku programového období do konce roku 2019 vyhlášeno 41 výzev v celkovém objemu cca 927 mil. EUR.  PO2 nezaostávala, ani co se týká předkládaných žádostí o podporu. Ke konci roku 2019 bylo předloženo 5 150 žádostí a to v objemu 1 328 mil. EUR. Počet žádostí PO2 tvoří 32% podíl na celkovém počtu předložených žádostí (16 072). Počet uzavřených právních aktů v PO2 byl celkem 1 992 v celkovém objemu 777,4 mil. EUR.  **IP2.1** „**Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti“**  Naplnění tematického cíle 9i (Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti) pro IP2.1 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V lednu 2019 došlo k navýšení alokace **výzvy č.** **5 „Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé strategie rozvoje sociálních služeb“** a celková alokace výzvy po této revizi činí 316 mil. EUR.  V dubnu 2019 byla vyhlášena **výzva** **č. 105 „Podpora sociálního podnikání v Praze“**. Do realizace vstoupily 2 projekty v celkovém objemu 297 tis. EUR. V červnu byla ukončena **výzva č. 129 „Podpora sociálního podnikání“**, ve které bylo podpořeno 59 projektů za 9,47 mil. EUR.  Byl ukončen příjem žádostí do **výzev č.** **88 „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)“** a **č.** **95** **„Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)“**. Celkem bylo podpořeno 84 projektů v celkovém objemu 19,84 mil. EUR.  V červnu 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu do průběžných výzev integrovaných nástrojů **č. 48 „Integrované územní investice (ITI) - průběžná výzva“** a č. **49 „Integrované plány rozvoje území - IPRÚ - průběžná výzva“**. Celkem bylo předloženo 100 žádostí v celkovém objemu 24,47 mil. EUR.    **IP2.2** „**Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu“**  Naplnění tematického cíle 9iv (Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu) pro IP 2.2 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  Dne 13. 12. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu do průběžné **výzvy** **č. 7 „Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)“**. Ke konci roku bylo vydáno 43 právních aktů v celkovém objemu 25,43 mil. EUR.  V průběhu roku 2019 byl prodloužen datum ukončení příjmu žádostí v průběžné **výzvě** **č. 108 „Podpora programu Housing First (Bydlení především)“**. V průběhu roku bylo zaregistrováno 17 žádostí o podporu v celkovém objemu 5,67 mil. EUR.  **IP2.3** „**Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit“**  Naplnění tematického cíle 9vi (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) pro IP2.3 bude probíhat prostřednictvím projektů realizovaných v příslušných výzvách.  V roce 2019 pokračovaly místní akční skupiny (MAS) ve vyhlašování výzev a hodnocení projektů v rámci svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v návaznosti na výzvu řídicího orgánu OPZ pro MAS **č. 47** **„Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje“**. Do konce roku 2019 byly podpořeny projekty v celkovém objemu 45,02 mil EUR. Nejvíce projektů podpořených ve venkovském prostoru v rámci strategií MAS je doposud zaměřeno na oblast sociálního začleňování včetně sociálních služeb (39 % projektů), dále na oblast slaďování péče o děti, zejm. příměstské tábory a dětské kluby (33 %), na oblasti podpory lokální zaměstnanosti včetně prostupného zaměstnávání se doposud věnuje 20 % z podpořených projektů a podpoře sociálního podnikání 9 % prostředků. |
| 3.3 | Sociální inovace a mezinárodní spolupráce | **Prioritní osa 3 „Sociální inovace a mezinárodní spolupráce“** (PO3): Objem prostředků alokovaných na PO3 představuje 46,6 mil. EUR, tj. 1,8 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ. Od začátku programového období je tak vyhlášeno celkem 8 výzev v celkovém objemu cca 55,56 mil. EUR. PO3 je jako celek zaměřena na podporu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, proto je předpokládán její dílčí příspěvek k tematickému cíli č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.  Byl ukončen příjem žádostí do **výzvy č.** **59 „Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže“**. Jde o návaznou výzvu na již ukončenou výzvu **č. 32**, která testovala aktivizaci znevýhodněné mládeže formou účasti na zahraniční pracovní stáži. Do realizace postoupilo celkem 14 projektů s celkovým finančním objemem 3,6 mil. EUR. Od června 2019 je postupně zahajována realizace klíčových aktivit jednotlivých projektů. Probíhal především nábor cílové skupiny a její příprava na zahraniční stáž.  V průběhu roku byl ukončen příjem žádostí ve výzvách **č. 83 "Nová řešení pro tíživé sociální problémy"**, **č.** **82 "Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře"** a pro první kolo výzvy **č. 18 „Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ“.**  Z důvodu vyšší úspěšnost projektových žádostí oproti předpokladu a možnost případně podpořit i další žádosti, které úspěšně splní požadavky věcného hodnocení, byla navýšena výzva **č. 83** na necelé 4 mil. EUR.  Výzva **č. 82** kladla vysoké nároky na prokázání kauzality testovaného řešení a žadatelé museli prokázat směřování k systémové změně. Z celkového počtu 32 předložených předběžných žádostí prošlo úspěšně druhým kolem hodnocení 12 projektů. V roce 2019 začalo ve své realizaci 5 projektů a též pokračoval 1 projekt. Zbylých 6 projektů začne v roce 2020. Projekty se zabývají různými tématy, např. zlepšením práce s pachateli násilných trestných činů ve vězení, využíváním sociálních franšíz k podpoře zaměstnávání znevýhodněných osob na otevřeném trhu práce či zefektivněním práce insolvenčních správců s rizikovými dlužníky.  V rámci projektů ve výzvě **č. 83** mají příjemci možnost vyvinout novou službu prostřednictvím souboru metod s názvem Design thinking. Celkově bylo předloženo 36 žádostí, z nichž 19 úspěšně prošlo oběma koly hodnocení. Projekty se zabývají širokou škálou témat, od nastavování efektivního vyhledávání nových pěstounů přes práci s dětmi, v jejichž rodině se vyskytlo domácí násilí, až po přizpůsobení fungování terapeutických komunit moderní době. |
| 3.4 | Efektivní veřejná správa | **Prioritní osa 4 „Efektivní veřejná správa“** (PO4): Objem prostředků alokovaných na PO4představuje 155 mil. EUR, tj. přibližně 6 % z celkového objemu finančních prostředků určených na OPZ.  V březnu 2019 byly vyhlášeny 2 výzvy pro územní samosprávné celky (ÚSC) a ÚSC – hl. m. Prahu, **výzva č.** **92 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“** s alokací 11,2 mil. EUR a **č. 119 „Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha“** s alokací 593 tis. EUR. Ve vztahu k alokaci **výzvy** **č. 92** bylo předloženo 548% žádostí a u výzvy č. 119 se jednalo o 261%. Do konce roku probíhalo hodnocení předložených žádostí, prozatím celkem 310 žádostí uspělo ve věcném hodnocení.  Dohromady bylo v OPZ vyhlášeno již celkem 8 výzev na podporu rozvoje/ pro ÚSC a ÚSC – hl. m. Prahu s alokací 61,3 mil. EUR a podpořeno 313 projektů s finančním objem 48,5 mil. EUR.  V roce 2019 byla projednána a odsouhlasena změna **výzvy** **č. 19 „Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“**, která spočívá v revizi Přílohy č. 5 „Přehled dílčích alokací na jednotlivé žadatele“, která byla schválena 12. 11. 2019. Konkrétně došlo ke snížení dílčích alokací u Ministerstva pro místní rozvoj, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, odebrání alokace u Ministerstva spravedlnosti, navýšení alokace u Českého statistického úřadu a nové přidělení alokace Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu kultury. Celkem bylo ve výzvě realizováno 19 projektů s finančním objemem cca 72 mil. EUR.  Projednány a odsouhlaseny byly také změny ve **výzvě** **č. 25 "Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy"** spočívající v: rozšíření seznamu oprávněných žadatelů o asociace a sdružení obcí a krajů, úpravě možných forem financování a míry podpory, úpravě textu výzvy v kap. 7.1 a kap. 8.1, kap. 7.4, navýšení maximální možné výše celkových způsobilých výdajů projektu, doplnění cílové skupiny „Dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnanci“, rozšíření seznamu oprávněných partnerů ve výzvě o Hospodářskou komoru ČR, prodloužení lhůty na předkládání žádostí do 30. 6. 2020 - důvodem je velké množství projektových záměrů, které jsou nyní ve fázi konzultací a o přípravě dalších záměrů má ŘO informace. Z celkové alokace 39,1 mil. EUR Kč jsou nyní vystaveny právní akty na cca 23,79 mil. EUR, ale existuje i možnost, že některé z projektů ještě v průběhu realizace sníží svůj rozpočet, ale byly schváleny další žádosti o podporu ve výši 4,98 mil. EUR. |
| 3.5 | Technická pomoc | **Prioritní osa 5 „Technická pomoc“ (PO5):** Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 103 mil. EUR, tj. 3,95% z celkového finančního objemu OPZ.  V rámci TP OPZ pokračovala realizace 6 projektů, schválených v roce 2016, v celkovém objemu 107 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že přidělená alokace na PO5 je již alokována ve stávajících schválených projektech v rámci průběžné **výzvy** **č. 12 „Projekty technické pomoci“**, nebyl v roce 2019 předložen další projekt.  Realizované projekty jsou zaměřeny především na tyto aktivity: úhradu osobních nákladů zaměstnanců, kteří realizují úkoly spojené s implementací OPZ; zajištění věcného hodnocení a výběr projektů OPZ; organizační zajištění monitorovacích výborů OPZ, financování provozních nákladů spojených s podporou implementace OPZ; zajištění vzdělávání zaměstnanců řídicího orgánu OPZ; financování publicitních a komunikačních aktivit; zpracování evaluací, analýz a odborných studií pro OPZ.  Poskytování technické pomoci je v souladu s článkem 59 obecného nařízení zaměřeno na podporu řízení a implementace OPZ a představuje 3,95% z celkového finančního objemu OPZ. |