## Slide 1: Metody a výkon kontroly.
U programů DRP a Interreg Europe
Ing. Markéta Weingärtnerová

## Slide 2: Metody a výkon kontroly
  Obsah prezentace:
základní pojmy pro oblast výkonu kontroly,
cíle kontroly a způsoby/formy jejího provedení,
povinnosti subjektů v rámci kontroly,
zkušenosti FLC při výkonu kontroly.

## Slide 3: Metody a výkon kontroly – základní pojmy
  Postavení Centra pro regionální rozvoj České republiky:
  Centrum je Kontrolorem/tzv. FLC pro všechny partnery z ČR,
  Výkon kontroly je prováděn v několika podobách:
  A) „kontrola projektová“,
  B) „kontrola finanční“,
  C) veřejnosprávní kontrola na místě/monitorovací návštěva.
  A) + B) tvoří tzv. administrativní ověření
  Jednotlivé podoby kontroly jsou prováděny s ohledem na situaci zpravidla souběžně a v řadě úrovní se překrývají a nelze je tedy od sebe oddělit, FLC kontrolu vykonat musí, bez kontroly nelze požádat o proplacení výdajů prostřednictvím LP – tedy musí být ukončena kontrola na úrovni příslušného českého partnera.

## Slide 4: Metody a výkon kontroly – základní pojmy
  Centrum pro regionální rozvoj vykonává kontrolu u projektů prostřednictvím sítě pracovišť:
Oddělení administrace a kontroly projektů Cíle 2 – HQ
Argentinská 1610/4
170 00 Praha 7 - Holešovice
Vedoucí oddělení – Ing. Markéta Weingärtnerová
marketa.weingartnerova@crr.gov.cz
Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno – Komárov
Vedoucí oddělení – Ing. Tatiana Mifková Phd.,
tatiana.mifkova@crr.gov.cz
Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko
30. dubna 635/35
702 00 Ostrava
Vedoucí oddělení – Ing. Irena Kirchnerová
irena.kirchnerova@crr.gov.cz
Oddělení pro NUTS II Severovýchod
Pražská třída 320/8
500 04 Hradec Králové
Vedoucí oddělení – Ing. Petra Marková
petra.markova@crr.gov.cz

## Slide 5: Metody a výkon kontroly – základní pojmy
  Centrum pro regionální rozvoj vykonává kontrolu u projektů bezplatně.
  Pro výkon kontroly českých partnerů je Centrum pro regionální rozvoj České republiky jediným subjektem oprávněným k vykonání kontroly.
Přiřazení svého projektu ke konkrétnímu Kontrolorovi naleznete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj – www.crr.gov.cz – sekce EÚS, období 2021 - 2027

## Slide 6: Metody a výkon kontroly – cíle kontroly
  Cílem kontroly je zejména ověření:
  Splnění podmínek realizace projektu,
  splnění pravidel pro oblast veřejných zakázek,
  splnění pravidel pro oblast zajištění povinné publicity,
  způsobilosti nárokovaných výdajů a aktivit s nimi spojených ve smyslu:
    Věcné způsobilosti výdajů,
    přiměřenosti výdajů,
    časové způsobilosti výdajů,
    místní způsobilosti výdajů,
    vykázání výdajů.
  E) splnění dalších podmínek a povinností vyplývajících z programové dokumentace nebo příslušného právního aktu na jehož základě byla dotace poskytnuta.

## Slide 7: Metody a výkon kontroly – cíle kontroly
Kontrolor musí při výkonu kontroly získat adekvátní ujištění o tom, že byly splněny všechny podmínky realizace projektu, a to včetně případně doplňkových podmínek, které byly pro realizaci projektu nebo daného partnera stanoveny při schválení projektu.
Ověřovány jsou tedy i méně časté specifické prvky, jako jsou:
specifické podmínky, pokud byly pro projekt/partnera stanoveny
podmínky případně přiznané veřejné podpory,
plnění tzv. horizontálních principů,

## Slide 8: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly
tzv. administrativní ověření – kontrola od stolu.
u vybraného vzorku projektů/partnerů je realizována kontrola na místě dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).
u projektu/partnera může být provedena také tzv. monitorovací návštěva.

## Slide 9: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly
FLC vykonává administrativní kontrolu u každého českého partnera, který dokumentaci ke kontrole předložil
  O předložení dokumentace prostřednictvím monitorovacího systému svého Kontrolora prosím informujte (monitorovací systém ne/odesílá notifikaci o Vámi předložené dokumentaci).
  Předložení dokumentace fyzicky na příslušné pracoviště Kontrolora je možné, nicméně zvažte prosím předcházející konzultaci s FLC ohledně jeho časových možností, pokud chcete předložení dokumentace spojit s konzultací k Vašemu projektu.

## Slide 10: Metody a výkon kontroly – rozsah předkládané dokumentace ke kontrole
Rozsah předkládané dokumentace – postupujte dle:
  Programové dokumentace,
  Pokynů pro partnery ke kontrole,
  Náležitostí dokladování,
  dokumentaci, která je dostupná v monitorovacím systému, není třeba předkládat znovu,
  dokumentaci je třeba předložit řádně, včas a kompletní,
  jestliže chcete dokumentaci předložit svému Kontrolorovi elektronicky (ne prostřednictvím monitorovacího systému) kontaktujte Kontrolora se žádostí o zpřístupnění odkazu ke sdílení elektronických dat – FLC nesmí využívat komerční poskytovatele pro sdílení dat).

## Slide 11: Metody a výkon kontroly – základní pojmy
Rozsah předkládané dokumentace – upozornění aneb na co nezapomínat:
  Doložte veškeré dokumenty/přílohy na které se odkazujete v předložené zprávě za příslušné reportovací období.
  Čestné prohlášení z Náležitostí dokladování je nezbytné doložit fyzicky podepsané nebo podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
  V případě změny v otázce způsobilosti/nároku DPH (změna plátce x neplátce) nezapomeňte na relevantní dokumenty k této změně (nestačí jen vyplnit příslušnou část čestného prohlášení z Náležitostí dokladování).

## Slide 12: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly a její časový průběh
Předložení dokumentů ke kontrole příslušnému Kontrolorovi
→ ve lhůtě do 15 dní od ukončení monitorovacího/reportovacího období, neponechávejte zpracování zprávy na poslední chvíli
Formální kontrola předložené dokumentace
→ ve lhůtě 5 pracovních dní, pro případné doplnění zjištění, pozastavuje se lhůta kontroly
Kontrola dokumentace na Centru
→ ve lhůtě 60 dní od předložení kompletní dokumentace
→ k nápravám zjištěných nedostatků/vyjasnění bude partner vyzván maximálně 2x
→ lhůta pro vypořádání nedostatků 2x4 pracovních dní, tzv. pravidlo 2x a dost!
→ odložení výdaje max. 1x

## Slide 13: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly a jejich časový průběh
  Jestliže nelze z Vaší strany termín výzvy splnit, lze požádat o jeho prodloužení
  Odložení výdaje – o odložení výdaje budete informováni Kontrolorem, tento výdaj můžete nárokovat v následující Soupisce, k jeho nárokování a řádnému doložení již nejste ze strany Kontrolora znovu vyzývání (nad rámec výzev z období, ze kterého Vám byl tento výdaj odložen), další odložení výdaje již není možné a výdaj je při nedoložení označen za nezpůsobilý

## Slide 14: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly a její časový průběh
Ukončení kontroly na Centru a vystavení příslušných výstupů kontroly
→ v návaznosti na ukončení kontroly v předchozím bodu
→ dokumenty je nezbytné dále zpracovat dle potřeby a pokynu LP/JS a archivovat ve složce projektu/projektové dokumentace
POZOR!
Čeští partneři předkládají výdaje ke kontrole/certifikaci za každé reportovací období, tzn. zpravidla v 6-i měsíčních cyklech uvedených v Subsidy Contract/Partnership Agreement nebo schválené Application form,
partneři předkládají výdaje ke kontrole/certifikaci za každé reportovací období, zpravidla v 6-i měsíčních cyklech

## Slide 15: Metody a výkon kontroly – způsoby provedení kontroly a jejich časový průběh
Kontrolor vykonává kontrolu nad dokumentací, která mu byla předložena (ať již ve fyzické podobě, elektronicky nebo prostřednictvím monitorovacího systému)
Fáze kontroly
  I. fáze – posouzení věcné a formální správnosti, dodržení pravidel programu, předpisů EU a národní legislativy
  II. fáze – faktický výkon kontroly všech výdajů (s výjimkou paušálem nárokovaných výdajů) – u některých typů výdajů je realizována s přihlédnutím k dalším pravidlům tzv. vzorková kontrola

## Slide 16: Metody a výkon kontroly – povinnosti subjektů
Povinnosti jsou na straně partnerů i Kontrolorů
  Monitorovat realizaci projektu prostřednictvím zprávy o průběhu projektu (monitorovací zprávy) a List of Expenditure
  Strpět kontrolu (administrativní ověření i fyzické ověření na místě – VSK, monitorovací návštěvu),
  Vykonat kontrolu ve lhůtě 60-i dnů od jejího kompletního předložení

## Slide 17: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
Obsah této části
  Faktory ovlivňující průběh kontroly:
  Nejčastější zjištění při výkonu kontroly

## Slide 18: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
Faktory ovlivňující průběh kontroly
  Ovlivňují obě strany vykonávající kontrolu
    Včasnost předložení dokumentace (termín 15 dnů od konce reportovacího období),
    kompletnost, řádnost, utříděnost, čitelnost dokumentace,
    včasnost a kompletnost vypořádání zjištění Kontrolora,
    konzultace všech rizik a problémů při realizaci a monitoringu projektu, jeho aktivit a výdajů (optimálně ještě před tím, než tato rizika a problémy mají faktický dopad na realizaci a monitoring projektu)
      lépe konzultovat dříve, než až v průběhu kontroly, kterou Kontrolor musí vykonat ve lhůtě 60-i dnů.

## Slide 19: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
Faktory ovlivňující průběh kontroly
  průběžná příprava podkladů a zprávy v monitorovacím systému – nenechávejte zpracování až na konec monitorovacího období
  případné včasné konzultace s Vaším FLC ve věci realizace projektu, monitorování a vykazování – včasné řešení problémů,
  Jestliže je z Vaší strany realizováno zadávací/výběrové řízení je nezbytné dokumentaci ke kontrole dokládat řádně, kompletní a včas, pokud je to možné pak optimálně ještě předtím, než budete výdaje vzniklé z tohoto zadávacího/výběrového řízení nárokovat v List of Expenditure

## Slide 20: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly

## Slide 21: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
OBLAST VÝDAJŮ
  Věcné chyby v předložených dokladech
    nekompletnost dokladu – chybějící základní náležitosti dle zákona o účetnictví, chybějící označení vazbou na projekt (název, akronym, číslo projektu), chybějící adekvátní popis plnění, který nevyplývá např. z předávacích protokolů apod.,
    opravy dokladů – opravy je nezbytné realizovat dle zákona o účetnictví, a to i u neúčetní dokumentace – kdo, kdy a co opravil se zachováním čitelnosti původních údajů

## Slide 23: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
OBLAST VÝDAJŮ
  Nedostatečné doložení vzniku výdaje, jeho vazby k projektu a nezbytnosti jeho vynaložení,
  hospodárnost výdaje - adekvátní prokázání hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdaje (dokumentace k provedenému ZŘ/VŘ, průzkumu trhu, stanovení ceny obvyklé atd.).

## Slide 24: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Výdaj musí vzniknout v přímé souvislosti a potřebou realizace projektu/jeho aktivit/aktivity.
  Doložení úhrady výdaje – údaj z bankovního výpisu musí být čitelný/dohledatelný (ostatní údaje na bankovním účtu můžete začernit).

## Slide 25: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Duplicitní financování – nárokování z více různých projektů
  Nevedení řádného odděleného účetnictví
  Nezveřejnění v registru smluv
    následkem nezveřejnění je 100 % nezpůsobilost výdaje

## Slide 26: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
VĚCNÝ POKROK, REALIZACE AKTIVIT
  Nenaplnění aktivit bez schválené změny v projektu,
  nenaplnění závazku monitorovacího indikátoru resp. cíle projektu,
  nenaplnění specifických požadavků k realizaci projektu (např. tzv. horizontálních principů).

## Slide 27: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Chybějící dokumentace realizovaných aktivit, dosažených pracovních balíčků atd.
  Je nezbytné monitorovat i průběžně dosahované/realizované aktivity (nikoliv jen ty, které byly finalizovány/uzavřeny).
  Optimálně doloženou dokumentaci k věcnému pokroku setřídit dle názvů/označení aktivity/pracovního balíčku apod.
  I dokumentace k plnění aktivit má být označena vazbou k projektu/publicitou.

## Slide 28: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
PUBLICITA
  Všichni partneři jsou povinni publicitu zajistit.
  Pravidla pro propagaci jsou uvedena v programových manuálech a dokumentech obou programů. Partneři jsou povinni tato pravidla dodržovat.
  V případě nedodržení pravidel pro řádnou publicitu projektu může řídící orgán, na základě proporcionality, přistoupit ke krácení rozpočtu partnera až do výše 2 % jeho rozpočtu z EFRR.

## Slide 29: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
PUBLICITA – rozsah publicity
  Logo EU
  Logo programu
  Textové náležitosti
  Tzv. Logo projektu

## Slide 30: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
PUBLICITA – požadavky provedení
  Kompletnost – uvedení všech požadovaných prvků
  Grafická správnost
    Velikost,
    umístění,
    použití v kombinaci s dalšími logy,
    barevné provedení.

## Slide 31: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Publicita zcela chybí
    Je nezbytné publicitu umístit na výstupy projektu, propagační předměty, nosiče publicity, pořízení majetek, dílčí výstupy/mapové podklady atd.

## Slide 32: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Publicita je provedena nesprávným/nepředpisovým způsobem
    - chybné grafické provedení, chybné umístění, velikost, použití ve vazbě na jiná loga, umístění na barevném podkladu.

## Slide 33: Metody a výkon kontroly - zkušenosti FLC z výkonu kontroly
  Publicita je provedena nekompletní
    Zpravidla chybní některá z náležitostí, logo EU, textové náležitosti apod.
    Nezapomínejte na použití loga projektu s integrovanou publicitu – logo projektu.

## Slide 34
Další otázky?

## Slide 35: Děkuji za pozornost.