MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha

Čj.: 21 884/2004-53

Příručka 
Pro příjemce

pro 3. kolo výzvy

OBSAH:

A.	Úvod	4

B.	Základní informace	5

1.	Seznam zkratek	5

2.	Vymezení pojmů	6

3.	Legislativa 	6

Související legislativa ČR	6

Související legislativa EU	8

C.	Obecné informace o financování projektů v rámci SROP	10

1.	Zálohy z evropských zdrojů	10

2.	Veřejná podpora	10

Neslučitelnost podpory	10

3.	Financování projektů	11

D.	Poskytnutí dotace	11

1.	Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj	11

2.	Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému	11

3.	Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu	12

4.	Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu Společného regionálního operačního programu	12

5.	Základní náležitosti Podmínek	13

6.	Konkretizace některých ustanovení Podmínek	13

Zahájení a ukončení realizace projektu	13

Podmínky pro zadávání zakázek ve SROP	14

Pojištění	17

Přímé výnosy projektu	17

Udržitelnost projektu	17

Zachování nově vytvořených pracovních míst	18

Publicita, pravidla vizuálního označování	20

Archivace	20

7.	Změny v průběhu realizace projektu, změny Rozhodnutí	21

E.	Čerpání finančních prostředků	23

1.	Zřízení samostatného účtu projektu	23

Zvláštní účty projektu v případě krajů	23

2.	Vedení účetnictví	24

3.	Čerpání finančních prostředků	25

Jedoetapové projekty	27

Víceetapové projekty	27

4.	Vracení prostředků ze státního rozpočtu	28

5.	Žádost o proplacení výdajů projektu	28

Způsob vyplnění žádosti	29

F.	Monitorování postupu projektů a jejich  udržitelnosti	31

1.	Monitorování postupu projektů	31

Jednoetapové projekty	31

Víceetapové projekty	32

2.	Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu	33

G.	Kontroly projektů/akcí	34

1.	Základní druhy kontrol a plánování kontrol	34

Namátkové kontroly u konečného příjemce, konečného uživatele či u dodavatele ze strany dalších kontrolou pověřených osob	35

Nezávislá kontrola vzorku akcí a projektů	35

2.	Kontrolovaná osoba	35

Práva kontrolované osoby	35

Povinnosti kontrolované osoby	35

3.	Vlastní průběh kontrol	36

INTERIM kontrola	36

EX-POST kontrola	38

Protokol z kontroly	39

4.	Řízení o námitkách kontrolované osoby	39

H.	Řešení nestandardních situací po ukončení projektu	41

1.	Vícenáklady projektu	41

2.	Nedostatky v realizaci projektu, porušení rozpočtové kázně	41

Nedostatky v realizaci projektu	41

Porušení rozpočtové kázně	41

3.	Řešení výskytu nesrovnalostí – vrácení neoprávněně použitých prostředků	41

I.	Kontakty	42

J.	Přílohy	43

## Úvod

Příručka pro příjemce je určena konečným příjemcům, kteří budou v rámci Společného regionálního operačního programu realizovat individuální projekty. Na konečné příjemce realizující grantová schémata se vztahuje Operační manuál pro grantová schémata.  Konkretizaci pokynů pro žadatele a konečné uživatele v rámci grantových schémat zajišťují nositelé grantových schémat, kterými jsou kraje a MMR.

Na následujících stránkách jsou uvedeny podstatné informace o průběhu čerpání pomoci, konkretizovány jsou povinnosti a práva konečného příjemce v období:

- po výběru projektu Regionální radou,

- po vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen Rozhodnutí),

- realizace projektu,

- předkládání Žádosti o platbu, resp. Žádosti o proplacení výdajů projektu,

- po ukončení realizace projektu – po dobu monitorování projektu (nejdéle 5 let od vydání Rozhodnutí).

SROP je programem vícezdrojovým. Vedle vlastních zdrojů konečných příjemců (např. u podnikatelských subjektů, nestátních neziskových organizací) je tvořen veřejnými zdroji, které zahrnují prostředky z Evropské unie (Evropský regionální rozvojový  fond - ERDF a Evropský sociální fond - ESF) a národní veřejné zdroje (tj. prostředky státního rozpočtu - SR, prostředky regionální z rozpočtů krajů a prostředky místní z rozpočtů obcí).

Na dotaci poskytnutou ze zdrojů Evropské unie (EU) či státního rozpočtu není právní nárok.

Tato verze Příručky pro příjemce se vztahuje pouze na konečné příjemce, jejichž projekty byly schváleny v rámci 3. kola výzvy.

V případě, že tato verze Příručky pro příjemce bude v některých ustanoveních v rozporu s Příručkou pro žadatele pro 3. kolo výzvy, použije se Příručka pro příjemce.

Státní příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“), je Programovým dodatkem a Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 27 ze dne 9.7. 2002 ustanoveno zprostředkujícím subjektem v rámci programu SROP a plní v programu SROP kontrolní a monitorovací funkci.

Pro potřeby realizace projektů v rámci SROP bude pro konečného příjemce kontaktním místem vždy místně příslušná pobočka CRR. Kontakty na jednotlivá pracoviště a jejich místní příslušnost lze nalézt na webové stránce http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009.

## Základní informace

### Seznam zkratek

CF		Kohezní fond, resp. Fond soudržnosti

CRR 		Centrum pro regionální rozvoj

ČNB		Česká národní banka

ČS, a.s.	Česká spořitelna, a.s.

ČR		Česká republika

DIS		Dotační informační systém

DPH		Daň z přidané hodnoty

ECB		Evropská centrální banka

EIB		Evropská investiční banka

EK		Evropská komise

ERDF		Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund)

ES		Evropská společenství

ESF		Evropský sociální fond (European Social Fund)

EU		Evropská unie

EUR		Evropská měnová jednotka

GS		Grantové schéma

HDP		Hrubý domácí produkt

IS		Informační systém

JPD		Jednotný programový dokument

Kč		Česká koruna

KP		Konečný příjemce

KU		Konečný uživatel

MF		Ministerstvo financí

MMR		Ministerstvo pro místní rozvoj

MSSF		Monitorovací systém strukturálních fondů

NGE		Čistý ekvivalent grantu

NNO		Nestátní nezisková organizace

NUTS		Územní statistická jednotka

NVK	Národní výběrová komise

OFŘ		Odbor finančního řízení a Platební jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj

OPP		Osvědčení o provedené práci

OP RLZ	Operační program rozvoj lidských zdrojů

OR		Odbor rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj

OŘOS		Odbor Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Ministerstva pro místní rozvoj

PJ		Platební jednotka

PO		Platební orgán

RR		Regionální rada

ŘO		Řídicí orgán Společného regionálního operačního programu

Sb.		Sbírka

SF 		Strukturální fondy

SR 		Státní rozpočet

SROP 		Společný regionální operační program

S-RR		Sekretariát Regionální rady

SW 		Software

TA		Technická pomoc

ÚOHS		Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ZS		Zprostředkující subjekt

### Vymezení pojmů

Vymezení základních pojmů souvisejících s programem SROP je obsaženo v Příručce pro žadatele. Další termíny jsou definovány v glosáři uveřejněném na webové stránce http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000007001.

### Legislativa

#### Související legislativa ČR

  - Usnesení vlády č. 822/2002 ze dne 28. srpna 2002 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

  - Usnesení vlády č. 102/2002 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

  - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);

  - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);

  - Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu;

  - Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole;

  - Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

  - Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

  - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla);

  - Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje;

  - Zákon č. 40/2004 Sb., zákon o veřejných zakázkách;

  - Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek;

  - Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah                   zadávací dokumentace stavby;

  - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

  - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

  - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;

  - Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;

  - Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků;

  - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

  - Vyhláška č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání;

  - Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu;

  - Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem;

  - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

  - Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávních celků.

  - Vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku (nabývá účinnosti 1.1. 2006 a ruší vyhlášku č. 40/2001 Sb.)

#### Související legislativa EU

  - Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované ze strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se uznatelnosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

  - Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

  - Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

  - Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002, ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství;

  - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 ze dne 
12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

  - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 ze dne 
12. července 1999 o Evropském sociálním fondu;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 ze dne 11. července 1994 
o nesrovnalostech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti;

  - Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 pro provádění týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované SF o uznatelných nákladech;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 ze dne 27. června 2003, kterým se mění Nařízení (ES) č. 1685/2000 týkající se pravidel pro způsobilost výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy.

## Obecné informace o financování projektů v rámci SROP

### Zálohy z evropských zdrojů

- Zálohy z prostředků strukturálních fondů se konečným příjemcům v zásadě neposkytují. Znamená to, že finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude poskytnut až po ukončení daného projektu, resp. po ukončení dílčí etapy, na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu podané konečným příjemcem.

- V případě Evropského sociálního fondu (ESF) je možno zálohové platby uplatnit na základě usnesení vlády České republiky č. 1232 z 10. prosince 2003 k návrhu podpory nestátních neziskových organizací k využívání SF/CF EU a Zprávě o nestátních neziskových organizacích v procesu integrace ČR do EU. O poskytnutí zálohy žádá konečný příjemce příslušný řídící orgán. Žádost o poskytnutí zálohy konečnému příjemci musí obsahovat:

- řádné zdůvodnění poskytnutí zálohy;

- určení opatření;

- lhůtu, do které je konečný příjemce povinen zálohu vyčerpat.

- Po uplynutí lhůty pro čerpání zálohy převede konečný příjemce nevyčerpané prostředky na účet pro příjem odvodů Platebního orgánu.

- V rámci Společného regionálního operačního programu nejsou v současné době nastaveny mechanismy, které by poskytování záloh ze zdrojů strukturálních fondů umožňovaly. Probíhají však jednání o zavedení systému, který by umožnil částečné předfinancování některých projektů ze zdrojů státního rozpočtu. V případě schválení navrhované varianty se systém bude týkat akcí realizovaných NNO pouze v rámci grantového schématu v opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech.

### Veřejná podpora

#### Neslučitelnost podpory

Podpora poskytnutá projektu v rámci SROP není slučitelná s podporou poskytnutou na týž projekt z jiného dotačního programu/dotačních titulů České republiky. Výjimkou jsou příspěvky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí, které přímo souvisejí s finančním plánem projektu (tj. jsou poskytnuty na spolufinancování projektu a jejich výše je uvedena v Rozhodnutí). U dotací čerpaných na realizaci projektu z prostředků Evropských společenství nesmí být porušena pravidla slučitelnosti dotací stanovená v Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech v článku 28 odst. 1.

Konečný příjemce bude dodržování tohoto svého závazku dokládat formou čestného prohlášení při podání Žádosti o proplacení výdajů projektu.

Současné předložení žádostí o podporu z různých programů není vyloučeno (s výjimkou vazby OP RLZ a SROP u opatření 3.2). Konečný příjemce má povinnost v případě přidělení podpory z těchto programů neprodleně oznámit poskytovateli podpory ze SROP prostřednictvím CRR (resp. kraji jako nositeli grantovému schématu), že byla projektu z jiného dotačního programu přiznána podpora a konečný příjemce tuto podporu přijal. Jeho povinností je vrátit podporu, která mu byla do té doby vyplacena v rámci programu SROP.

### Financování projektů

- Nejpozději před převzetím Rozhodnutí musí  žadatel prokázat u jednoetapového projektu finanční krytí ve výši 100 % celého projektu, u víceetapových projektů 100 % finančního krytí minimálně první věcné etapy projektu. Tuto skutečnost prokazuje konečný příjemce CRR předložením: závazného úvěrového příslibu, úvěrovou smlouvou, výpisem z účtu, usnesením zastupitelstva kraje/obce.

## Poskytnutí dotace

### Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj

- Před vystavením Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu pro jednotlivé projekty bude vydáno Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů (dále jen „rozhodnutí ministra“).

- CRR provede před vydáním rozhodnutí ministra analýzu rizik a rozhodne, u kterých projektů bude provedena kontrola ex-ante na místě.

- Nedílnou součástí rozhodnutí ministra bude příloha Seznam projektů doporučených k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. Tato příloha je výslednicí seznamu projektů vybraných příslušnými regionálními radami na úrovni NUTS II a ex-ante kontrol provedených CRR.

### Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému

- Na základě rozhodnutí ministra vystaví Řídicí orgán pro každý projekt Rozhodnutí o registraci akce (dále jen Registrační list). Vzor Registračního listu je uveden v příloze k této Příručce. V Registračním listu jsou obsaženy základní identifikační údaje o projektu a o konečném příjemci a o jednotlivých zdrojích financování projektu. Registrační list zasílá konečnému příjemci CRR spolu s návrhem Podmínek k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a výzvou k doplnění povinných příloh. Konečný příjemce je povinen se k uvedeným dokumentům vyjádřit do deseti pracovních dní.

### Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu vystaví Řídicí orgán poté, co jej CRR informuje, že údaje v Registračním listu a návrhu Podmínek jsou správné, případně, jak byly opraveny.

Pouze na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu mohou být konečnému příjemci prostředky státního rozpočtu a strukturálních fondů poskytnuty. Rozhodnutí obsahuje zejména identifikaci projektu a žadatele, monitorovací ukazatele, termíny realizace projektu, finanční rámec projektu. Údaje zde obsažené se v zásadě shodují s údaji uvedenými na Registračním listu. Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Rozhodnutí je vydáváno na dobu realizace daného projektu. Přílohami Podmínek je Podrobný rozpočet projektu a Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů.

Kompletaci Rozhodnutí a Podmínek provádí CRR.

- Jestliže není na realizaci projektu poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, je Rozhodnutí (spolu s Podmínkami) vyhotoveno v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží konečný příjemce, dva stejnopisy obdrží MMR (Řídící orgán, PJ), dva stejnopisy obdrží CRR (pobočka a hlavní kancelář), jeden stejnopis je předán S-RR, resp. v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1 odboru rozvojových programů MMR.

- Jestliže je na realizaci projektu poskytnuta finanční pomoc ze státního rozpočtu, je Rozhodnutí (spolu s Podmínkami) vyhotoveno v osmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží konečný příjemce (jeden je určený pro Českou spořitelnu, a.s.), tři stejnopisy obdrží MMR (Řídící orgán, PJ, Odbor rozpočtu MMR), dva stejnopisy obdrží CRR (pobočka a hlavní kancelář), jeden stejnopis je předán S-RR, resp. v případě podopatření 4.1.1 a 4.2.1 odboru rozvojových programů MMR.

### Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu Společného regionálního operačního programu

Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí; podepisuje je konečný příjemce a jejich správnost svým podpisem stvrzuje ředitel CRR.

Jestliže se na financování projektu podílejí kromě prostředků SR a SF jiné veřejné zdroje, musí tuto skutečnost konečný příjemce před podpisem Podmínek doložit, a to usnesením zastupitelstva kraje/usnesením zastupitelstva obce. V uvedených dokumentech musí být uvedena výše finanční částky, kterou se kraj/obec zavazuje podílet na financování uznatelných nákladů projektu.

- V případě, že CRR dojde na základě ex-ante kontroly anebo v průběhu přípravy Rozhodnutí a Podmínek k závěru, že by bylo vhodné některé údaje z původní žádosti revidovat, navrhne tyto změny do znění Rozhodnutí a po konzultaci s konečným příjemcem zašle návrhy změn s odůvodněním Řídicímu orgánu.

Po kompletaci Rozhodnutí a Podmínek potvrdí ředitel CRR správnost Podmínek svým podpisem na dokumentu. CRR pak vyzve konečného příjemce k podpisu Podmínek. Po podpisu Podmínek konečným příjemcem zajistí CRR distribuci stejnopisů a vloží údaje o vydaných Rozhodnutích do informačního systému MONIT.

### Základní náležitosti Podmínek

V Podmínkách je zahrnuto zejména:

- identifikace konečného příjemce,

- identifikace projektu,

- úvodní ustanovení

- finanční a časový rámec projektu,

- povinnosti konečného příjemce,

- ustanovení o vracení dotace,

- závěrečná ustanovení.

### Konkretizace některých ustanovení Podmínek

#### Zahájení a ukončení realizace projektu

Zahájením realizace projektu se rozumí:

a) u investičních projektů den, kdy bude zahájena fyzická realizace projektu,

b) u neinvestičních projektů den, kdy začne poskytování služeb.

Ukončením realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. U investičních projektů je to den, kdy je dokončena fyzická realizace, u neinvestičních projektů pak den, kdy přestane poskytování služeb financovaných z programu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými průkazy dosažení cílů projektu. Např. certifikací, prezenční listinou, fotodokumentací, protokolem o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem, pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona také pravomocným kolaudačním rozhodnutím, je-li již k dispozici apod. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětného projektu uvedený v Rozhodnutí.

Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby poskytovatele pomoci spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce.

Termín ukončení realizace projektu, resp. finanční ukončení projektu, souvisí s povinností konečného příjemce uchovávat po stanovenou dobu výsledky projektu a archivovat související účetní a jiné dokumenty. Datum ukončení realizace projektu je také podstatné při proplácení finanční pomoci a pro počítání lhůty, ve které musí konečný příjemce odevzdat závěrečnou zprávu o projektu.

#### Podmínky pro zadávání zakázek ve SROP

V Podmínkách je uvedeno, že při zadávání veřejných zakázek je konečný příjemce povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Konečný příjemce přitom musí respektovat, že zadávání veřejných zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky, služby a nebo stavební práce bez DPH.

U zakázek, jejichž předpokládaná cena nepřesahuje limit 2 000 000 Kč bez DPH, je konečný příjemce povinen při jejich zadávání postupovat podle závazného postupu uvedeného v této kapitole. Uvedený postup pro zadávání těchto zakázek se nevztahuje na zadávání zakázek partnerům projektu v opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů.

Podmínky pro zadávání zakázek v rámci SROP:

(z hlediska zákona a pokynů Řídícího orgánu).

a) výběrové (zadávací) řízení podle zákona  a podle písm. f) bodu 3. těchto podmínek může žadatel/konečný příjemce zahájit až po 1. květnu 2004;

b) žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem (před realizací projektu) a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona v případě, že bude podléhat zákonu,

c) v případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce bude z více jak 50 % financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona v plném rozsahu,

d) v případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené časti se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem,

e) v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH (dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona ), ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce nebude z více než 50% financována veřejným zadavatelem (viz ustanovení  § 2 odst. 1 písm. b) zákona) bude postupováno podle následujícího písmena f) (dle postupu pro zakázky o velikosti od 500 000,- Kč do 2 000 000,- Kč bez DPH) pravidel pro SROP,

f) v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH, pak bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, bude postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona (tj. zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění) následujícím způsobem:

- u zakázek, jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč bez DPH, nebude realizováno výběrové řízení - postačí zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Transparentním postupem se rozumí výběr ze tří nabídek, je-li to objektivně možné. O způsobu a postupu výběru sepíše konečný příjemce zápis.

- u zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 500.000 Kč bez DPH a nepřesáhne 2,000.000 Kč bez DPH bude použito jednací řízení obdobné jednacímu řízení bez uveřejnění s tím, že:

  - Budou osloveni min. 3 dodavatelé,

  - Tito dodavatelé (zájemci) musí přiměřeně podle § 30 zákona splnit  kvalifikaci, a to:

      - prokázat splnění základních kvalifikačních kritérií podle ust. § 31 zákona, přičemž je možné je přiměřeně podle § 31 odst.4 zákona splnit prohlášením,

      - prokázat oprávnění k podnikání ve smyslu § 30, odst.2 písm.c) zákona,

      - prokázat technickou způsobilost podle ust. § 33 zákona v rozsahu stanoveném zadavatelem na základě druhu a složitosti zakázky, přičemž je možné použít formu prohlášení,

      - poskytnout informace o kvalifikaci ve lhůtě stanovené zadavatelem.

  - Zadávací řízení:

- Výzva k předložení nabídky

- zadávací dokumentace:

      - vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem dle § 48 odst. 2 zákona,

      - zadávací dokumentace musí obsahovat dle ustanovení § 48 odst. 3 zákona:

- obchodní podmínky,

- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny,

- platební podmínky,

- jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.

      - technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod - viz § 49 odst. 2 zákona. Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na technické normy viz § 49 odst. 3 zákona,

      - zadávací dokumentace bude poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky dle § 51 odst. 1 zákona.

Zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen umožnit všem zájemcům prohlídku místa plnění-nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Nabídky: lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 20 dnů,

Dodavatel je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem. Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky.

  - Kritéria pro zadání veřejné zakázky dle ustanovení § 55 zákona:

- ekonomická výhodnost nabídky nebo

- nejnižší nabídková cena.

Pokud se zadavatel rozhodne pro zadání zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, je postupováno dle § 55 odst. 3 zákona.

  - Posuzování a hodnocení nabídek:

Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení části III., hlavy páté zákona přiměřeně.

  - Ukončení zadávacího řízení:

Pro přidělení zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí přiměřeně ustanovení § 65 odst. 1 a 2 zákona.

  - Uzavření smlouvy:

Pro uzavření smlouvy v jednacím řízení bez uveřejnění platí ustanovení § 66 odst. 3, 4, a 5 zákona přiměřeně.

  - Zrušení zadávacího řízení:

Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoliv bez uvedení důvodu dle § 68 odst. 1 zákona.

  - Písemná zpráva zadavatele:

Zdůvodnění, proč byli v případě jednacího řízení bez uveřejnění vyzváni k jednání vybraní zájemci. Ustanovení § 69 zákona se použijí přiměřeně (bez odst. 1., písmeno e) a odst.2)).

  - Zvýhodnění některých zájemců v zadávacím řízení

Použít ustanovení § 87 zákona.

  - Námitky a jejich přezkoumání zadavatelem:

Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Přiměřeně bude uplatněn § 88 zákona. Pro zakázky nepatřící do režimu zákona se nepoužije ustanovení odst.4 týkající se orgánu dohledu.

g) Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán SROP může vydat pro jednotlivé opatření/podopatření podrobnější metodický pokyn k této části Pravidel,

h) žadatel/ konečný příjemce je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.),

i) konečný příjemce je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje konečného příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy nejsou uznatelné. Konečný příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a konečnému příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby konečný příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné náklady.

j) příslušné pobočky CRR poskytují při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Konečnému příjemci dále vyplývá povinnost:

- minimálně 14 dnů před odesláním zadávací dokumentace na Centrální adresu (v případě postupů s uveřejněním) nebo oslovovaným dodavatelům (u postupů bez uveřejnění) ji předložit k posouzení CRR

- min. 7 dnů před jednáním hodnotících komisí zvát CRR na toto jednání jako pozorovatele a následně předat CRR zápis z jednání komise

- předložit CRR k posouzení návrh smlouvy s vybraným dodavatelem.

#### Pojištění

Podmínky ukládají konečnému příjemci, aby neprodleně pojistil veškerý pojistitelný majetek (tj. majetek, který se obvykle pojišťuje) pořizovaný z finanční pomoci SROP proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojištěn musí být také případný naturální vklad. Pojistná smlouva musí být doložena CRR nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku.

Doba pojištění sjednaná v pojistné smlouvě nesmí být kratší než pět let ode dne vydání Rozhodnutí.

Případná hlášení o pojistné události je konečný příjemce povinen neprodleně předložit CRR.

#### Přímé výnosy projektu

Přímými výnosy projektu se rozumí příjmy získané během realizace projektu.

Podle Podmínek je konečný příjemce povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o proplacení výdajů projektu odečíst od celkových uznatelných nákladů přímé výnosy projektu získané v průběhu realizace projektu. Jejich výši je povinen doložit.

V případě investic do infrastruktury (projekty předkládané nepodnikatelskými subjekty), z nichž se získá zisk vyšší než 25 % z celkových uznatelných nákladů projektu (počítá se za období 5 let od vydání Rozhodnutí) nesmí příspěvek z ERDF překročit 50 % celkových uznatelných nákladů projektu. Jestliže byla v Rozhodnutí přiznána dotace vyšší, musí být po zjištění této skutečnosti snížena.

#### Udržitelnost projektu

Konečný příjemce je  povinen zachovat efekty projektu v nezměněné podobě po dobu stanovenou v Podmínkách, které konečnému příjemci ukládají zejména, aby:

- Plně a prokazatelně splnil účel projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a to v rozsahu schváleného projektu  a zachoval výsledky realizace projektu pět let ode dne vydání Rozhodnutí.

- Zachoval nově vytvořená pracovní místa, a to nejméně po dobu 3 let v případě kofinancování projektu z Evropského sociálního fondu  či po dobu 5 let v případě kofinancování projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje; v obou případech je tato doba počítána ode dne vydání Rozhodnutí. Nová pracovní místa přitom musí být vytvořena do jednoho roku od ukončení realizace projektu.

- Naplnil monitorovací ukazatele a uchoval je po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.

Udržitelnost projektu je monitorována prostřednictvím pravidelných zpráv, které je konečný příjemce povinen podávat po ukončení realizace projektu. Více viz část F Monitorování postupu projektů.

#### Zachování nově vytvořených pracovních míst

Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být žadatel (konečný příjemce), partneři projektu a provozovatelé vzniklé investice. Pracovní místa však musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem.

Prokazování nově vzniklých pracovních míst

Koneční příjemci uvedou v první Průběžné zprávě o postupu projektu přepočtený stav svých zaměstnanců k datu  podání projektové žádosti za předcházející období šesti kalendářních měsíců. Dále ke zprávě doloží počet zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů projektu - včetně obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací; provozovatele investice), u kterých má také dojít ke sledovanému nárůstu pracovních míst, a to ke stejnému datu. V případě, že tyto subjekty zaměstnávají pracovníky na zkrácený pracovní úvazek nebo sezónní zaměstnance, je výhodnější doložit také přepočtený stav jejich zaměstnanců.

V dalších monitorovacích zprávách uvádí konečný příjemce nárůst nových pracovních míst ve své organizaci a u ostatních subjektů.

Plánovaného počtu nových pracovních míst musí být dosaženo nejpozději do jednoho roku od ukončení realizace projektu.

Pracovní místa vzniklá v souvislosti s projektem musí zůstat vždy zachována, aby konečný příjemce neohrozil proplacení dotace nebo ji nemusel vracet. Případný pokles počtu ostatních pracovníků musí kontrolním orgánům zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pracovní místa související s podpořeným projektem.

Doklady ke kontrolám nově vzniklých pracovních míst

1.	Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce;

2.	Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců ostatních subjektů (partnerů projektu, nebo provozovatelů investice);

3.	Pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s realizací projektu;

4.	Pracovní náplně nových zaměstnanců;

5.	Mzdové listy nových zaměstnanců, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

Doporučení

Nová pracovní místa jsou významným ukazatelem naplňování cílů SROP a také důležitým hodnotícím kritériem. Pokud se konečný příjemce zaváže k jejich vytvoření, musí doložit jejich vznik a zachování kontrolním orgánům. Pokud se vytvářejí nová pracovní místa u partnerů projektu nebo provozovatelů investice podpořené dotací ze SROP, měl by si konečný příjemce/uživatel ve smlouvě o partnerství nebo ve smlouvě o pronájmu objektu (příp. jiným smluvním způsobem) dostatečně zajistit vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout žadateli (konečnému příjemci) veškeré povinné doklady k externím kontrolám nových pracovních míst ze strany kontrolních orgánů tak, aby příjemce mohl plnění svých závazků náležitě prokázat.

Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců

Vychází z §2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci konečného příjemce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. Celkový fond pracovní doby za sledovaných šest měsíců se vypočítá následovně:

a)	sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období,

b)	součet vynásobte osmi (pracovní doba). Např. celkový fond pracovní doby za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1 024 (lze zjistit z plánovacího kalendáře).

Následující tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami za prvních šest měsíců roku 2004. Pracovníci A, B a C jsou ve stálém pracovním poměru, pracovník D je sezónní a byl zaměstnaný v lednu, únoru a březnu.

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců:

| Pracovník | Odpracované hodiny | Dovolená | Překážky v práci | Pracovní neschopnost | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 |
| B | 944 | 80 | 0 | 0 | 1 024 |
| C | 856 | 160 | 8 | 0 | 1 024 |
| D | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Celkem |  |  |  |  | 3 584 |

Potom tedy přepočtený evidenční stav (= 3 584 : 1 024 = 3,5) je 3,5.

#### Publicita, pravidla vizuálního označování

Všechny subjekty zapojené do implementační struktury SROP jsou povinny řídit se schválenými pokyny pro publicitu programu a identifikaci podpory ze strukturálních fondů.

Již v žádosti upřesňuje konečný příjemce způsob, kterým bude navenek propagovat účast EU na financování projektu. Ve schvalovacím a monitorovacím procesu jsou pak tyto náležitosti kontrolovány.

Je velmi důležité, aby všichni koneční příjemci dodržovali a naplňovali pravidla publicity  a vizuálního označování, neboť jsou to právě oni, kdo může poskytnout hmatatelné důkazy o tom, že strukturální politika, nástroj evropské solidarity, existuje nejen na papíře, ale že rovněž přináší praktické výsledky.

Základní dokumenty, kterými se konečný příjemce v této souvislosti řídí jsou:

- Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů (českou verzi nařízení lze vyhledat na http://www.europa.eu.int/eur-lex/cs/search/search_lif.html)

  - Logo EU bude umístěno na všech propagačních materiálech, formulářích přihlášek a informačních tabulích podporovaných projektů v souladu s výše uvedeným nařízením.

- Visual Identity Guidelines, oddíl 6 Visual Identity – http://europa.eu.int/comm/environment/life/tools/visibility.pdf (česká verze je dostupná na adrese: http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=664)

- Pravidla publicity pro SROP (publikace je dostupná na http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005001004).

Další související informace jsou uvedeny na webové stránce: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/commu/index_en.htm.

Z uvedených dokumentů zejména vyplývá, že konečný příjemce má povinnost umístit v místě realizace projektu pamětní desku, uvádět na informačních a propagačních materiálech logo SROP a EU, uvádět obě loga také na dalších tiskových materiálech včetně inzerce a článků v regionálním tisku a na internetových stránkách konečného příjemce.

#### Archivace

- Archivace dokumentů a dat

Archivace znamená uložení uzavřených dokumentů do archivu pro možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim.

Ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou účetní jednotky (zde koneční příjemci) povinny uschovávat všechny účetní písemnosti, projektově-programovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku a jiné dokumenty či doklady v písemné podobě a pod., na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech.

Všechny uvedené dokumenty související s projektem včetně veškerých souvisejících potvrzení a průvodních materiálů musí konečný příjemce archivovat na jednom místě a uchovávat je během období minimálně deset let od ukončení financování projektu.  Originály všech dokladů souvisejících s příslušným projektem SROP budou uloženy u konečného příjemce.

Při použití výpočetní techniky se archivací má na mysli zálohování údajů, což znamená vytváření kopií dokumentů a jejich ukládání na různá místa, a to z důvodu:

- poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy,

- odcizení techniky, případně jejího zničení,

- neúmyslného vymazání, případně neúmyslné aktualizace dat a informací,

- zabezpečení údajů před ztrátou,

- úschovy údajů v nezměněném tvaru,

- dlouhodobého uložení informací.

- Pravidla archivace

- vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem – verifikace,

- pravidelně kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik,

- každé archivační médium po archivaci označit datem, názvem a jeho obsahem.

Ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 438/2001, článek 18 se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol.

Koneční příjemci musí zajistit vedení dokumentace o projektech tak, aby představovalo dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky ve smyslu článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů.

Koneční příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely inspekce prováděné oprávněnými osobami; dále musí umožnit inspekcím vstup do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací.

### Změny v průběhu realizace projektu, změny Rozhodnutí

Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, musí konečný příjemce neprodleně písemně (na formuláři Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu) oznámit CRR. Popis těchto změn se také musí objevit v monitorovacích zprávách, které konečný příjemce pravidelně vyhotovuje. Podle typu změny CRR navrhne Řídicímu orgánu postup řešení. Řídicí orgán na základě předloženého návrhu o věci rozhodne.

Veškeré změny projektu je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody Řídicího orgánu SROP a konečného příjemce.

U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu je konečný příjemce povinen odevzdat spolu s Oznámením konečného příjemce o změnách v projektu CRR také aktualizované formuláře ISROFIN, a to v případě, že oznamovaná změna má vliv také  na změnu údajů uvedených v těchto formulářích. Na webové stránce http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005003013 je zveřejněna Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN.

Při změně jakéhokoli údaje uvedeného v Rozhodnutí či Podmínkách musí být vydáno nové Rozhodnutí (včetně Podmínek). Žádost o změnu Rozhodnutí a Podmínek je konečný příjemce povinen oznámit CRR nejpozději 45 kalendářních dní před vznikem požadované změny. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze písemnou formou. Změna Rozhodnutí a Podmínek se nebude provádět, pokud mezi hlavními položkami rozpočtu projektu (uveden vždy v Příloze č. 1 Podmínek) dojde k přesunům, při kterých se nezmění žádná z těchto položek o více než 15 % z objemu své původní výše a zároveň nebude mít tato změna vliv na žádnou z položek ve zdrojové části formulářů ISPROFIN, tj. z položek uvedených v řádcích 8141 až 819 formuláře RA 81 resp. v řádcích 8241 až 829 formuláře RA 82.

Příjemce dotace je povinen dodržovat harmonogram realizace projektu uvedený v Podmínkách. Bude-li konečný příjemce oproti tomuto harmonogramu v prodlení déle než šedesát kalendářních dnů, je povinen tuto skutečnost včetně odůvodnění neprodleně písemně oznámit CRR. Týká-li se změna data ukončení realizace projektu, je příjemce dotace povinen oznámit ji CRR nejpozději 45 kalendářních dní před požadovanou změnou. CRR tuto skutečnost s  příjemcem dotace projedná a navrhne Řídicímu orgánu další postup.

Dojde-li ke změně, kterou konečný příjemce prokazatelně nemohl očekávat, je povinen ji oznámit neprodleně.

## Čerpání finančních prostředků

### Zřízení samostatného účtu projektu

Konečný příjemce musí nejlépe před zahájením realizace projektu, nejpozději však před podpisem Podmínek otevřít pro projekt zvláštní účet nebo podúčet, který bude používat pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Účet/podúčet může mít u kterékoli komerční banky a musí být veden v korunách.

Účet/podúčet, na který jsou konečnému příjemci prováděny platby ze SF, musí být předem specifikován v Podmínkách. Konečný příjemce nesmí platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jeden pokladní doklad přitom může dosahovat maximálně výše pět tisíc Kč.

Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu/podúčtu projektu jsou uznatelnými náklady projektu, jsou-li zahrnuty do jeho rozpočtových nákladů.

Jestliže konečný příjemce čerpá na financování projektu úvěr u komerční banky, mohou být výdaje spojené s realizací projektu financovány také z tohoto úvěrového účtu. Nezbytnou podmínkou však přitom je, aby konečný příjemce ihned po otevření tohoto účtu sdělil číslo účtu a název a adresu banky CRR a tyto informace uvedl také v nejbližší monitorovací zprávě o postupu projektu. V tomto případě je konečný příjemce povinen předkládat v případě potřeby také výpisy z tohoto účtu.

V případě, že na financování projektu budou participovat prostředky ze SR a konečný příjemce bude subjektem nestátního sektoru (tj. bude se jednat např. o kraj v případě předkládání individuálních projektů, obec, NNO), bude si konečný příjemce povinen kromě zvláštního účtu (podúčtu) projektu zřídit také čerpací účet, případně podúčet, u České spořitelny, a.s., ze kterého budou propláceny prostředky do výše vystaveného Oznámení limitu výdajů v roce… (dále jen limitka). Česká spořitelna, a.s. tento účet/podúčet konečnému příjemci založí na základě předložení Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU a limitky. Informaci o zřízení tohoto účtu/podúčtu a číslo účtu/podúčtu je konečný příjemce povinen uvést v nejbližší monitorovací zprávě následující po zřízení tohoto účtu. Při zřízení tohoto účtu/podúčtu a následném čerpání finančních prostředků se konečný příjemce řídí vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, resp. od 1.ledna 2006 vyhláškou č. 231/2005 Sb., ve znění vyhlášky 269/2005 Sb., která ruší vyhlášku č. 40/2001 Sb.

#### Zvláštní účty projektu v případě krajů

Kraje mohou být jak konečnými příjemci individuálních projektů tak nositeli grantových schémat. Při uzavírání smluv o vedení účtů budou krajské úřady postupovat takto:

- Pro každé grantové schéma SROP zřídí kraj speciální bankovní účet/podúčet.

- Pro všechny individuální projekty financované z programu SROP může kraj zřídit jeden společný účet/podúčet, zachycující veškeré výdaje a příjmy spojené se všemi individuálními žádostmi kraje. Platby týkající se jednotlivých  projektů  je nutné na bankovním výpisu rozlišit buď postupem dohodnutým s bankou nebo podle obvyklé praxe krajů.

- V případě kofinancování projektu ze státního rozpočtu je kraj povinen pro každý takový projekt otevřít čerpací účet/podúčet u České spořitelny, a.s.

### Vedení účetnictví

Konečný příjemce je povinen vést o projektu oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě (článek 18, nařízení Komise č. 438/2001).

Koneční příjemci, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni vést  pro doložení svých výdajů v případě realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, doplněnou o povinnost rozšířit náležitosti příslušných dokladů ve smyslu § 11 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být písemně vedeny v chronologickém přehledu. Při kontrole ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a dalších kontrolních orgánů musí být na vyžádání předložena daňová evidence v plném rozsahu. Tato povinnost je konečným příjemcům uložena v rámci Podmínek. Takto doplněná daňová evidence jednoznačně zvýší svoji celkovou vypovídací schopnost a průkaznost a v této podobě by měla být dostačující pro následné kontroly a audity jak ze strany národních orgánů, tak ze strany Evropské komise.

Koneční příjemci musí kontrolním orgánům poskytovat účetní a další údaje podle Rozhodnutí/Podmínek.

Na písemné požádání Komise o poskytnutí účetních záznamů je konečný příjemce povinen poskytnout Komisi všechny požadované záznamy do deseti pracovních dnů (článek 18 odst. 3 nařízení Komise č. 438/2001) ode dne doručení požadavku nebo v termínu stanoveném Komisí.

Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Prokazatelný účetní záznam

Ve smyslu § 33a zákona o účetnictví se za prokazatelný účetní záznam považuje pouze účetní záznam,

- jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje,

- jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů.

Účetní záznam určený k přenášení musí obsahovat podpisový záznam. Účetní záznam musí být podepsaný nejpozději v okamžiku jeho odevzdaní k přenosu. Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis, nebo obdobný prokazatelný účetní záznam nahrazující vlastnoruční podpis v technické formě. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě se mohou použít na místě, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis.

Účelové znaky pro zaúčtování dotace

Účelové znaky pro zaúčtování dotace ze státního rozpočtu

17412 – neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu, 
17766   -   investiční výdaje ze státního rozpočtu.

Účelové znaky pro zaúčtování dotace ze strukturálních fondů

95390  - neinvestiční výdaje z ERDF/ESF,

95748  - investiční výdaje z ERDF/ESF.

Konečný příjemce je povinen uvádět na jednotlivých fakturách hrazených ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů vždy příslušný účelový znak.

### Čerpání finančních prostředků

Upozornění pro konečné příjemce: Je možné, že v souvislosti s účinností vyhlášky č. 231/2005 Sb., ve znění pozdějších změn  (k 1.1. 2006) a v souvislosti s převedením prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu, dojde k určitým změnám v níže popsaném postupu čerpání finančních prostředků.  O případných změnách budou koneční příjemci včas informování prostřednictvím webových stránek 
www. strukturální-fondy.cz a prostřednictvím CRR.

Finanční prostředky budou čerpány v následujícím pořadí:

- vlastní zdroje konečného příjemce,

- místní zdroje, regionální zdroje,

- SR,

- prostředky ze strukturálních fondů.

Krajské kofinancování

Při proplácení krajského podílu kofinancování bude zpravidla uplatněn následující postup:

Konečný příjemce předloží na CRR proplacené doklady ve výši svého a krajského kofinancování, případně zároveň předloží neproplacené faktury ve výši podílu za státního rozpočtu. CRR je po eventuelních korekcích potvrdí. Potvrzené kopie faktur na částku krajského kofinancování budou pro kraj podkladem pro převod této částky na účet konečného příjemce. Při závěrečném vyúčtování projektu může nastat situace, že vyplacené krajské kofinancování překročilo výši krajského podílu na uznatelných nákladech projektu, vyplývající z Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Proto Řídicí orgán doporučuje , aby ve smlouvě o poskytnutí dotace uzavírané mezi krajem a konečným příjemcem byla zakotvena povinnost, aby konečný příjemce předával kraji všechny relevantní formuláře a doklady spojené s vyúčtováním a proplácením uznatelných nákladů projektu, které dostává od CRR a Řídicího orgánu, jako podklad pro vymáhání vrácení přeplatku.

Kofinancování ze SR

Dotace ze státního rozpočtu bude konečnému příjemci zpravidla proplacena prostřednictvím České spořitelny, a.s. na základě Oznámení limitu výdajů (tzv. limitky).

Limitka spolu s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu opravňuje konečného příjemce k otevření čerpacího účtu u České spořitelny, a.s., ze kterého bude uhrazen odpovídající podíl rozpočtu projektu ze státního rozpočtu.

Limitku vydává ve čtyřech pare Odbor rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (OR) na základě Rozhodnutí o účasti SR a strukturálních fondů EU. Všechna pare zašle OR na CRR. Všechna pare limitky musí konečný příjemce potvrdit svým podpisem a razítkem (má-li „kulaté“ razítko, musí zde být otištěn tento typ razítka). CRR však předá konečnému příjemci limitky k potvrzení až poté, co prokáže, že příslušná část uznatelných nákladů projektu již byla uhrazena z jeho vlastních zdrojů a z místních a regionálních zdrojů, jestliže se na financování projektu podílejí. Tuto skutečnost musí konečný příjemce prokázat CRR  doložením zaplacených účetních dokladů a výpisů z účtu projektu. Konečný příjemce si dvě podepsaná pare ponechá (jedno je určeno pro Českou spořitelnu, a.s.) a dvě podepsaná pare předá prostřednictvím CRR Řídícímu orgánu (jedno je určeno pro OR).

Na limitce je uvedena výše částky v tisících Kč, do které mohou být prostředky státního rozpočtu čerpány. Tato částka odpovídá výši podílu státního rozpočtu na daný kalendářní rok. Je přitom stanoveno, zda mohou být tyto prostředky čerpány na uhrazení investičních či neinvestičních nákladů, a to na základě údajů, které žadatel vyplnil ve formulářích ISPROFIN.

Čerpání prostředků státního rozpočtu přitom probíhá následujícím způsobem: Dodavatelské neuhrazené faktury (označené účelovým znakem) bude konečný příjemce  předkládat ke kontrole CRR. CRR bude vždy předem schvalovat a potvrzovat uznatelnost nákladů. Po provedení kontroly CRR fakturu orazítkuje a vrátí konečnému příjemci, který ji předloží příslušné pobočce České spořitelny a.s. Ta provede platbu přímo na účet dodavatele (zhotovitele). Faktury jsou propláceny do výše limitky, resp. podílu spolufinancování ze SR uvedeného v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU. Jestliže je projekt v daném roce rozdělen na více etap, bude sice konečnému příjemci vystavena na celý rok jen jedna limitka, ale konečný příjemce bude muset při čerpání dodržovat veškeré stanovené podmínky. Tj. v každé etapě bude moci prostřednictvím limitky vyčerpat jen částku odpovídající podílu státního rozpočtu dané etapy, a to až po prokazatelném vyčerpání vlastního podílu a případně také podílu obecního a krajského spolufinancování, jestliže se na financování projektu podílí. Dodržení těchto postupů bude kontrolovat CRR, a to při potvrzování jednotlivých faktur.

Při takto nastaveném systému proplácení je nutné, aby měl konečný příjemce ve smlouvách s dodavateli zahrnutou minimálně jednoměsíční lhůtu splatnosti faktur.

Dojde-li k časovému nesouladu mezi vydáním limitky a potřebou uhradit faktury, které by měly být proplaceny ze státního rozpočtu  a konečný příjemce bude muset příslušné faktury uhradit z vlastních zdrojů, je možné, aby byly poté prostředky státního rozpočtu převedeny přímo na účet konečného příjemce a nikoli na účet dodavatele. Tento postup je však možné použít pouze ve výjimečných případech. Bližší informace poskytne konečnému příjemci CRR.

- Limitka má vždy platnost na příslušný kalendářní rok a může být vydána nejpozději do 31.10. daného kalendářního roku. V případě, že konečný příjemce prostředky státního rozpočtu v kalendářním roce nevyčerpá, sdělí tuto skutečnost Řídícímu orgánu prostřednictvím CRR nejpozději do 31.10. příslušného kalendářního roku. Řídící orgán ve spolupráci s OR rozhodne o dalším postupu.

V případě organizací zřízených státem bude postup čerpání státního rozpočtu odlišný. Tyto organizace budou předkládat neuhrazené dodavatelské faktury CRR, které je zkontroluje

a potvrdí, že mohou být proplaceny. Poté je CRR vrátí zpět konečnému příjemci. Faktury nebudou propláceny prostřednictvím České spořitelny, ale prostřednictvím České národní banky, u které mají organizace zřízené státem založené účty. MMR vystaví standardním způsobem Oznámení limitu výdajů a zajistí převod prostředků do ČNB. Organizace zřízené státem předloží neuhrazené dodavatelské faktury do ČNB, která zajistí úhradu na účet dodavatele. Postup je tedy v zásadě stejný jako při proplácení faktur prostřednictvím ČS.

Proplácení prostředků SF

- Podíl uznatelných nákladů projektu hrazený ze zdrojů SF je proplácen zpětně až po ukončení realizace projektu/etapy projektu. To znamená, že konečný příjemce si faktury nejdříve musí uhradit z vlastních prostředků a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady.

Po ukončení projektu/etapy projektu bude moci konečný příjemce požádat na CRR o proplacení výdajů projektu na podíl ze SF. Postup je uvedený v kapitole Žádost o proplacení výdajů projektu.

#### Jedoetapové projekty

V případě jednoetapových projektů budou finanční zdroje čerpány v uvedeném pořadí.

Výše podílů jednotlivých zdrojů bude pro každý projekt stanovena v Rozhodnutí, resp. v Podmínkách.

#### Víceetapové projekty

- V případě víceetapových projektů bude každá věcná etapa projektu financována současně ze všech zdrojů v poměru uvedeném v Rozhodnutí. V rámci každé etapy projektu přitom bude dodržena posloupnost čerpání jednotlivých zdrojů financování uvedená výše, tj. vlastní zdroje, místní zdroje, regionální zdroje, státní rozpočet, strukturální fondy.

- O proplacení prostředků ze strukturálních fondů bude moci konečný příjemce žádat vždy po ukončení věcné etapy projektu formou Žádosti o platbu.  V průběhu projektu však může být z celkového podílu SF na uznatelných nákladech daného projektu proplaceno maximálně 85 %. Zbylých 15 % bude proplaceno až po ukončení projektu.

Příklad: dvouetapový projekt s celkovou výší uznatelných nákladů 5 milionů Kč, kdy uznatelné  náklady na 1. etapu činí 2 mil. Kč a na 2. etapu 3 mil. Kč. Podle Rozhodnutí mají být uznatelné náklady projektu hrazeny z 15 % ze zdrojů konečného příjemce, z 10 % ze zdrojů státního rozpočtu a ze 75 % ze zdrojů strukturálních fondů. Průběh financování jednotlivých etap tedy bude následující:

1. etapa:

- konečný příjemce nejprve vyčerpá na uhrazení uznatelných nákladů příslušný podíl z vlastních zdrojů, tj. 15 % ze 2 mil. Kč, tj. 300 000 Kč.

- Po vyčerpání této částky prokáže na CRR, že skutečně dané prostředky vynaložil a požádá o vydání limitky na odpovídající podíl ze státního rozpočtu. Limitka bude vystavena na částku 200 000 Kč (10 % ze 2 mil. Kč).

- po ukončení etapy projektu požádá konečný příjemce o uhrazení uznatelných nákladů, které mají být financovány ze strukturálních fondů. Tato částka by měla činit 75 % ze 2 mil. Kč, tj. 1 500 000 Kč.

2. etapa: postup financování bude obdobný; na uhrazení uznatelných nákladů ve výši 3 mil. Kč se bude z 15 % podílet vlastními zdroji konečný příjemce (tj. 450 000 Kč), 10 % státní rozpočet (tj. 300 000 Kč) a 75 % strukturální fondy (tj. 2 250 000 Kč).

### Vracení prostředků ze státního rozpočtu

Na základě kontroly etapy projektu/projektu ze strany CCR může dojít k úpravám uznatelných nákladů etapy/projektu. Na základě této úpravy je konečný příjemce povinen vrátit neprodleně tu část prostředků státního rozpočtu, kterou čerpal neoprávněně. Prostředky státního rozpočtu neoprávněně čerpané v témže roce je povinen vrátit na účet MMR u ČNB č.ú.: 5936–629001/0710. Prostředky neoprávněně čerpané z minulých let vrátí na účet MMR u ČNB číslo účtu 6015-629001/0710. Před provedením této platby zasílá konečný příjemce na Oddělení finančního řízení a Platební jednotky SF MMR a v kopii řediteli odboru Řídicího orgánu SROP a JPD Praha Avízo k této platbě (viz příloha 8).

### Žádost o proplacení výdajů projektu

- Po skončení realizace projektu nebo jeho věcné etapy odevzdá konečný příjemce na CRR Žádost o platbu. Každá žádost musí být vždy doložena požadovanými doklady.

Po předložení Žádosti o platbu a povinných příloh vykoná CRR celkovou kontrolu realizace projektu a vystaví Žádost o proplacení výdajů projektu (kterou konečný příjemce potvrdí) a návrh Osvědčení o provedené práci (OPP), které  bude zahrnovat i zdroje ze SR. CRR postoupí OPP spolu s další dokumentací  Řídícímu orgánu. Poté, co Řídící orgán schválí OPP, dá zároveň pokyn Platební jednotce k proplacení příslušné finanční částky z prostředků strukturálních fondů.

Přílohou Žádosti o platbu je vždy etapová zpráva o postupu projektu či závěrečná zpráva o projektu.

- U projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu je konečný příjemce povinen v souladu s § 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb., předložit spolu s poslední Žádostí o proplacení výdajů projektu a se závěrečnou monitorovací zprávou formulář PROGFIN 3 – formulář vypořádání účasti státního rozpočtu na financování akce, který je přílohou č. 3 vyhlášky č. 40/2001 Sb. Ministerstva financí ČR. Formulář musí být předložen jak v písemné, tak elektronické verzi http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-0A8FAAF/mfcr/hs.xsl/isprofin_11883.html

- Vyplněný formulář musí být schválen odborem rozpočtu MMR.

- Konečný příjemce vyplní:

- Název akce – uvede název projektu;

- Řádek A3 „limity výdajů z rozhodnutí“ sloupec 8145 (8245) „systémově určené výdaje“;

- řádek A4„limity výdajů z posledně platného rozhodnutí“ sloupec 8145 (8245) „systémově určené výdaje“;

- v případě tabulek B-D vyplňuje pouze relevantní pole ve sloupcích 8145 a 8245 a ve sloupci Souhrn výdajů (SUM).

- Jestliže konečný příjemce zahrnuje do uznatelných nákladů projektu také náklady, které byly realizovány v naturáliích, provede jejich ocenění:

- v případě poskytnutí pozemku či stavby prostřednictvím ocenění znaleckým posudkem vydaným oprávněným subjektem; znalecký posudek nesmí být v době, kdy došlo ke vložení nemovitosti do projektu starší než 6 měsíců;

- v případě poskytnutí stavebních prací a dodávek zejména na základě stavební projektové dokumentace a ceníku stavebních prací – konečný příjemce je povinen vždy postupovat podle aktuálního ceníku a uvést přesný název, autora a rok vydání ceníku, podle kterého postupoval.

- Jiné náklady prostřednictvím naturálií realizovat nelze. Výdaje v naturáliích jsou uznatelné jen v rámci podílu kofinancování hrazeného konečným příjemcem a maximálně do výše 10 % celkových uznatelných nákladů.

#### Způsob vyplnění žádosti

- Konečný příjemce nevyplňuje formulář Žádost o proplacení výdajů projektu, ale jen jeho zjednodušenou verzi tzv. Žádost o platbu. Žádost o proplacení výdajů projektu vyplňuje CRR v IS MONIT na základě Žádosti o platbu a dalších údajů. Konečný příjemce pak pouze potvrdí správnost údajů v takto vytvořené Žádosti o proplacení výdajů projektu.

- Žádost o platbu vyplňuje konečný příjemce v ELZE, tj. ve stejném systému, v jakém vyplňoval původní žádost o finanční pomoc.

- Způsob vyplňování Žádosti o platbu je následující:

- Spustit ELZU, ve které konečný příjemce vyplňoval žádost o projekt.

- V okně „Výběr žádosti“ vybrat svoji žádost, která má stav „Finálně uložená“  a zvolit tlačítko „Úprava“ .

- Uvedeným postupem dojde k otevření okna „Výběr žádosti o platbu“; po výběru tlačítka „Nová“ se otevřeno okno „Žádost o platbu“, ve kterém konečný příjemce vyplní příslušné údaje.

- V žádosti o platbu konečný příjemce vyplní požadované údaje. Do pole Číslo smlouvy uvedeno registrační číslo žádosti (tj. číslo ve tvaru CZ.04.1.05/x.x.xx.x/xxxx které je uvedeno v zápatí Podmínek). Do pole Číslo žádosti o proplacení uvede číslo ve tvaru „pořadové číslo žádosti o proplacení/poslední čtyřčíslí registračního čísla žádosti“. Př.: je-li projekt s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/3.1.00.3/0347 a konečný příjemce podává žádost o platbu po ukončené druhé etapě, napíše do pole Číslo žádosti o proplacení číslo 2/0347.

- Po vyplnění obsahu žádosti musí konečný příjemce vyplnit také údaje o  přílohách žádosti o platbu – informace o jednotlivých přílohách do systému zadá opět přes tlačítko „Nový“.

- Po vyplnění všech požadovaných údajů musí konečný příjemce provést finální uložení žádosti a takto uložený dokument (s příponou .xml) nahrát na disketu nebo CD a odevzdat spolu s přílohami na CRR.

- Na základě takto vytvořené Žádosti o platbu vytvoří pracovník CRR elektronickou verzi Žádosti o proplacení výdajů projektu. Z elektronické podoby je Žádost o proplacení výdajů projektu následně převedena do tištěné podoby ve dvou stejnopisech a předložena konečnému příjemci k ověření správnosti údajů a podpisu.

## Monitorování postupu projektů a jejich
 udržitelnosti

Základním zdrojem informací o pokroku v realizaci programu jsou zprávy vypracovávané pravidelně konečnými příjemci. Jedná se o zprávy vypracovávané v průběhu realizace projektu (viz kapitola 1) a po ukončení realizace projektu (viz kapitola 2).

Konečný příjemce je povinen předkládat CRR tyto zprávy v tištěné a elektronické podobě.

### Monitorování postupu projektů

Vzor zpráv je uveden v příloze k této příručce pod názvem „Monitorovací zprávy o průběhu projektu“. Vzor slouží pro všechny typy zpráv, při vypracování příslušné zprávy je třeba upravit název zprávy (vymazat nevyhovující termíny).

Seznam povinných příloh k monitorovacím zprávám je uveden na konci formuláře „Monitorovací zprávy o průběhu projektu“.

CRR má právo vyžádat si kdykoliv od konečného příjemce doplňkové informace, které mu musí být poskytnuty do třiceti kalendářních dnů od písemného vyžádání.

Podávání zpráv se liší podle toho, zda je projekt rozdělen na etapy či nikoliv.

#### Jednoetapové projekty

Konečný příjemce předkládá CRR Průběžnou zprávu o postupu projektu a Závěrečnou zprávu o projektu.

Průběžná zpráva o postupu projektu

Průběžná zpráva o postupu projektu (dále jen „průběžná zpráva“) slouží k informaci o vývoji a pokroku projektu. Konečný příjemce předkládá průběžnou zprávu do jednoho měsíce po ukončení každých šesti měsíců od data vydání Rozhodnutí.

Pokud by měla průběžná zpráva být vypracována jeden měsíc před Závěrečnou zprávou o projektu, příjemce informuje CRR. CRR je oprávněno udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování Závěrečné zprávy o projektu.

Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh ke zprávě.

První průběžná zpráva bude také obsahovat informaci o zřízení čerpacího účtu u České spořitelny, a.s. a o čísle tohoto účtu. Tato povinnost se vztahuje jen na konečné příjemce, jejichž projekt bude kofinancován z prostředků státního rozpočtu ČR.

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu (dále jen „závěrečná zpráva“) slouží jako podklad pro Žádost o proplacení výdajů projektu. Závěrečnou zprávu konečný příjemce předloží nejdéle do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu. Pokud by měla závěrečná zpráva být vypracována jeden měsíc po průběžné zprávě, příjemce informuje CRR. To je oprávněno v takovém případě udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

Spolu se závěrečnou zprávou předkládá konečný příjemce Žádost o proplacení výdajů projektu. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh ke zprávě.

Na závěrečnou zprávu a ukončení jednoetapového projektu se dále vztahují podrobnosti uvedené níže v části Závěrečná zpráva o projektu a ukončení projektu  - u víceetapových projektů.

#### Víceetapové projekty

Konečný příjemce předkládá CRR průběžné a etapové zprávy o postupu projektu a závěrečnou zprávu.

Průběžná zpráva o postupu projektu

Průběžná zpráva o postupu projektu slouží k informaci o vývoji a pokroku projektu. Konečný příjemce předkládá průběžnou zprávu do jednoho měsíce po ukončení každých šesti měsíců od data vydání Rozhodnutí.

Pokud by měla průběžná zpráva být vypracována jeden měsíc před etapovou/závěrečnou zprávou, příjemce informuje CRR. CRR je oprávněno udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh ke zprávě.

Průběžná zpráva bude také obsahovat informaci o zřízení čerpacího účtu u České spořitelny, a.s. a o čísle tohoto účtu, pokud již byl ve sledovaném období zřízen. Tato povinnost se vztahuje jen na konečné příjemce, jejichž projekt bude kofinancován z prostředků státního rozpočtu ČR.

Etapová zpráva o postupu projektu

Etapová zpráva o postupu projektu (dále jen „etapová zpráva“) slouží jako podklad pro Žádost o proplacení výdajů projektu. Etapovou zprávu předkládá konečný příjemce do jednoho měsíce od ukončení příslušné etapy realizace projektu. Pokud by měla etapová zpráva být vypracována jeden měsíc před průběžnou zprávou nebo jeden měsíc po ní, nemusí příjemce průběžnou zprávu vypracovávat, postačí pouze vypracování etapové zprávy.

Pokud by měla etapová zpráva být vypracována jeden měsíc před závěrečnou zprávou, nemusí příjemce etapovou zprávu vypracovávat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

Spolu s etapovou zprávou předkládá konečný příjemce Žádost o proplacení výdajů projektu. Na konci zprávy je uveden seznam povinných příloh ke zprávě.

Závěrečná zpráva o projektu a ukončení projektu

Závěrečná zpráva slouží jako podklad pro Žádost o proplacení výdajů projektu a také jako poslední etapová zpráva.

Závěrečnou zprávu předloží konečný příjemce CRR do třiceti kalendářních dnů od ukončení realizace projektu. V případě, že je konečný příjemce povinen zajistit si audit projektu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do šedesáti kalendářních dnů od ukončení realizace projektu. Pokud by měla být závěrečná zpráva vypracována jeden měsíc po průběžné zprávě, příjemce informuje CRR. To je oprávněno udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

### Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Vzor této zprávy je uveden v příloze k této příručce pod názvem „Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu“.

Konečný příjemce je povinen odevzdat tuto zprávu vždy do třiceti kalendářních dnů po uplynutí každého roku od ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do třiceti kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním posledních dvou zpráv měla uplynout doba kratší než tři měsíce, předloží konečný příjemce pouze poslední zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.

Seznam povinných příloh k této monitorovací zprávě je uveden na konci vzorové zprávy – viz Příloha 6 této Příručky.

## Kontroly projektů/akcí

Kontrolu může provádět pouze pracovník, který se prokáže služebním průkazem nebo průkazem kontrolora a jednorázovým pověřením k provedení kontroly daného projektu.

### Základní druhy kontrol a plánování kontrol

Z hlediska realizace projektu se rozlišují kontroly:

A. předběžná  –  EX-ANTE

Cílem předběžné kontroly (ex-ante) je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ověřit, že žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření a veškeré jeho vstupy projektu a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují podmínky poskytování pomoci z programu SROP. Tyto kontroly probíhají před vydáním Rozhodnutí.

B. průběžná –  INTERIM

- Interim bez žádosti o proplacení

- Interim se žádostí o proplacení

Cílem kontroly průběžné (interim) je ověření plnění Podmínek konečným příjemcem, zjištění, že finanční prostředky jsou/budou použity k záměru specifikovanému projektem, Rozhodnutím a Podmínkami a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů.

- následná – EX-POST

Cílem následné kontroly (ex-post) je porovnání obsahu konkrétního Rozhodnutí s kvantifikovanými výsledky realizace projektu.

Uvedené kontroly mohou probíhat buď jako plánované nebo jako neplánované kontroly.

Z hlediska charakteru a zaměření kontroly se rozlišují:

- Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/konečným příjemcem při příjmu projektu, při oznámení o změně projektu a při příjmu žádosti o proplacení.

- Fyzická kontrola spočívá v kontrole na místě u žadatele/konečného příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů.

- Průběžný monitoring spočívá v návštěvách na místě - u stavebních projektů nejlépe v termínech kontrolních dnů. Výstupem monitorovací návštěvy je zápis z kontrolního dne u stavebních projektů, resp. u ostatních projektů popis průběhu návštěvy sepsaný pracovníkem, který monitorovací návštěvu provedl.

#### Namátkové kontroly u konečného příjemce, konečného uživatele či u dodavatele ze strany dalších kontrolou pověřených osob

Konečný příjemce je Podmínkami zavázán umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (S-RR, CRR, MMR, ale i Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek po dobu pěti let od vydání Rozhodnutí. Konečný příjemce je povinen zajistit, aby obdobné podmínky plnili také dodavatelé a partneři projektu.

#### Nezávislá kontrola vzorku akcí a projektů

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR byl zřízen nezávislý útvar, který provádí u konečných příjemců kontroly vzorku akcí a projektů. Tyto kontroly jsou odděleny od systému kontrol prováděných CRR, S-RR a ŘO. Rozsah reprezentativního vzorku akcí a projektů kontrolovaných tímto útvarem v průběhu programového období musí pokrývat minimálně 
5 % z celkových uznatelných nákladů programu u SF. Tyto kontroly probíhají sice ex-post, tj. po realizaci akce nebo projektu, ale před uzavřením programu, a to v místě realizace akce/projektu. Kromě fyzické kontroly zahrnují i vzorky veškeré administrativní činnosti v souladu s praktickým uplatněním a účinností řídících a kontrolních systémů v rámci akce či projektu.

### Kontrolovaná osoba

- Kontrolovaná osoba je na základě této Příručky pro příjemce a Rozhodnutí zavázána nechat si projekt před realizací, po dobu realizace i po realizaci zkontrolovat.

#### Práva kontrolované osoby

- Požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (služební průkaz/průkaz kontrolora, pověření ke kontrole);

- požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole – protokol z  kontroly;

- doložit své vyjádření k protokolu, a to do sedmi kalendářních dnů od doručení protokolu;

- být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem;

- vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě;

- požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů;

- kontrolované osoby a jejich zaměstnanci nejsou povinni poskytnout součinnost v případech, kdy by poskytnutí ohrozilo bezpečnost nebo kdy by jejím splněním porušily zákonem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti.

#### Povinnosti kontrolované osoby

- Vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

- neprodleně sdělit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než sedm kalendářních dnů od původně navrženého termínu kontroly;

- seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;

- podle povahy kontrolovaného projektu je povinen dodavatel stavebních prací případně investor/konečný příjemce (je-li ve smlouvě s dodavatelem upraveno jinak, než plyne z vyhlášky č 324/ 1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) provést vybavení všech osob vstupujících na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost;

- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu SROP;

- podepsat protokol z  kontrol;

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu;

- předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;

- uchovávat Rozhodnutí včetně Podmínek  a veškeré  účetní doklady týkající se poskytnuté pomoci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, spolu s veškerou projektovou dokumentací po dobu 10 let od finančního ukončení;

- v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;

- přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou.

### Vlastní průběh kontrol

#### INTERIM kontrola

- V návaznosti na termíny ukončení realizace projektu/etapy projektu, resp. předložení žádosti o proplacení výdajů projektu, plánuje CRR termíny konání kontrol interim. Dle závěrů analýzy rizik mohou být naplánovány i kontroly interim bez proplacení, a to u projektů nákladných, rizikových, oznamujících změny projektu, žádající o změnu Rozhodnutí apod.

- Součástí přijímání žádosti o proplacení je i kontrola vyúčtování a kontrola etapové/závěrečné zprávy včetně jejích příloh, která proběhne do třiceti kalendářních dnů po obdržení etapové/závěrečné zprávy.

- Obsah administrativní kontroly interim s proplacením:

- Etapová/závěrečná zpráva o postupu  projektu včetně soupisek faktur

- dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem

- čestné prohlášení o tom, že konečný příjemce má k datu předložení žádosti o proplacení vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím

- čestné prohlášení o tom, že na činnost, která je předmětem pomoci Rozhodnutí, v příslušném období, pro které je pomoc přiznána, nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek či jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU

- náležitosti účetních dokladů

- proplacení faktur (výpisy z účtu určeného pro projekt SROP)

- zaúčtování faktur

- kontrola dokladů k výdajům v naturáliích

- pravomocné kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici, doklady o uvedení strojů, zařízení a technologických linek do provozu apod.

- oddělená  účetní evidence

- pojistná smlouva týkající se majetku pořízeného za podpory prostředků SROP a vkladů v naturáliích (předkládá se nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku)

- doklad o zaplacení první splátky pojistného(předkládá se nejpozději společně s nejbližší Žádostí o proplacení výdajů projektu následující po pořízení majetku)

- doklady o vytvoření a udržení nových pracovních míst

- přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce, resp. partnerů

- doklady o dodržení publicity projektu (foto označení projektu – tabulka, billboard, pamětní deska,  vzor propagačního či studijního materiálu s viditelnou informací – logo EU, logo SROP, že projekt byl zrealizován za podpory EU)

- u  opatření 3.3 a podopatření 4.1.1 doklady o uskutečnění aktivit (prezenční listiny, hodnotící dotazníky, zpracované propagační materiály, vydané studijní materiály, doklad o konání akce, o účasti na veletrhu apod.)

- u staveb zápisy z kontrolních dnů

- u projektů s plánovanými celkovými náklady nad tři mil. EUR včetně DPH zpráva auditora (pouze u závěrečné monitorovací zprávy)

- Kontrola na místě bude uskutečněna do čtrnácti kalendářních dnů od zadání kladného výsledu administrativní kontroly interim se žádostí o proplacení do SW – fyzická kontrola se uskuteční jen u vzorku projektů určeného na základě analýzy rizik.

- Kontrola na místě se u projektů v opatření 3.3 a 4.1.2  uskuteční neplánovaně v některém z  termínů deklarované aktivity.

- Obsah fyzické kontroly na místě:

  - identifikace kontrolované osoby

  - stavební/montážní  deník k nahlédnutí

  - doklady k zařízením, přístrojům, technologii (návody na montáž a obsluhu, revize, servisní listy, předávací protokoly, protokoly o odstranění vad a nedodělků, doklady o uvedení do zkušebního provozu apod.)

  - označení projektu (tabulka, billboard, pamětní deska s označením resp. viditelná informace v případě tištěných propagačních či studijních materiálů, že projekt je realizován za podpory EU )

  - kvantifikované výstupy (monitorovací ukazatele)

  - plnění dalších podmínek uvedených v  Podmínkách

  - zjištění skutečného stavu (porovnání fakturovaného se skutečným stavem, s údaji z výběrového řízení a s údaji z projektu)

  - kontrola souvisejících dokladů

- O kontrole na místě je sepsán protokol ve dvou originálech (jeden bude založen do originální složky žadatele, druhý bude předán kontrolované osobě; pro případné další potřeby bude pořízena kopie protokolu). Kontrolovaná osoba protokol na místě podepíše; protokol může být sepsán i dodatečně, a to do sedmi kalendářních dnů od uskutečnění kontroly; do této doby je také protokol odeslán doporučenou poštou kontrolované osobě, resp. si jej kontrolovaná osoba na CRR osobně převezme a podepíše ho. V případě zaslání protokolu poštou je kontrolovaná osoba povinna nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jeho doručení odeslat protokol se svým podpisem doporučeně zpět na CRR, resp. ho tam osobně předat. Kontrolovaná osoba může k protokolu přiložit do sedmi kalendářních dnů od jeho doručení své vyjádření, resp. námitky.

- V případě zjištěných nesrovnalostí bude protokol o kontrole obsahovat i uložená opatření k nápravě.

- Termín pro odstranění nedostatků zjištěných při fyzické kontrole bude stanoven v protokolu z fyzické kontroly.

- Námitky žadatele (proti průběhu kontroly, resp. proti znění protokolu) řeší vedoucí pobočky CRR, resp. ředitelem pověřený pracovník ústředí CRR. Postup při projednávání námitek je obsažen dále v části Řízení o námitkách kontrolované osoby.

#### EX-POST kontrola

- Kontrola na místě se uskuteční jen u vzorku projektů určeného na základě analýzy rizik provedené CRR.

- Obsah fyzické kontroly na místě :

  - identifikace kontrolované osoby

  - porovnání obsahu konkrétních Rozhodnutí včetně Podmínek s výsledky realizace projektu

    - kontrola dodržování parametrů projektu v souladu s předloženou žádostí o podporu a Rozhodnutím (účel projektu je naplňován)

    - kontrola plnění obecných podmínek stanovených v Rozhodnutí (publicita, archivace dokumentů, nová pracovní místa…)

    - kontrola systému monitorování ze strany žadatele a prověření plnění deklarovaných výsledků projektu (žadatel sleduje stanovené výsledky podle monitorovacích ukazatelů, ukazatele jsou skutečně naplňovány)

  - kontrola souvisejících dokladů

- O kontrole na místě je sepsán protokol ve dvou originálech (jeden z nich bude předán kontrolované osobě). Kontrolovaná osoba protokol na místě podepíše; protokol může být sepsán i dodatečně, a to do sedmi kalendářních dnů od uskutečnění kontroly; do této doby je také protokol odeslán doporučenou poštou kontrolované osobě, resp. si jej kontrolovaná osoba na CRR osobně převezme a podepíše ho. V případě zaslání protokolu poštou je kontrolovaná osoba povinna nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jeho doručení odeslat protokol se svým podpisem doporučeně zpět na CRR, resp. ho tam osobně předat. Kontrolovaná osoba může k protokolu přiložit do sedmi kalendářních dnů od jeho doručení své vyjádření, resp. námitky.

- V případě zjištěných nesrovnalostí bude protokol o kontrole obsahovat i uložená opatření k nápravě.

- Termín pro odstranění nedostatků zjištěných při fyzické kontrole bude stanoven v protokole z fyzické kontroly.

- Námitky žadatele (proti průběhu kontroly, resp. proti znění protokolu) řeší vedoucí pobočky CRR, resp. ředitelem pověřený pracovník ústředí CRR. Postup při projednávání námitek je obsažen části Řízení o námitkách kontrolované osoby.

#### Protokol z kontroly

S protokolem z kontroly je vždy seznámena kontrolovaná osoba, která protokol podepisuje a potvrzuje svůj souhlas nebo nesouhlas, případně se k němu může vyjádřit. Kontrolovaná osoba může CRR doložit své písemné vyjádření či námitky do sedmi kalendářních dnů od převzetí/doručení protokolu.

Kontrolovaná osoba vždy obdrží jedno vyhotovení protokolu z fyzické kontroly, resp. z administrativní kontroly interim s žádostí o proplacení.

Podpis protokolu je jednou z povinností kontrolované osoby. V případě, že kontrolovaná osoba odmítne potvrdit svým podpisem převzetí protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data a důvodu odmítnutí. Tuto skutečnost oznámí kontrolor neprodleně vedoucímu pobočky CRR/řediteli CRR, který navrhne způsob řešení situace, kdy kontrolovaná osoba porušila jednu ze svých povinností.

### Řízení o námitkách kontrolované osoby

- Proti protokolu, resp. proti průběhu kontroly, může kontrolovaná osoba do sedmi kalendářních dnů od doručení tohoto protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky CRR.

- Vedoucí pobočky CRR, resp. pracovník ústředí CRR pověřený ředitelem, námitky bezodkladně prošetří a nejpozději do třiceti kalendářních dnů od podání námitek kontrolované osobě odpoví. Orgánem majícím dohled nad touto agendou, je ŘO. O důvodech prodloužení lhůty na prošetření námitek musí být kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna.

- Částečné nebo úplné zamítnutí námitek je konečnému příjemci odůvodněno.

- Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně, nemůže kontrolovaná osoba opakovaně uplatnit.

- Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolované osoby plně nebo částečně vyhoví, bude stanovisko přiloženo k protokolu o kontrole.

## Řešení nestandardních situací po ukončení projektu

### Vícenáklady projektu

Vícenáklady jsou veškeré náklady, které nejsou v souladu s uznatelnými náklady projektu nebo náklady vzniklé v průběhu realizace projektu, které mají charakter uznatelných nákladů, avšak jsou nad rámec dotace uvedené v Rozhodnutí.

Veškeré vícenáklady projektu je konečný příjemce povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

### Nedostatky v realizaci projektu, porušení rozpočtové kázně

#### Nedostatky v realizaci projektu

Za nedostatek v realizaci projektu se považuje jakákoliv odchylka od Rozhodnutí a nedodržení podmínek programu.

Pokud při závěrečném vyúčtování projektu CRR zjistí nedostatky v realizaci projektu, které již není možné odstranit, navrhne zkrácení finanční pomoci, případně jiné řešení a postupuje věc k dalšímu řízení na ŘO.

#### Porušení rozpočtové kázně

Pojem porušení rozpočtové kázně, je upraven zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtové kázně se při vymáhání dlužné částky od postupuje podle  tohoto zákona.

Některé sankce za porušení rozpočtové kázně jsou v souladu s uvedeným zákonem vymezeny v Podmínkách.

### Řešení výskytu nesrovnalostí – vrácení neoprávněně použitých prostředků

Nesrovnalostí se rozumí „jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

Po potvrzení opodstatněnosti nesrovnalosti zasílá Řídící orgán sdělení prověřovanému subjektu a vyzývá ho k nápravě zjištěné nesrovnalosti. V případě, že subjekt nápravu neprovede, ŘO předá případ k řešení místně příslušnému finančnímu úřadu a oznámí to konečnému příjemci. Pokud nesrovnalost přesahuje ekvivalent €4.000, je navíc nutné tuto skutečnost oznámit příslušným institucím EU (OLAF – Evropský úřad pro potírání podvodných jednání).

Finančnímu úřadu předává ŘO podrobné podklady o identifikované nesrovnalosti a subjektu, který ji způsobil. Finanční úřad zahajuje prošetření předloženého případu, vyčísluje výši nesrovnalosti a vystavuje výměr na vrácení dlužné částky a výměr na penále. Dlužnou částku vymáhá v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní, poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněně použité prostředky jsou vráceny subjektem, u něhož byla nesrovnalost identifikována, formou přesunu prostředků z účtu konečného příjemce na účet příslušného finančního úřadu, z nějž budou prostředky dále převedeny na „Účet pro vyrovnávání kursových rozdílů a příjem odvodů“ platebního orgánu, který je otevřen u ČNB.

Při vracení prostředků a případném vymáhání prostředků od konečného příjemce příslušným finančním úřadem se postupuje podle zákona č. 337/1992  Sb., o  správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

## Kontakty

Aktuální kontakty na pracovníky Řídícího orgánu, Centra pro regionální rozvoj a Sekretariátů Regionálních rad v jednotlivých krajích jsou uveřejněny na webové stránce http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000005002009.

## Přílohy

  - Vzor Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a Podmínek pro poskytnutí finanční pomoci z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu

  - Monitorovací zprávy o průběhu projektu

  - Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu

  - Žádost o platbu

  - Žádost o proplacení výdajů projektu

  - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

7a  Vzor Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému (Registrační list) – pro projekty s účastí státního rozpočtu

7b  Vzor Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému (Registrační list) – pro projekty bez účasti státního rozpočtu

8. AVIZO k platbě

V případě, že dojde ke změně formulářů příloh č. 2 – 6 a 8, bude mít konečný příjemce povinnost vyplňovat nové verze formulářů. Případné změny včetně plného znění příslušných formulářů budou uveřejňovány na webové stránce www.strukturalni-fondy.cz a související informace bude konečnému příjemci poskytovat CRR.

Změny přílohy číslo 1 se na konečného příjemce budou vztahovat pouze tehdy, jestliže k nim dojde před vydáním Rozhodnutí.

V rámci této příručky je, stejně jako v ostatní dokumentaci programu, používán termín „konečný příjemce“. Pouze v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu je v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, používán termín „příjemce dotace“. Význam obou termínů je totožný.

Žádost o platbu vyplňuje konečný příjemce v elektronické žádosti ELZA (tj. ve stejném systému v jakém vyplňoval Žádost o proplacení výdajů projektu). Žádost o proplacení výdajů projektu vytváří Centrum pro regionální rozvoj v IS Monit na základě Žádosti o platbu předložené konečným příjemcem. Konečný příjemce stvrzuje její správnost svým podpisem. Více viz kapitola E Čerpání finančních prostředků.

U všech dále uvedených právních předpisů jsou směrodatné jejich verze ve znění pozdějších předpisů.

Více informací o Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu je uvedeno v následující části textu.

Pro distribuci prostředků státního rozpočtu jsou využívány služby České spořitelny, a.s. V současné době však probíhá výběrové řízení na nového poskytovatele těchto služeb. Jestliže bude vybrán jiný subjekt než Česká spořitelna, a.s., budou koneční příjemci o této změně včas informováni.

Při odkazu na zákon v této části Příručky, se tím rozumí zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

V současné době se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem bude komplexně upravit oblast veřejného práva v ČR a zapracovat nové předpisy práva ES. Nový zákon musí být účinný nejpozději 31.1. 2006.

Limitka bude konečnému příjemci předána na CRR – více viz dále.

Jak je uvedeno výše, 1.1 2006 nabývá účinnosti vyhláška č. 231/2005 Sb., která ruší vyhlášku 40/2001 Sb. Od uvedeného data se proto bude konečný příjemce řídit vyhláškou č. 231/2005 Sb.

Postup pro oznamování změn v projektu je uveden výše v kapitole D. část 7.